|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 242/2016/CLaO/KoL | Mgr. Koreňová/02 2029 4034 | 25.4.2016 |

# Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky:

„Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1.“ – projektová dokumentácia

Miesto plnenia: Dodanie na GR ŽSR, Odbor investorský (O220), Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Lehota/termín plnenia zákazky:

Dodanie projektovej dokumentácie: do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo (ďalej len ,,ZoD“).

Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia vrátane MPV do 5 mesiacov od schválenia PD. Tento termín je uvažovaný pri potrebe MPV 10 vlastníkov. V prípade, že nebude potrebné zabezpečiť MPV, doba zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia sa zníži na 3 mesiace. (V prípade vyššieho počtu vlastníkov ako 10 bude termín zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia a cena za MPV riešená dodatkom k ZoD).

Autorský dohľad – počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 (Špecifikácia zákazky) a v Prílohe č. 2 (Investičné zadanie).

Požiadavky na cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu. CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

- Variantné riešenie: nepripúšťa sa.

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH,

- sadzba DPH,

- výška DPH,

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

Príloha č. 3 (Zoznam položiek) – je potrebné oceniť každú položku.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

5)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

- Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (napr.: výpis z Obchodného alebo zo Živnostenského registra). Doklad musí byť aktuálny ku dňu predkladania cenového návrhu. Za fotokópiu tohto dokladu sa nepovažuje napr.: výtlačok z webu napr. www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. Úspešný predkladateľ bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť tento doklad ako originál alebo úradne overenú fotokópiu originálu.

- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa  § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:

b.1) Kategória A2, v rozsahu 2-3 – komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s  výnimkou architektonických služieb (so zameraním na Líniové vedenia a rozvody – telekomunikačné a energetické.)

Akceptujeme aj doklad v kategórií I4, v rozsahu 5-3 - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (so zameraním – elektrotechnické zariadenia)

(Pozn.: Potvrdenie o rozsahu autorizačných dokladov  v ktorom  je konkrétna profesná klasifikácia si obstarávateľ môže vyžiadať od predkladateľa a ten je povinný ju predložiť do 7 dní od vyžiadania. V prípade, že ju nepredloží návrh sa nebude ďalej posudzovať.)

- oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydané podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z.z. k Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v  § 6 ods. písm. a), b), c) , d),  e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v zmysle § 27  Vyhlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, podľa Prílohy 1, časť 5, označenie zariadenia:

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC  a 1 500 V DC vrátane

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

Doklady budú predložené ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

Požadované doklady musia byť platné a môžu byť predložené ako fotokópia.

Ďalšie požiadavky obstarávateľa:

- Obstarávateľ požaduje, aby súčasť cenového návrhu tvorilo prehlásenie predkladateľa  o tom, či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. Prehlásenie tvorí súčasť výzvy ako príloha č. 4.

Odporúčame, aby bol cenový návrh zviazaný pevnou väzbou, ktorá nie je rozoberateľná, všetky listy v cenovom návrhu boli očíslované a parafované, aby sa zabránilo manipulácii a porušeniu postupnosti dokladov. Súčasťou cenového návrhu bude:

- Titulná strana, ktorá bude obsahovať obchodné meno a sídlo predkladateľa, predmet záväzku, dátum vypracovania návrhu.

- Súpis predložených dokladov a dokumentov návrhu. Požadované doklady je potrebné zoradiť v poradí, ako je uvedené vo výzve.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61  Bratislava

Obal označte heslom:  „NEOTVÁRAŤ - PT 242/2016/CLaO/KoL - Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1. – projektová dokumentácia“.

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie 9.5.2016 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený a bude vrátený predkladateľovi neotvorený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Kritériom na vyhodnotenie cenového návrhu je najnižšia cena.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do 10 kalendárnych dní, ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy. V prípade, ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu, obstarávateľ si uplatňuje právo vyzvať v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu, obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: Korenova.Lucia@zsr.sk,  telef. číslo: 02/2029 4034 najneskôr do 2.5.2016 do 10:00 hod. SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

Upozornenie:

Všetky odpovede na žiadosti o vysvetlenie tejto výzvy a  oznámenia  súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v profile na webovom sídle (www.zsr.sk).

V návrhu žiadame uviesť:

| Platnosť cenového návrhu: |  |
| --- | --- |
| Osoba oprávnená na podpis zmluvy: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Celý názov banky: |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| IBAN |  |

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu.

S pozdravom

Mgr. Lucia Koreňová

Vedúci referent, CLaO

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Investičné zadanie

Príloha č. 3: Zoznam položiek

Príloha č. 4: Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera

Príloha č. 5: Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1.“ – projektová dokumentácia.

CPV kód:  71320000-7 Inžinierske projektovanie

- Obhliadka miesta:

# Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča obhliadku.

Kontaktná osoba na obhliadku: Ing. Emil Forgáč

Termín obhliadky 28.4.2016 o 10:00 hod.

Miesto stretnutia: ŽST Jesenské pred staničnou budovou

Účasť na obhliadke je nutné vopred nahlásiť telefonicky alebo elektronicky kontaktnej osobe na e-mail: Forgac.Emil@zsr.sk , č. telef. 0911 690 003 najneskôr dňa 27.4.2016 do 14:00 hod. V prípade, že sa  na obhliadku nik neprihlási, obhliadka sa neuskutoční.

Výsledkom obhliadky bude zápisnica, prezenčná listina, ktorú vypracuje kontaktná osoba. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa špecifikácie predmetu zákazky, kontaktná osoba upozorní potencionálnych predkladateľov na všetky zmeny, ktoré budú zároveň uvedené v zápisnici.

V prípade, že sa obhliadky potenciálny predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že  objekt obhliadky pozná.

UPOZORNENIE: Na obhliadke budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa technickej špecifikácie predmetu zákazky, oznámenia o miestnych pomeroch a prístupových komunikáciách. Dopravu si zabezpečí na miesto obhliadky na vlastné náklady potenciálny predkladateľ.

- Opis predmetu zákazky- V zmysle investičného zadania, ktoré tvorí prílohu č. 2.

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

ŽST Jesenské je súčasťou tzv. Južného ťahu, hlavnej trate Zvolen – Košice. Náhradou vonkajších prvkov zabezpečovacieho zariadenia za nové sa vytvoria podmienky pre zvýšenie spoľahlivosti zabezpečovacieho zariadenia.

V rámci stavby Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St.1 bude vykonaná úprava stavadlového prístroja St.1 ŽST Jesenské v súvislosti s obnovou výhybiek, (výhybky II. generácie, čelusťové uzávery) a vykoná sa náhrada mechanických prestavníkov a závorníkov za elektromotorické prestavníky.

Súvisiace stavby:

ŽST Jesenské KR výhybiek 3A, 5,7,8,11, a KR nástupišťa č. 1

# Členenie stavby:

  - Stavebné objekty:

SO 01 Náhradné napájanie ŽST Jesenské St. 1 a St. 2 z NZE

  - Prevádzkové súbory:

PS 01 KR SZZ ŽST Jesenské St.1

PS 02 KR VO ŽST Jesenské

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby:

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania.

Postup prác:

a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS

b)  Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia

c) Geodetické zameranie

d) MPV - Majetkoprávne vysporiadanie ku kolaudácii (na 10 vlastníkov – v prípade väčšieho počtu vlastníkov to bude riešené dodatkom k zmluve)

# e) Autorský dohľad

- Množstvo, rozsah predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.

Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie:

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR.

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“):

-	6 x  v textovej forme,

-	2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s   výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare,

-	1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom tvare - CD do súťaže

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie:

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA (platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom (DÚ). Súčasťou DSPRS budú aj podklady pre MPV (geometrické plány, výkupové elaboráty.....).

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie:

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia,

-  zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania (v prípade potreby)

-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare

Majetkoprávne vysporiadanie ku kolaudácii (10 vlastníkov)

Autorský dohľad počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia)

Autorský dohľad

bude úspešný predkladateľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné).

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR.

# Úspešný predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle Výzvy, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela.

Príloha č. 2: Investičné zadanie

Investičné zadanie.

pre zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti

Sprievodná správa

Identifikačné údaje

  - Stavba

| Názov stavby: | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1. |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | ŽST Jesenské |
| Okres: | Rimavská Sobota |
| Kraj: | Banskobystrický |
| Katastrálne územie: | Jesenské |
| Odvetvie: | OZT |
| Charakter stavby: | Rekonštrukcia dopravnej cesty |

  - Stavebník

| Názov stavebníka: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova č.8, 813 61 Bratislava |
| --- | --- |
| Nadriadený orgán: | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava |

  - Termíny

| Termín predloženia zadania stavby: | 4. 2014 |
| --- | --- |
| Termín predloženia PD: | V zmysle Požiadavky/Výzvy |
| Termín realizácie: | 2016 - 2017 |

  - Projektant

| Generálny projektant: | VO |
| --- | --- |
| Zodpovedný projektant stavby: | VO |
| Stupeň PD: | Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby (DSPRS) vrátane inžinierskej činnosti a stavebného povolenia |

  - Správca objektu

Správca: ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SOZT, SEE

Prehľad použitých podkladov

  - VTPKS, dokumentácia jestvujúcich zariadení.

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

V rámci stavby Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St.1 bude vykonaná úprava stavadlového prístroja St.1 ŽST Jesenské v súvislosti s obnovou výhybiek, (výhybky II. generácie, čelusťové uzávery) a vykoná sa náhrada mechanických prestavníkov a závorníkov za elektromotorické prestavníky.

Súvisiace stavby

ŽST Jesenské KR výhybiek 3A, 5,7,8,11, a KR nástupišťa č. 1

Členenie stavby

  - Stavebné objekty:

SO 01 Náhradné napájanie ŽST Jesenské St. 1 a St. 2 z NZE

  - Prevádzkové súbory:

PS 01 KR SZZ ŽST Jesenské St.1

PS 02 KR VO ŽST Jesenské

Súhrnné riešenie stavby

- Technicko - ekonomické hodnotenie

  - Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

V ŽST Jesenské je elektromechanické staničné zabezpečovacie zariadenie. V obvode St. 1 sú výhybky zabezpečené mechanickými prestavníkmi a závorníkmi. Vonkajšie prvky SZZ St.1 sú dožité, náhradné diely (mechanické prestavníky a závorníky) sa nevyrábajú a je potrebné ich nahradiť zariadením novým minimálne rovnakej kategórie (rovnakým stupňom zabezpečenia).

  - Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

Realizácia stavby výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti na železničnej dopravnej ceste a obmedzí neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na udržiavacie práce tak, ako to ukladá zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach. Stavba sa zhodnotí do obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku ŽSR

  - Analýza rizík a neistôt

Z technického hľadiska stavba nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká a neistoty. Počas výstavby bude železničná prevádzka obmedzená, výhybky je potrebné dočasne zabezpečiť výmenovými a pákovými zámkami, čo môže mať vplyv na plnenie GVD (v prípade, ak budú zabudované výhybky II. generácie, s čelusťovými uzávermi, je potrebné výhybky dočasne upraviť na miestne stavanie).

Pri realizácii sa musí dbať na dodržiavanie schválených technologických postupov, výlukových časov, predpisov, noriem a zákonov súvisiacich so zadávanou činnosťou. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať dodržiavaniu bezpečnostných predpisov a ochrane inžinierskych sietí.

Súhrnná technická správa.

  - Základné údaje o stavbe

    - Charakter stavby

Stavba si vyžaduje súhlas (Rozhodnutie) špeciálneho stavebného úradu MDVRR SR, odbor Dráhový stavebný úrad v zmysle §120 Zákona č. 50/1976 Zb.

    - Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie.

ŽST Jesenské je súčasťou tzv. Južného ťahu, hlavnej trate Zvolen – Košice. Náhradou vonkajších prvkov zabezpečovacieho zariadenia za nové sa vytvoria podmienky pre zvýšenie spoľahlivosti zabezpečovacieho zariadenia.

    - Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Stavba sa vykoná na pozemkoch ŽSR. Ochranu inžinierskych sietí je potrebné riešiť v projektovej dokumentácii.

    - Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba nemá vplyv na životné prostredie.

- Predmetné územie plošne nezasahuje do chránených území, chránených výtvorov a chránených pamiatok. Stavba si nevyžaduje výrub stromov ani odstránenie krovín.

- Stavba nevyžaduje budovanie zariadení na odvádzanie splaškových a dažďových vôd.

- Stavba nevytvára zdroje znečistenia ovzdušia.

- Realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.

- Stavba nezasahuje do lesných pozemkov ani do ich ochranných pásiem.

- Likvidáciu vzniknutých odpadov je potrebné zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch. Realizáciou stavby nevznikne žiadny nebezpečný odpad.

  - Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Stavba bude realizovaná na prevádzkovanej dráhe. Stavba nevyvolá trvalý ani dočasný záber pôdy.

Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

  - SO č. 01: Náhradné napájanie ŽST Jesenské St. 1  a St. 2 z NZE

    - Jestvujúci stav

Zabezpečovacie zariadenie St. 1 a St. 2 nie je napojené z NZE v ŽST Jesenské.

    - Navrhovaný stav

Z dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie SZZ St.1 a St. 2 pri výpadku základného napájania, žiadame zriadiť prípojku z NZE zemným káblom. Napájanie zab. zar. v obvode St.1 aj St.2 je potrebné riešiť vrátane prepäťových ochrán.

  - PS č. 01: KR SZZ ŽST Jesenské St.1

    - Jestvujúci stav

V ŽST Jesenské je elektromechanické staničné zabezpečovacie zariadenie. V obvode St.1 sú výhybky zabezpečené mechanickými prestavníkmi a závorníkmi. Návestidlá sú regenerované typu AŽD 70. Kabelizácia je dožitá.

Dopravné koľaje sú : koľaj č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Pre vybavovanie vlakových ciest slúžia izolované koľajnice s WSSB dotykmi.

Koľaje č. 3a, 4a, 8, 9a, 13 sú manipulačné.

Koľaje č. 6a, 13a, 15 sú koľaje osobitného určenia.

Posun je nezabezpečený.

    - Navrhovaný stav

V obvode St. 1 budú výhybky zabezpečené elektromotorickými prestavníkmi. Pôvodné mechanické závislosti zostanú zachované, upravia sa len závislosti výmenových pák na výmenové radiče alebo kľučky (doplnia sa elektrické väzby, kontrola koncovej polohy). Reléový výstroj sa umiestni do nového reléového domčeka. Dotknuté výhybky sa preznačia v súlade s predpisom ŽSR Z 1 a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby „ŽST Jesenské KR výhybiek 3A, 5,7,8,11, a KR nástupišťa č. 1“. V jestvujúcich izolovaných koľajniciach v obvode St.1 a St.2 budú nahradené WSSB dotyky koľajnicovými spínačmi UTR/ITR.

Posun v obvode celej žst. zostane nezabezpečený.

  - PS č. 02: KR VO ŽST Jesenské

    - Jestvujúci stav

Vonkajšie osvetlenie železničných priestranstiev v ŽST Jesenské je realizované stožiarmi JŽ 12 so svietidlami 250 W ako celkové osvetlenie stanice. Pri realizácii zemných prác pre KR SZZ je potrebné využiť výkopy aj pre KR VO.

    - Navrhovaný stav

Zmenou polohy koľají a vybudovaním nástupíšť, dôjde k rušeniu časti vonkajšieho osvetlenia ŽST, ktoré nebude vyhovovať intenzite osvetlenia v zmysle STN EN.

Nový stav VO riešiť komplexne kombinovaným osvetlením osvetľovacími – vežami a na zhlaviach osvetľovacími stožiarmi.

  - Všeobecné informácie k vypracovaniu PD

PD je potrebné vypracovať na nový stav, ktorý vznikne v rámci stavby: „ŽST Jesenské KR výhybiek 3A, 5,7,8,11, a KR nástupišťa č. 1“ kde dôjde k posunu výhybiek. Svetelné okruhy musia vyhovovať platným normám. Po vybudovaní nového zabezpečovacieho zariadenia v obvode St. l sa vykonajú úpravy v zmysle schválenej PD a výlukového dokumentu (zapnutie výhybiek na elektricky ovládané prestavníky) . Súčasťou PD sú aj náhradné závislosti a demontáže jestvujúceho zabezpečovacieho zariadenia (nahradeného novým).

Pre prípravu stavby je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie SZZ (vrátane výkaz výmer) a projekt prerokovať a odsúhlasiť (vrátane odborného stanoviska SŠOTD z hľadiska požiadavky na zaistenie prevádzky elektrických zariadení a ochrany pred nebezpečnými účinkami el. prúdu a schvaľovacieho protokolu).

Projekt okrem výkresovej dokumentácie musí obsahovať technickú správu s výpočtom Manažérstva rizika podľa STN EN 62305-2 včítane posúdenia rizík v zmysle Zákona 124/2006 Z.z (Vyhl. 205/2010).

PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám.

Prípadné prechody popod železničné teleso je potrebné navrhnúť pretlakmi a kabelizáciu uložiť do chráničiek.

V rámci projektovej prípravy je potrebné vykonať geodetické zameranie káblových trás. V rámci projektovej dokumentácie musí byť spracovaný aj prechodný (provizórny) stav zabezpečovacieho zariadenia počas výstavby, ktorý musí obsahovať situačnú schému provizórneho stavu, tabuľku uzamknutia výhybiek provizórneho stavu, tabuľku súčasne dovolených jázd.

Projektová dokumentácia musí mimo iného obsahovať aj podrobný popis obsluhy v bežnej prevádzke ako aj pri mimoriadnostiach, plán organizácie výstavby , v ktorom bude uvedené akým spôsobom budú zabezpečované výluky. Toto musí byť prerokované s O410 a SRD OR. Náklady, ktoré vyplynú z potreby zvýšenia počtu obsluhujúcich pracovníkov počas výluk, musia byť zahrnuté do rozpočtu samostatnými položkami. PD musí obsahovať časť demontáž vonkajších a vnútorných prvkov zariadenia. Výkresová dokumentácia , do ktorej sa v rámci stavby bude zasahovať, musí byť v celom rozsahu prevedená do elektronického editovateľného formátu.

Dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby (DSPRS) je potrebné vypracovať v digitálnej, editovateľnej a neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlačenej podobe:

  - 6 súprav v tlačenej papierovej podobe

  - 1 x cd v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) a v elektronickom formáte pdf.

Postup výstavby

- Vypracovanie projektovej dokumentácie.

- Inžinierska činnosť.

- Vydanie stavebného povolenia.

- Odovzdanie dokumentácie.

V rámci stavby: „ŽST Jesenské KR výhybiek 3A, 5,7,8,11, a KR nástupišťa č. 1“ dôjde k posunu výhybiek, drôtovodné vedenia nebudú funkčné a preto je potrebné zriadiť náhradnú závislosť výhybiek na návestidlách prostredníctvom výmenových a pákových zámok ešte pred odpojením dotknutých výhybiek z ústredného stavania. Z toho dôvodu je potrebné realizáciu stavby koordinovať s realizáciou stavby „A03046 Jesenské, KR výhybiek 3A,5,7,8,11 a KR nástupišťa č.1“.

Prepočet

Doklady

Výkresová časť

Situačná schéma.

Príloha č. 3: Zoznam položiek

| P. č. | Názov Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1.“ – projektová dokumentácia. | Celková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Celková cena vrátane DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektová dokumentácia v rozsahu DSPRS |  | 20 % |  |  |
| 2. | Inžinierska činnosť |  | 20 % |  |  |
| 3. | Geodetické zameranie |  | 20% |  |  |
| 4. | Majetkovoprávne vysporiadanie ku kolaudácii (10 vlastníkov) |  | 20% |  |  |
| 5. | Autorský dohľad |  | 20% |  |  |
| Cena celkom: |  |  | x |  |  |

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, okrem nákladov súvisiacich so správnymi a inými poplatkami (viď tabuľka nižšie).

Predpokladané poplatky:

| P. č. | Zoznam položiek | Celková cena v EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Správne a iné poplatky/odhad |  |

Poplatky budú hradené až na základe predložených dokladov.

Príloha č. 4:

P r e h l á s e n i e

pre účely posúdenia obchodného partnera

Čestne prehlasujem, že

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Dátum narodenia:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ)

Meno a priezvisko:	...........................................................................

Trvalý pobyt:	...........................................................................

Obchodné meno:	...........................................................................

Miesto podnikania:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba)

Obchodné meno:	...........................................................................

Štatutárny orgán:	...........................................................................

Sídlo:	...........................................................................

IČO:	...........................................................................

DIČ: 	...........................................................................

IČ DPH:	...........................................................................

(zaškrtnite  x)

□ je od ................... (uveďte dátum DD.MM.RRRR)

□ nie je

□ nie je, ale bol/bola od ................... do ...................

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“).

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku.

Skupina závislosti (zaškrtnite  x):

□ Personálne prepojenie

□ Majetkové prepojenie

V................., dňa .................	.........................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

funkcia

Vysvetlivky:

Závislou osobou (§2 písm. n) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka)

- V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

- V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom

- účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom

- nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi

a

- nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

- účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Príloha č. 5: Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

# Obchodné podmienky vykonania diela

#### I. 	Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za     riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

#### II. 	Cena

- Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná

2.	 Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich   zaplatenia zhotoviteľom.

III. 	Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného povolenia je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve.

IV. 	Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

- Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie:

2.1 Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa;

2.2 Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po dodaní právoplatného stavebného povolenia;

2.3 Vo výške 100% z ceny za geodetické zameranie je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po dodaní elaborátu z   geodetického zamerania.

2.4 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

2.5 Zhotoviteľ je oprávnený za vykonané MPV fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Fakturovaná cena za vykonané MPV bude súčinom jednotkovej ceny za MPV uvedenej v texte zmluvy v časti Predmet a špecifikácia diela a konečného počtu zistených vlastníkov.

3. 	Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných prostriedkov  na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela.

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

- Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

- Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

- Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

- V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

- V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela.

- Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  ceny PD podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %.

- Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.

- V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené naviac náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

- Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

### V. 	Práva a povinnosti zmluvných strán

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom.

2.	Zhotoviteľ  sa zaväzuje:

2.1.	že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska,

2.2.	v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby,

2.3.	prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami.

3.	Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.

4.	Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán:

4.1.	Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí  podľa tejto zmluvy , o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác,

4.2.	Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá:

4.2.1.	dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom )

4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia,

4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe

4.2.4. vykonanie MPV

4.2.5. dodanie elaborátu z GZ

5.	Vykonanie autorského dohľadu

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.

5.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska až do ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä:

5.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby,

5.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby,

5.3.3. zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby,

5.3.4 sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby,

5.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní.

5.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre.

5.5 	Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD.

6.	Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

7.	Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi.

8. 	Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

9. 	Objednávateľ sa zaväzuje:

9.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy

9.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie

10. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.

Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. 	Dodacie podmienky

1. 	Zhotoviteľ zaväzuje:

1.1 	vypracovať PD v zmysle prílohy č.2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania PD) spolu s geometrickým plánom a výkupovým elaborátom a dodať PD: 6 x v textovej forme, 2 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme (formát *pdf v uzamknutom  tvare s výkazom výmer a v *xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže. PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám,

  - vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),

  - zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia,

1.4 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby.

#### VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

- Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

- Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

- Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

#### VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené

#### 1. 	Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“).

#### 2. 	V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na:

#### 2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),

#### 2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny,

#### 2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,

#### 2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti,

#### 2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa PD a/alebo jej časti),

2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 7.  článku V. tejto zmluvy,

2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

3. 	Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

4. 	Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia od zhotoviteľa.

#### IX.  Záverečné ustanovenia

- Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

- Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

- Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.