|  | # Železnice slovenskej republiky, bratislava # CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

|  | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5/2016/CLaO/KoL | Mgr. Koreňová/02 2029 4034 | 15.2.2016 |

Výzva na predloženie cenového návrhu

Obstarávateľ Vás týmto vyzýva ako predkladateľa na predloženie cenového návrhu na predmet zákazky:

„Devínska Nová Ves- Zohor, spevnenie časti zemnej priekopy nad zárubným múrom v km 5,5-5,8“ – realizácia, vrátane zjednodušenej PD.

Miesto plnenia zákazky: TÚ 2803 Devínska Nová Ves – Kúty, DÚ 02 Devínska Nová Ves - Zohor, dodanie DSPRS: GR ŽSR, Odbor investorský (O220), Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Lehota / termín plnenia zákazky:

- Dodanie DSPRS: do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo

- Inžinierska činnosť: zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, vrátane MPV pre účely stavebného povolenia do 4 mesiacov od schválenia PD. Tento termín je uvažovaný pri potrebe MPV 10 vlastníkov. V prípade, že nebude potrebné zabezpečiť MPV, doba zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia sa zníži na 3 mesiace. (V prípade vyššieho počtu vlastníkov ako 10 bude termín zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia a cena za MPV riešená dodatkom k ZoD.).

- Realizácia: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska. (V prípade, že nebude potrebné MPV). V prípade, že bude potrebné MPV bude termín realizácie do 7 mesiacov od odovzdania staveniska.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 (Špecifikácia predmetu zákazky), v Prílohe č. 2 (Investičné zadanie) a v Prílohe č. 4 (Obchodné podmienky).

Požiadavky na  cenový návrh:

- Cenový návrh musí byť predložený v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenový návrh, ktorý nebude takto predložený nebude hodnotený.

- Variantné riešenie: nepripúšťa sa

- V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:

- navrhovaná celková cena bez DPH

- sadzba DPH

- výška DPH

- navrhovaná celková cena vrátane DPH.

Príloha č. 3 (Zoznam položiek) – je potrebné oceniť každú položku.

Príloha č. 4 (Obchodné podmienky) – je potrebné doplniť požadované údaje a oceniť každú položku.

Ak nie ste platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v cenovom návrhu.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách a musí byť uvedená jej lehota platnosti.

Upozornenie: Na požadovaný predmet zákazky ŽSR neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia ŽSR.

4)  V cenovom návrhu žiadame predložiť nasledovné dokumenty:

- Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať požadované služby ku dňu lehoty na predkladanie cenového návrhu, ktorým preukážete spôsobilosť plniť predmet zákazky (napr. výpis z Obchodného alebo zo Živnostenského registra), v ktorom  musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa poskytovať požadované služby. Za fotokópiu týchto dokladov sa nepovažuje napr.: výtlačok z webu napr. www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. Úspešný predkladateľ bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť tieto doklady ako originál alebo úradne overenú fotokópiu originálu.

- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý bude zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) osôb, ktoré budú zodpovedať za uskutočnenie predmetu záväzku v rozsahu:

b.1) Kategória A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb, v rozsahu 2-1 (Dopravné stavby)

Akceptujeme aj doklad

Kategória I2 – inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, v rozsahu:

4 – 23 (Projektovanie inžinierskych stavieb – Mosty)

b.2) Kategória A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb, v rozsahu 2-3 (Líniové vedenia a rozvody – telekomunikačné a energetické)

(Pozn.: Potvrdenie o rozsahu autorizačných dokladov v ktorom je konkrétna profesijná klasifikácia si obstarávateľ môže vyžiadať od predkladateľa a ten je povinný ju predložiť do 7 dní odo dňa vyžiadania. V prípade, že ho nepredloží, návrh sa nebude ďalej posudzovať.)

- oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydané podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. k Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v  § 6 ods. 1 písm. a), b), c) , d), e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

- Osvedčenie o vykonaných skúškach ako stavbyvedúci vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov a platným autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (doklad bude predložený ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu pracovníka)

kategória 20 – inžinierske stavby.

- Čestné vyhlásenie, že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii po celú dobu plnenia predmetu záväzku. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

- Čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti  uzatvorí zmluvu na odobratie odpadu vzniknutého počas realizácie stavby s odberateľom, ktorý  má oprávnenie  na  nakladanie s odpadmi podľa § 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čestné prehlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, označenie zariadenia:

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia.

- Oprávnenie udelené bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených činností podľa  § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bod 1, písm. a) na montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky pre elektrické zariadenia železničných dráh v zmysle Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, v rozsahu:

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia.

(V prípade, že predkladateľ požadovaný doklad nemá, môže predložiť platný doklad subdodávateľa a zároveň čestné prehlásenie subdodávateľa, že predmetné činnosti bude pre predkladateľa vykonávať.)

- Doklad pracovníkov o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR  a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/ alebo predkladateľ predloží  čestné prehlásenie,  že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí školenie zamestnancov v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 predpisu ŽSR Z2 a predloží taký doklad o absolvovaní pred podpisom zmluvného vzťahu. Čestné prehlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

Upozornenie :

,,Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR – Z2“),  zabezpečuje  na ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie (ďalej len „ŽSR - ÚIVP“).

Týka sa – dokladu vedeného pod písm. g), ktorý bude požadovať obstarávateľ pred podpisom zmluvy a ktorý môže nahradiť predkladateľ v cenovom návrhu čestným prehlásením.

Všetky náklady a výdavky spojené so zabezpečením absolvovania školenia znáša  predkladateľ  bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

Obstarávateľ zároveň prikladá oficiálny link webovej stránky ÚIVP: http://www.zsr.sk/slovensky/o-nas/organizacne-utvary/ustredny-institut-vzdelavania-a-psychologie.html?page_id=554

- Doklad pracovníkov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z2 (pracovná činnosť v ostatnom priestore – za lekársku preventívnu prehliadku zodpovedá zamestnávateľ v zmysle právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP), resp. čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti návrhu zabezpečí predkladateľ lekársku prehliadku v zmysle predpisu ŽSR Z2 podľa bodu 453 pre daných pracovníkov. Čestné prehlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch

- Čestné prehlásenie predkladateľa, že v prípade úspešnosti cenového návrhu predloží pred podpisom zmluvy v zmysle článku 452 predpisu „Z2“ vypracovanú a podpísanú písomnú dohodu, ktorá musí obsahovať  formu spolupráce ŽSR a predkladateľa pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Čestné prehlásenie musí byť podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.

Vzor písomnej dohody bude vypracovaný zo strany obstarávateľa. Písomná dohoda bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Po doručení zmluvy podpísanej a zverejnenej v centrálnom registri zmlúv zo strany obstarávateľa úspešnému prekladateľovi, predkladateľ je povinný doručiť obstarávateľovi do 10 pracovných dní  od začatia realizácie diela obojstranne podpísanú písomnú dohodu, postačuje kópia v jednom vyhotovení, ktorá bude tvoriť súčasť spisovej dokumentácie.

- Cenový návrh musí byť predložený v listinnej podobe a 1 x na CD alebo DVD nosiči s obsahom celého návrhu. CD alebo DVD nosič musí byť identický s návrhom predloženým v listinnej podobe.

Koordinátor bezpečnosti stavby -  Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   pre stavebníka. Stavebník ho nadväzne, pred zahájením stavby poverí funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Stavebný dozor:    zabezpečí ÚS SPaR Ba

Kontaktné osoby:    Ing. Milan Zvonár

t.č.:  421 2 2029 7726,  mobil: 0903 438 733

e-mail: zvonar.milan@zsr.sk

Ing. Adrián Nemček

t.č.:  421 2 2029 2691,  mobil: 0911 695 634

e-mail: nemcek.adrian@zsr.sk

Doklady budú predložené ako kópia s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu osoby, na ktorú je osvedčenie vydané.

Požadované doklady musia byť platné a môžu byť predložené ako fotokópie.

Odporúčame, aby návrh bol zviazaný pevnou väzbou, ktorá nie je rozoberateľná, všetky listy v návrhu boli očíslované a parafované, aby sa zabránilo manipulácii a porušeniu postupnosti dokladov. Súčasťou návrhu bude:

- Titulná strana, ktorá bude obsahovať obchodné meno a sídlo navrhovateľa, predmet záväzku, dátum vypracovania návrhu.

- Súpis predložených dokladov a dokumentov návrhu. Požadované doklady je potrebné zoradiť v poradí, ako je uvedené v predmetnej výzve.

Upozornenie: Od úspešného predkladateľa si ŽSR pred podpisom zmluvného vzťahu vyžiada originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu originálu dokladov, ktoré predložil vo svojej ponuke. V prípade ich nepredloženia, ŽSR s úspešným predkladateľom  neuzatvorí zmluvný vzťah.

Cenový návrh zasielajte na adresu: ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obal označte heslom:  „NEOTVÁRAŤ- PT 5/2016/CLaO/KoL: Devínska Nová Ves- Zohor- realizácia vrátane zjednodušenej PD“

Lehota na predloženie cenového návrhu uplynie  29.2.2016 o 14:00 hod. SEČ.

Cenový návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom predkladateľa alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa.

Cenový návrh predložený po uplynutí lehoty na predloženie cenového návrhu  nebude hodnotený. Cenový návrh, ktorý nebude úplný, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenový návrh uvedené v tejto Výzve nebude hodnotený a bude vylúčený.

Kritériom na vyhodnotenie cenového návrhu je najnižšia cena.

Úspešným cenovým návrhom je cenový návrh s najnižšou cenou.

Obstarávateľ hodnotí vždy cenu bez DPH.

Predložením cenového návrhu nevzniká právny nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný predkladateľ písomne vyzvaný zo strany ŽSR.

ŽSR zašle informáciu o vyhodnotení cenových návrhov jednotlivým predkladateľom v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia cenových návrhov.

Úspešný predkladateľ je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní, ak bol zo strany obstarávateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy.  V prípade,  ak úspešný predkladateľ, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu,  obstarávateľ  si uplatňuje právo vyzvať  v poradí druhého predkladateľa k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj v poradí druhý predkladateľ odmietne podpísať zmluvu,  obstarávateľ vyzve v poradí tretieho predkladateľa.

Kontaktné údaje, na ktoré je možné zaslať žiadosť o vysvetlenie tejto Výzvy:

otázky zasielajte na e-mailovú adresu: korenova.lucia@zsr.sk,  telef. číslo: 02/2029 4034 najneskôr do 23.2.2016 do 10:00 hod SEČ.

Na žiadosti zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

V návrhu žiadame uviesť:

| Kontaktná osoba: |  |
| --- | --- |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Celý názov banky: |  |
| SWIFT (BIC) kód: |  |
| IBAN |  |
| Číslo účtu: |  |

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- doplniť Výzvu,

- zmeniť Výzvu,

- zrušiť vyhlásenú Výzvu,

- predĺžiť lehotu na predkladanie cenového návrhu,

S pozdravom

Mgr. Lucia Koreňová v. r.

Vedúci referent, CLaO

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2: Investičné zadanie

Príloha č. 3: Zoznam položiek

Príloha č. 4: Obchodné podmienky

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Devínska Nová Ves - Zohor, spevnenie časti zemnej priekopy nad zárubným múrom v km 5,5-5,8– realizácia, vrátane zjednodušenej PD.

CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

- Obhliadka miesta:

# Vzhľadom k špecifikácii predmetu obstarávania obstarávateľ odporúča obhliadku.

Kontaktná osoba na obhliadku: Ing. Ľubomír Stoklas

Termín obhliadky 18.2.2016  o 10:00 hod.

Miesto stretnutia: ŽST Devínska Nová Ves

Účasť na obhliadke je nutné vopred nahlásiť telefonicky alebo elektronicky kontaktnej osobe na e-mail: stoklas.lubomir@zsr.sk , č. telef. 0903 728 744 najneskôr dňa 17.2.2016 do 14:00 hod. V prípade, že sa  na obhliadku nik neprihlási, obhliadka sa neuskutoční.

Výsledkom obhliadky bude zápisnica, prezenčná listina, ktorú vypracuje kontaktná osoba. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa špecifikácie predmetu zákazky, kontaktná osoba upozorní potencionálnych predkladateľov na všetky zmeny, ktoré budú zároveň uvedené v zápisnici.

V prípade, že sa obhliadky potenciálny predkladateľ nezúčastní, obstarávateľ má za to, že  objekt obhliadky pozná.

UPOZORNENIE: Na obhliadke budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa technickej špecifikácie predmetu zákazky, oznámenia o miestnych pomeroch a prístupových komunikáciách. Dopravu si zabezpečí na miesto obhliadky na vlastné náklady potenciálny predkladateľ.

- Opis predmetu zákazky: v zmysle investičného zadania, ktoré tvorí prílohu č. 2

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

      - Účelom stavby je spevnenie časti jestvujúcej zemnej priekopy povedľa účelovej komunikácie vo vlastníctve Lesov SR (lesná cesta), aby sa zabránilo presakovaniu povrchovej vody do svahu nad zárubným múrom.

Súvisiace stavby:

Žiadne.

Členenie stavby:

Stavebné objekty:		SO 01 Spevnená priekopa

Prevádzkové súbory:		Žiadne

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby:

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania.

Postup prác:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“)

- Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

- Geodetické zameranie

- MPV – Majetkovo-právne vysporiadanie ku kolaudácii (na 10 vlastníkov, v prípade väčšieho počtu vlastníkov to bude riešené dodatkom k zmluve).

- Realizácia

- Rozsah predmetu zákazky:

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA, platného v čase spracovania PD. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom.

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“):

-	4 x  v tlačovej forme,

-	2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare.

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám).

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie najmä:

- vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenia predloženej PD, vytýčenie inžinierskych sietí a vydanie príslušného stavebného povolenia,

# -zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.

Geodetické zameranie 2x v tlačovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

Majetkovo-právne vysporiadanie ku kolaudácii (10 vlastníkov).

Realizácia

- v zmysle schválenej PD,

- PD skutočného vyhotovenia.

Úspešný predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle Výzvy, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela.

# Príloha č. 2: Investičné zadanie

Investičné zadanie.

Č. 2015/07/13-SP/MF

na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby a realizáciu stavby

- Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby : Devínska Nová Ves-Zohor – spevnenie časti zemnej priekopy nad                        zárubným múrom v km 5,5-5,8 (projekt a realizácia)

Miesto stavby : TÚ 2803 Devínska Nová Ves – Kúty, DÚ 02 Devínska Nová Ves - Zohor

Okres: Malacky

Kraj: Bratislavský

Katastrálne územie : Stupava, Mást I.

Odvetvie : ŽTS a OZT

Charakter stavby: rekonštrukcia dopravnej cesty

  - Stavebník

Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

  - Termíny

Termín predloženia zadania stavby : 25.07.2015

Termín predloženia PD :  do 2 mesiacov od ukončenia súťaže

Termín realizácie : do 2 mesiacov od odovzdania staveniska

  - Projektant

Generálny projektant : bude vybraný v súťaži spolu so zhotoviteľom stavby

Zodpovedný projektant stavby : bude vybraný v súťaži

Stupeň PD : DSPRS

  - Správca objektu

Správca : ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Trnava: SMSÚ ŽTS TO Bratislava, SMSÚ OZT ZT Kúty

- Prehľad použitých podkladov

Technická dokumentácia správcu infraštruktúry

- Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

      - Účelom stavby je:

      - - spevnenie časti jestvujúcej zemnej priekopy povedľa účelovej komunikácie vo vlastníctve Lesov SR (lesná cesta), aby sa zabránilo presakovaniu povrchovej vody do svahu nad zárubným múrom

- Súvisiace stavby

Žiadne

- Členenie stavby

      - Stavebné objekty : 	SO 01 Spevnená priekopa

      - Prevádzkové súbory:	žiadne

- Súhrnné riešenie stavby

- Technicko - ekonomické hodnotenie

  - Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

V roku 2013 bol vybudovaný zárubný múr v km 5,5-5,8 na trati Devínska Nová Ves-Kúty vpravo v smere staničenia vedľa koľaje č.2 z dôvodu porušenia stability svahu po preložke oblúka v km 5,016-6,227. Okrem podzemnej vody, ktorou bol napájaný svah sa v roku 2014 objavili vývery povrchovej vody z lesa nad zárubným múrom. Monitoring svahu preukázal, že povrchová voda vsakuje do podložia cez priepustnú zeminu nespevnenej priekopy a  dlhodobo ohrozuje stabilitu svahu aj samotného zárubného múra po zvýšenom úhrne zrážok. Trať Devínska Nová Ves-Kúty je dvojkoľajná, elektrifikovaná striedavým prúdom.

  - Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

Na stavbe bude použitý nový materiál – betónové žľabovky. Nepredpokladá sa žiadny výzisk materiálu. Ekonomická návratnosť a efektívnosť stavby bude môcť byť vyčíslená až pri spracovaní PD. Realizáciou tejto stavby sa zaistí, aby povrchová zrážková voda bezpečne odtiekla mimo ohrozenú oblasť zárubného múra.

  - Analýza rizík a neistôt

Nakoľko sa poľná cesta a priekopa k nej prislúchajúca nachádzajú mimo intravilánu obcí, stavba nebude rušivo zasahovať do komfortu bývania obyvateľov obce. Stavebné postupy budú navrhnuté tak, aby zohľadňovali ochranu životného prostredia. Výluky koľají nebudú potrebné. Aby sa predišlo poškodeniu inžinierskych sietí, musia byť vopred vytýčené ich správcami a spôsob ich prípadnej ochrany bude navrhnutý v PD. Jestvujúcu komunikáciu aj priekopu križuje diaľkový kábel SOZT OR Trnava. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov bude samozrejmým štandardom aj na tejto stavbe.

- Súhrnná technická správa.

  - Základné údaje o stavbe

    - Charakter stavby

Stavba sa navrhuje nad zárubným múrom v km 5,5-5,8 trate Devínska Nová Ves-Kúty v súbehu s lesnou komunikáciou Lesov SR na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve ŽSR. Spevnenie priekopy je úpravou časti líniovej stavby.

    - Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Účelom stavby je spevnenie časti jestvujúcej zemnej priekopy povedľa účelovej komunikácie Lesov SR (lesná cesta), aby sa zabránilo presakovaniu povrchovej vody do svahu nad zárubným múrom.

    - Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Stavba sa vykoná na pozemkoch s parc.č. 3854/2 LV 1999 k.ú. Mást I. a 4252/1, 4252/2 a 4253/3 LV 553 k.ú. Stupava, ktoré nie sú vo vlastníctve ŽSR, v súlade so stavebným a technickým poriadkom dráh, ustanoveným vyhláškou č.350/2010 Z.z. Územie, kde sa stavba nachádza, je mimo intravilán dotknutých obcí, v zalesnenej oblasti. Objekty a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa v dotknutom území nenachádzajú.

    - Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba si nevyžaduje zásadný zásah do prírody. Jestvujúca zemná priekopa bude spevnená betónovými žľabovkami. Povrchová voda bude vyvedená do terénu mimo nebezpečné pásmo, kde nebude ohrozovať stabilitu železničného svahu. Nepredpokladá sa vznik žiadnych odpadov. Zhotoviteľ je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti, prašnosti a dodržiavať čistotu komunikácií a tieto počas prác v prípade znečistenia okamžite čistiť.

  - Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Stavba bude vykonávaná na majetku Lesov SR, bez výluky železničnej dopravy. Prístup na stavenisko je možný po účelovej lesnej komunikácii Lesov SR od železničného priecestia v km 6,242 trate Devínska Nová Ves-Kúty (Vačková). Zariadenie staveniska a skládky materiálu je možné vybudovať v priestoroch bývalého zariadenia staveniska.

- Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

  - SO 01 Spevnená priekopa

    - Jestvujúci stav

Jestvujúca priekopa povedľa lesnej komunikácie nad zárubným múrom je nespevnená. Sklon priekopy je premenlivý v závislosti na sklone komunikácie. Komunikácia je vyhotovená z cestných panelov, šírky 3,0m, ktoré sú uložené na zhutnenom podklade z drveného kameniva. Komunikácia i priekopa sú vo vlastníctve Lesov SR a na pozemkoch Lesov SR. Jestvujúcu priekopu križuje diaľkový kábel v správe Sekcie OZT OR Trnava.

    - Navrhovaný stav

Dĺžka priekopy bude cca 80m. Priekopa bude začínať cca 5m pred miestom, kde z lesa vyteká voda pri zvýšenej zrážkovej činnosti. V tomto mieste bude priekopa upravená tak, aby povrchová voda mohla do nej bez prekážok vtekať. Sklon priekopy sa zachová pôvodný – t.j. bude rovnobežný s niveletou panelovej lesnej komunikácie. Priekopa bude vyhotovená z betónových žľaboviek, ktoré budú uložené do podkladu zo suchého betónu. Medzery medzi žľabovkami budú vyškárované cementovou maltou. Spevnená priekopa bude po realizácii odovzdaná Lesom SR. V procese prípravy stavby (inžinierska činnosť v rámci spracovania PD) bude vyhotovená zmluva o budúcej zmluve na odovzdanie a prevzatie spevnenej priekopy Lesom SR po jej realizácii. Diaľkový kábel ŽSR musí byť vytýčený a podľa vyjadrenia jeho správcu prípadne ochránený, aby sa stavebnou činnosťou nepoškodil. Krytie kábla stanoví jeho správca. DK bude treba vytýčiť, geodeticky zamerať a zakresliť do projektu budúcej trasy navrhovaného kanála. Z toho bude zrejmé, či bude kábel treba preložiť, alebo len ochrániť. Dotknutá trasa DK musí byť zabezpečená tak, aby nebola z jeho trasy vodou vymletá zemina a kábel ostal obnažený. V prípade križovania musí byť kábel uložený pod tvárnicami odvodňovacieho kanála.

- Postup výstavby

Navrhuje sa nasledovný postup prác: V prvom rade sa vytýči diaľkový kábel OZT a v prípade požiadavky správcu sa zabezpečí jeho ochrana prípadne preloženie. Jestvujúca zemná priekopa sa podľa potreby prehĺbi. Navezie sa, zarovná a zhutní podkladný suchý betón. Uložia sa betónové žľabovky a boky sa vyplnia vhodnou zeminou. Medzery sa vyškárujú na celú hrúbku žľaboviek cementovou maltou. Upraví sa okolie priekopy.

- Prepočet

- Doklady

- Výkresová časť

Situácia z KR železničnej trate v km 5,016-6,227.

Príloha č. 3: Zoznam položiek

| P. č. | Názov Čadca, strážny dom s. č. 299 – Realizácia kanalizačnej prípojky –realizácia, vrátane zjednodušenej PD. | Celková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Celková cena vrátane DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len ,,DSPRS“) |  | 20 % |  |  |
| 2. | Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) |  | 20 % |  |  |
| 3. | Geodetické zameranie |  | 20 % |  |  |
| 4. | Majetkovo- právne vysporiadanie ku kolaudácii (10 vlastníkov) |  | 20% |  |  |
| 5. | Realizácia |  | 20 % |  |  |
| Cena spolu: |  |  | x |  |  |

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, okrem nákladov súvisiacich so správnymi a inými poplatkami (viď tabuľka nižšie).

Predpokladané poplatky:

| P. č. | Zoznam položiek | Celková cena bez DPH | sadzba DPH | výška DPH (EUR) | Celková cena vrátane DPH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Správne a iné poplatky/odhad |  | 20 % |  |  |

Poplatky budú hradené až na základe predložených dokladov.

# Príloha č. 4: Obchodné podmienky

ZMLUVA O DIELO č.  ..................

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

### Zmluvné strany

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR”

Klemensova 8, 813 61  Bratislava

Právna forma:			Iná právnická osoba

Zapísaný:			v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán:		Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená na podpis:	Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR Centra logistiky a obstarávania

Osoby oprávnené rokovať:

-vo veciach zmluvných:		Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR Centra logistiky a obstarávania

-vo veciach technických:	Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR odbor investorský GR ŽSR

IČO:				31 364 501

DIČ:				2020480121

IČ DPH:			SK 2020480121

Bankové spojenie:		VÚB, a.s.

Číslo účtu:			35 – 4700012/0200

SWIFT/BIC:			SUBASKBX

IBAN:				SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:			(doplní zhotoviteľ)

Právna forma:

Zapísaný:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „Devínska Nová Ves – Zohor, spevnenie časti zemnej priekopy nad zárubným múrom v km 5,5-5,8“ – realizácia, vrátane zjednodušenej PD.

Účelom tejto zmluvy je spevniť časť jestvujúcej zemnej priekopy povedľa účelovej komunikácie a tým zabrániť presakovaniu povrchovej vody do svahu nad zárubným múrom.

Článok I.

Predmet  zmluvy

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy, ktorý pozostáva z nasledovných častí:

- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“) v zmysle prílohy č. 2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania DSPRS),

- inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“),

- vykonanie geodetického zamerania a dodanie jeho výstupov (ďalej len „GZ“),

- majetkovo-právne vysporiadanie (ďalej len „MPV“),

- realizácia v zmysle schválenej PD (ďalej len „dielo“).

- Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie (ďalej len „príloha č. 1“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Súčasťou diela je aj vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) skutočného vyhotovenia stavby.

- Za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých bude predmet zmluvy realizovaný sa považuje aj:

- Výzva na predloženie návrhu č. 5/2016/CLaO/KoL zo dňa 15.2.2016, odpovede na otázky uchádzačov v rámci vysvetlenia výzvy zo dňa  ..................... (v prípade otázok doplní obstarávateľ), zápisnica z obhliadky zo dňa ........................... (doplní obstarávateľ)

V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a uvedenými dokumentmi, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami ostatných dokumentov.

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané časti predmetu zmluvy prevziať a zaplatiť za ne cenu v zmysle článku III. tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť objednávateľovi a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia.

Článok II.

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy

- Miestom predloženia všetkých hmotných výstupov (najmä ale nielen DSPRS) je: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom výkonu diela sú:	TÚ 2803 Devínska Nová Ves - Kúty

DÚ 02 Devínska Nová Ves – Zohor

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách plnenia predmetu zmluvy:

- Lehota dodania DSPRS: do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

- Lehota pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, vrátane MPV pre účely stavebného povolenia: do 4 mesiacov od schválenia PD v zmysle „Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR“. V prípade, že nebude potrebné zabezpečiť MPV, zhotoviteľ zabezpečí právoplatné stavebné povolenie do 3 mesiacov od schválenia PD v zmysle „Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR“. Ak vznikne potreba vykonať MPV k pozemkom viac ako 10 vlastníkov, bude lehota na zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia primerane predĺžená dodatkom k tejto zmluve.

- Zabezpečenie konečného MPV najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania.

- Lehota vykonania diela: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska, v prípade, že nebude potrebné MPV. V prípade, že bude potrebné MPV bude lehota vykonania diela do 7 mesiacov od odovzdania staveniska. Dielo sa považuje za vykonané dňom jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý zhotoviteľ bezodkladne po podpise tejto zmluvy vypracuje a predloží objednávateľovi na schválenie. Po schválení bude harmonogram postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác zodpovedá zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ je povinný v harmonograme postupu prác jednoznačne a zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové termíny plnenia, t.j. sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za splnený, ak sú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika a bezprostredne s ním súvisia, a to v kvalite podľa projektovej dokumentácie. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela primeranú súčinnosť tak, aby dielo mohlo byť vykonávané v termínoch podľa harmonogramu postupu prác.

- Zhotoviteľ má právo na posun termínu plnenia uvedeného v bode 2 písm. d) tohto článku iba v prípade výskytu okolnosti vyššej moci, t. j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, ako ani zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. Termín plnenia podľa bodu 2 písm. d) tohto článku sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi.

- Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku prekážky vyššej moci, o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu tejto prekážky nebude možné, ako aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci.

- Právo na posunutie termínu plnenia podľa bodu 2 písm. d) tohto článku z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ zhotoviteľ najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vzniku výskytu tejto prekážky túto skutočnosť neoznámi objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie termínu.

- Pokiaľ v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci dôjde k posunutiu termínu podľa bodu 2 písm. d) tohto článku o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

- Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri zhotovovaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme, je zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela tak, aby bol príslušný termín plnenia podľa bodu 2 písm. d) tohto článku  dodržaný. Tieto opatrenia je zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa, alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou zhotoviteľovi a/alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy.

Článok III.

Cena

1. 	Maximálna zmluvná cena je stanovená vo výške: ............................. (slovom: doplní sa pri podpise zmluvy ). DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na cenách jednotlivých častí predmetu tejto zmluvy, z ktorých maximálna zmluvná cena pozostáva. Tieto ceny jednotlivých položiek predmetu zmluvy vrátane ceny za plnenie v zmysle čl. I. bod 1. písm d) zmluvy (t.j. ceny za vykonanie MPV pre 10 vlastníkov ) sú uvedené v Prílohe č. 2 Ocenený zoznam položiek (ďalej len „príloha č. 2“) a považujú sa za ceny pevné, nemenné a platné počas celej doby trvania tejto zmluvy.

V prípade vzniku potreby majetkovo-právne vysporiadať väčší počet vlastníkov ako (predpokladaných) 10, t.j. od počtu vlastníkov 11 a vyššie, bude zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi vyúčtovať MPV za skutočný počet vlastníkov, pričom cena za jedného vlastníka bude stanovená ako podiel ceny za MPV podľa prílohy č. 2 a čísla 10.

- Zmluvné strany sa dohodli, že 10 % z ceny za realizáciu diela bez DPH uvedenej v Prílohe č. 2 (v tabuľke pod položkou realizácia) bude tvoriť zádržné určené na zabezpečenie práva na riadne a včasné zhotovenie diela a na riadne a včasné odstránenie vád diela. Jeho aplikácia je ďalej uvedená v článku IV. bod 6 tejto zmluvy. Nárok na uvoľnenie zádržného vzniká zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú má zhotoviteľ právo doručiť objednávateľovi po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov, ktorým objednávateľ preberie dielo po úplnom odstránení vád a nedorobkov.

- Správne poplatky a platby, ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti so zabezpečením MPV podľa tejto zmluvy a/alebo pri a/alebo v súvislosti s vybavením právoplatného stavebného povolenia ako napríklad: správne poplatky, platby za znalecké posudky, notárske osvedčenia, overovania podpisov, platby za vyhotovenie elaborátov a pod., bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať objednávateľovi až po ich zdokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný pri vynakladaní finančných prostriedkov na úhradu takýchto poplatkov, platieb a úhrad byť efektívny a hospodárny. Pri platbách a úhradách, ktorých výška nie je limitovaná všeobecne záväzným právnym predpisom (ako je to napr. pri správnych poplatkoch), ale je závislá od dohody zmluvných strán, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby výška takto vynaložených finančných prostriedkov nebola vyššia ako je cena obvyklá za takéto plnenie v danom čase a mieste. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou maximálnej ceny predmetu zmluvy.

- V cenách jednotlivých častí predmetu zmluvy uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré vzniknú pri vykonávaní týchto častí predmetu zmluvy a v súvislosti s nimi, pričom ustanovenie bodu 2. tohto článku nie je dotknuté.

- V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v prílohe č. 2, príp. ich vykonania v rozsahu menšom ako je uvedený v prílohe č. 2 (to sa týka iba položky MPV) sa maximálna celková cena za predmet plnenia uvedená v bode 1. tohto článku automaticky znižuje o finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek resp. hodnotu časti nevykonanej položky.

- Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť DSPRS, ktorú je povinný vypracovať a dodať v zmysle článku I. bod 1 tejto zmluvy, nevznikne mu nárok na zaplatenie za žiadne naviacpráce.

Článok IV.

Platobné podmienky

- Cenu za vykonané časti predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za skutočne vykonané časti predmetu zmluvy. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

- Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

- Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v  troch vyhotoveniach nasledovne:

Ako objednávateľa uvedie:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8

813 61 Bratislava

A zašle ju na nasledovnú adresu pre doručovanie faktúr:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Odbor investorský

Klemensova 8

813 61 Bratislava

- Zmluvné strany sa dohodli, že za časti predmetu zmluvy podľa čl. I. bod 1 písm. a) až d) je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z dohodnutej ceny za príslušnú časť predmetu zmluvy uvedenej v prílohe č. 2 najskôr dňom splnenia príslušnej časti predmetu zmluvy pričom:

  - časť predmetu zmluvy podľa čl. I. bod 1. písm. a) sa považuje za splnenú dňom vydania schvaľovacieho protokolu v zmysle „Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR“, ktorému predchádzalo jej prerokovanie a odsúhlasenie objednávateľom na výrobných poradách, a prerokovanie rozpracovanej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a vnútornými zložkami objednávateľa, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní,

  - časť predmetu zmluvy podľa čl. I. bod 1. písm. b) sa považuje za splnenú dňom dodania originálov všetkých získaných dokladov, vrátane právoplatného stavebného povolenia,

  - časť predmetu zmluvy podľa čl. I. bod 1. písm. c) sa považuje za splnenú dňom podpísania protokolu o  odovzdaní a prevzatí výstupov z GZ objednávateľom,

  - časť predmetu zmluvy podľa čl. I. bod 1. písm. d)  sa považuje za splnenú dňom dodania dokladov uvedených v čl. VI. bod 2. písm. d).

Fakturovaná cena za vykonané MPV bude súčinom jednotkovej ceny za MPV určenej podľa čl. III. bod 1. tejto zmluvy a konečného počtu vysporiadaných vlastníkov.

- Ak nedôjde k vydaniu právoplatného stavebného povolenia, zhotoviteľovi nárok na odplatu za IČ nevznikne.

- Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za časť predmetu zmluvy podľa čl. I. bod 1 písm. e) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe mesačných faktúr, ktorých prílohou bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany stavebného dozoru objednávateľa. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najneskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru až na základe preberacieho protokolu (bez vád a nedorobkov) podpísaného objednávateľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za skutočne zrealizované práce v príslušnom mesiaci. Z každej mesačnej faktúry sa uplatní zádržné vo výške   10 % z jej hodnoty bez DPH.

- Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. III. bod 3. tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške. Povinnou súčasťou takejto faktúry budú všetky dokumenty preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním predmetu zmluvy.

- Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Okrem toho musí obsahovať:

- názov zákazky „Devínska Nová Ves – Zohor, spevnenie časti zemnej priekopy nad zárubným múrom v km 5,5-5,8 – realizácia, vrátane zjednodušenej PD

- predmet úhrady,

- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,

- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa,

- čiastku k úhrade spolu,

- splatnosť faktúry.

Prílohou faktúry za dodanie plnenia uvedeného v čl. I. bod 1. písm. a), c) a d) je príslušný preberací protokol v zmysle čl. VI. bod 1 tejto zmluvy. Prílohou faktúry za splnenie IČ bude potvrdenie objednávateľa o zabezpečení a dodaní právoplatného stavebného povolenia, ktoré je objednávateľ povinný bezodkladne po dodaní právoplatného stavebného povolenia zhotoviteľovi vydať.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

- Úhrada záväzku  bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.

- Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

- Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty ročného paušálu, za každé takéto porušenie.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho pohľadávky alebo záväzky voči objednávateľovi.

Článok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov, platnej vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných technických noriem EN, STN EN, STN, technických noriem železníc (TNŽ), a ďalších predpisov platných pre ŽSR a vnútorných predpisov ŽSR.

- Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením o vykonaní odborných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) vydaným pre činnosti v nasledujúcom rozsahu:

- Kategória A2: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb, v rozsahu 2-1 (Dopravné stavby), alebo Kategória I2: inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, v rozsahu: 4 – 23 (Projektovanie inžinierskych stavieb – Mosty)

- Kategória A2: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické  poradenstvo - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického  poradenstva s výnimkou architektonických služieb, v rozsahu 2-3 (Líniové vedenia a rozvody – telekomunikačné a energetické).

- Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s oprávnením na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydaným podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 ods. 1 písm. a), b), c) d), e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézií a kartografií v znení neskorších predpisov.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) 	že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu najneskôr však do 30 dní vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, ,

b) 	v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby,

c) 	prizvať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami,

d) 	predložiť objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných odborných zložiek objednávateľa k spracovávanej DSPRS.

- Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní DSPRS v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.

- Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov,  ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie DSPRS a po odsúhlasení objednávateľom vykonať prípadnú úpravu DSPRS, ktorá z tejto požiadavky vyplýva. Takáto úprava DSPRS je zahrnutá v cene plnenia podľa tejto zmluvy, teda ju zhotoviteľ vykoná bezplatne.

- Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy zhotoviteľom s tým, že bude zhotoviteľa

upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu v primeranom čase ich odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehôt plnenia uvedených v čl. II.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto  zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

- Ak bude právoplatné stavebné povolenie, alebo akékoľvek iné právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci právne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu orgánom verejnej moci, zhotoviteľ je povinný bezplatne vykonať všetky kroky, ktoré sú účelné na zachovanie práv objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým rozhodnutím, alebo na jeho základe. V opačnom prípade má objednávateľ právo takéto kroky urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe alebo zo záručnej doby uplynulo viac ako 20 %.

- Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava bezodkladne po ukončení prác na diele. Dielo objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj doložené doklady (napr. záručné listy), certifikáty, PD skutočného vyhotovenia stavby v 4 vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis), 1 x CD v elektronickej editovateľnej a nezamknutej forme (dwg/dgn), 1 x CD v elektronickom formáte PDF a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, technických noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je: Ing. Milan Zvonár, GR ŽSR ÚS/SPaR Bratislava, Námestie Franza Liszta 1, Bratislava. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacimi riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a ktoré zhotoviteľ odstráni v lehote dohodnutej zmluvnými stranami a uvedenej v zozname vád a nedorobkov tvoriacemu prílohu preberacieho protokolu. Po úplnom odstránení vád a nedorobkov sa uskutoční nové preberacie konanie, na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia tejto zmluvy o preberacom konaní. Odovzdanie diela bez vád a nedorobkov bude potvrdené preberacím protokolom o odovzdaní diela bez vád a nedorobkov.

- Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho časť pripravené na odovzdanie.

Stavebným dozorom objednávateľa je:

Ing. Milan Zvonár, GR ŽSR ÚS, SPaR Bratislava, č.t. 0903 438 733, e-mail: zvonar.milan@zsr.sk.

Ing. Adrian Nemček, GR ŽSR ÚS, SPaR Bratislava, č.t. 0911 695 634, e-mail: nemcek.adrian@zsr.sk.

- Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je ........................ (doplní zhotoviteľ). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

- Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa miesto výkonu diela (ďalej aj „stavenisko“) na základe pozvánky objednávateľa v deň určený objednávateľom. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona), a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.

- O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol. Osobou oprávnenou na prevzatie staveniska v mene zhotoviteľa je len fyzická osoba majúca oprávnenie na vstup do koľajiska.

Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa predloží zástupcovi objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko okrem fotokópie oprávnenia na vstup do koľajiska aj jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom v súlade s bodom 25 tohto článku tejto zmluvy. Uvedené doklady budú povinnými prílohami protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Na stavenisku sa počas celej realizácie diela môžu pohybovať a/alebo dielo vykonávať len osoby majúce oprávnenie na vstup do koľajiska. Uvedené oprávnenie sú tieto osoby povinné mať vždy pri sebe, a na požiadanie objednávateľa, resp. osoby konajúcom v jeho mene, oprávnenie kedykoľvek predložiť.  Objednávateľ je oprávnený, kedykoľvek počas výkonu diela, si túto skutočnosť preveriť; aj opakovane.

- Dňom odovzdania a prevzatia diela sa dielo považuje za vykonané.

- Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva na stavenisku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

- Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy.

- Ak zástupca objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky.

- V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele.

- Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti.

- Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí Prílohu č. 3 k tejto zmluve. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. XI bod 2 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených vád v stanovenej forme a čase.

- Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela z hľadiska výkonu diela v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí diela.

- Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým je (doplní zhotoviteľ). Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že demontovaný materiál v rámci realizácie diela, o ktorý prejaví objednávateľ e-mailom, resp. v listinnej forme záujem, mu protokolárne odovzdá v mieste výkonu diela. S ostatným demontovaným materiálom a odpadom, ktorý vznikne v rámci realizácie diela, nakladá zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela primeranú súčinnosť tak, aby dielo mohlo byť zrealizované v požadovanom termíne.

- Zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne formou doporučeného listu.

Článok VI.

Dodacie podmienky

- Zmluvné strany sa dohodli, že o dodaní a prevzatí častí predmetu zmluvy podľa čl. I. bod 1. písm. a), c) a d) tejto zmluvy spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej časti predmetu zmluvy a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác. V prípade dodania DSPRS sa za preberací protokol považuje schvaľovací protokol v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR. Preberací protokol podpíšu oprávnení zástupcovia za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. Objednávateľ je oprávnený časti predmetu zmluvy neprevziať pre vady a to až do ich odstránenia.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať:

  - DSPRS: tlačená forma v 4 vyhotoveniach, elektronická forma v 2 vyhotoveniach, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát rozpočtu s výkazom výmer xls – v neuzamknutom tvare,

  - v rámci zabezpečenia IČ dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých získaných dokladov, vrátane právoplatného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia,

  - výstupy GZ: tlačená forma v 2 vyhotoveniach, elektronická forma v 1 vyhotovení, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

  - v rámci výkonu MPV dodať objednávateľovi kópie listov vlastníctva so zápisom práv objednávateľa k dotknutým nehnuteľnostiam a originály zmlúv, prípadne iné listiny na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv došlo.

- Výstupy DSPRS a GZ vypracované v rámci predmetu tejto zmluvy sa stanú vlastníctvom objednávateľa okamihom ich protokolárneho odovzdania a prevzatia..

Článok VII.

Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo

k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené

- Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorená PD (ďalej pre účely tohto článku len „dielo“) môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení autorského zákona.

- V prípade, že dielo spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne na:

2.1. 	vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),

2.2. 	verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny,

2.3. 	použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,

2.4. 	sprístupňovanie diela verejnosti,

2.5. 	verejné vykonanie diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela

2.6. 	na odstránenie vád diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela

2.7. 	použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

2.8. 	na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

- Odmena za udelenie súhlasu (licencie resp. sublicencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie, DSPRS, alebo akéhokoľvek ďalšieho výstupu z plnenia tejto zmluvy, ktorý spĺňa aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení autorského zákona.

- Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia od zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady a náhrada škody

- Ak zhotoviteľ z dôvodov na svojej strane nebude realizovať dielo, a pri realizácii stavby inou osobou vzniknú  osobe, ktorá ju bude realizovať podľa DSPRS opodstatnené naviac náklady v dôsledku nedostatku DSPRS, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, bude znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa zhotoviteľ zaväzuje, že tieto dodatočné náklady objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu.

- Zhotoviteľ poskytuje na DSPRS ako aj vec na ktorej je DSPRS vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo dňa vydania schvaľovacieho protokolu objednávateľom a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa DSPRS. Ak v záruke dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je DSPRS vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť objednávateľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi náhradnú vec, na ktorej bude DSPRS vyjadrená.

- Vady DSPRS, ktoré sa zistia pred realizáciou diela, počas realizácie alebo  v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na  dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov podľa tejto zmluvy.

- Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. S odstraňovaním vád, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb, alebo majetok, je zhotoviteľ povinný začať bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od ich telefonického oznámenia alebo oznámenia elektronickou formou zo strany objednávateľa. Ak odstránenie vady nie je bezodkladne možné, je zhotoviteľ povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu života, zdravia osôb alebo ochranu majetku.

- Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady.

- Uplatnením zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

- Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.

- Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.

- Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody.

Článok IX.

Zmluvné pokuty

      - Za nedodržanie lehôt plnenia podľa čl. II. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny príslušnej časti predmetu zmluvy uvedenej v prílohe č. 2, s ktorou je v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania.

      - V prípade nedodržania sankcionovateľných míľnikov v harmonograme postupu prác podľa čl. II. bod 4. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny prác, ktoré boli dovtedy vykonané, za každý aj začatý deň omeškania.

      - Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním IČ, ak nedodržal lehotu na jej vykonanie z dôvodu nečinnosti orgánov verejnej moci a preukázateľne využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti.

      - V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

      - V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny tej časti predmetu zmluvy, ktorej sa reklamácia týka, za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

      - Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny DSPRS  uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy v prípade, ak dielo nebude realizovať z dôvodov na strane zhotoviteľa a zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov DSPRS 5 %.

      - V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto porušenie.

      - V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa oznámiť objednávateľovi každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v lehote podľa článku IV. bod 12. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

      - V prípade nesplnenia povinností poskytovateľa podľa čl. XI. bod 8. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  ceny uvedenej v čl. III. bod 1. tejto zmluvy.

      - Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa čl. V. bod 4. písm. a), c), a d), a/alebo čl. V. bod 2 a/alebo 3, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % uvedenej v článku III bod 1. tejto zmluvy za každé jedno porušenie každej z týchto povinností.

      - V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle čl. V. bod 24. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 6 % z celkovej ceny diela.

      - Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez DPH.

      - Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok X.

Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva

      - Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v súlade s touto zmluvou.

      - Prechod vlastníctva k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zaobstaraného zhotoviteľom nastáva v momente ich zabudovania do diela.

Článok XI.

Ukončenie zmluvy

            - Zmluva môže zaniknúť:

dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,

odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo    v prípadoch uvedených v tejto zmluve.

            - Objednávateľ je oprávnený  odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v nasledovných prípadoch:

- zhotoviteľ nezvolá vstupnú poradu podľa čl. V. bod 4. písm a),

- zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním niektorej časti predmetu zmluvy o viac ako 30 pracovných dní,

- zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa,

- zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

- v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti dopravy na dráhe,

- zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 24. čl. V. tejto zmluvy,

- v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo by ohrozili vykonanie diela,

- ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich mesiacov, v zmysle § 9a zákona o verejnom obstarávaní, dostal tri referencie s výslednou hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50,

- ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom.

            - Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

4. 	Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 60 dní.

- Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

- Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 8. tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

- Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

- počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením plnenia podľa tejto zmluvy príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,

- odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie plnenia podľa tejto zmluvy, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti  a podklady potrebné pre dokončenie plnenia v zmysle tejto zmluvy a v súvislosti s ním,

- písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie plnení v zmysle tejto zmluvy.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť aj len od časti predmetu zmluvy uvedenej v čl. I. tejto zmluvy, ktorej sa porušenie povinnosti zo strany zhotoviteľa týka.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

- Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.

- Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá.

- Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.

- Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

- Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie

Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek

Príloha č. 3 –  Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR, podklad pre vypracovanie

      - Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

      - Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa:					V ................................, dňa:

V mene objednávateľa:					V mene zhotoviteľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

v skrátenej forme “ŽSR“

.....................................................				..........................................................

Ing. Regina Víteková					(doplní zhotoviteľ)

riaditeľ ŽSR Centra logistiky a obstarávania

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

      - Účelom stavby je spevnenie časti jestvujúcej zemnej priekopy povedľa účelovej komunikácie vo vlastníctve Lesov SR (lesná cesta), aby sa zabránilo presakovaniu povrchovej vody do svahu nad zárubným múrom.

Súvisiace stavby:

Žiadne.

Členenie stavby:

Stavebné objekty:		SO 01 Spevnená priekopa

Prevádzkové súbory:		Žiadne

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby:

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania.

Postup prác:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“)

- Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

- Geodetické zameranie

- MPV – Majetkovo-právne vysporiadanie ku kolaudácii (na 10 vlastníkov, v prípade väčšieho počtu vlastníkov to bude riešené dodatkom k zmluve).

- Realizácia

- Rozsah predmetu zákazky:

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA, platného v čase spracovania PD. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom.

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“):

-	4 x  v tlačovej forme,

-	2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare.

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám).

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie najmä:

- vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenia predloženej PD, vytýčenie inžinierskych sietí a vydanie príslušného stavebného povolenia,

# -zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.

Geodetické zameranie 2x v tlačovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

Majetkovo-právne vysporiadanie ku kolaudácii (10 vlastníkov).

Realizácia

- v zmysle schválenej PD,

- PD skutočného vyhotovenia.

Investičné zadanie.

Č. 2015/07/13-SP/MF

na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby a realizáciu stavby

- Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby : Devínska Nová Ves-Zohor – spevnenie časti zemnej priekopy nad                        zárubným múrom v km 5,5-5,8 (projekt a realizácia)

Miesto stavby : TÚ 2803 Devínska Nová Ves – Kúty, DÚ 02 Devínska Nová Ves - Zohor

Okres: Malacky

Kraj: Bratislavský

Katastrálne územie : Stupava, Mást I.

Odvetvie : ŽTS a OZT

Charakter stavby: rekonštrukcia dopravnej cesty

  - Stavebník

Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

  - Termíny

Termín predloženia zadania stavby : 25.07.2015

Termín predloženia PD :  do 2 mesiacov od ukončenia súťaže

Termín realizácie : do 2 mesiacov od odovzdania staveniska

  - Projektant

Generálny projektant : bude vybraný v súťaži spolu so zhotoviteľom stavby

Zodpovedný projektant stavby : bude vybraný v súťaži

Stupeň PD : DSPRS

  - Správca objektu

Správca : ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Trnava: SMSÚ ŽTS TO Bratislava, SMSÚ OZT ZT Kúty

- Prehľad použitých podkladov

Technická dokumentácia správcu infraštruktúry

- Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

      - Účelom stavby je:

      - - spevnenie časti jestvujúcej zemnej priekopy povedľa účelovej komunikácie vo vlastníctve Lesov SR (lesná cesta), aby sa zabránilo presakovaniu povrchovej vody do svahu nad zárubným múrom

- Súvisiace stavby

Žiadne

- Členenie stavby

      - Stavebné objekty : 	SO 01 Spevnená priekopa

      - Prevádzkové súbory:	žiadne

- Súhrnné riešenie stavby

- Technicko - ekonomické hodnotenie

  - Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

V roku 2013 bol vybudovaný zárubný múr v km 5,5-5,8 na trati Devínska Nová Ves-Kúty vpravo v smere staničenia vedľa koľaje č.2 z dôvodu porušenia stability svahu po preložke oblúka v km 5,016-6,227. Okrem podzemnej vody, ktorou bol napájaný svah sa v roku 2014 objavili vývery povrchovej vody z lesa nad zárubným múrom. Monitoring svahu preukázal, že povrchová voda vsakuje do podložia cez priepustnú zeminu nespevnenej priekopy a  dlhodobo ohrozuje stabilitu svahu aj samotného zárubného múra po zvýšenom úhrne zrážok. Trať Devínska Nová Ves-Kúty je dvojkoľajná, elektrifikovaná striedavým prúdom.

  - Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

Na stavbe bude použitý nový materiál – betónové žľabovky. Nepredpokladá sa žiadny výzisk materiálu. Ekonomická návratnosť a efektívnosť stavby bude môcť byť vyčíslená až pri spracovaní PD. Realizáciou tejto stavby sa zaistí, aby povrchová zrážková voda bezpečne odtiekla mimo ohrozenú oblasť zárubného múra.

  - Analýza rizík a neistôt

Nakoľko sa poľná cesta a priekopa k nej prislúchajúca nachádzajú mimo intravilánu obcí, stavba nebude rušivo zasahovať do komfortu bývania obyvateľov obce. Stavebné postupy budú navrhnuté tak, aby zohľadňovali ochranu životného prostredia. Výluky koľají nebudú potrebné. Aby sa predišlo poškodeniu inžinierskych sietí, musia byť vopred vytýčené ich správcami a spôsob ich prípadnej ochrany bude navrhnutý v PD. Jestvujúcu komunikáciu aj priekopu križuje diaľkový kábel SOZT OR Trnava. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov bude samozrejmým štandardom aj na tejto stavbe.

- Súhrnná technická správa.

  - Základné údaje o stavbe

    - Charakter stavby

Stavba sa navrhuje nad zárubným múrom v km 5,5-5,8 trate Devínska Nová Ves-Kúty v súbehu s lesnou komunikáciou Lesov SR na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve ŽSR. Spevnenie priekopy je úpravou časti líniovej stavby.

    - Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Účelom stavby je spevnenie časti jestvujúcej zemnej priekopy povedľa účelovej komunikácie Lesov SR (lesná cesta), aby sa zabránilo presakovaniu povrchovej vody do svahu nad zárubným múrom.

    - Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Stavba sa vykoná na pozemkoch s parc.č. 3854/2 LV 1999 k.ú. Mást I. a 4252/1, 4252/2 a 4253/3 LV 553 k.ú. Stupava, ktoré nie sú vo vlastníctve ŽSR, v súlade so stavebným a technickým poriadkom dráh, ustanoveným vyhláškou č.350/2010 Z.z. Územie, kde sa stavba nachádza, je mimo intravilán dotknutých obcí, v zalesnenej oblasti. Objekty a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa v dotknutom území nenachádzajú.

    - Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba si nevyžaduje zásadný zásah do prírody. Jestvujúca zemná priekopa bude spevnená betónovými žľabovkami. Povrchová voda bude vyvedená do terénu mimo nebezpečné pásmo, kde nebude ohrozovať stabilitu železničného svahu. Nepredpokladá sa vznik žiadnych odpadov. Zhotoviteľ je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti, prašnosti a dodržiavať čistotu komunikácií a tieto počas prác v prípade znečistenia okamžite čistiť.

  - Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Stavba bude vykonávaná na majetku Lesov SR, bez výluky železničnej dopravy. Prístup na stavenisko je možný po účelovej lesnej komunikácii Lesov SR od železničného priecestia v km 6,242 trate Devínska Nová Ves-Kúty (Vačková). Zariadenie staveniska a skládky materiálu je možné vybudovať v priestoroch bývalého zariadenia staveniska.

- Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

  - SO 01 Spevnená priekopa

    - Jestvujúci stav

Jestvujúca priekopa povedľa lesnej komunikácie nad zárubným múrom je nespevnená. Sklon priekopy je premenlivý v závislosti na sklone komunikácie. Komunikácia je vyhotovená z cestných panelov, šírky 3,0m, ktoré sú uložené na zhutnenom podklade z drveného kameniva. Komunikácia i priekopa sú vo vlastníctve Lesov SR a na pozemkoch Lesov SR. Jestvujúcu priekopu križuje diaľkový kábel v správe Sekcie OZT OR Trnava.

    - Navrhovaný stav

Dĺžka priekopy bude cca 80m. Priekopa bude začínať cca 5m pred miestom, kde z lesa vyteká voda pri zvýšenej zrážkovej činnosti. V tomto mieste bude priekopa upravená tak, aby povrchová voda mohla do nej bez prekážok vtekať. Sklon priekopy sa zachová pôvodný – t.j. bude rovnobežný s niveletou panelovej lesnej komunikácie. Priekopa bude vyhotovená z betónových žľaboviek, ktoré budú uložené do podkladu zo suchého betónu. Medzery medzi žľabovkami budú vyškárované cementovou maltou. Spevnená priekopa bude po realizácii odovzdaná Lesom SR. V procese prípravy stavby (inžinierska činnosť v rámci spracovania PD) bude vyhotovená zmluva o budúcej zmluve na odovzdanie a prevzatie spevnenej priekopy Lesom SR po jej realizácii. Diaľkový kábel ŽSR musí byť vytýčený a podľa vyjadrenia jeho správcu prípadne ochránený, aby sa stavebnou činnosťou nepoškodil. Krytie kábla stanoví jeho správca. DK bude treba vytýčiť, geodeticky zamerať a zakresliť do projektu budúcej trasy navrhovaného kanála. Z toho bude zrejmé, či bude kábel treba preložiť, alebo len ochrániť. Dotknutá trasa DK musí byť zabezpečená tak, aby nebola z jeho trasy vodou vymletá zemina a kábel ostal obnažený. V prípade križovania musí byť kábel uložený pod tvárnicami odvodňovacieho kanála.

- Postup výstavby

Navrhuje sa nasledovný postup prác: V prvom rade sa vytýči diaľkový kábel OZT a v prípade požiadavky správcu sa zabezpečí jeho ochrana prípadne preloženie. Jestvujúca zemná priekopa sa podľa potreby prehĺbi. Navezie sa, zarovná a zhutní podkladný suchý betón. Uložia sa betónové žľabovky a boky sa vyplnia vhodnou zeminou. Medzery sa vyškárujú na celú hrúbku žľaboviek cementovou maltou. Upraví sa okolie priekopy.

- Prepočet

- Doklady

- Výkresová časť

Situácia z KR železničnej trate v km 5,016-6,227.

Príloha č. 2: Ocenený zoznam položiek

| P. č. | Názov Devínska Nová Ves-Zohor, spevnenie časti zemnej priekopy nad zárubným múrom v km 5,5-5,8 –realizácia,vrátane zjednodušenej PD. | Celková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Celková cena vrátane DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len ,,DSPRS“) |  | 20 % |  |  |
| 2. | Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) |  | 20 % |  |  |
| 3. | Geodetické zameranie |  | 20 % |  |  |
| 4. | Majetkovo- právne vysporiadanie (10 vlastníkov) |  | 20% |  |  |
| 5. | Realizácia |  | 20 % |  |  |
| Cena spolu: |  |  | x |  |  |

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy.

Príloha č. 3:

PÍSOMNÁ DOHODA

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“

Klemensova 8

813 61 Bratislava

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

- Predmet Písomnej dohody

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri plnení predmetu zmluvy s názvom: „Devínska Nová Ves – Zohor, spevnenie časti zemnej priekopy nad zárubným múrom v km 5,5-5,8“ – realizácia, vrátane zjednodušenej PD, podľa Zmluvy o dielo č. ........................, zo dňa ......................... (ďalej len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi

objednávateľom v zastúpení:

a

zhotoviteľom:

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

- Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými predpismi ŽSR.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,

- vyhlášky UIC,

- technické normy železníc,

- technické špecifikácie interoperability,

- platné predpisy ŽSR,

- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

# a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,

- Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

- Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,,

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,

- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,

- Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,

- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,

- predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky,

- predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,

- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,

- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,

- predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti.

- Povinnosti zhotoviteľa

  - Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).

- Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.

- Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR.

- Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.

- Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.

  - Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,

- požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,

- požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),

- poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác,

- zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti,

- dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,

- zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,

- používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,

- zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,

- umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,

- zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,

- dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu,

- postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,

- postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,

- postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,

- používať správcom určené prístupové komunikácie,

- vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,

- v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,

- zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,

- preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13.

  - Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov,

- zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR.

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný :

a)	vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,

- zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,

- organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov ŽSR,

- zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,

- podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.

  - Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených odsekov a) a b).

- Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.

- V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.

- Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby.

- Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

      - Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný:

- dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,

- realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,

- určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,

- zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa.

- zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,

- vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.

      - Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:

- zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,

- oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,

- preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,

- určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,

- upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru,

- zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  bezpečný výkon,

- zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,

- zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),

- informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP,

- vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,

- určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.

  - Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

- vedúci prác

- zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP

- zodpovedný za prípravu staveniska					...................

- zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou	...................

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).

  - Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),

- „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,

- „Stavebný denník“

- Výlukové dokumenty

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

  - Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,

- zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

- Povinnosti objednávateľa

  - Vymedzenie a odovzdanie staveniska

- Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí, ak v zmluve nie je uvedené inak.

- Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.

- Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).

  - Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.

- Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.

- Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

  - Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

  - Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,

- dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR,

- zmluvne dohodnutých podmienok.

- Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

  - Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.

  - Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.

  - Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.

  - Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.

  - Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.

  - Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

- Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Za objednávateľa:					Za zhotoviteľa:

V .............................. dňa ................                         	V .............................. dňa ...............

........................................					.............................................

Podpis za objednávateľa                                     		Podpis za zhotoviteľa