## Návod
Návod k vyplnění
Pro každé jednotlivé riziko v rámci příslušných oblastí rizik je nutné stanovit jeho pravděpodobnost (hodnotu) a závažnost v následujícím rozmezí:
Hodnota | Pravděpodobnost výskytu rizika (P)
A | Velmi nepravděpodobná | (0-10%)
B | Nepravděpodobná | (10-33%)
C | Neutrální | (33-66%)
D | Pravděpodobná | (66-90%) |  |  |  | kategorie | závažnost důsledků rizika (Z)
E | Velmi pravděpodobná | (90-100%) |  |  |  |  | název | slovní popis
[6 empty] | I | Neznatelná | žádný významný vliv na očekávané společenské přínosy projektu
[6 empty] | II | Mírná | nejsou ovlivněny dlouhodobé přínosy projektu, ale nápravná opatření jsou nutná
Hodnota | Závažnost následků rizika (N) |  |  |  |  | III | Střední | ztráta očekávaných společenských přínosů projektu, většinou finanční škody i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, nápravná opatření mohou vyřešit problém
I | Neznatelná | (0-10%) |  |  |  | IV | Kritická | velká ztráta očekávaných společenských přínosů projektu, výskyt nežádoucích účinků způsobuje ztrátu primární funkčnosti projektu;
II | Mírná | (10-33%) | [5 empty] | nápravná opatření, i když realizovány ve velkém rozsahu, nejsou dostatečná k tomu, aby se předešlo významným škodám
III | Střední | (33-66%) |  |  |  | V | Katastrofická | významná, až úplná ztráta funkčnosti projektu, cíle projektu nezrealizovatelné ani v dlouhodobém horizontu
IV | Kritická | (66-90%)
V | Katastrofická | (90-100%)
Následně je pro každou kombinaci stanovena "míra rizika" (R) dle následující tabulky:
závažnost pravděpodobnost | I | II | III | IV | V
A | Nízké | Nízké | Nízké | Nízké | Střední
B | Nízké | Nízké | Střední | Střední | Vysoké
C | Nízké | Střední | Střední | Vysoké | Vysoké
D | Nízké | Střední | Vysoké | Velmi vysoké | Velmi vysoké
E | Střední | Vysoké | Velmi vysoké | Velmi vysoké | Velmi vysoké
Na závěr je třeba stanovit potřebná opatření pro prevenci rizik dle následujícícho klíče:
Pro kategorii:
Nízké - není vyžadováno žádné zvláštní opatření; nejedná se však o 100% přijatelnost rizika, proto je nutno na existující riziko upozornit
Střední - je vyžadováno vhodné opatření
Vysoké - je vyžadováno provedení odpovídajících opatření snižujících míru rizika na přijatelnou úroveň
Velmi vysoké - je vyžadováno odložení projektu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik; projekt je nevyhovující, dokud se míry rizika nesníží

## Rizika a ohodnocení 11-03-2019
| Príloha 21 | [12 empty] | Príloha 21
Č. | Riziko Risk | prečo rozdeliť alebo ponechať why to divide or to let | Alternatívy Alternatives | Ovplyvnená premenná v CBA Affected variable in CBA | Príčina Cause | Vplyv effect | Obdobie Time period | Vplyv na peňažné toky Impact on cash flows | Pravdepodobnosť (P) probability (P) | Zdôvodnenie P reasoning of P | Závažnosť následkov The severity of the consequences (N) | Zdôvodnenie N reasoning of P | Miera rizika Risk rate (R) | Navrhované opatrenia znižujúce mieru rizika Suggested risk mitigation measures | Manažér riziká Risk manager | Zvyškové riziko The residual risk
1 | Nepresnosti v prepravnej prognóze osobnej dopravy. Imprecision in passenger transport traffic forecast |  | 1, 2, 3, 4.1, 4.2 | prepravné výkony v osobnej doprave transport performance in passenger transport | Odchýlka v počte prepravených osôb oproti predpokladom. Deviation in the number of transported persons compared to the assumption. | Nižší počet cestujúcich oproti predpokladu. Lower number of passengers compared to the assumption | stredne-, dlhodobé medium-term | zníženie prínosov z osobnej dopravy reducing the benefits of passenger transport | B | Pravdepodobnosť nenaplnenia prognózy je hodnotená ako B (nepravdepodobná). Prognóza je spracovaná za pomoci moderných plánovacích nástrojov. Jedným z dôvodov odchýlky v prognóze môže byť nenaplnenia vstupných predpokladov, či zmena na úrovni politických rozhodnutí. Napr. rozvoj územia, parkovacie politika apod. | III | V prípade výrazného nadhodnotenie môže byť ohrozená ekonomická efektivita celého projektu. | Stredná | Dôsledné dodržiavanie dopravnej politiky s rovnovážnym rozvojom všetkých módov dopravy. Dodržanie koncepcie VD v rámci BSK s železnicou ako chrbtovým systémom. | MDV, ŹSR, BSK, BA | Nízke (A/III)
2 | Nepresnosti v prepravnej prognóze nákladnej dopravy Inaccuracies in freight transport forecasting |  | 1, 2, 3, 4.1, 4.2 | prepravné výkony v nákladnej doprave transport performance in freight transport | Odchýlka v počte prepravených ton oproti predpokladom. Deviation in the number of tonnes transported compared to the assumption. | Nižší počet prepravených ton oproti predpokladu Lower tonnage compared to assumption | stredne-, dlhodobé medium-term, long-term | zníženie prínosov z nákladnej dopravy reducing the benefits of passenger transport | C | Pravdepodobnosť nenaplnenia prognózy je hodnotená ako C (stredná). Jedným z dôvodov odchýlky v prognóze môže byť zmena smerovanie prepravných prúdov do Európy, zmena štruktúry priemyslu, či zmena v pôsobení významných dopravcov. | III | V prípade výrazného nadhodnotenie môže byť ohrozená ekonomická efektivita celého projektu. | Stredná | Podpora udržateľných módov nákladnej dopravy. | MDV, ŽSR | Nízke (B/III)
3 | Nenaplnenia predpokladaného počtu spojov Failure to meet the expected number of connections |  | 1, 2, 3, 4.1, 4.2 | dopravné výkony v osobnej doprave transport performance in passenger transport | Odchýlka v počte osobných vlakov oproti predpokladom. Deviation in the number of passenger trains compared to the assumption. | Nižší počet cestujúcich oproti predpokladu Lower tonnage compared to assumption | stredne-, dlhodobé medium-term, long-term | zníženie prínosov z osobnej dopravy reducing the benefits of passenger transport | B | Pravdepodobnosť nenaplnenia plánovaného počtu vlakov je hodnotená ako B (nepravdepodobná). Prevádzkový koncept je spracovaný na základe aktuálnych koncepčných dokumentov a v rozsahu dopravy sa drží skôr nižššího prírastku v počte spojov. | II | V prípade výrazného poklesu môže byť ohrozená ekonomická efektivita celého projektu. | Nízka | Dôsledné dodržiavanie dopravnej politiky s rovnovážnym rozvojom všetkých módov dopravy. Dodržanie koncepcie VD v rámci BSK s železnicou ako chrbtovým systémom. | MDV, ŽSR, BSK | Nízke (A/II)
4 | Uzol nie je schopný reagovať na zvýšenie počtu spojov The node is unable to respond to increasing the number of connections |  | 1 | dopravné výkony v osobnej doprave transport performance in passenger transport | Odchýlka v počte osobných vlakov oproti predpokladom. Deviation in the number of passenger trains compared to the assumption. | Zvýšenie počtu spojov Increase in number of trains | dlohodobé long-term | nemožnosť zvýšiť prínosy z osobnej dopravy the inability to increase the benefits of passenger transport | C | Aktuálne nepredvídateľné vplyvy, ako napríklad zmena dopravnej politiky samospríávy, štátu | IV | kapacita infraštruktúry v uzle je naplnená na maximum | Vysoká | investičné opatrenia sú nevyhnutné, ich riešenie môže presiahnuť životnosť projketu | MDV, ŽSR, BSK | Stredne (C/III)
|  |  | 2, 3 | [5 empty] | C | Aktuálne nepredvídateľné vplyvy, ako napríklad zmena dopravnej politiky samospríávy, štátu | III | existuje istá rezerva v kapacite | Stredná | potreba prehodnotiť prevádzkový koncept a existuje aj predpoklad ďalších investičných opatrení | MDV, ŽSR, BSK | Stredne (C/II
|  |  | 4.1, 4.2 | [5 empty] | C | Aktuálne nepredvídateľné vplyvy, ako napríklad zmena dopravnej politiky samospríávy, štátu | II | nová stanica uvoľňuje / rozširuje kapacitu v ostatných staniciach | Stredná | nepredpokaldajú sa zásadné opatrenia | MDV, ŽSR, BSK | Nízke (C/I)
5 | Nedosiahnutie predpokladaných úspor času. Failure to achieve the expected time savings | pre všetky alt. Sú predpokladané úspory času rovnaké. For all Alt. time savings are assumed to be the same. | 1, 2, 3, | prepravné výkony v osobnej doprave. Transport performance in passenger transport | Riziko nenaplnenia predpokladov pre úspory času (odlišnou konštrukciou GVD, zo systematických dôvodov alebo kvôli inej než predpokladané skladbe vozového parku, prispôsobenie mestskej dopravy, zmena návykov mobility). Risk of non-fulfillment of time-saving assumptions (different design of GVD, for systemic reasons or for non-anticipated fleet composition, adaptation of urban transport, change in mobility habits). | Nižší počet usporených osobohodín oproti predpokladu. Lower number of personalized hours compared to the assumption | strednedobé medium-term | zníženie prínosov z osobnej dopravy. reducing the benefits of passenger transport | C | Časové úspory vyčíslené v projektových variantoch plynú najmä z optimalizácie prístupu na / z body zastavenia a optimálneho previazanie s nadväzujúce verejnou dopravou. Ak k týmto výhodám nedôjde (mierne odlišné technické riešenie prístupu na stanici, či odchýlka v koordinácii cestovného poriadku nadväzujúci VD) môže to mať na prínosy významný vplyv. The time savings outlined in the project variants stem mainly from optimizing access to / from stopping points and optimal interlinking with downstream public transport. If these advantages are not met (a slightly different technical approach to access to the station, or a deviation in the coordination of the timetable following the VD), this can have a significant impact on the benefits. | III | V prípade výrazného poklesu môže byť ohrozená ekonomická efektivita celého projektu. In the event of a significant decline, the economic efficiency of the whole project may be jeopardized. | Stredná | Dodržanie koncepcie VD v rámci BSK s železnicou ako chrbtovým systémom. Maximalizácia časových úspor pri technickom riešení prístupu na stanicu a prestupu na VD. Úzka koordinácia s nadväzujúcou VD. Adherence to the PT concept within the BSK with the rail system as the backbone. Maximize time savings for technical access to station and transfer to PT. Narrow co-ordination with follow-up PT. | MDV, ŽSR, BSK, mesto | Stredne (B/III)
|  |  | 4.1 a 4.2 | [5 empty] | C | Časové úspory vyčíslené v projektových variantoch plynú najmä z optimalizácie prístupu na / z body zastavenia a optimálneho previazanie s nadväzujúce verejnou dopravou. Mestská doprava bude v Alt 4 musieť byť viac prispôsobená. Ak k týmto výhodám nedôjde (mierne odlišné technické riešenie prístupu na stanici, či odchýlka v koordinácii cestovného poriadku nadväzujúci VD) môže to mať na prínosy významný vplyv. The time savings outlined in the project variants stem mainly from optimizing access to / from stopping points and optimal interlinking with downstream public transport. Urban transport will need to be more customized in Alt 4 If these advantages are not met (a slightly different technical approach to access to the station, or a deviation in the coordination of the timetable following the VD), this can have a significant impact on the benefits. | IV | V prípade výrazného poklesu môže byť ohrozená ekonomická efektivita celého projektu. U Alt 4 je dopad vyšší. In the event of a significant decline, the economic efficiency of the whole project may be jeopardized. The influence is higher in Alt. 4 | Vysoká | Dodržanie koncepcie VD v rámci BSK s železnicou ako chrbtovým systémom. Maximalizácia časových úspor pri technickom riešení prístupu na stanicu a prestupu na VD. Úzka koordinácia s nadväzujúcou VD. Intenzívnejšia práca na zmene návykov mobility. Adherence to the PT concept within the BSK with the rail system as the backbone. Maximize time savings for technical access to station and transfer to PT. Narrow co-ordination with follow-up PT. More intense work on changing mobility habits | MDV, ŽSR, BSK, mesto | Stredne (B/IV)
6 | Nestability prevádzky. Instability of operation |  | 1 | prepravné výkony v osobnej i nákladnej doprave. transport performance in both passenger and freight transport | Bežné meškanie osobných vlakov, mimoriadne udalosti, plánované výluky z dôvodu údržby trate. Common passenger train delays, extraordinary events, planned exits due to track maintenance. | Nižší počet cestujúcich oproti predpokladu, zhoršenie podmienok pre prejazd vlakov nákladnej dopravy. Lower number of passengers compared with the assumption that conditions for the transit of freight trains are deteriorating | stredne-, dlhodobé medium-term long-term | zníženie prínosov z osobnej i nákladnej dopravy reducing the benefits of both passenger and freight transport | C | Dostatočné kapacity tratí aj železničných staníc, avšak koncetrácia osobnej dopravy do jednej lokality (Bratislava hl. st.), nestabilita prevádzky počas narušenia grafikonu na niektorej zo zaústených tratí sa môže preniesť aj na iné trate, výraznejšie obmedzenia počas výlukových činností. Sufficient capacity of the tracks and railway stations, but the passenger transport concentration to one location (Bratislava main station), the instability of the traffic during the disturbance of the time schedule on one of the incoming tracks may also be transferred to other tracks in the node, more significant restrictions during the exclusion activities. | III | Nestabilita prevádzky prináša meškanie vlakov čo má vplyv na predpokladané úspory času a následne aj na zníženie rozsahu prevedenej osobnej dopravy vplyvom zníženia spoľahlivosti železničnej dopravy. The instability of the operation results in train delays, which has an impact on the estimated time savings and consequently on the reduction of the extent of the passenger transport carried out due to the reduction of the reliability of the rail transport | Stredná | V ďalších stupňoch prípravy preveriť vplyv (citlivosť) narušenia grafikonu na navrhované kapacity pri predpokladanom rozsahu dopravy simulačnými metódami. Nvrhnúť úpravy zhlavia ŽST Bratislava hl. st. pre zvýšenie ich priepustnosti. In the next stages of preparation, test the impact (sensitivity) of time table disturbance on the proposed capacities at the assumed transport range by simulation methods. Do not make adjustments to the overflow of ŽST Bratislava main station to increase their permeability. | ŽSR | Stredne (C/II)
|  |  | 2, 3, 4.1, 4.2 | [5 empty] | B | Dostatočné kapacity tratí aj železničných staníc, navrhovaná prevádzka overená modelovým GVD, krátkodobá nestabilita prevádzky len počas výlukových činností. Sufficient capacity of lines and railway stations, proposed operation verified by the model GVD, short-term instability of operation only during exclusionary activities. | II | Nestabilita prevádzky prináša meškanie vlakov čo má vplyv na predpokladané úspory času a následne aj na zníženie rozsahu prevedenej osobnej dopravy vplyvom zníženia spoľahlivosti železničnej dopravy The instability of the operation results in train delays, which has an impact on the estimated time savings and consequently on the reduction of the extent of the passenger transport carried out due to the reduction of the reliability of the rail transport | Nízka | V ďalších stupňoch prípravy preveriť navrhované kapacity pri predpokladanom rozsahu dopravy simulačnými metódami. In the next stages of preparation, we examine the proposed capacities at the assumed transport range by simulation methods. | ŽSR | Nízke (B/II)
7 | Nedostatočný prieskum staveniska. Insufficient site survey | treba rozdeliť,. Hlavne Filiálkové alt. Sú odlišné. Aj navzájom | 1, 2, 3 | investičné náklady investment costs | Nesprávne predpoklady o zložení podložia v oblasti nových tunelov, pôdnom materiále, stavoch podzemnej vody, atď. Incorrect assumptions regarding the composition of substrates in the area of new tunnels, soil material, groundwater bodies, etc. | Zvýšenie investičných nákladov kvôli potrebným úpravám a aktualizáciám projektu. Increase of investment costs due to necessary modifications and updates of the project. | krátkodobé short-term | zvýšenie investičných nákladov / odsunutie prínosov z realizácie stavby increase of investment costs / delay of benefits from construction realization | B | Vzhľadom na charakter stavieb v Alt 1, 2, 3 je výskyt rizika nepravdepodobný. Due to the nature of construction in Alt 1, 2, 3, the occurrence of risk is unlikely | II | zvýšenie investičných nákladov oproti predpokladu. Increase of investment costs compared to the assumption. | Nízka | Cielene investovať viac prostriedkov do prieskumov. Target to invest more in surveys. | MDV | Nízke (A/II)
|  |  | 4.1, 4.2 | [5 empty] | C | U Alt 4 je kvôli novej stanici Filiálka výskyt rizika pravdepodobnejší, ako u Alt.1,2,3. Územie je však už dostatočne preskúmané aj v minulých projektoch. Preto je výskyt rizika neutrálny. In Alt 4, due to the new branch, the risk is more likely than in Alt.1,2,3. However, the territory has already been sufficiently examined in previous projects. Hence, the risk is neutral. | II | zvýšenie investičných nákladov oproti predpokladu. Increase of investment costs compared to the assumption. | Stredná | Cielene investovať viac prostriedkov do prieskumov. Target to invest more in surveys. | MDV | Nízke (B/II)
8 | Získavanie územného rozhodnutia / stavebného povolenia. Obtaining a Territorial Decision / Building Permit | oddeliť 1, 2 a 3 spolu a 4.1 a 4.2 spolu | 1 | nie je it's not | stavba sa nachádza v exponovanom a sledovanom území, ťažko sa získava všeobecný súhlas s jej umiestnením, z toho môžu prameniť opakované odvolania proti rozhodnutiu, stavba zasahuje do pozemkov mimo vlastníctvo investora a pod.. the construction site is located in the exposed and monitored area, it is difficult to obtain a general consent to its location, which may lead to repeated appeals against the decision, the construction affects the land outside the investor's ownership, | Oneskorenie začatia stavby. Delay of construction start. | krátkodobé short-term | odsunutie prínosov z realizácie stavby. delay the benefits of the construction | B | ŽST BA-Lamač u Alt 1 RWSt. Bratislava-Lamac in Alt. 1 | II | problémy sú pomerne ľahko riešiteľné. problems are relatively easy to solve. | Nízka | Intenzívnejšia komunikácia s verejnosťou a úradmi vo všetkých fázach projektu Increased communication with the public and the authorities at all stages of the project | ŽSR | Nízke (A/II)
|  |  | 2, 3 | [5 empty] | C | stavba 2. koľaje v úseku Odbočka Ružinov - Podunajské Biskupice, v hustej obytnej zástavbe u Alt. 2 a 3. construction of the 2nd track in the section Ružinov Junction - Podunajské Biskupice, in a dense residential area in Alt. 2 and 3 | III | problémy sú ťažšie riešiteľné vzhľadom na veľký počet účastníkov konaní problems are more difficult to solve in view of the large number of participants | Stredná | Intenzívnejšia komunikácia s verejnosťou a úradmi vo všetkých fázach projektu, špeciálne v mestských častiach Vrakuňa a Podunajské Biskupice Increased communication with the public and the authorities at all stages of the project, specially in Vrakuna and Podunajske Biskupice. | ŽSR | Nízke (B/II)
|  |  | 4.1, 4.2 | [5 empty] | C | stavba sa nachádza v exponovanej oblasti v centre mesta s rôznymi záujmami. The construction site is located in an exposed area in the city center with various interests | III | problémy sú ťažšie riešiteľné vzhľadom na veľký počet účastníkov konaní. problems are more difficult to solve in view of the large number of participants | Stredná | Intenzívnejšia komunikácia s verejnosťou a úradmi vo všetkých fázach projektu, špeciálne v mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Increased communication with the public and the authorities at all stages of the project, specially in Bratislava Nové Mesto. | ŽSR | Nízke (B/II)
9 | Výberové konanie na projektanta Selection procedure for designer |  | 1, 2, 3, 4.1, 4.2 | nie je it's not | Opakované odvolanie proti rozhodnutiu, apod. Repeated appeal against a decision, etc. | Oneskorenie začatia projektovej prípravy a následnej realizácie investície Delay in the start of project preparation and subsequent realization of the investment | krátkodobé short-term | odsunutie prínosov z realizácie stavby, delay of benefits from the construction | D | Dlhodobá skúsenosť z verejného obstarávania Long-term experience in public procurement | II | mierne omeškanie začiatku projektovej prípravy a slight delay in the beginning of the project preparation | Stredná | Skvalitniť prípravu podkladov pre verejné obstarávanie Improve the preparation of public procurement documents | ŽSR | Nízke (D/I)
10 | Zdržanie v prípravnej fáze Delay in the planning phase | oddeliť 1, 2 a 3 a 4.1, 4.2 | 1 | investičné náklady investment costs | Náhla zmena koncepcie stavby, zmena legislatívy, technických noriem, chyby v spracovaní projektovej dokumentácie, zdržanie pri odsúhlasovaní stupňov PD Sudden change of the construction concept, change of legislation, technical standards, errors in the processing of project documentation, delays in the approval of design stages | Zvýšenie investičných nákladov kvôli potrebným úpravám a aktualizáciám projektu. Increase of investment costs due to necessary modifications and updates of the project. | krátkodobé short-term | zvýšenie investičných nákladov / odsunutie prínosov z realizácie stavby increase of investment costs / delay of benefits from construction realization | B | Alt 1 je stavebne najmenej náročná Alt 1 is the least demanding building | III | Odsunom prínosov sa nebude napĺňať ekonomický model fungovania projektu. Benefits delay will not meet the economic model of project operation. | Stredná | Od úvodných fáz projektu sa sústrediť na rizikové miesta / úseky stavby, venovať im pozornosť, prezentovať prínosy projektu From the initial stages of the project, focus on the risk points / sections of the construction, pay attention to them, present the benefits of the project | ŽSR | Nízke (B/II)
|  |  | 2, 3 | [5 empty] | C | Alt 2 a 3 sú stavebne viac náročnejšie kvôli zdvojkoľajneniu úseku Odbočka Ružinov - Podunajské Biskupice. Alt 2 and 3 are constructively more demanding due to double track section Ružinov Junction - Podunajské Biskupice | III | Odsunom prínosov sa nebude napĺňať ekonomický model fungovania projektu. Benefits delay will not meet the economic model of project operation. | Stredná | Od úvodných fáz projektu sa sústrediť na rizikové miesta / úseky stavby, venovať im pozornosť, prezentovať prínosy projektu From the initial stages of the project, focus on the risk points / sections of the construction, pay attention to them, present the benefits of the project | ŽSR | Nízke (B/II)
|  |  | 4.1, 4.2 | [5 empty] | C | Alt 4 je stavebne náročnejšia kvôli ŽST Filiálka Alt 4 is more difficult to build due to the RWSt. Bratislava-filialka | III | Odsunom prínosov sa nebude napĺňať ekonomický model fungovania projektu. Benefits delay will not meet the economic model of project operation. | Stredná | Od úvodných fáz projektu sa sústrediť na rizikové miesta / úseky stavby, venovať im pozornosť, prezentovať prínosy projektu From the initial stages of the project, focus on the risk points / sections of the construction, pay attention to them, present the benefits of the project | ŽSR | Nízke (B/II)
11 | Cena pozemkov a ich výkup / vyvlastnenie Land prices and their purchase / expropriation | rozdeliť na 1, 2 a 3, a 4.1 a 4.2. 2a3 obsahuije výkup pre 2. TK do P. biskupíc, 1 pre Lamač, 4 pre filiálku | 1 | investičné náklady investment costs | Cenové pohyby pozemkov, zmeny legislatívnych podmienok pre výkupy, nepresné odhady vo fáze plánovania. Price movements of land, changes in the legal conditions for repurchases, inaccurate estimates at the planning stage. | Zvýšenie investičných nákladov na výkupy. Increase of investment costs for land purchase. | krátkodobé short-term | zvýšenie investičných nákladov increase of investment costs | A | Najmenší záber cudzích pozemkov - v ŽST Lamač. The smallest annexation of foreign land - at ŽST Lamač | II | Potreba výkupu cudzích pozemkov v porovnaní ku rozsahu celej stavby je nepatrná. The need to buy foreign land compared to the whole building is negligible | Nízka | Netreba robiť opatrenia. There is no need to take action | ŽSR | Nízke (A/II)
|  |  | 2, 3 | [5 empty] | C | Zdvojkoľajnenie trate Ružinov - P. Biskupice pradpokladá rozsiahlejšie výkupy pozemkov mimo vlastníctva ŽSR Doubletracking of the Ružinov - P. Biskupice line anticipates larger purchases of land outside the ownership of ŽSR | II | Potreba výkupu cudzích pozemkov v porovnaní ku rozsahu celej stavby je nepatrná The need to buy foreign land compared to the whole building is negligible | Stredná | Vykonať dôsledný technický návrh minimalizujúci zábery cudzích pozemkov. Perform a robust technical proposal minimizing the occupation of foreign land. | ŽSR | Nízke (B/II)
|  |  | 4.1 | [5 empty] | B | U stavby ŽST Filiálka je predpoklad záberu cudzích pozemkov v menšom rozsahu. The construction of Filial RWSt. is a prerequisite for the occupation of foreign land in a smaller extent | II | Potreba výkupu cudzích pozemkov v porovnaní ku rozsahu celej stavby je nepatrná The need to buy foreign land compared to the whole building is negligible | Nízka | Vykonať dôsledný technický návrh minimalizujúci zábery cudzích pozemkov. Perform a robust technical proposal minimizing the occupation of foreign land. | ŽSR | Nízke (B/II)
|  |  | 4.2 | [5 empty] | B | U stavby ŽST Filiálka je predpoklad záberu cudzích pozemkov v menšom rozsahu The construction of Filial RWSt. is a prerequisite for the occupation of foreign land in a smaller extent | II | Potreba výkupu cudzích pozemkov v porovnaní ku rozsahu celej stavby je nepatrná The need to buy foreign land compared to the whole building is negligible | Nízka | Vykonať dôsledný technický návrh minimalizujúci zábery cudzích pozemkov. Perform a robust technical proposal minimizing the occupation of foreign land. | ŽSR | Nízke (B/II)
12 | Nevyhovujúci odhady investičných nákladov Insufficient estimates of building costs | ešte oddeliť 1 od 2 a 3 a 4.1,4.2 | 1 | investičné náklady investment costs | Nepresné odhady nákladov v plánovacej fáze. Inaccurate cost estimates in the planning phase. | Zvýšenie investičných nákladov. Increase of investment costs for land purchase. | krátkodobé short-term | zvýšenie investičných nákladov Increase of investment costs for land purchase. | B | Alt 1 je stavebne najjednoduchšia Alt 1 is the least demanding building | II | Rizikové úseky stavby majú lokálny charakter. Alt 1 je technickiy najjednoduchšia. The risk sections of the building are of local character. Alt 1 is technically the easiest. | Nízka | Vykonať dôsldný koncepčný návrh, vrátane prieskumov, kritické miesta projektu podchytiť už v prípravných fázach projektu (EIA, stavebný zámer) | ŽSR | Nízke (A/II)
|  |  | 2, 3 | [5 empty] | B | Alt 2 a 3 sú stavebne viac náročnejšie kvôli zdvojkoľajneniu úseku Odbočka Ružinov - Podunajské Biskupice Alt 2 and 3 are constructively more demanding due to double track section Ružinov Junction - Podunajské Biskupice | II | Rizikové úseky stavby majú lokálny charakter. The risk sections of the building are of local character. | Nízka | Vykonať dôsldný koncepčný návrh, vrátane prieskumov, kritické miesta projektu podchytiť už v prípravných fázach projektu (EIA, stavebný zámer). Perform a robust conceptual design, including surveys, to capture the critical points of the project already in the preparatory phases of the project (EIA, building plan) | ŽSR | Nízke (B/II)
|  |  | 4.1, 4.2 | [5 empty] | C | Alt 4 je stavebne najnáročnejšia kvôli ŽST Filiálka Alt 4 is most difficult to build due to the RWSt. Bratislava-filialka | III | Rizikové úseky stavby majú lokálny charakter, ale sú technicky náročné a zlý odhad nákladov má väčší dopad na projekt. Risk sections of a building have a local character, but are technically demanding and poor cost estimates have a greater impact on the project. | Stredná | Vykonať dôsldný koncepčný návrh, vrátane prieskumov, kritické miesta projektu podchytiť už v prípravných fázach projektu (EIA, stavebný zámer). Perform a robust conceptual design, including surveys, to capture the critical points of the project already in the preparatory phases of the project (EIA, building plan) | ŽSR | Stredne (B/III)
13 | Výberové konanie na zhotoviteľa Selection procedure of the contractor |  | 1, 2, 3, 4.1, 4.2 | nie je it's not | Opakované odvolanie proti rozhodnutiu, obštrukcie a pod. Repeated appeals against decisions, obstructions, etc. | Oneskorenie začatia stavby.až nerealizácia stavby Delays in beginning of construction or failure to complete the construction | krátkodobé short-term | odsunutie prínosov z realizácie stavby delay the benefits of the construction | C | Stáva sa, že sa u významných projektov vyskytnú prieťahy pri výbere zhotoviteľa. It appears that there are delays in the competition and selection of contractors for major projects | IV | Obštrukcie účastníkov konania, nemožnosť zahájiť realizáciu v predpokladanom termíne Obstruction of the parties, impossibility to start implementation in the expected date | Vysoká | Skvalitniť prípravu podkladov pre verejné obstarávanie. Zlepšenie riadenia obstarávacieho procesu a riadenia zmlúv, zlepšenie systému hodnotenia ponúk, použiť konkrétnych odborníkov na obstarávanie. Improve the preparation of public procurement documents. Improvement of procurement management and contract management, improvement of tender evaluation system, use of specific procurement specialists. | ŽSR | Stredne (C/III)
14 | Riziká spojené s dodávateľom stavby Risks associated with the contractor | rozdeliť na 1, 2 a 3, a 4.1 a 4.2. | 1 | investičné náklady investment costs | Neskúsený dodávateľ, nedostatok zdrojov. Inexperienced supplier, lack of resourcesň | Predĺženie doby realizácie stavby, nedokončenie stavby vybraným zhotoviteľom s následným novým výberovým konaním, zmarenie časti investície. Extending the execution time of the construction, failure to complete the construction by the selected contractor followed by a new selection procedure, diminishing part of the investment. | krátkodobé short-term | zvýšenie investičných nákladov, odsunutie prínosov z realizácie stavby increase of investment costs, delay of benefits from construction realization | A | Alt 1 je stavebne najmenej náročná Alt 1 is the least demanding building | III | Spôsobuje neskoršie dokončenie stavby a zvýšenie nákladov. It causes later construction completion and cost increases. | Nízka | Seriózny a dôkladný výber zhotoviteľa, nedávať dôraz na najnižšiu cenu. Zlepšenie riadenia obstarávacieho procesu a riadenia zmlúv, zlepšenie systému hodnotenia ponúk, použiť konkrétnych odborníkov na obstarávanie. Serious and thorough selection of the contractor, not putting the emphasis on the lowest price. Improvement of procurement management and contract management, improvement of tender evaluation system, use of specific procurement specialists. | ŽSR | Nízke (A/II)
|  |  | 2, 3 | [5 empty] | B | Alt 2 a 3 sú stavebne viac náročnejšie kvôli zdvojkoľajneniu úseku Odbočka Ružinov - Podunajské Biskupice Alt 2 and 3 are constructively more demanding due to double track section Ružinov Junction - Podunajské Biskupice | III | Spôsobuje neskoršie dokončenie stavby a zvýšenie nákladov It causes later construction completion and cost increases.. | Stredná | Seriózny a dôkladný výber zhotoviteľa, nedávať dôraz na najnižšiu cenu. Zlepšenie riadenia obstarávacieho procesu a riadenia zmlúv, zlepšenie systému hodnotenia ponúk, použiť konkrétnych odborníkov na obstarávanie. Serious and thorough selection of the contractor, not putting the emphasis on the lowest price. Improvement of procurement management and contract management, improvement of tender evaluation system, use of specific procurement specialists. | ŽSR | Nízke (B/II)
|  |  | 4.1, 4.2 | [5 empty] | C | Alt 4 je stavebne najnáročnejšia kvôli ŽST Filiálka. Zhotoviteľ musí ovládať zložité technologické postupy výstavby. Alt 4 is most difficult to build due to the RWSt. Bratislava-filialka. The contractor must master complex construction techniques. | III | Spôsobuje neskoršie dokončenie stavby a zvýšenie nákladov. It causes later construction completion and cost increases. | Stredná | Seriózny a dôkladný výber zhotoviteľa, nedávať dôraz na najnižšiu cenu. Serious and thorough selection of the contractor, not putting the emphasis on the lowest price. | ŽSR | Stredne (C/II)
15 | Vyššie náklady na údržbu trate Higher track maintenance costs |  | 1, 2, 3 | prevádzkové náklady infraštruktúry Infrastructure operating costs | Nepresné odhady nákladov v plánovacej fáze. Inaccurate cost estimates in the planning phase. | Vyššie výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti trati. Higher expenditure to ensure the serviceability of the track. | dlhodobé long-term | zvýšenie prevádzkových nákladov infraštruktúry. increase the operating costs of the infrastructure. | B | Sú navrhované overené progresívne riešenia s nižšími nákladmi na údržbu. Verified progressive solutions with lower maintenance costs are proposed. | II | Zmena prevádzkových nákladov nie kritická premenná v analýze citlivosti t.j. nie sú ohrozené dlhodobé prínosy projektu. Change in operating costs is not a critical variable in the sensitivity analysis, which means that the long-term benefits of the project are not threatened. | Nízka | Zabezpečiť bežnú údržbu v súlade s odporučeniami výrobcov zariadení resp. vnútropodnikovými predpismi . Ensure routine maintenance in accordance with the manufacturer's recommendations or in-house regulations. | odborné zložky ŽSR | Nízke (B/II)
|  |  | 4.1, 4.2 | [5 empty] | C | Okrem overených riešení s nižšími nákladmi na údržbu, je navrhnuté riešenie ktoré na sieti ŽSR ešte nebolo doteraz realizované - ŽST situovaná čiastočne pod úrovňou terénu. In addition to proven solutions with lower maintenance costs, the proposed solution is not yet implemented on the ŽSR network - the railway station Bratislava - filiálka is located partly below ground level. | II |  | Stredná |  |  | Nízke (B/II)
16 | Nižšie vybrané poplatky za dopravnú cestu Smaller income for traffic route |  | 1, 2, 3, 4.1, 4.2 | príjmy z poplatku, iba vo finančnej analýze. fee income, only in financial analysis | zníženie merného poplatku za dopravnú cestu. a reduction in the specific fee for traffic route | Nižší výber poplatku za dopravnú cestu. Lower fee for track route. | dlhodobé long-term | nižší výber poplatku za dopravnú cestu Lower fee for track route. | A | Rozsah dopravy na zaústených tratiach je v rovnaký alebo podobný ako vo variante bez projektu. The range of traffic on the incoming lines is the same or similar to the variant without a project. | I | Žiadny významnejší vplyv na očakávané spoločenské prínosy. No more significant impact on expected social benefits. | Nízka | Bez opatrení. No measures. | Nie je | Nízke (A/I)
17 | Nedostatočné finančné zabezpečenie stavby Insufficient financial security for the construction | rozdeliť najlacnejší 1, potom 2 a 3, nakoniec 4.1 a 4.2 | 1 | nie je it is not | Zmena priorít vlády a presmerovanie financií do iných oblastí vedúcej následne k nedostatku financií na dokončenie stavby (súboru stavieb). Changing government priorities and redirecting finance to other areas, resulting in a lack of finance to complete the construction (set of buildings). | Odsun termínu dokončenia projektu. Move the date of the project completion. | krátko-, strednedobé medium-term long-term | oneskorenie prínosov z realizácie stavby delays in benefits of the construction | C | Dlhodobo pripravovaný projekt financovaný z verejných zdrojov a investične náročný. Publicly funded and investment-intensive long-term project. | II | Oneskorenie prínosov z realizácie stavby. delays in benefits of the construction | Stredná | Dôsledné a systémové naplánovanie výdavkov v štátnom rozpočte, prípadne zabezpečenie spolufinancovania z EÚ. Consistent and systematic planning of expenditures in the state budget, possibly co-financing from the EU. | MF | Nízke (C/I)
|  |  | 2, 3 | [5 empty] | C | Dlhodobo pripravovaný projekt financovaný z verejných zdrojov a investične náročný. Publicly funded and investment-intensive long-term project. | III | Oneskorenie prínosov z realizácie stavby. delays in benefits of the construction | Stredná | Dôsledné a systémové naplánovanie výdavkov v štátnom rozpočte, prípadne zabezpečenie spolufinancovania z EÚ. Consistent and systematic planning of expenditures in the state budget, possibly co-financing from the EU | MF | Stredne (C/II)
|  |  | 4.1, 4.2 | [5 empty] | C | Dlhodobo pripravovaný projekt financovaný z verejných zdrojov a investične náročný. Publicly funded and investment-intensive long-term project. | IV | Oneskorenie prínosov z realizácie stavby. delays in benefits of the construction | Vysoká | Dôsledné a systémové naplánovanie výdavkov v štátnom rozpočte, prípadne zabezpečenie spolufinancovania z EÚ. Consistent and systematic planning of expenditures in the state budget, possibly co-financing from the EU | MF | Stredne (C/III)
18 | Odpor verejnosti Public opposition | 4.2 max riziko, po ňom 4.1 je skoro rovnaké s 3, kvôli Predmestiu a končiacim vlakom v Predmestí, 3 má ešte zdvojkoľajnenie do P. Biskupíc, 2 má len zdvojkoľajnenie a 1 najmenšie riziko | 1 | nie je it is not | Nesúhlas verejnosti s realizáciou projektu v navrhovanej podobe, Disagreement between the public and the implementation of the project in the proposed form, | Odsun realizácie projektu. Move the date of the project completion. | krátkodobé short-term | odsunutie prínosov z realizácie stavby delays in benefits of the construction | A | Alt 1 je technicky najjednoduchšia, predpokaldá sa najmenší odpor verejnosti. Alt 1 is technically the easiest, assuming the least public resistance. | III | Odpor verejnosti môže na dlhú dobu zdržať prípravu a realizáciu stavby . Public opposition may delay the preparation and execution of the construction for a long time. | Nízka | Je nutné informovať verejnosť,vysvetľovať a vyzdvihovať pozítiva projektu. Doložiť predpokladané efekty projektu konkrétnym predpokladaným zlepšením a kvantifikovaným vplyvom na negatívne javy (napríklad konkrétne zníženie externých nákladov na dopravu). Pri komunikácii s verejnosťou využívať všetkých dostupných komunikačných kanálov vr. sociálnych sietí alebo cielenej reklamy tak, aby sa informácie v zrozumiteľnej podobe dostala k čo najširšiemu okruhu dotknutých obyvateľov. It is necessary to inform the public, to explain and to highlight the positives of the project. Demonstrate the effects of the project with specific anticipated improvements and quantified impacts on negative phenomena (for example, level of reducing external transport costs). When communicating with the public, use all available communication channels, including social networks or targeted advertising in such a way that the information is comprehensible to the widest circle of affected population. | MDV, ŹSR, BSK, BA | Nízke (A/III)
|  |  | 2 | [5 empty] | B | Alt 2 je technicky náročnejšia kvôli druhej koľaji do P. Biskupíc odpor verejnosti je možný Alt 2 is technically more demanding due to the second track to P. Biskupice public opposition is possible | III | Odpor verejnosti môže na dlhú dobu zdržať prípravu a realizáciu stavby . Public opposition may delay the preparation and execution of the construction for a long time. | Stredná | Je nutné informovať verejnosť,vysvetľovať a vyzdvihovať pozítiva projektu. Doložiť predpokladané efekty projektu konkrétnym predpokladaným zlepšením a kvantifikovaným vplyvom na negatívne javy (napríklad konkrétne zníženie externých nákladov na dopravu). Pri komunikácii s verejnosťou využívať všetkých dostupných komunikačných kanálov vr. sociálnych sietí alebo cielenej reklamy tak, aby sa informácie v zrozumiteľnej podobe dostala k čo najširšiemu okruhu dotknutých obyvateľov. Venovať náležitú pozornosť výkupu pozemkov. It is necessary to inform the public, to explain and to highlight the positives of the project. Demonstrate the effects of the project with specific anticipated improvements and quantified impacts on negative phenomena (for example, level of reducing external transport costs). When communicating with the public, use all available communication channels, including social networks or targeted advertising in such a way that the information is comprehensible to the widest circle of affected population. Pay proper attention to the purchase of land. | MDV, ŹSR, BSK, BA | Nízke B/II
|  |  | 3 | [5 empty] | C | V alt. 3 vlaky končia v ŽST BA-predmestie a má zdvojkoľajnenie do p. Biskupíc. In an alternative 3 trains end in the BA-predmestie station and has a second track construction to Podunajske Biskupice . | III | Odpor verejnosti môže na dlhú dobu zdržať prípravu a realizáciu stavby . Public opposition may delay the preparation and execution of the construction for a long time. | Stredná |  | MDV, ŹSR, BSK, BA | Nízke B/II
|  |  | 4.1 | [5 empty] | C | V alt. 4.1 sa realizuje nová ŽST Filiálka v polozapustenom variante. In alternative 4.1 a new station is designed in half-open variant. | III | Odpor verejnosti môže na dlhú dobu zdržať prípravu a realizáciu stavby . Public opposition may delay the preparation and execution of the construction for a long time. | Stredná | Je nutné informovať verejnosť,vysvetľovať a vyzdvihovať pozítiva projektu. Doložiť predpokladané efekty projektu konkrétnym predpokladaným zlepšením a kvantifikovaným vplyvom na negatívne javy (napríklad konkrétne zníženie externých nákladov na dopravu). Pri komunikácii s verejnosťou využívať všetkých dostupných komunikačných kanálov vr. sociálnych sietí alebo cielenej reklamy tak, aby sa informácie v zrozumiteľnej podobe dostala k čo najširšiemu okruhu dotknutých obyvateľov. It is necessary to inform the public, to explain and to highlight the positives of the project. Demonstrate the effects of the project with specific anticipated improvements and quantified impacts on negative phenomena (for example, level of reducing external transport costs). When communicating with the public, use all available communication channels, including social networks or targeted advertising in such a way that the information is comprehensible to the widest circle of affected population. | MDV, ŹSR, BSK, BA | Stredne (B/III)
|  |  | 4.2 | [5 empty] | D | Alt. 4.2 obsahuje ŽST Filiálka na estakáde. Predpokladá sa najväčší odpor verejnosti. Alt. 4.2 contains the RWSt. on the estacade. The greatest public opposition is expected. | III | Odpor verejnosti môže na dlhú dobu zdržať prípravu a realizáciu stavby . Public opposition may delay the preparation and execution of the construction for a long time. | Vysoká |  | MDV, ŹSR, BSK, BA | Stredne (C/III)
19 | Významné zdržanie v priebehu všetkých stupňov prípravy projektu ( vrátane EIA a štúdie realizovateľnosti). Significant delays during all stages of project preparation (including EIA and feasibility studies) | toto podeliť na Aletrnatívy | 1 | nie je it is not | Časť verejnosti sa snaží svoje nie vždy prijateľné požiadavky implementovať do pripravovaných významných stavieb, neakceptácia požiadaviek vedie k procesnému zdržovaniu verejnosťou, jedná sa aj sa o odpor verejnosti ku konkrétnemu riešeniu. A part of the public tries to not always acceptable requirements to implement into important upcoming projects, non-acceptance of requirements leads to procedural delays by public, it is also about public opposition to a concrete solution. | Dochádza pri povoľovaní dopravných stavieb k významným zdržaniam od stupňa EIA po kolaudáciu. when permitting transport buildings There are significant delays from the EIA stage after the approval. | krátko-, strednedobé short-term medium-term | odsunutie prínosov z realizácie stavby, navýšenie investičných nákaladov increase of investment costs, delay of benefits from construction realization | B | Alt 1 je technicky najjednoduchšia, predpokaldá sa najmenší odpor verejnosti a nejmenšie problémy s technickým riešením. Alt 1 is technically the easiest, assuming the least public resistance and the slightest problems with the technical solution | III | Odpor verejnosti môže na dlhú dobu zdržať prípravu a realizáciu stavby . Public opposition may delay the preparation and execution of the construction for a long time. | Stredná | Od úvodných fáz projektu sa sústrediť na rizikové miesta / úseky stavby, venovať im zvýšenú pozornosť, prezentovať prínosy projektu, komunikovať s verejnosťou. V odôvodnení a komunikácii využívať detailnej analýzy jednotlivých kritických bodov a pripomienok tak, aby mohli byť vecne vyvrátené za použitia údajov vychádzajúcich z vykonaných analýz a študijných prác. Pri prezentácii a plánovani harmonogramu prác na projekte dopredu zohľadniť nutnosť vysporiadania tohto typu pripomienok a vyčleniť na neho dostatočné množstvo prostriedkov a komunikačne zdatných pracovníkov. From the initial stages of the project, concentrate on the risk points / sections of the construction, give them increased attention, present the benefits of the project, communicate with the public. Within reasoning and communication, use detailed analysis of individual critical points and remarks so that they can be objectively refused using data based on former analysis and study works. When presenting and scheduling the future project works, take into account the need of settling this type of remarks and allocate sufficient resources and communicatively competent staff to its answering. | MDV, ŽSR | Nízke B/II
|  |  | 2, 3 | [5 empty] | C | Alt 2 a 3 sú technicky náročnejšie kvôli druhej koľaji do P. Biskupíc, odpor verejnosti je možný Alt 2 and 3 are technically more demanding due to the second track to P. Biskupice, public resistance is possible | III | Odpor verejnosti môže na dlhú dobu zdržať prípravu a realizáciu stavby . Public opposition may delay the preparation and execution of the construction for a long time. | Stredná |  | MDV, ŽSR | Nízke B/II
|  |  | 4.1, 4.2 | [5 empty] | D | Alt. 4.1 a 4.2 obsahuje ŽST Filiálka. Technicky najnáročnejšie riešenie. Predpokladá sa najväčší odpor verejnosti. Alt. 4.1 and 4.2 contains RWSt Bratislava-filiálka. technically the most demanding solution. The greatest public opposition is expected. | III | Odpor verejnosti môže na dlhú dobu zdržať prípravu a realizáciu stavby . Public opposition may delay the preparation and execution of the construction for a long time. | Vysoká |  | MDV, ŽSR | Stredne (C/III)
20 | Vzdutie hladiny podzemnej vody Increasing the groundwater level |  | 1, 2, 3, 4.2 | nie je it is not | Vybudovanie líniovej bariéry pre podzemné vody vo forme zapustenia žel. trate pod zem z dôvodu mimoúrovňového kríženia Jarošovej ulice v lokalite filiálka. Construction of the line barrier for groundwater flow (tunnel under Jarosova street) in the G-section | Vzdutie hladiny podzemnej vody pred bariérou o 40-50cm. Increasing the groundwater level in front of the barrier by 40-50cm. | krátkodobé short-term | zvýšení investičních nákladů increase of investment costs | A | Hĺbka hladiny podzemnej vody sa v predmetnom území stanice filiálka pohybuje okolo hodnoty 131-133 m n.m. Vzdutie hladiny pôsobením líniovej bariéry o 40-50 cm by pri výskyte hladín storočnej vody predstavovalo dosiahnutie hodnoty takej úrovne, v ktorej je možné predpokladať potenciálny kontakt s existujúcimi stavbami. Na druhej strane 40cm by nemalo predstavovať významné vzdutie, nie je však možné riziko ohrozenia stavieb úplne vylúčiť. Zároveň môže dôjsť k zaplaveniu neznámych čiernych skládok pod povrchom. V území nie sú známe priemyselné areály, nepredpokladá sa zásah nelegálnej skládky odpadu nebezpečných látok a následná zmena kvality The depth of the groundwater level is approximately 131-133 m above sea level. Increasing the groundwater level by 40-50cm by line barrier would, at the occurrence of centuries-of-water levels, have reached the level at which potential contact with existing structures can be assumed. On the other hand, 40cm should not be a significant increasing but it is not possible to completely exclude the risk. Groundwater level may reach unknown illegal waste disposals. In the area, no industrial areas are known, there is low probability of reaching hazardous waste disposal and negative impact on water quality. | III | Alternatíva neobsahuje realizáciu úseku G - filiálka. The alternative do not include the implementation of the G-section with Bratislava-filial station. | Nízka | Bez opatrení. No measures. | ŽSR | Nízke (A/III)
|  |  | 4.1 | [5 empty] | B |  | III | Môže dôjsť k značnému navýšeniu investičných nákladov, prípade k hľadaniu vhodnejšieho riešenia. There may be a significant increase in investment costs if a more appropriate solution is found. | Stredná | Podrobný hydrogeologický prieskum, vypracovanie hydraulického modelu, ktorý potvrdí vhodnosť vedenia úseku G tunelom. V závislosti na výsledkoch modelu budú navrhnuté technické opatrenia (drenáže). Detailed hydrogeological survey, elaboration of a hydraulic model that confirms the suitability of tracing section G by tunnel. According to the model results the suitable technical measures will be applied (drainage). | ŽSR | Nízke (B/II)
21 | Pôsobenie prívalových dažďov Extreme rainfall events |  | 1, 2, 3, 4.2 | nie je it is not | Pôsobenie intenzívnych prívalových dažďov. Extreme rainfall events | Zaťaženie odvodňovacích systémov a zníženie až obmedzenie ich prietokov môže spôsobiť poškodenie zariadení a stavebno-technických objektov. Disfunction of drainage system might lead to technical infrastructure damage. | krátkodobé short-term | zvýšenie investičných nákladov a nákladov na údržbu a opravy increase of investment costs, and maintanance costs | A | Stanovená pravdepodobnosť vychádza z údajov o doterajšom výskyte klimatického javu a z prognóz budúceho vývoja, ktoré predpokladajú vyššiu frekvenciu a intenzitu krátkodobých intenzívnych zrážok. Climate datas of heavy rainfall frequency | III | Neboli identifikované citlivé úseky. Sensitive section were not identified. | Nízka | Bez opatrení. No measures. | ŽSR | Nízke (A/III)
|  |  | 4.1 | nie je it is not |  |  |  |  | B |  | III | Alternatíva obsahuje realizáciu úseku G - filiálka v polozapustenom variante s vyššou citlivosťou na funkčnosť odvodňovacích systémov.Môže dôjsť k obmedzeniu alebo zastaveniu prevádzky projektu. G-section - Filialka station is under tunnel and under level of terrain | Stredná | Dôsledne preriešiť návrh a dostatočnosť prietokových kapacít systémov odvádzania vôd z povrchového odtoku. Drainage system. | ŽSR | Nízke (B/II)
22 | Prekročenie hygienických limitov Noise and vibration limits excess |  | 1 | nie je it is not | Prevádzka trate spôsobuje hluk a vibrácie, ktoré majú negatívny dopad na zdravie a sú preto limitované hygienickými normami. Track opperation causes noise and vibration pollution | Vibroakustická záťaž z existujúcich resp. nových železničných tratí vplýva negatívne na zdravie obyvateľstva Noise and vibration pollution has negative impacts on population | dlhodobé long-term | zvýšenie nákladov na opatrenia increase of investment costs | B | V Alt. 1 je najviac úsekov, ktoré nebudú zmodernizované (napr. B02, J01, J02) a pravdepodobne sú prekračované vibroakustické limity pre obyvateľov, na nemodernizovaných úsekoch sa nerealizujú protihlukové opatrenia. In Alt. 1 (f.e. B02, J01, J02) more sections are not modernized and the vibro-acoustic limits for the population are likely to be exceeded, vibration and noise control measures are not implemented on the non-modernized sections. | II | Jedná sa o existujúci zdroj hluku a vibrácií. Existing noise and vibration source. | Nízka | Na nemodernizovaných úsekoch nie sú navrhované protihlukové opatrenia. No measures at non modernized section. | ŽSR | Nízke B/II
|  |  | 2, 3 | [5 empty] | A | V Alt. 2 a 3 je najväčší podiel modernizovaných úsekov (vrátane B02, J01, J02), ktoré budú opatrené protihlukovými opatreniami. In Alt. 2 and 3 less section are not modernised (incl. B02, J01, J02), vibration and noise control measures are implemented on the non-modernized sections | II | Jedná sa o existujúci zdroj hluku. Existing noise and vibration source. | Nízka | Protihlukové a antivibračné opatrenia. Noise and vibration control measures. | ŽSR | Nízke A/II
|  |  | 4.1 |  |  |  |  | závažné zvýšenie nákladov increase of investment costs | D | V Alt. 4.1. nebudú modernizované viaceré úseky (vrátane J01 + J02), zároveň dôjde k vybudovaniu filiálky - nového zdroja hluku a vibrácii, čiastočne bude eliminovaný tunelovým a úsekom a zapustením trate. In Alt. 4.1 more section are not modernized (f.e. J01, J02), new station filialka will be built - new source of noise and vibration, partly elimitated by tunnel part | III | Blízkosť obytných území pri novom zdroji hluku a vibrácií (filiálka), technické riešenie na časti úseku efektívne eliminuje šírenie hluku a vibrácie (1 km tunel) Proximity of residential areas next to a new noise and vibration source (filialka), the technical solution on the part of the section effectively eliminates the spread of noise and vibration (1 km tunnel) | Vysoká | Protihlukové a antivibračné opatrenia. Noise and vibration control measures. | ŽSR | Stredne (C/III)
|  |  | 4.2 | [5 empty] | D | V Alt. 4.2. nebudú modernizované viaceré úseky (vrátane J01 + J02),zároveň dôjde k vybudovaniu filiálky - nového zdroja hluku, filiálka bude vedená na estakáde, predpokladá sa najvýznamnejšie riziko nedosiahnutia hygienických limitov In Alt. 4.2 more section are not modernized (f.e. J01, J02), new station filialka will be built on estacade, new source of noise and vibration | IV | Blízkosť obytných území pri novom zdroji hluku (filiálka), technické riešenie sťažuje elimináciu šírenia hluku a vibrácií. Proximity of residential areas next to a new noise and vibration source (filialka), the technical solution makes it difficult to eliminate the spread of noise and vibrations. | Velmi vysoké | Protihlukové a antivibračné opatrenia. Noise and vibration control measures. | ŽSR | Stredne (C/III)
23 | Výskyt zatiaľ neidentifikovanej environmentálnej záťaže Existence of unidentified environmental burden |  | 1, 2, 3 | nie je it is not | Existujúce železničné stanice predstavujú doterajším spôsobom využitia územia potenciálne znečistené územie. Okrem znečistenia pochádzajúceho z bežnej prevádzky sa jedná aj o možnosť výskytu znečistenia spôsobeného nehodou. Počas 2. svetovej vojny došlo k bombardovaniu odstavených vlakových súprav s cisternami s pohonnými hmotami, ktoré mohli znečistiť podložie. In existing railway stations according to experiences might be polluted area identified . Except common use the pollution might be caused by accidental events. During the II. WW there were fuel tank trains bombarded. | Zistenie environmentálnej záťaže môže viesť k značnému časovému zdržaniu, ktorý vyvolá proces vyhlásenia environmentálnej záťaže. Pred realizáciou stavby bude pravdepodobne nevyhnutné odstránenie znečistenia. Jej odstránenie bude predstavovať navýšenie investičných nákladov. New environmental burden discovery might cause project delay. Removing the pollution might cause increase of investment costs. | krátko-, strednodobé short-term medium-term | odsunutie prínosov z realizácie stavby, navýšenie investičných nákladov increase of investment costs, delay of benefits from construction realization | B | V Alt. 1, 2, 3 dôjde k modernizácii staníc s nízkou pravdepodobnosťou výskytu environemntálnej záťaže. In Alt. 1, 2, 3 will be modernised stations with a low probability of occurrence of environmentemal load. | I | Nie je predpoklad významného znečistenie. No significant pollution is expected. | Nízka | Pred realizáciou vykonať podrobný geologický prieskum a navrhnúť vhodné opatrenia. Detailed geological survay has to be provided before construction, addecvate measurements has to be suggested. | ŽSR | Nízke B/I
|  |  | 4.1 | [5 empty] | C | V Alt. 4.1. dôjde k výstavbe stanice filiálka, na ktorej možno očakávať výskyt znečistenia podložia ako aj podzemnej vody. In Alt. 4.1. the filialka station will be constructed, where subsoil as well as groundwater pollution can be expected. | III | V území filiálky je predpoklad výskytu znečistenia. Zásah do podložia bude rozsiahly. Je pravdepodobnosť, že počas modernizácie bude nevyhnutné odčerpávať podzemnú vodu, ktorú bude pred vypustením nutné prečistiť. Zemina môže byť kontaminovaná, čo zvýši náklady na jej uloženie. V prípade rozsiahleho znečistenia môže byť územie vyhlásené za environmentálnu záťaž, čo môže spôsobiť časové zdržanie. In the area of Filial station is a presumption of pollution. The extant of impact will be extensive. It is likely that during the modernization it will be necessary to drain groundwater, which has to be cleaned before discharging. The soil can be contaminated, thic will increase the cost of its storage on hazardous waste disposal. In the case of extensive pollution, the area may be declared as environmental burden, which may cause a time delay. | Stredná | Pred realizáciou vykonať podrobný geologický prieskum a navrhnúť vhodné opatrenia. Detailed geological survay has to be provided before construction, addecvate measurements has to be suggested. | ŽSR | Stredne C/II
|  |  | 4.2 | [5 empty] | C | V Alt. 4.2. dôjde k výstavbe stanice filiálka, na ktorej možno očakávať výskyt znečistenia podložia ako aj podzemnej vody. In Alt. 4.1. the filialka station will be constructed, where subsoil as well as groundwater pollution can be expected. | II | V území filiálky je predpoklad výskytu znečistenia. Zásah do podložia pri estakádnom riešení nie je tak rozsiahly ako u tunelového riešenia, resp. polozapusteného riešenia stanice. Je skôr povrchový v podobe osamelých základov pilierov estakády. Náklady na prípadnú likvidáciu kontaminovanej výkopovej zeminy sú výrazne nižšie. In the area of Filial station is a presumption of pollution. Intervention in the subsoil with an bridge solution is not as extensive as the tunnel solution, respectively semi-embedded solution of the station. It is rather "on the cover" in the form of lone foundations of the bridge pillars. The cost of eventual disposal of contaminated excavated soil is significantly lower. | Stredná | Pred realizáciou vykonať podrobný geologický prieskum a navrhnúť vhodné opatrenia. Detailed geological survay has to be provided before construction, addecvate measurements has to be suggested. | ŽSR | Nízke C/I