Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

Etapa 4

Finálna správa o podrobnej finančnej, ekonomickej, environmentálnej analýze a analýze rizík a citlivosti vybraných užších alternatív a odporučenie preferovanej alternatívy

KF – Kohézny fond

Investícia do Vašej budúcnosti

# Obsah

Obsah	1

1.	Kvalitatívna analýza dopadov na životné prostredie	5

1.1	Úvod	5

1.2	Rámcová smernica o vode – stav v hodnotenom území	6

1.3	Chránené časti prírody	12

1.3.1	Natura 2000	12

1.3.2	Veľkoplošné a maloplošné územia	37

1.4	Vplyv na migračné koridory	44

1.5	Vplyvy na povrchové a podzemné vody	45

1.5.1	Vplyvy na povrchové vody	45

1.5.2	Vplyv na podzemné vody	46

1.6	Vplyv na hlukové pomery	47

1.7	Zhrnutie	49

2.	Analýza nákladov a výnosov	52

2.1	Alternatívy vstupujúce do CBA analýzy	53

2.2	Prognóza dopravy	55

2.3	Celkové investičné náklady	55

2.3.1	Vyvolané investície	56

2.3.2	Náklady na projektovú prípravu	56

2.3.3	Vedľajšie rozpočtové náklady	56

2.3.4	Náklady na výkupy pozemkov	57

2.3.5	Rezerva na nepredvídané náklady	57

2.3.6	Daň z pridanej hodnoty	57

2.3.7	Náklady verejnej práce	58

2.3.8	Zostatková hodnota	58

2.3.9	Náklady na obnovu vo variante „urobiť minimum“	59

2.4	Harmonogram výstavby	59

2.4.1	Časový harmonogram výstavby	59

2.4.2	Plán čerpania finančných prostriedkov	60

2.5	Prevádzkové náklady	63

2.5.1	Prevádzkové náklady po modernizácií trate	63

2.5.2	Prevádzkové náklady počas výstavby	65

2.5.3	Náklady na opravy a výmeny	67

2.5.4	Prevádzkové náklady variantu „urobiť minimum“	68

2.5.5	Náklady na obnovu a opravy variantu „urobiť minimum“	68

2.6	Výnosy investície	69

2.6.1	Výnosy vo finančnom hodnotení	69

2.6.2	Socioekonomické výnosy	69

2.7	Finančné hodnotenie	79

2.7.1	Finančné hodnotenie v alternatívach	79

2.7.2	Závery z finančného hodnotenia	79

2.8	Ekonomické hodnotenie	80

2.8.1	Alternatíva 1.1	80

2.8.2	Alternatíva 2.3	81

2.8.3	Alternatíva 3.1	82

2.8.4	Alternatíva 3.2	83

2.8.5	Alternatíva 1.1 úsek Košice – Čierna nad Tisou	84

2.8.6	Závery z ekonomického hodnotenia	85

3.	Analýza rizík	86

3.1	Analýza citlivosti	86

3.1.1	Alternatíva 1.1	87

3.1.2	Alternatíva 2.3	88

3.1.3	Alternatíva 3.1	89

3.1.4	Alternatíva 3.2	90

3.1.5	Alternatíva 1.1 úsek Košice – Čierna nad Tisou	92

3.1.6	Závery z analýzy citlivosti	93

3.2	Zmena vstupných premenných pre nulovú hodnotu NPV (Switching Values)	93

3.2.1	Alternatíva 1.1	93

3.2.2	Alternatíva 2.3	93

3.2.3	Alternatíva 3.1	94

3.2.4	Alternatíva 3.2	94

3.2.5	Závery z analýzy zmeny vstupných premenných pre nulovú hodnotu NPV	94

3.3	Kvalitatívna analýza rizík	95

3.3.1	Environmentálne riziká	95

3.3.2	Stavebno - technické riziká	97

3.3.3	Riziká majetko – právneho vysporiadania	100

3.3.4	Dopravné modelovanie a prognóza dopravy	101

3.3.5	Vplyv zmeny klímy	101

3.3.6	Závery z kvalitatívnej analýzy rizík	102

3.4	Analýza scenárov	103

3.4.1	Alternatíva 1.1	105

3.4.2	Alternatíva 2.3	105

3.4.3	Alternatíva 3.1	105

3.4.4	Alternatíva 3.2	106

3.4.5	Alternatíva 1.1	106

3.4.6	Závery z analýzy scenárov	107

4.	Odporúčanie investičnej alternatívy	108

Etapa 4: Podrobná finančná, ekonomická a environmentálna analýza a analýza rizík a citlivosti vybraných užších alternatív a odporučenie preferovanej alternatívy

Správa obsahuje analýzy čiastkových alternatív, ktoré boli vybrané Riadiacim výborom na konci Etapy 3.

Vybrané boli nasledovné alternatívy:

Tab. 0.1: Výber výsledkov MCA za jednotlivé koncepty, z ktorých boli vybrané nasledovné alternatívy

| Koncept | Víťazná alternatíva |
| --- | --- |
| Koncept 1 | 1.1 |
| Koncept 2 | 2.3 |
| Koncept 3 | 3.1, 3.2 |
| Koncept 4 nebola vybratá žiadna alternatíva | X |

# Kvalitatívna analýza dopadov na životné prostredie

## Úvod

Problematike predbežnej environmentálnej analýzy bola venovaná rozsiahla časť správ odovzdaná v predchádzajúcich etapách.

V 2. etape Štúdie uskutočniteľnosti bola v zmysle zadania pre celý železničný koridor vypracovaná predbežná environmentálna analýza. Obsahovala stručné informácie o obyvateľstve predmetného územia, geomorfologických a inžiniersko – geologických pomeroch. Venovala sa charakteristike povrchových a podzemných vôd a okrem charakteristiky klimatických pomerov dotknutého územia bola zhodnotená aj kvalita ovzdušia a identifikované lokality starých environmentálnych záťaží.

Správa 2. etapy bola zameraná aj na poskytnutie všeobecných informácii ohľadne nárokov na splnenie limitov pre akustické pomery a identifikáciu lokalít kultúrneho dedičstva v širšom okolí hodnoteného koridoru.

V kapitole Chránené časti prírody boli stručne opísané typy chránených území pomenované národnou legislatívou a lokality sústavy chránených území členských štátov Európskej únie NATURA 2000.

V závere predbežnej environmentálnej analýzy boli všeobecne pomenované predpokladané vplyvy predmetnej stavby na chránené územia, pôdu, faunu a flóru, hlukové pomery v území, kultúrne pamiatky a ovzdušie.

V 3. etape Štúdie uskutočniteľnosti boli porovnávané alternatívy vyskladané z čiastkových úsekov. Tieto alternatívy boli zaradené do 5 základných konceptov, ktoré sledovali a napĺňali vopred stanovené ciele. V rámci environmentálnej analýzy boli bližšie identifikované strety záujmových území s jednotlivými čiastkovými úsekmi, zároveň bol identifikovaný jeden kritický a environmentálne nepriechodný variant, ktorý bol vylúčený z ďalšieho posudzovania alternatív. V rámci tretej etapy bola vykonaná multikriteriálna analýza, súčasťou ktorej bolo aj vyhodnotenie najreprezentatívnejších environmentálnych vplyvov.

Predkladaný dokument hodnotí 4 finálne alternatívy, ktoré boli vybrané do záverečného hodnotenia: alternatíva 1.1, ktorá reprezentuje základnú koncepciu a snahu maximálneho rešpektovania existujúcej železničnej trate. Alternatíva 2.3 patrí do strednej koncepcie, kde už boli aplikované niektoré technické a smerové úpravy na zvýšenie prejazdovej rýchlosti. Posledná koncepcia zastúpená v záverečnom hodnotení je 3 koncepcia s hodnotenými alternatívami 3.1 a 3.2. Táto koncepcia predstavuje najvýraznejšie zmeny v porovnaní s pôvodným smerovým vedením železničnej trate a vzhľadom na terénne prekážky obsahuje veľký počet náročných inžinierskych stavieb.

V rámci kvalitatívnej analýzy dopadov na životné prostredie sme zapracovali požiadavku JASPERS k 2. etape štúdie uskutočniteľnosti na preukázanie krížení železničného koridoru s územiami kategorizovanými v zmysle prijatej rámcovej smernice o vode (kapitola 1.2). Do dnešného dňa sa nám nepodarilo získať potrebné digitálne vrstvy, preto sme sa rozhodli spracovať tému na podklade voľne dostupných máp bez súradnicového systému.

## Rámcová smernica o vode – stav v hodnotenom území

Dňa 22. 12. 2000 vstúpila do platnosti smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec pôsobnosti Spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode (RSV). Rámcová smernica o vode poskytuje legislatívny rámec pre zavedenie jednotnej vodnej politiky v krajinách Európskej únie. Jej základom je integrované riadenie vodných zdrojov v rámci povodní, ktoré spočíva v koordinácii strategických cieľov v relevantných sektoroch, ako sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemysel a iné s cieľom dosiahnuť dobrý stav vôd. RSV nevníma vodu len ako zdroj slúžiaci na uspokojovanie potrieb spoločnosti, ale i ako biotop pre živočíchy a rastliny závislé na vode.

RSV definuje environmentálne ciele pre útvary povrchových vôd, útvary podzemných vôd a chránené územia, dosiahnutím ktorých by mala byť zabezpečená ochrana vôd a možnosti jej udržateľného využívania vrátane ochrany vodných ekosystémov, suchozemských ekosystémov a mokradí závislých na vode.

Primárnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015, a to prijatím opatrení na dosiahnutie:

- dobrého ekologického a chemického stavu pre povrchové vody

- dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu pre umelé alebo výrazne zmenené útvary povrchovej vody

- dobrého kvantitatívneho a chemického stavu pre podzemné vody

Akým spôsobom a kedy sa ciele požadované RSV dosiahnu stanovujú Plány manažmentu povodní.

Povodia na Slovensku

Územie Slovenska patrí prevažne k úmoriu Čierneho mora (cca 47 086 km², t. j. 96 %), malá časť na severe prináleží k úmoriu Baltského mora (cca 1 950 km², t. j. 4 %). Hranica medzi nimi je tzv. hlavné európske rozvodie, ktoré rozdeľuje naše územie na južný sklon (veľké povodie Dunaja) a severný sklon (súčasť povodia Dunajca, resp. Visly).

Obr. 1.1: Hlavné a čiastkové povodia na Slovensku. Hodnotená železničná trať je zobrazená červenou líniou.

Povodie Dunaja (úmorie Čierneho mora) sa ďalej delí na čiastkové povodia. Celý úsek železničného koridoru sa nachádza na území troch čiastkových povodí Dunaja a jednom čiastkovom povodí Visly (úmorie Baltického mora).

Trasovanie železničnej trate prechádza cez nasledujúce čiastkové povodia v povodí Dunaja:

- povodie rieky Váh 4-21,

- povodie rieky Bodrog 4-30,

- povodie rieky Hornádu 4-32.

Trasovanie železničnej trate prechádza cez nasledujúce čiastkové povodia v povodí Visly:

- povodie riek Dunajec a Poprad 3-01.

Ekologický stav povrchových vôd

Hodnotenie ekologického stavu povrchových vôd je založené na národných hodnotiacich systémoch. Harmonizáciu výsledkov hodnotenia ekologického stavu v rámci krajín Európskej únie zabezpečuje proces interkalibrácie. Hlavný dôraz je kladený na biologické vodné spoločenstvá. Podpornými prvkami pre organizmy viazané na vodu sú fyzikálno-chemické prvky kvality a hydromorfologické prvky kvality. Do hodnotenia ekologického stavu sú zahrnuté aj špecifické syntetické a nesyntetické látky relevantné pre Slovensko.

Základom hodnotenia ekologického stavu sú biologické prvky kvality – vodné spoločenstvá, ktoré citlivo a najmä synergicky prijímajú všetky zmeny vo vodnom prostredí. Reakcia organizmov na zmeny prostredia sa odráža v zmene ich štruktúry a fungovania. Medzi biologické prvky kvality patria bentické bezstavovce, fytobentos a makrofyty, fytoplanktón a ryby. Na Slovensku sa hodnotili  fytobentos a makrofyty samostatne. Fytobentos bol zložený z dvoch modulov, a to bentické rozsievky a vláknité baktérie. Spoločenstvo makrofytov reprezentujú rastliny rastúce v sladkých vodách viditeľné voľným okom vrátane všetkých vodných cievnatých rastlín, machorastov, parožnatiek a nárastov makroskopických rias.

Ekologický stav je hodnotený vo vzťahu k referenčnej hodnote (t.j. k stavu vodného útvaru povrchovej vody v určitom type bez alebo len s minimálnym antropogénnym ovplyvnením).

Referenčné hodnoty boli vypočítané pre všetky biologické prvky kvality a fyzikálno  - chemické prvky kvality pre všetky relevantné typy vodných útvarov.

Fyzikálno - chemickými prvkami kvality pre hodnotenie ekologického stavu sú teplota vody, merná vodivosť, pH, rozpustený kyslík, BSK5, CHSKCr, kyselinová neutralizačná kapacita do pH 4,5 (alkalita), amoniakálny dusík, dusičnanový dusík, celkový dusík, fosforečnanový fosfor, celkový fosfor. Klasifikačné schémy pre tri triedy ekologického stavu sú uvedené v nariadení vlády SR č. 269/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri hodnotení fyzikálno - chemických a chemických  prvkov kvality sa brali do úvahy aj požiadavky smernice 2009/90/ES, resp. nariadenia vlády SR č. 201/2011 Z.z.. Všetky požiadavky (minimálne pracovné kritériá používaných analytických metód) sú v súlade s článkom 4 odsek 1 uvedenej smernice.

V rámci hodnotenia ekologického stavu sa posudzujú aj syntetické a nesyntetické špecifické látky, relevantné pre Slovensko.

Obr. 1.2: Ekologický stav / potenciál útvarov povrchovej vody – roky 2009 – 2012 (Vodný plán Slovenska, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, 12/2014). Hodnotená železničná trať je zobrazená červenou líniou.

Vodné toky, ktoré križuje železničná trať, sú z väčšej miery v dobrom ekologickom stave (zelená farba), menej v priemernom ekologickom stave (žltá farba) a výnimočne vo veľmi dobrom ekologickom stave (modrá farba). K tokom s veľmi dobrým ekologickým stavom patrí Biely Váh, Štiavnica a Varínka.

K preložkám a úpravám vodných tokov dôjde vo všetkých variantoch. Najrozsiahlejšie úpravy sa predpokladajú na rieke Hornád a jej prítoku Brusník, k úpravám brehov bude dochádzať aj pri rieke Váh. Pri budovaní preložiek vodných tokov dochádza lokálne k zmene fyzikálnych vlastností. Odstránením brehových porastov je zvýšené prehrievanie vodného toku, čím dochádza k zníženiu obsahu kyslíka vo vode. Napriamenie toku zvyšuje rýchlosť prúdenia rieky. Pri budovaní preložiek vodných tokov s ohľadom na lokalizáciu a charakter toku je preto potrebné dbať na zachovanie čo najprírodnejšieho rázu koryta i brehov riek. Spôsob preloženia toku ako aj spevnenia brehov a koryta rieky je potrebné konzultovať nielen so správcami vodných tokov, ale aj so štátnou ochranou prírody.

Chemický stav vodných útvarov

Základom hodnotenia chemického stavu útvarov povrchových vôd sú prioritné látky a ďalšie znečisťujúce látky (ďalej len prioritné látky). Pri ich hodnotení sa uplatňovali environmentálne normy kvality v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES , resp. nariadenia vlády SR č. 270/2010 Z.z. Pri hodnotení sa brali do úvahy aj požiadavky smernice 2009/90/ES, resp. nariadenia vlády SR č. 201/2011 Z.z.

Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd pozostávalo z posúdenia výskytu vyššie uvedených 41 prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok vo vodných útvaroch povrchových vôd. Súlad výsledkov monitorovania s ročnými priemermi a najvyššími prípustnými koncentráciami environmentálnych noriem kvality predstavuje súlad s požiadavkami pre dobrý chemický stav.

Obr. 1.3: Chemický stav útvarov povrchovej vody – roky 2009 – 2012 (Vodný plán Slovenska, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, 12/2014). Hodnotená železničná trať je zobrazená červenou líniou.

Všetky vodné útvary v trase železničného koridoru dosahujú dobrý chemický stav.

Chemický stav podzemných útvarov

Hodnotenie chemického stavu v rámci 2. plánovacieho cyklu vychádzalo z hodnotenia chemického stavu pre 1. plánovací cyklus spracovaný vo Vodnom pláne SR (MŽP SR, 2009) a metodiky pre hodnotenie a klasifikáciu chemického stavu (Bodiš a kol., 2008), ktorá bola aktualizovaná (Bodiš a kol., 2014). Toto hodnotenie chemického stavu bolo urobené v súlade s Prílohou III. Smernice 2006/118/ES (o ochrane PzV pred znečistením a zhoršením kvality) len pre tie kvartérne aj predkvartérne ÚPzV, ktoré boli v 1. vodnom pláne SR v roku 2009 klasifikované v zlom stave.

Postup hodnotenia (testovania) chemického stavu ÚPzV na Slovensku bol prispôsobený podmienkam existujúcich vstupných informácií.

Obr. 1.4: Chemický stav útvarov podzemnej vody – roky 2010 – 2011 (Vodný plán Slovenska, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, 12/2014). Hodnotená železničná trať je zobrazená červenou líniou.

Zo všetkých podzemných útvarov, ktoré železničná trať križuje, bol jeden klasifikovaný ako podzemný útvar v zlom chemickom stave. Jedná sa o kvartérny útvar s medzinárodným kódom útvaru  SK10012009.

Tab. 1.1: Charakteristiky podzemného útvaru s medzinárodným kódom SK10012009.

| ID útvaru | Plocha (km2) | Kontaminanty | Významný trvalo vzostupný trend | Metóda vyhodnotenia | Spoľahlivosť vyhodnotenia | Zdroj kontaminácie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK 1001200P | 934,295 | pesticídy chlórtoluton a tetrachlóretén | SO42Cl- tetrachlóretén | Kriging a odborná recenzia | 3 | difúzne, bodové |

Modernizácia železničnej trate v sebe zahŕňa environmentálnejší prístup v období jej prevádzky. V súčasnosti dochádza k znečisťovaniu podložia olejmi, ktoré sú používané na mazanie výhybiek. Následne dochádza k ich priesaku do podzemných vôd, resp. k vyplavovaniu olejov do povrchových tokov. V prípadne realizácie hodnotenej činnosti je používanie škodlivých olejov nahradené vhodnejšími metódami. V rámci modernizácie železničnej trate je kĺzavosť výhybiek riešená pomocou tzv. valčekových kĺznych stoličiek resp. mazaním ekologicky odbúrateľnými prípravkami, alebo prípravkami na báze grafitov.

Používaním týchto modernizovaných prístupov pri prevádzkovaní železničnej trate preto očakávame zlepšenie súčasného stavu z pohľadu dopadu na podzemné vody.

Kvantitatívny stav podzemných vôd

Vychádza zo základnej požiadavky smernica 2000/60/ES, ktorá stanovuje ako základný ukazovateľ kvantitatívneho stavu ustálený režim hladiny podzemnej vody, resp. výdatnosť prameňa a rozširuje hodnotiaci proces o ďalšie testovacie kritériá.

Pre toto hodnotenie bol použité kritériá:

- bilančné hodnotenie množstiev podzemných vôd,

- hodnotenie zmien režimu podzemných vôd (využitie výsledkov programu monitorovania),

- prepojenie výsledkov bodov a) – b) na útvary podzemných vôd.

Bilančné hodnotenie množstiev podzemných vôd je založené na porovnaní využiteľných množstiev podzemných vôd (vodohospodársky disponibilných množstiev podzemných vôd) a dokumentovaných odberov podzemných vôd v útvare podzemnej vody. Využiteľné množstvá podzemných vôd tvoria maximálne množstvo podzemnej vody, ktoré možno odoberať z daného zvodneného systému na vodárenské využívanie po celý uvažovaný čas exploatácie za prijateľných ekologických, technických a ekonomických podmienok bez takého ovplyvnenia prírodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za neprípustné, a bez neprípustného zhoršenia kvality odoberanej vody (využiteľné množstvá  vyčísľované na národnej úrovni v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach /geologický zákon/ a jeho vykonávacia vyhláška č. 51/2008 Z.z.).

Obr. 1.5: Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch (obr. hore) a predkvartérnych horninách – rok  2011 (Vodný plán Slovenska, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, 12/2014). Hodnotená železničná trať je zobrazená červenou líniou.

Železničný koridor prechádza cez 2 povrchové útvary podzemnej vody, u ktorých bol identifikovaný zlý kvantitatívny stav – povrchový útvar v kvartérnych sedimentoch označený medzinárodným kódom SK1001200P a povrchový útvar v predkvartérnych horninách s kódom SK200270KF.

Vplyv realizácie modernizovanej železničnej trate na kvantitatívny stav podzemných vôd nie je možné v tomto štádiu poznania určiť. Realizácia každého tunela však jednoznačne vyvoláva riziko zmeny odvodnenia územia, ktoré často nie je možné vzhľadom na zložitosť systému  kvantifikovať. Pri vyšších stupňoch projektovej dokumentácie bude spracovaný podrobný hydrogeologický prieskum, kde budú identifikované vplyvy na podzemné vody.

## Chránené časti prírody

### Natura 2000

Podrobná charakteristika jednotlivých chránených území, lokalít Natura 2000 a pod. bola uvedená v správach predchádzajúcich etáp štúdie realizovateľnosti.

V predmetnej etape sú hodnotené 4 vybrané varianty.

V mape budú pre porovnanie znázornené všetky varianty v jednom mapovom podklade, pričom v prípade, že sa trasy nachádzajú v súbehu (ich trasa je totožná), je viditeľný len jeden z variantov v danej trase. Všetky mapové výrezy boli robené na podklade aktuálnej ortofotomapy.

Ako ukážku pre vysvetlenie použijeme výrez dotyku trate s lokalitou Natura 2000 územím európskeho významu UEV Váh.

Obr. 1.6: Výrez dotyku trate s lokalitou Natura 2000 územím európskeho významu UEV Váh

Pre lokality Natura 2000 používame farbu textu a šrafy nasledovne:

- ÚEV územie európskeho významu – žltá farba.

- CHVÚ chránené vtáčie územie – ružová farba.

Varianty majú nasledovné farby

- 1.1 - červená farba.

- 2.3 – zelená farba.

- 3.1 – tmavomodrá farba.

- 3.2 – svetlomodrá farba.

- technické prvky (mosty, tunely) - farba magenta.

Na uvedenom obrázku je zrejmé, že trať je riešená v 3 alternatívach, pričom zelený (2.3) a červený (1.1) sa od seba odlišujú polomerom oblúka len o niekoľko metrov a svetlomodrý (3.2) je v súbehu s tmavomodrým (3.1), preto je z dôvodu prekryvu viditeľný len svetlomodrý. Smerovému vedeniu variantu  3.1 napovedá aj umiestnenie číselného označenia.

Každý variant má svoje vlastné staničenie (žkm – železničný kilometer počítaný od začiatku trase – Čiernej nad Tisou), nakoľko dĺžky jednotlivých variantov varírujú. Farba staničenia je totožná s farbou variantu. V prípade, že nie sú viditeľné, nachádzajú sa v prekryve. Pri opise jednotlivých vplyvov a zásahov do území budeme pre jednoduchšiu orientáciu používať jednotné staničenie a to staničenie variantu 1.1 (červeného) – červené staničenie.

Obr. 1.7: Natura 2000 – chránené vtáčie územia. Hodnotená železničná trať je zobrazená modrou líniou.

Obr. 1.8: Natura 2000 – územia európskeho významu. Hodnotená železničná trať je zobrazená modrou líniou.

Vybrané 4 varianty zasahujú, resp. sú vedené v bezprostrednej blízkosti nasledujúcich území patriacich do siete Natura 2000:

Chránené vtáčie územia:

- SKCHVU015 Medzibodrožie (žkm 11 - 30),

- SKCHVU025 Slanské vrchy (žkm 72,5 – 75,5)

- SKCHVU009 Košická kotlina (žkm 82,5 - 85),

- SKCHVU036 Volovské vrchy (žkm 121 - 159),

- SKCHVU018 Nízke Tatry (žkm 226,5 – 230,5),

- SKCHVU013 Malá Fatra.

Územia európskeho významu:

- SKUEV0019 Tarbucka (žkm),

- SKUEV0326 Strahuľka (žkm),

- SKUEV0236 Bodrog (žkm),

- SKUEV0328 Stredné Pohornádie (žkm),

- SKUEV0286 Hornádske vápence (žkm),

- SKUEV0309 Poprad (žkm),

- SKUEV Biely Váh (žkm),

- SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry (žkm),

- SKUEV0253 Váh (žkm),

- SKUEV0238 Veľká Fatra (žkm),

- SKUEV0252 Malá Fatra (žkm),

- SKUEV0254 Močiar (žkm),

- SKUEV0243 Orava (žkm),

- SKUEV0663 Šíp (žkm),

- SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu (žkm),

- SKUEV0221 Varínka (žkm).

Začiatok trasovania všetkých alternatív sa tiahne v koridore pôvodného železničného telesa bez zásadnejších odklonov od obce Čierna nad Tisou po mesto Košice. V tomto úseku sa trať na viacerých miestach približuje k územiam patriacim do siete Natura 2000 a viaceré z nich priamo križuje.

Na začiatku trasovania v žkm 0,500 prechádza trať vo vzdialenosti 260 m južne od okraja SKCVHU015 Medzibodrožie. Prvé priame križovanie nastáva v oblasti obce Pribeník v žkm 11,700 až 13,500 v celkovej dĺžke úseku 1 864 m. Druhé križovanie trate s CHVÚ je v oblasti obce Veľký Horeš, v úseku od žkm 17,800 až 25,050 t.j. ide o najväčší stret trate s týmto územím v celkovej dĺžke úseku 7 250 m. Tretie križovanie sa začína v žkm 25,800 a končí v žkm 30,500 za riekou Bodrog v celkovej dĺžke 4697 m. Od tohto úseku prechádza trať v tesnej blízkosti hranice CHVÚ až po žkm 32,500 a znovu od žkm 30,500 po 32,600. Vo všetkých prípadoch ide o realizáciu modernizovanej železničnej trate v jej pôvodnom telese.

Severne od obce Streda nad Bodrogom prechádza trať v tesnej blízkosti hranice SKUEV0019 Tarbucka vyhlásenej v oblasti Starého Bodroga. Trasa trate prechádza 30 m severne od severozápadnej hranice tohto ÚEV v žkm 28,800 až 28,900 v celkovej dĺžke 123 m.

V žkm 30,500 trať kolmo križuje územie európskeho významu SKUEV0236 rieku Bodrog rešpektujúc pôvodné smerové vedenie trate. V pokračovaní trate v žkm 52,100 až 55,000 sa východne od trate nachádza západná hranica SKCHVU037 Ondavská rovina vo vzdialenosti väčšej ako 1 000 m.

Obr. 1.9: Existujúci železničný most ponad rieku Bodrog

Od žkm 63,000 (v úsekoch 02A až 02D) trať prechádza oblasťou, v ktorej je zo severnej i z južnej strany obklopená SKCHVU025 Slanské vrchy. Hranice tohto CHVÚ sa na niektorých  počiatočných úsekoch  nachádzajú vo vzdelanosti do 1 000 m od železničnej trate, konkrétne z južnej strany v žkm 64,000 – 65,700 (02A) a žkm 66,700 – 67,500 (02A a 02B) a zo severnej strany v žkm 70,900 – 72,500 (02C). Od žkm 70,000 do 72,500 sa trať z južnej strany tiahne v bezprostrednej blízkosti tohto územia, ktorého hranica prechádza vo vzdialenosti do 30 m. Následne územie priamo križuje (od žkm 72,500 po 73,200 v dĺžke 752 m v úseku 02C) a ďalej prechádza v jeho tesnej blízkosti aj zo severnej aj z južnej strany (od žkm 73,200 po 75,200). V pokračovaní železničnej trate v úseku od žkm 75,200 po 79,200 prechádza trasa trate v bezprostrednej blízkosti so západnou hranicou tohto ÚEV, pričom v úseku žkm 75,700 po 76,200 veľmi okrajovo do tohto územia opäť zasahuje (úseky 02D a 02E).

V oblasti spomínaného úseku trate sa v rámci CHVÚ Slanské vrchy nachádza tiež SKUEV0326 Strahuľka, pričom v niektorých úsekoch popri železničnej trati majú obe územia totožné hranice. A práve v týchto úsekoch prechádza hodnotená železničná trať v tesnej blízkosti tohto ÚEV, konkrétne ide o úseky (02C) v žkm 70,400 – 71,800 a 73,200 – 74,200, kde hranica ÚEV je do vzdialenosti 10 m južne od trate.

Pri obci Vyšná Myšľa od žkm 82,000 po 85,000 (úsek 2E a 02F) navrhovaná trať priamo križuje SKCHVU009 Košická kotlina v dĺžke 2500 m. V uvedenom úseku je trať preložená do novej polohy, opúšťa pôvodnú trať kopírujúcu vrstevnicu a križuje údolie mostom s dĺžkou cca 600m.

Obr. 1. 10: Výrez križovania trate s SKCHVU009 Košická kotlina

Od mesta Košice sa trať tiahne údolím rieky Hornád. Od severného okraja mesta po obec Kysak prechádza hodnotená trať takmer celý úsek v starom železničnom telese v blízkosti SKCHVU036 Volovské vrchy.

V žkm 109 (úsek 03C) je vedená trať v 2 alternatívach pričom varianty 1.1 a 2.3 sú v súbehu vedené v pôvodnom telese a varianty 3.1. a 3.2 sú v záujme zvýšenia traťovej rýchlosti preložené do novej polohy, pričom 2 krát križujú rieku Hornád a dostávajú sa do bezprostrednej blízkosti CHVÚ Volovských vrchov.

Obr. 1. 11: Výrez dotyku trate s SKCHVU036 Volovské vrchy

V úseku od žkm 115,900 po žkm 123,300 (úseky 04B a 04C) sa trať tiahne v starom telese obklopená týmto CHVÚ zo severnej i z južnej strany, niekoľko krát je hranica žel. trať vedená v bezprostrednej blízkosti územia. K priamemu zásahu do územia dochádza v km 123 (všetky alternatívy sú vedené v súbehu), kde mostným objektom prekonáva vodnú nádrž Malá Lodina a v km 125 vchádza do existujúceho najdlhšieho tunela na Slovensku – Bujanovského tunela (3398 m).

Obr. 1. 12: Výrez križovania trate s SKCHVU036 Volovské vrchy

Obr. 1.13: Pohľad zo severu na most ponad nádrž Malá Lodina, vpravo zaústenie do východného portálu  Bujanovského tunela

Obr. 1.14:  Vyústenie Bujanovského tunela, západný portál

V mieste vyústenia (žkm 128,4) je železničná trať už mimo územia CHVÚ. K priamemu stretu teda dochádza na úseku cca 2km, železničná trať je v tomto úseku vo všetkých variantoch vedená v existujúcom železničnom telese. V predmetnom území (žkm 118 - 125) sa železničná trať dostáva aj do blízkosti SKUEV0328 Stredné Pohornádie, ktorého hranica je v tejto oblasti zhodná s hranicou CHVÚ Volovské vrchy. K priamemu stretu s ÚEV Stredné Pohornádie však nedochádza

Obr. 1. 15: Výrez umiestnenia trate vzhľadom na SKUEV0328 Stredné Pohornádie

V ďalšom pokračovaní sa železničná trať dostáva do blízkosti CHVÚ Volovské vrchy na niekoľkých úsekoch, hranica sa prikláňa zo severnej aj z južnej strany. K ďalšiemu priamemu stretu s CHVÚ dochádza v žkm 147-147,8 v prípade variantu 1.1 a 2.3, ktoré v maximálnej miere kopírujú pôvodnú trať, sú však smerovo čiastočne upravené na vyššiu rýchlosť a preto v mieste, kde železničná trať tvorila severnú hranicu CHVU Volovské vrchy, ako je tomu v tomto úseku, dochádza k miernemu zásahu do územia. Variant 3.1 a 3.2 sú preložené do novej polohy.

V predmetnom území (žkm 118 - 125) sa železničná trať dostáva aj do blízkosti SKUEV0328 Stredné Pohornádie, ktorého hranica je v tejto oblasti zhodná s hranicou CHVÚ Volovské vrchy. K priamemu stretu s ÚEV Stredné Pohornádie však nedochádza.

V úseku trate od žkm 144,900 po 156,000 (úseky 06A, 06B, 06C) sa južne od telesa trate rozprestiera severný okraj SKUEV0287 Galmus. Hranica tohto chráneného územia sa nachádza do vzdialenosti 1000 m od trate v žkm 152,500 – 155,300. Medzi ÚEV Galmus a železničnou traťou sa v tejto oblasti od žkm 148,700 – 151,300 (úsek 06B) nachádzajú lokality SKUEV0291 Svätojánsky potok. Tieto ležia od vzdialenosti 450 m od trate.

Pri obci Olcnava v žkm 154,00 – 154,400 (úsek 06C) sa severne v bezprostrednej blízkosti trate (od 10 m) nachádza lokalita SKUEV0286 Hornádske vápence. V žkm 154 je variant 1.1. a 2.3 vedený v bezprostrednej blízkosti územia v pôvodnom železničnom telese, priamo sa ho však nedotýka. Variant 3.1 a 3.2 vedú v súbehu cca 600 m severnejšie.

Obr. 1. 16: Výrez dotyku trate s lokalitou SKUEV0286 Hornádske vápence

Ďalšia dvojica lokalít tohto ÚEV sa nachádza v žkm 158, všetky varianty vedú pomedzi územia, variant 1.1 a variant 2.3 v súbehu v pôvodnom telese, variant 3.1 a 3.2 v súbehu v preložke. V tomto mieste tiež znova dochádza vo všetkých variantoch k priblíženiu sa k ÚEV Volovské vrchy (žkm 156 - 157).

Obr. 1. 17: Výrez polohy  trate vzhľadom na lokality SKUEV0286 Hornádske vápence a CHVU Volovské vrchy

V žkm 162 je posledná dvojica lokalít UEV Hornádske vápence, železničná trať však dané územie obchádza vo vzd. cca 200 m.

Železničná trať sa v celom úseku od cca žkm 135 – 170 približuje resp. odkláňala od CHVU Volovských vrchov a v oblasti žkm 170 toto ÚEV priamo nadväzuje na SKCHVU053 Slovenský raj, s ktorým trať prichádza do kontaktu v žkm 175. Opäť sa jedná o okrajový zásah – variant 2.3, 3.1 a 3.2 sú vedené v súbehu a zachádzajú do územia o cca 60m hlbšie ako variant 1.1.

Obr. 1. 18: Výrez kríženia trate s SKCHVU053 Slovenský raj

V tejto lokalite vo vzdialenosti cca 400m je situované UEV Mašianske sysľovisko SKUEV0784.

Ďalšia lokalita tohto ÚEV sa nachádza v žkm 157,900 – 158,200 (úsek 06D) zo severným okrajom ležiacim v rozpätí vzdialeností od 50 do 160 m trate. Štvrtou je lokalita v žkm 158,300 – 158,600 (úsek 06D) vo vzdialenosti od 100 do 160 m od trate a ďalšími lokality pri obci Markušovce v žkm 160,200 – 161,300 a žkm 161,900 – 162,800 ležiace do 600 m od trate. Ani v jednom mieste navrhovaná trať toto ÚEV priamo nekrižuje.

V km 184 sa všetky sú všetky varianty vedené takmer v súbehu severne vo vzd. cca 350m od SKUEV0782 Vydrnícka slatina a v km 186 južne obchádza vo vzd. cca 150m SKUEV0139 Gánovské slanisko.

K ďalšiemu priamemu zásahu do územia patriaceho do sústavy Natura 2000 dochádza v žkm 206. Všetky varianty sú vedené v súbehu v pôvodnom železničnom telese a trať prekonáva SKUEV0309 Poprad existujúcim mostom, ktorý bude pre potreby modernizácie zrekonštruovaný, resp. nanovo vybudovaný.

Obr. 1. 19: Výrez trate s mostovým prekonávaním územia SKUEV0309 Poprad

Obr. 1. 20: Existujúci železničný most ponad rieku Poprad

Podobná situácia ako pri UEV Poprad nastáva pri SKUEV0143 Biely Váh. Existujúca železničná trať ho v úseku žkm 219-2225,5 prekonáva 2x. Vo oboch prípadoch sa bude jednať o modernizáciu železničnej trate v pôvodnom telese, modernizácia je riešená bezvariantne, čiže všetky alternatívy sú v súbehu s pôvodným vedením železničnej trate.

Prvé križovanie železničnej trate s SKUEV0143 Biely Váh nastáva v žkm 219,5.

Obr. 1. 21: Výrez križovania trate s SKUEV0143 Biely Váh v žkm 219,5

Druhé križovanie SKUEV0143 Biely Váh železničnou traťou je v žkm 225,5.

Obr. 1. 22: Výrez križovania trate s SKUEV0143 Biely Váh v žkm 225,5

V žkm 226,5 – 230,5 tvorí železničná trať severnú hranicu SKCHVU018 Nízke Tatry. Všetky varianty sú vedené v súbehu (až na malú výnimku v žkm 229, kde sa variant 2.3, 3.1 a 3.2 na krátkom úseku mierne odkláňajú smerom od chráneného územia). K dotyku s územím patriacim do Natura 2000 dochádza v mieste rozšíreného koľajiska železničnej stanice Východná. Na základe skúseností a zaužívanej praxe a historickej existencie uvedenej stanice je možné predpokladať, že k uvedenému zásahu došlo nezámerným skreslením pri tvorbe digitálnej podoby chráneného územia v mierke 1:50000. Zasiahnuté pozemky majú čisto antropogénny ráz a nepredstavujú vzácny biotop z pohľadu ochrany výskytu vtáctva.

Obr. 1. 23:  Výrez dotyku  trate s SKCHVU018 Nízke Tatry

V mieste, kde sa Biely Váh spolu s Čiernym Váhom pritekajúcim z juhu vlieva do Váhu (žkm 237) tvorí železničná trať predel medzi dvoma lokalitami Natura 2000. Severne od trate končí UEV Biely Váh a južne začína ÚEV Kráľovohoľské Tatry, ktoré sa rozprestierajú na veľkom území južne od trate až približne po úroveň mesta Liptovský Mikuláš. K zásahu do územia nedochádza.

Obr. 1. 24:  Výrez polohy  trate vzhľadom na ÚEV Kráľovohoľské Tatry a UEV Biely Váh

Najbližším dotknutým územím európskeho významu je opäť líniové chránené územie – rieka Váh SKUEV0253. Ochrana rieky začína za priehradným múrom, ktorým bola vytvorená nádrž Liptovská Mara. Trať je vedená v bezprostrednej blízkosti severne od rieky v pôvodnom železničnom telese jednovariantne. K predpokladanému okrajovému zásahu dôjde v žkm 281, kde dochádza k úprave oblúka a posunu trate o pár metrov bližšie k toku. V žkm 282,5 je oblúk riešený variantne – variant 1.1 v najväčšej miere kopíruje pôvodnú trať, dochádza však k posunu cca 10m bližšie k toku Váh. V prípade variantov 2.3, 3.1 a 3.2 však dochádza k významnej preložke trasy, ktorá pôdorysne výrazne zasiahne do vodného toku, bude potrebná výstavba nového mostu s dĺžkou približne 300m.

Obr. 1. 25:  Výrez križovania  trate s SKUEV0253 Váh

Obr. 1.26: Pohľad z mosta západným smerom na miesto preložky (žkm 282,5) železničnej trate hlbšie do toku Váhu

V žkm 285 – 286 je železničná trať opäť vedená v bezprostrednej blízkosti rieky Váh, varianty 2.3, 3.1 a 3.2 sú vedené v súbehu s malým posunom smerom k Váhu (10 m), pričom dochádza k okrajovému zásahu do vymedzeného územia.

Obr. 1. 27:  Výrez dotyku  trate s SKUEV0253 Váh

V žkm 287 – 288 je technické riešenie variantné- V prípade variantov 1.1, 2.3, 3.1 je železničná trať vedená v pôvodnom telese, variant 3.2 je v záujme zvýšenia traťovej rýchlosti preložený do novej polohy, pričom mostnými objektmi prekonáva 2x ÚEV Váh.

Obr. 1. 28:  Výrez polohy  trate vzhľadom na SKUEV0253 Váh

V km 289 – 292 je modernizácia riešená variantne. Trať vo variante 1.1, 2.3 a 3.1 rešpektuje existujúce vedenie železničnej trate. Variant 3.2 prekonáva Váh ďalšími dvoma mostnými objektami (12C) a v km 292 zasahuje preložka do toku Váh.

Obr. 1. 29:  Výrez polohy  trate vzhľadom na SKUEV0253 Váh v žkm 289 – 292

Obr. 1. 30:  Železničná trať vedená severne od rieky Váh v jeho bezprostrednej blízkosti (žkm 289 )

V km 292 – 308 sa technické riešenie jednotlivých variantov výrazne líši. Varianty 1.1, 2.3 a 3.1 sú vedené úzkym údolím Váhu, v trase pôvodnej železničnej trate, obchádzajú masív Veľkej Fatry, ktorý je súčasťou rovnomenného SKUEV0238 Veľká Fatra. Variant 3.2 za mostným objektom ponad ÚEV Váh prekonáva pohorie a SKUEV0238 Veľká Fatra tunelom Korbeľka (dĺžka 5200 m).

Obr. 1. 31:  Výrez polohy  trate vzhľadom na SKUEV0238 Veľká Fatra v žkm 292 – 308

Obr. 1.32: Pohľad smerom na juh, údolie rieky Váh, z pravej strany masív pohoria Veľká Fatra, rieka Váh, z ľavej železničná trať vedená popod stúpajúci masív Chočských vrchov, žkm 294,5

Obr. 1.33: Na fotografii pohľad smerom na juh, v popredí obec Stankovaný (žkm 296), vzadu „hrdlo“ pri obci  Ľubochňa

Údolie vyhĺbené činnosťou rieky Váh v úseku žkm 292 - 307, ktoré prekonáva povrchový variant, je vzhľadom na osídlenie, umiestnenie plánovanej diaľnice, rieku Váh a pohoria jedným z najužších miest hodnoteného koridoru. Povrchové varianty 1.1, 2.3 a 3.1 sú vedené jednovariantne v bezprostrednej blízkosti niekoľkých území európskeho významu. Nakoľko však v celom úseku železničná trať rešpektuje pôvodné smerové vedenie železničnej trate, nedochádza k novým zásahom do chránených území. Celým údolím sa vinie SKUEV0253 rieka Váh, železničná trať ju v tomto úseku (žkm 292 - 307) nekrižuje a plným rešpektovaním pôvodného železničného telesa ju obchádza zo severnej strany. V žkm 296,5 sa zo severnej strany k trati prikláňa SKUEV0663 Šíp. Železničná trať v úseku 296,5 – 299 prakticky tvorí jeho južnú hranicu, v žkm 298 na úseku cca 400m má UEV Šíp totožnú hranicu s menším SKUEV0254 Močiar. Trať je vedená v bezprostrednej blízkosti oboch území. V žkm 299 železničná trať prechádza okrajom územia SKUEV0663 Šíp (v dĺžke cca 150m) v existujúcom železničnom tele. Vzhľadom na fakt, že existujúca žel. trať vo väčšine prípadov (s výnimkou líniových území) tvorí hranicu chránených území, mohol byť tento okrajový zásah do ÚEV Šíp spôsobený tvorbou digitálnych máp chránených území v mierke malej presnosti 1:50000.

Obr. 1.34: Údolie ÚEV rieky Váh s povrchovými variantami (1.1, 2.3, 3.1) vedenými v súbehu medzi pohoriami Malá Fatra (zo severu) a Veľká Fatra (z juhu), ktoré sú zároveň lokalitami Natura 2000

Úsek trate v žkm 296,5 – 302 tvorí južnú hranicu CHVÚ 296,5 – 302 SKCHVU013 Malá Fatra. V úseku, kde sa CHVÚ Malá Fatra prekrýva s ÚEV Šíp, majú takmer spoločné hranice. Totožne ako v prípade ÚEV Šíp v žkm 299 železničná trať prechádza okrajom územia SKCHVU013 Malá Fatra (v dĺžke cca 230m) v existujúcom železničnom tele. Vzhľadom na fakt, že existujúca žel. trať vo väčšine prípadov (s výnimkou líniových území) tvorí hranicu chránených území, mohol byť tento okrajový zásah do CHVÚ Malá Fatra spôsobený tvorbou digitálnych máp chránených území v mierke malej presnosti 1:50000.

V žkm 299 modernizovaná železničná trať prekonáva existujúcim mostom dĺžky cca 95 m SKUEV0243 rieku Orava. Most bude v prípade realizácie modernizovanej železničnej trate potrebné zrekonštruovať resp. vybudovať nový.

Obr. 1.35: Pohľad zo severnej strany na existujúci most ponad UEV Orava (žkm 299). Na pravej strane pohorie Veľká Fatra.

Po premostení ÚEV rieky Orava sa trať dostáva do blízkosti hraníc ÚEV Malá Fatra, ktoré sú v tomto úseku totožné s CHVÚ Malá Fatra. Železničná trať pretína obe lokality Natura 2000 cca v žkm 302 vo výbežku pohoria Malá Fatra, tento úsek však železničná trať prekonáva existujúcim tunelom Šútovo (497m), ktorého trasovanie varianty modernizovanej železničnej trate 1.1, 2.3, 3.1 rešpektujú.

Obr. 1.36: Východný portál existujúceho tunela Šútovo sa nachádza vpravo za stromami, modernizované povrchové varianty (1.1, 2.3, 3.1) v tomto úseku rešpektujú pôvodné smerové riešenie

Obr. 1.37: Západný portál existujúceho tunela Šútovo, modernizované povrchové varianty (1.1, 2.3, 3.1) v tomto úseku rešpektujú pôvodné smerové riešenie

V žkm 307,5 sa všetky navrhované varianty modernizovanej železničnej trate spájajú a len s minimálnymi odchýlkami sú vedené v súbehu až po žkm 321,5, kde sa opäť dostávajú do kontaktu s lokalitami Natura 2000 – SKUEV0252 Malá Fatra, SKCHVU013 Malá Fatra, SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu.  ÚEV Strečnianske meandre Váhu v tomto úseku predstavujú južnú hranicu ÚEV Malá Fatra, preto so železničnou traťou vedenou opačnou stranou Váhu neprichádza do kontaktu. CHVÚ Malá Fatra, ktorého dĺžka v smere sever – juh predstavuje 60 km je preklenutá železničnou traťou v najužšom mieste – žkm  321,5 až 324,7.

Obr. 1.38: Výrez polohy trate vzhľadom na SKUEV0252 Malá Fatra, SKCHVU013 Malá Fatra, SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu v žkm 307,5-324,7

V úseku 321,5 až 324,7, kde modernizovaná trať vchádza do územia Natura 2000 CHVU Malá Fatra, je modernizácia riešená v dvoch alternatívach. Varianty 1.1 a 2.3 s výnimkou prvého smerového oblúka rešpektujú pôvodné smerové vedenie železničnej trate vrátane tunela Strečno a tunela Strečno I. K zásahu do CHVU Malá Fatra v novej polohe dôjde na úseku 100m v žkm 321,5. Zvyšok úseku vedeného v CHVU (po 324,7) tieto tri varianty

Variant 3.1 a 3.2 pre zvýšenie traťovej rýchlosti nerešpektuje pôvodné trasovanie trate, oblúky sú narovnané a železničná trať preložená do novej polohy. Preložka trate vyvolá potrebu vybudovania 2 mostných objektov ponad ÚEV Strečnianske meandre Váhu, 2 nových tunelov a rozsiahlych zásahov pri budovaní portálov na území CHVU Malá Fatra. Vzhľadom na celkovú rozlohu územia a dočasný charakter devastačných procesov v CHVÚ Malá Fatra však tento zásah považujeme za mierne významný.

V žkm 328,5 zasahuje plánovaná modernizácia železničnej trate v tomto koridore posledné územie patriace do sústavy Natura 2000 - SKUEV0221 rieku Varínka. Pôvodná železničná trať, ktorú plne rešpektuje variant 1.1 prekonáva uvedené územie na existujúcom moste. V prípade variantu 1.1 prípadne 2.3 by bolo nutné predmetný most rekonštruovať, prípadne vybudovať nanovo. Pre variant 2.3 by odchýlka predstavovala posun do pár metrov. Pre variant 3.1 a 3.2 predstavuje križovanie toku a ÚEV Varínka v preložke nutnosť vybudovania nového mosta a zásah do toku a brehových porastov v novej polohe.

Obr. 1.39: Vľavo mapové zobrazenie variantov pri kontakte s UEV Varínka, vpravo fotografia existujúceho železničného mosta ponad tok Varínka v mieste vedenia modernizovanej železničnej trate

Tab. 1.2: Vyhodnotenie vplyvov na lokality NATURA 2000

| Dotknuté územie NATURA 2000 |  | Variant |  |  |  |  |  | Veľkosť územia [ha] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 |  | 2.3 |  | 3.1 | 3.2 |  |  |  |
| SKCHVU015 Medzibodrožie |  | 1 |  |  |  |  |  | 33 753,70 |  |  |
| SKUEV0019 Tarbucka |  | 2 |  |  |  |  |  | 171,56 |  |  |
| SKUEV0236 Bodrog |  | 3 |  |  |  |  |  | 107,03 |  |  |
| SKCHVU025 Slanské vrchy |  | 4 |  |  |  |  |  | 60 247,42 |  |  |
| SKUEV0326 Strahuľka |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 170,01 |  |  |
| SKCHVU009 Košická kotlina |  | 6 |  |  |  |  |  | 17 354,31 |  |  |
| SKCHVU036 Volovské vrchy |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 121 420,65 |  |  |
| SKCHVU053 Slovenský raj |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 25 243,00 |  |  |
| SKUEV0328 Stredné Pohornádie |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 | 7 092,96 |  |  |
| SKUEV0286 Hornádske vápence |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 28,03 |  |  |
| SKUEV0309 Poprad |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 | 48,56 |  |  |
| SKUEV0143 Biely Váh |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 | 36,22 |  |  |
| SKCHVU018 Nízke Tatry |  | 13 |  | 13 |  | 13 | 13 | 98 168,52 |  |  |
| SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 14 | 30 478,97 |  |  |
| SKUEV0253 Váh žkm 282,5-286,0 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 296,78 |  |  |
| SKUEV0253 Váh žkm 286,1-294,0 |  |  |  |  |  |  | 16 | 296,78 |  |  |
| SKUEV0238 Veľká Fatra |  | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 | 46 349,42 |  |  |
| SKCHVU013 Malá Fatra |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 66 228,06 |  |  |
| SKUEV0252 Malá Fatra |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 22 253,17 |  |  |
| SKUEV0254 Močiar |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 7,72 |  |  |
| SKUEV0243 Orava |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 420,69 |  |  |
| SKUEV0663 Šíp |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 1 794,31 |  |  |
| SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 | 67,70 |  |  |
| SKCHVU013 Malá Fatra žkm 321,5 - 324,7 |  | 23 |  | 23 |  | 23 | 23 | 66 228,06 |  |  |
| SKUEV0221 Varínka |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 118,69 |  |  |
| Vysvetlivky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neutrálny, alebo pozitívny vplyv |  |  |  |  |  |  |  |
|  | málo významný negatívny vplyv |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mierne významný negatívny vplyv |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | významný negatívny vplyv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | číslo komentára pod tabuľkou |  |  |  |  |  |  |  |  |

Variant 1.1 je riešený v celom úseku modernizovanej trate, pričom je jediným variantom v úseku žkm 0-98,2. Varianty 2.3, 3.1 a 3.2 sú riešené od žkm 98,2 až po koniec riešeného koridoru.

Tab. 1.3: Komentáre k tabuľke 1.2

| 1 | Variant 1.1 je rešpektuje pôvodné smerové vedenie železničnej trate. CHVÚ bude zasiahnuté modernizáciou železničnej trate vo variante 1.1, ktorý je v tomto úseku vedený v starom železničnom telese. Trať 3x križuje južný okraj tohto územia, pričom v najdlhšom úseku prechádza križovanie územím v dĺžke 7 250 m. Celkový záber pôdy v tomto území bude cca 14,06 ha a vzhľadom na celkovú výmeru CHVÚ bude predstavovať podiel len 0,04 %. Vzhľadom na to, že v tomto úseku nebude dochádzať k preloženiu trate a táto bude vedená už v existujúcom železničnom telese a vzhľadom len na minimálny rozsah záberu tohto CHVÚ, nebudú modernizáciou trate zmenšené hniezdne príležitosti vybraných druhov vtákov alebo ohrozené ich potravové zdroje. V čase, kedy bolo predmetné územie určené na zaradenia do sústavy Natura 2000 bol vplyv existujúcej železničnej trate prítomný a braný v úvahu. Vplyvy železničnej trate v prostredí preto nebudú nové, nebude dochádzať k záberom nových území. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú minimalizované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). Za dočasný negatívny vplyv je možné považovať obdobie výstavby modernizovanej trate, kedy môžu narásť rušivé vplyvy pre hniezdenie vtákov v koridore trate, tieto však nebudú významné. |
| --- | --- |
| 2 | Variant 1.1 je rešpektuje pôvodné smerové vedenie železničnej trate. Vzdialenosť UEV Tarbucka od existujúcej aj modernizovanej trate bude zachovaná (10 m), k priamemu zásahu do územia nedôjde. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú eliminované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). |
| 3 | Variant 1.1 je rešpektuje pôvodné smerové vedenie železničnej trate. Existujúci most vedúci ponad UEV Bodrog bude v prípade realizácie modernizovanej železničnej trate potrebné zrekonštruovať resp. vybudovať nový. Výstavba modernizovanej trate bude predstavovať krátkodobý stresový faktor, z pohľadu vplyvu na UEV nepredpokladáme významný negatívny vplyv. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú minimalizované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). |
| 4 | Železničná trať prechádza cez CHVÚ Slanské vrchy, pričom je v tomto úseku vedená v starom železničnom telese. Ku stretu trate s územím CHVÚ dochádza na dvoch miestach, druhé križovanie je spôsobené odklonom trate od pôvodného telesa južnejšie. Ani v jednom prípade sa nejedná o rozsiahly plošný záber územia, súhrnne bude modernizácia trate predstavovať cca 0,0019%-ný podiel z celkovej rozlohy chráneného územia. V etape modernizácie môžu narásť nepriaznivé vplyvy spojené výstavbou ako sú zvýšená hlučnosť, prašnosť a pod. Tieto však nepovažujeme za významné, keďže sú dočasného charakteru a budú obmedzené len na koridor už existujúcej železničnej trate. Rovnako ako v prípade CHVÚ Medzibrodžie, aj pri tomto križovaní nie je počas prevádzky trate predpoklad nárastu rušivých vplyvov na hniezdenie vtákov ani predpoklad zníženia hniezdnych možností. |
| 5 | Modernizovaná železničná trať rešpektuje pôvodné smerové vedenie železničnej trate. Vzdialenosť UEV Strahuľka od existujúcej aj modernizovanej trate bude zachovaná (10 m), k priamemu zásahu do územia nedôjde. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú eliminované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). |
| 6 | Trať pretína toto chránené vtáčie územie v alternatíve 1.1 na jeho severnom okraji. V tomto úseku je trať preložená do novej polohy, pričom pôvodné železničné teleso predstavovalo väčší plošný zásah do tohto územia, ako hodnotená alternatíva. V hodnotenom variante bude záber pôdy v CHVÚ cca 2,48 ha, čo predstavuje len 0,01 % z celkovej výmery CHVÚ. Vplyvy počas realizácie modernizácie v tomto prípade možno označiť ako významné, keďže bude potrebné presunúť navrhovanú trať severnejšie (trvalý záber biotopov, fragmentácia krajiny, vyrušovanie v čase migrácie druhov) a demontovať a sanovať plochu súčasného železničného telesa. V etape prevádzky železničnej dráhy sa naopak očakáva zmiernenie rušivých vplyvov na vybrané druhy vtákov z dôvodu zníženia dĺžky prechodu trate cez predmetné CHVÚ. Vplyvy na hniezdenie vtákov a na fragmentáciu biotopov druhov v tomto území bude možné bližšie špecifikovať v ďalšom štádiu hodnotenia vzhľadom na potrebu poznania lokalizácie hniezdnych miest a biotopov vybraných druhov. Nie je však predpoklad trvalého záberu biotopov druhov a fragmentácie biotopov, ktoré sú využívané ako hniezdne a potravné biotopy. Železničná trať nebude predstavovať bariéru pre pohyb vtákov v CHVÚ počas svojej prevádzky. Negatívne vplyvy teda budú viazané na dočasné obdobie výstavby trate. Z dlhodobého hľadiska nepredpokladáme významné negatívne vplyvy modernizovanej železničnej trate. |
| 7 | CHVU Volovské vrchy sú najväčším chráneným vtáčím územím na Slovensku (121 tis ha). Samotná železničná trať sa dostáva do blízkosti tohto územia v úseku dlhom 40 km. Železničná trať v prevažnej miere kopíruje pôvodnú železničnú trať, na niektorých miestach sú realizované preložky trate s posunom do niekoľko desiatok metrov priamo na území CHVU. Napriek krátkodobým dočasným negatívnym vplyvom vyvolaným preložkami železničnej trate nepredpokladáme vzhľadom na rozlohu územia a vzhľadom na dodržanie existujúcej línie železničnej trate vážne konflikty so záujmom ochrany. Presnejšie hodnotenie bude vykonané po vypracovaní ornitologického prieskumu a identifikácii lokalít hniezdisk vzácnych druhov vtákov v štádiu primeraného hodnotenia. |
| 8 | Existujúca železničná trať tvorí na krátkom úseku severnú hranicu CHVU Slovenský raj. V danom úseku je vo všetkých variantoch v záujme zvýšenia traťovej rýchlosti navrhovaná preložka železničnej trate. Napriek tomu, že varianty 2.3, 3.1 a 3.2 zachádzajú do územia o cca 60m hlbšie, ako variant 1.1, považujeme všetky zásahy vzhľadom na charakter zásahu, a rozlohu územia za mierne významný vplyv viazaný najmä na obdobie výstavby. Uvedená preložka je realizovaná uprostred poľnohospodársky využívanej pôdy, jedná sa o posun trate o 20 (variant 1.1) až 80 (2.3, 3.1 a 3.2) m južnejšie. Železničná trať nebude predstavovať bariéru pre pohyb vtákov v CHVÚ počas svojej prevádzky. |
| 9 | V úseku žkm 118 - 125 sa železničná trať dostáva do blízkosti SKUEV0328 Stredné Pohornádie, ktorého hranica je v tejto oblasti zhodná s hranicou CHVÚ Volovské vrchy. K priamemu stretu s ÚEV Stredné Pohornádie však nedochádza. V čase, kedy bolo predmetné územie určené na zaradenia do sústavy Natura 2000 bol vplyv existujúcej železničnej trate prítomný a braný v úvahu. Vplyvy železničnej trate v prostredí preto nebudú nové, nebude dochádzať k záberom nových území. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú eliminované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). |
| 10 | UEV Hornádske Vápence pozostáva zo šiestich izolovaných plošne neveľkých území. Železničná trať sa v najbližšom mieste dostáva do vzdialenosti 10m, v tomto mieste sa však jedná o existujúcu železničnú trať, ktorá bude zmodernizovaná na požadované technické parametre. Nepredpokladáme vplyv na územie európskeho významu a ovplyvnenie chránených biotopov. |
| 11 | Všetky varianty rešpektujú pôvodné smerové vedenie železničnej trate. Existujúci most vedúci ponad UEV Poprad bude v prípade realizácie modernizovanej železničnej trate potrebné zrekonštruovať resp. vybudovať nový. Výstavba modernizovanej trate bude predstavovať krátkodobý stresový faktor, z pohľadu vplyvu na UEV predpokladáme len málo významný negatívny vplyv. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú minimalizované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). |
| 12 | Od žkm 219,5 až po žkm 237 je železničná trať vedená údolím Bieleho Váhu. Na základe skúseností z posudzovania modernizovanej železničnej trate na životné prostredie boli vylúčené všetky varianty, ktoré predstavovali riziko ohrozenia predmetného toku (mnohonásobné križovania v novej polohe, preložky a úpravy vodného toku). Predkladané sú varianty, ktoré rešpektujú pôvodné vedenie železničnej trate a pri všetkých stretoch s UEV premosťujú tok v pôvodných lokalitách. Existujúce mosty vedúce ponad UEV Biely Váh bude v prípade realizácie modernizovanej železničnej trate potrebné zrekonštruovať resp. vybudovať nové. V prípade realizácie úseku v najužšom údolí rieky (žkm 232 - 237) bude eliminovaná možnosť výstavby dočasných prístupových komunikácií, aby nedošlo k zásahu do toku a jeho brehových porastov a z tohto dôvodu bude potrebné logisticky zabezpečiť prísun materiálu po existujúcom železničnom telese. Na základe už doteraz prijatých opatrení (vylúčenie rizikových variantov) a pri akceptácii opatrení navrhnutých v procese primeraného hodnotenia považujeme dočasný negatívny vplyv za málo významný. |
| 13 | V žkm 226,5 – 230,5 tvorí železničná trať severnú hranicu SKCHVU018 Nízke Tatry. Všetky varianty sú vedené v súbehu (až na malú výnimku v žkm 229, kde sa varianty 2.3, 3.1 a 3.2 na krátkom úseku mierne odkláňajú smerom od chráneného územia). K dotyku s územím patriacim do Natura 2000 dochádza v mieste rozšíreného koľajiska železničnej stanice Východná. Na základe skúseností a zaužívanej praxe a historickej existencie uvedenej stanice je možné predpokladať, že k uvedenému zásahu došlo nezámerným skreslením pri tvorbe digitálnej podoby chráneného územia v mierke 1:50000. Zasiahnuté pozemky majú výlučne antropogénny ráz, spôsob využitia pozemkov sa nezmení a nepredstavujú potenciálny biotop z pohľadu ochrany výskytu vtáctva. Nie je však predpoklad trvalého záberu biotopov druhov a fragmentácie biotopov, ktoré sú využívané ako hniezdne a potravné biotopy. Železničná trať nebude predstavovať bariéru pre pohyb vtákov v CHVÚ počas svojej prevádzky. Negatívne vplyvy teda budú viazané na dočasné obdobie výstavby trate. Z dlhodobého hľadiska nepredpokladáme negatívne vplyvy modernizovanej železničnej trate. Celkovo tak možno vplyv modernizácie žel. trate na CHVÚ označiť ako málo významný. |
| 14 | V mieste, kde sa Biely Váh spolu s Čiernym Váhom pritekajúcim z juhu vlievajú do Váhu (žkm 237) tvorí železničná trať predel medzi dvoma lokalitami Natura 2000. Severne od trate končí UEV Biely Váh a južne začína UEV Kráľovohoľské Tatry, ktoré sa rozprestierajú na veľkom území južne od trate až približne po úroveň mesta Liptovský Mikuláš. K zásahu do územia nedochádza. Železničná trať nepredstavuje nový prvok v území, rešpektuje pôvodné smerové vedenie trate. Krátkodobé a dočasné negatívne vplyvy na okraji územia možno predpokladať len v období výstavby. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú eliminované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). |
| 15 | V žkm 282,5 je oblúk riešený variantne – variant 1.1 v najväčšej miere kopíruje pôvodnú trať, dochádza však k posunu cca 10m južnejšie. Pravdepodobne dôjde len k malým úpravám vodného toku a trať bude umiestnená v záplavovej zóne Váhu. Predpokladáme mierne negatívny vplyv, na zmiernenie ktorého bude nevyhnutné navrhnúť mitigačné opatrenia. V prípade variantov 2.3, 3.1 a 3.2 však dochádza k významnej preložke trasy, ktorá pôdorysne výrazne zasiahne do vodného toku, bude potrebná výstavba nového mostu s dĺžkou približne 300m. Zásah do vodného toku bude závisieť od technického riešenia mosta a jeho pilierov. Prednostne je potrebné sa vyhnúť umiestňovaniu pilierov do vodného toku a minimalizovať potrebu spevňovania brehov. Zároveň je potrebné pri spevňovaní použiť najmä prírodné materiály prípadne kombinovať spevnenie s vegetačným spevnením na minimalizáciu dopadov na prirodzený biotop rieky. Pre tieto varianty je možné predpokladať významný negatívny vplyv na tok prirodzenosť toku a teda aj na vodný biotop. V rámci primeraného hodnotenia bude preukázaná miera zásahu a v prípade potreby navrhnuté primerané opatrenia. |
| 16 | V km 286,1 – 294 je modernizácia trate riešená v 2 alternatívach. Trať vo variante 1.1, 2.3 a 3.1 rešpektuje existujúce vedenie železničnej trate a nezasahuje do vodného toku. Variant 3.2 pri vyrovnávaní trate v záujme zvyšovania rýchlosti je vedený v novej polohe, prekonáva Váh šiestimi mostnými objektami, čo bude predstavovať rozsiahle stavebné úpravy na vodnom toku a jeho brehoch. Uvedené zásahy predstavujú významný zásah do prirodzeného stavu rieky. Vplyv uvedeného variantu na UEV Váh hodnotíme ako negatívny. |
| 17 | V km 292 – 308 sa technické riešenie jednotlivých variantov výrazne líši. Varianty 1.1, 2.3 a 3.1 sú vedené úzkym údolím Váhu, v trase pôvodnej železničnej trate, obchádzajú masív Veľkej Fatry, ktorý je súčasťou rovnomenného SKUEV0238 Veľká Fatra. Variant 3.2 za mostným objektom ponad UEV Váh prekonáva pohorie a SKUEV0238 Veľká Fatra tunelom Korbeľka (dĺžka 5200 m). Ani v jednom variante nepredpokladáme negatívny dopad na UEV Veľká Fatra. |
| 18 | Úsek trate (varianty 1.1, 2.3 a 3.1) v žkm 296,5 – 302 tvorí južnú hranicu CHVÚ SKCHVU013 Malá Fatra. Smerové vedenie trate plne rešpektuje pôvodné smerové vedenie a nedochádza k novým územným. V úseku, kde sa CHVÚ Malá Fatra prekrýva s ÚEV Šíp, majú takmer spoločné hranice. Totožne ako v prípade ÚEV Šíp v žkm 299 železničná trať prechádza nelogickým niekoľkometrovým výbežkom územia SKCHVU013 Malá Fatra (v dĺžke cca 230m) v existujúcom železničnom tele. Vzhľadom na fakt, že existujúca žel. trať vo väčšine prípadov (s výnimkou líniových území) tvorí hranicu chránených území, mohol byť tento okrajový zásah do CHVÚ Malá Fatra spôsobený tvorbou digitálnych máp chránených území v mierke malej presnosti 1:50000. Nepredpokladáme významný negatívny vplyv na lokality Natura 2000. Železničná trať nepredstavuje nový prvok v území, rešpektuje pôvodné smerové vedenie trate. Krátkodobé a dočasné negatívne vplyvy na okraji územia možno predpokladať len v období výstavby. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú minimalizované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). |
| 19 | Po premostení ÚEV rieky Orava sa trať (varianty 1.1, 2.3 a 3.1) dostáva do blízkosti hraníc ÚEV Malá Fatra, ktoré sú v tomto úseku totožné s CHVÚ Malá Fatra. Železničná trať pretína obe lokality Natura 2000 cca v žkm 302 vo výbežku pohoria Malá Fatra, tento úsek však železničná trať prekonáva existujúcim tunelom Šútovo (497m), ktorého trasovanie varianty modernizovanej železničnej trate 1.1, 2.3, 3.1 rešpektujú. Železničná trať sa nedostáva do styku s chráneným územím, nepredpokladáme negatívny vplyv na územie. Železničná trať nepredstavuje nový prvok v území, rešpektuje pôvodné smerové vedenie trate. Krátkodobé a dočasné negatívne vplyvy na okraji územia možno predpokladať len v období výstavby. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú eliminované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). |
| 20 | V žkm 296,5 sa zo severnej strany k trati prikláňa SKUEV0254 Močiar. Trať je vedená v bezprostrednej blízkosti územia a tvorí jeho južnú hranicu. Železničná trať nepredstavuje nový prvok v území, rešpektuje pôvodné smerové vedenie trate. Krátkodobé a dočasné negatívne vplyvy na okraji územia možno predpokladať len v období výstavby. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú minimalizované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). |
| 21 | V žkm 299 modernizovaná železničná trať prekonáva existujúcim mostom dĺ. cca 95 m SKUEV0243 rieku Orava. Existujúci most vedúci ponad UEV Orava bude v prípade realizácie modernizovanej železničnej trate potrebné zrekonštruovať resp. vybudovať nový. Výstavba modernizovanej trate bude predstavovať krátkodobý stresový faktor, z pohľadu vplyvu na UEV predpokladáme len málo významný negatívny vplyv. Vzhľadom na aplikáciu moderných technických prvkov je možné predpokladať, že negatívne vplyvy železničnej trate budú minimalizované (zníženie hlučnosti, vibrácií, znečistenia štrkového lôžka a pod.). |
| 22 | Modernizácia železničnej trate v úseku kontaktu s lokalitou Natura 2000 UEV Strečnianske meandre predstavuje 2 alternatívy. Varianty 1.1 a 2.3 s výnimkou prvého smerového oblúka rešpektujú pôvodné smerové vedenie železničnej trate vrátane tunela Strečno a tunela Strečno I, pričom nezasahujú do toku Váhu a budú zmodernizované v existujúcej polohe železničnej trate. Krátkodobý negatívny vplyv môže vyvolať výstavba modernizovanej trate v bezprostrednej blízkosti toku. Počas prevádzky trate nie je predpoklad nepriaznivého ovplyvnenia UEV. Variant 3.1 a 3.2 predstavuje výraznejšie zvýšenie traťovej rýchlosti, narovnávanie oblúkov a nevyhnutná preložka trate vyvolá potrebu vybudovania 2 mostných objektov ponad ÚEV Strečnianske meandre Váhu a pravdepodobne úpravu brehov vodného toku. Vzhľadom na veľkosť územia a predpokladané vyvolané zásahy pri budovaní náročných inžinierskych konštrukcií predpokladáme významný negatívny vplyv na chránené územie európskeho významu. |
| 23 | Varianty 3.1 a 3.2 pre zvýšenie traťovej rýchlosti nerešpektujú pôvodné trasovanie trate v žkm 322 - 325, oblúky sú narovnané a železničná trať preložená do novej polohy. Preložka trate vyvolá potrebu vybudovania 2 mostných objektov ponad ÚEV Strečnianske meandre Váhu, 2 nových tunelov a rozsiahlych zásahov pri budovaní portálov na území CHVU Malá Fatra. Vzhľadom na celkovú rozlohu územia a dočasný charakter devastačných procesov v CHVÚ Malá Fatra však tento zásah považujeme za mierne významný. |
| 24 | V žkm 328,5 zasahuje plánovaná modernizácia železničnej SKUEV0221 rieku Varínka. Pôvodná železničná trať, ktorú plne rešpektuje variant 1.1 prekonáva uvedené územie na existujúcom moste. V prípade variantu 1.1 prípadne 2.3 by bolo nutné predmetný most rekonštruovať, prípadne vybudovať nanovo. Pre variant 2.3 by odchýlka predstavovala posun, respektíve prekryv s pôvodným mostom. Pre variant 3.1 a 3.2 predstavuje križovanie toku a ÚEV Varínka v preložke nutnosť vybudovania nového mosta a zásah do toku a brehových porastov v novej polohe. Vzhľadom na fakt, že križovanie vodného toku je kolmé, čím sa minimalizuje potreba úprav brehov vodného toku a vzhľadom na celkovú dĺžku líniového chráneného územia (20), predmetný zásah vo všetkých variantoch sme vyhodnotili ako málo významný a dočasný. |

Predpokladané vplyvy počas výstavby a prevádzky modernizovanej železničnej trate nie je možné v tomto štádiu poznania bližšie určiť. Tieto vplyvy budú podrobne vyhodnotené v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie metodikou hodnotenia významnosti vplyvov projektov na územia sústavy Natura 2000.

### Veľkoplošné a maloplošné územia

Začiatok trasovania trate v alternatíve 1.1  sa tiahne v koridore pôvodného železničného telesa bez zásadnejších odklonov od obce Čierna nad Tisou po mesto Košice. V tomto úseku trať prechádza v blízkosti územia vyhláseného za chránené v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov CHKO Latorica. Hranica tohto chráneného územia je od trate vzdialená približne 200 m od trate v žkm 0,00 – 0,200, cca 150 - 700 m v žkm 18,5 – 24,0 a cca 60 – 550m v žkm 27,0 – 29,8. V úseku pri obci Borša v žkm 30,2 po žkm 32,5 prechádza trať v tomto variante súbežne s hranicou chránenej krajinnej oblasti, resp. v jej bezprostrednej blízkosti. K priamemu stretu chránenej krajinnej oblasti s traťou dochádza vo dvoch úsekoch, v žkm 26,9 – 27,0 a v žkm 29,9 – 30,2.

V žkm 33,0 prechádza trať v blízkosti CHA Boršiansky les (460 m južne od trate) a v žkm 27,0 – 29,0 popri NPR Tajba, ktorej severozápadný okraj je vzdialený približne 100 m južne od trate. Ochranné pásmo NPR je 100m, trať je vedená v bezprostrednej vzdialenosti od jeho ochranného pásma.

Od Košíc po Spišskú Novú Ves (žkm po 172,9) sa v koridore navrhovaných alternatív trate nachádzajú len maloplošné chránené územia. Ani jedna z hodnotených alternatív sa v tomto úseku nedotýka týchto chránených území ani ich nekrižuje. Medzi obcami Kysak a Malá Lodina v žkm 116,5 – 119,2 prechádza trať v pôvodnom železničnom telese v blízkosti NPR Humenec, ktorá sa rozprestiera severne od trate za riekou Hornád vo vzdialenosti od cca 230 m.

V úseku od žkm 119,0 – 121,2 leží južne od trate NPR Bokšov, ochranné pásmo (do vzd. 100 m od NPR) je prekročené cca na úseku 10m. (najbližšie sa k trati nachádza cca 250 m pre všetky varianty).

V žkm 125,9 – 128,1 sa južne od trate rozprestiera NPR Bujanovská dubina (cca 600 m pre všetky varianty) a v žkm 132,5 sa cca 560 m južne od trate nachádza PP Margecianska línia. Nad obcou Chrasť nad Hornádom v žkm 156,7 sa cca 150 m severne od trate nachádza PP Farská skala. V žkm 160,5 – 162,7 cca 200 m severne nad železničnou traťou pri obci Markušovce sú evidované PP Markušovská transgresia paleogénu a NPP Markušovské steny. Východne od obce Spišská Nová Ves sa v žkm 170,5 cca 900 m severne od trate nachádza PR Modrý vrch.

Južne pod traťou sa vo všetkých variantoch rozprestiera OP NP Slovenský raj, konkrétne od žkm 172,9 po žkm 186,0 (od Spišskej Novej Vsi po Spišský Štiavnik). V tomto úseku v závislosti od variantu trasovania trať prechádza buď tesne ponad jeho severnú hranicu, alebo súbežne s touto hranicou, alebo ochranné pásmo križuje. Konkrétne vo variante 1.1 nastáva prvé pretnutie hraníc  OP v žkm 176,0 – 176,4, druhé pretnutie v žkm 178,0 – 178,2, ďalšie v žkm 180,2 – 180,4  posledné v žkm 185,9 – 186,2. Ostatné varianty idú v súbehu, ochranné pásmo NP Slovenský raj pretínajú na viacerých miestach v žkm 174,8 – 175,7, žkm 175,7 – 176,9, žkm 178,0 – 179,5, žkm 180,9 – 182,2 a v žkm 185,9 – 186,2.

V okolí Spišskej Novej Vsi sa v žkm 175,0 sa cca 500 m južne od trate nachádza severný okraj PR Čingovské hradisko. Pri obci Hôrka sa severovýchodne od trate nachádzajú PR Primovské skaly, pričom v prípade variantov 1.1 a 2.3 sú vzhľadom na ich južnejšie trasovanie situované vo väčšej vzdialenosti ako v prípade variantu 3.2, ktorý v tomto úseku navrhuje napriamenú trať (cca 760 m). Pred mestom Poprad ležia v žkm 190,2 cca 500 m severne od železničnej trate PP Briežky a v žkm 191,1 približne 700 m severne od trate nachádzajú NPP Gánovské travertíny.

Od Popradu po Važec (žkm 198,5 - 226,0) sa rozprestiera severne nad traťou OP NP TANAP. Trať tu prechádza súbežne vo všetkých variantoch, pričom jej trasovanie je totožné s južnou hranicou ochranného pásma v žkm 213,2 – 221,1. Ku ochrannému pásmu je najbližšie od žkm 221,1 po žkm 217,0. Ochranné pásmo trať pretína vo všetkých alternatívach v žkm 217,0 – 218,3  v žkm 218,5 – 219,4, pričom sa jedná len o nepatrný zásah do jeho južného okraja. Od žkm 226,0 po 241,5 trať prechádza vo všetkých variantoch južne popod toto ochranné pásmo vo vzdialenosti vyše 1 000 m.

V tomto úseku trať prechádza v blízkosti viacerých maloplošných chránených území. Konkrétne v žkm 203,9 – 206,5 južne od obce Svit sa rozprestiera PR Baba (od 430 m od trate), pri obci Lučivná v žkm 207,1 – 208,3 leží severne od trate PR Bôrik (cca 430 m), pod obcou Važec sa nachádza NPP Važecká jaskyňa (leží od navrhovanej trate cca 420 m južne), a v obci Liptovský Hrádok v žkm 244,0 je vyhlásený CHA Hrádocké arborétum (situovaný cca 400 m severne od trate).

Od žkm 226,0 po 281,0 sa južne od trate rozprestiera OP NP Nízke Tatry. Trať leží na niektorých úsekoch priamo na jeho severnej hranici (v žkm 226,0 - 239,4 v starom železničnom telese), resp. v jej bezprostrednej blízkosti (v žkm 269,00 – 270,00 ide o vzdialenosť 60 m), v iných častiach sa vzďaľuje aj do 3 000 m. Ku priamemu stretu trate s ochranným pásmom dochádza pre všetky varianty v úseku od žkm 239,4 – 241,5. Vo variantoch 2.3, 3.1 a 3.2 je snaha o napriamenie trate, pričom zmena trasovania a odklon od pôvodného železničného telesa má za následok stret trate s týmto ochranným pásmom. Konkrétne v žkm 246,5 – 256,3.

V žkm v mieste súbehu všetkých variantov je trať vedená vo vzdialenosti 40m od PP Mašiansky balvan, dochádza k prekročeniu jeho ochranného pásma.

Od žkm 266,0 idú všetky hodnotené varianty v súbehu, pričom prechádzajú blízko viacerých maloplošných chránených území: PP Bešeňovské travertíny (najbližšia lokalita cca 35 m od trate), PR Turícke trubiny (cca 950 m od trate), PR Ivachnovský luh (cca 15 m južne od trate) a NPP Liskovská jaskyňa (cca 200 m severne od trate). V prípade PR Ivachnovský luh (cca 15 m južne od trate) sa jedná v celej dĺžke o prekročenie ochranného pásma PR.

V žkm 299,00 – 302,00 sa vo vzdialenosti 20 m severne od trate vo variantoch 1.1, 2.3 a 3.1 nachádza južná hranica NP Malá Fatra. Variant 3.2 je trasovaný o 3,5 km  južnejšie. V žkm 301,9 – 302,3 leží neďaleko trate PP Kraľoviansky meander, trať prechádza vo variantoch 1.1, 2.3 a 3.1 v tomto úseku v tuneli (497 m) vo vzdialenosti 140 m od jeho severného okraja. V žkm 302,5 – 304,0 je trať v uvedených variantoch vedená v starom železničnom telese.

V bezprostrednej blízkosti trate (od 20 m) v tomto úseku leží PP Šútovská epigenéza. Varianty 1.1, 2.3 a 3.1 sú vedené v pôvodnom železničnom koridore. Dochádza k prekročeniu ochranného pásma PP. Medzi železničnou traťou a PP vedie cestná komunikácia. Nedochádza k priamemu zásahu do PP.

Od Ružomberka po Turany (žkm 282,5 – 310,9) prechádza trať v prvých troch variantoch v blízkosti OP NP Veľká Fatra, ktoré sa rozprestiera južne. Variant 3.2 z dôvodu vyrovnania trasy pre zvýšenie rýchlosti prevádzky ako jediný z hodnotených alternatív tri krát križuje toto ochranné pásmo, konkrétne  v žkm 285,9 – 286,3 (trasa je to v dĺžke 319 m vedená v tuneli), v žkm 287,5 – 288,2 (trasa je tu v dĺžke 527 m vedená v tuneli) a v žkm 291,9 – 297,1 (trasa je takmer v celkom úseku stretu vedená v tuneli Korbeľka o dĺžke 5 199 m).

Obr. 1.40: Výrez polohy trate vzhľadom na OP NP Veľká Fatra v žkm 282,5 – 310,9

tunel Korbeľka

OP NP Veľká Fatra

3.2

Zvyšné tri varianty (1.1, 2.3 a 3.1) sú vedené v koridore pôvodnej železničnej trate, OP NP Veľká Fatra nezasahujú, jeho severná hranica sa nachádza v celom tomto úseku v blízkosti vedenej trate, resp. v jej bezprostrednom susedstve (žkm 302,3 – 304,0). V žkm 296,5 – 299,1 prechádzajú v bezprostrednej blízkosti od ochranného pásma NP Malá Fatra, resp. od jeho južnej hranice. V žkm 298,9 – 299,0 toto pásmo len veľmi okrajovo križujú.

Obr. 1.41: Výrez križovania trate s OP NP Veľká Fatra v žkm 298,9 – 299,0

OP NP Malá Fatra

1.1

2.3

2.3

Varianty 1.1, 2.3 a 3.1 vedené v pôvodnom železničnom telese, na úseku cca 120m PR Močiar (žkm 297,9 – 298,2) sa dostávajú na hranicu PR Močiar - južná hranica územia je totožná s vedením trate. Dochádza k zásahu do ochranného pásma PR a bezprostrednej blízkosti samotnej PR.

V pokračovaní trate priamo križujú južný cíp CHA Rieka Orava (žkm 299,0). Do 300 m od trate v alternatívach 1.1, 2.3 a 3.1 v tomto úseku ležia tiež maloplošné chránené územia PR Rojkovské rašelinisko a PP Rojkovská travertínová kopa (žkm 297,1 – 298,0) a vo vzdialenosti od 950 m od trate leží južný okraj NPR Šíp.

Obr. 1.42: Výrez polohy trate vzhľadom na územie PR Močiar, CHA Rieka Orava a  NPR Šíp

2.3

CHA Rieka Orava

PR Močiar

1.1

2.3

Variant 3.2 v zmene trasy západne od obce Ľubochňa v žkm 292,6 – 293,5 priamo križuje PR Korbeľka. tunelom Korbeľka, nedochádza k povrchovému kríženiu trate s chráneným územím.

Obr. 1.43: Výrez križovania trate s územím PR Korbeľka v žkm 292,6 – 293,5

3.2

V úseku od žkm 307,8 po 321,5 sú už všetky varianty riešené v súbehu (železničná trať sa vo variante 3.2 pripája k ostatným variantom v žkm 300,1). Železničná trať prechádza tak vo všetkých variantoch v bezprostrednej blízkosti ochranného pásma národného parku Malá Fatra (vzdialenosť najbližšieho bodu je 15 m).

Záverom trasovania (žkm 321,7 – 328,7) pri obci Strečno prechádzajú všetky varianty OP NP Malá Fatra, pričom do NP priamo nezasahujú. Najbližšia hranica NP k trati je vo vzdialenosti cca 60 m. V rámci tohto úseku v žkm 324,1 – 324,7 je trať riešená bezvariantne, tzn. všetky varianty idú v koridore súčasnej trate prechádzajúc tunelom Strečno v celkovej dĺžke 568 m. Na tratiach variantov 1.1 a 2.3 je v úseku ochranného pásma navrhovaný ďalší tunelový objekt v žkm 323,9 – 324,2 v celkovej dĺžke 324 m. Na trati variantov 3.1 a 3.2 sú navrhované tunely v žkm 315,0 – 315,5 (482 m), v žkm 316,0 – 316,8 (775 m) a v žkm 318,1 – 319,0 (978 m).

Obr. 1.44: Pohľad na existujúce portály tunela Strečno (vľavo Strečniansky, vpravo Vrútocký)

V tomto koncovom úseku prechádza trať vo všetkých variantoch v blízkosti NPR Krivé a PP Domašínsky meander, konkrétne vo vzdialenosti 60 m od ich západných hraníc.

Tab. 1.4: Vyhodnotenie vplyvov trate na dotknuté chránené územia

| Dotknuté chránené územie |  | Variant |  |  |  | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |  |  |
| CHKO Latorica |  |  | - | - | - | Trať ide v pôvodnom telese, ku stretu dochádza v žkm 26,9 - 27,0 a 29,9 - 30,2. |  |
| CHA Boršiansky les |  |  | - | - | - | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 460 m. |  |
| NPR Tajba |  |  | - | - | - | Bezprostredná vzdialenosť od ochranného pásma NPR (100m od NPR). Trať je vedená v pôvodnej trase vo vzdialenosti nad 100m od NPR. |  |
| NPR Humenec |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 230 m. |  |
| NPR Bokšov |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu NPR, dochádza k okrajovému zásahu jeho ochranného pásma na úseku cca 10m. Hranica NPR vo vzdialenosti cca 100 m. |  |
| NPR Bujanovská dubina |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 600 m. |  |
| PP Margecianska línia |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 560 m. |  |
| PP Farská skala |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 150 m. |  |
| PP Markušovská transgresia paleogénu |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 200 m. |  |
| NPP Markušovské steny |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 200 m. |  |
| PR Modrý vrch |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 900 m. |  |
| OP NP Slovenský kraj |  |  |  |  |  | Dochádza k priamemu stretu trate 4x. Trať mierne vybočuje z pôvodného železničného telesa, strety s ochranným pásmom sú z tohto dôvodu kratšie. |  |
| OP NP Slovenský kraj |  |  |  |  |  | Dochádza k priamemu stretu trate 5x. Trať je preložená do novej polohy, strety s ochranným pásmom sú častejšie a dlhšie. |  |
| PR Čingovské hradisko |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 500 m. |  |
| PR Primovské skaly |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 760 m. |  |
| PP Briežky |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 500 m. |  |
| NPP Gánovské travertíny |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 700 m. |  |
| OP NP TANAP |  |  |  |  |  | Trať ide v koridore pôvodného železničného telesa, ku stretom dochádza v žkm 217,0 - 218,3, 218,5 - 219,4. Trať v tomto úseku tvorí južnú hranicu ochranného pásma NP. |  |
| PR Baba |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 430 m. |  |
| PR Bôrik |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 430 m. |  |
| NPP Važecká jaskyňa |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 420 m. |  |
| PP Mašiansky balvan |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti 40m od trate, je prekročené ochranné pásmo PP, ktoré siaha do vzdialenosti 60m od PP. |  |
| CHA Hrádocké arborétum |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 400 m. |  |
| OP NP Nízke Tatry žkm 226,0-241,5 |  |  |  |  |  | Trať ide v pôvodnom železničnom telese, priame križovanie nastáva v žkm 239,4 - 241,5. |  |
| OP NP Nízke Tatry žkm 241,6-281,0 |  |  |  |  |  | Varianty 2.3, 3.1 a 3.2 sú preložené do novej polohy, ochranné pásmo zasahujú v žkm 246,5 - 256,3. |  |
| PP Bešeňovské travertíny |  |  |  |  |  | Trať zostáva v pôvodnom železničnom koridore. Nedochádza k priamemu zásahu, je prekročené ochranné pásmo PR, ktoré siaha do vzdialenosti 100m od PR. Trať vedie vo vzd. 35 m od PR. |  |
| PR Turícke trubiny |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 950 m. |  |
| PR Ivachnovský luh |  |  |  |  |  | Trať zostáva v pôvodnom železničnom koridore. Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 15 m, je však v celej dĺžke prekročené ochranné pásmo PR. |  |
| NPP Liskovská jaskyňa |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 300 m. |  |
| PP Skalná päsť |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 200 m. |  |
| OP NP Malá Fatra žkm 299,00 - 302,00 |  |  |  |  |  | Varianty 1.1, 2.3 a 3.1 vedené v pôvodnom železničnom telese, križujú okraj ochranného pásma v žkm 298,9 - 299,0. |  |
| NPR Šíp |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 950 m. |  |
| PR Močiar |  |  |  |  |  | Varianty 1.1, 2.3 a 3.1 vedené v pôvodnom železničnom telese, na úseku cca 120m je južná hranica územia totožná s vedením trate. Dochádza k zásahu do ochranného pásma PR a bezprostrednej blízkosti samotnej PR. |  |
| PR Rojkovská travertínová kopa |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti do 300 m. |  |
| PR Rojkovské rašelinisko |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti do 300 m. |  |
| CHA Rieka Orava |  |  |  |  |  | Varianty 1.1, 2.3 a 3.1 vedené v pôvodnom železničnom telese, križujú južný cíp chráneného areálu v žkm 299,0. |  |
| PP Kraľoviansky meander |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 140 m. |  |
| PP Šútovská epigenéza |  |  |  |  |  | Varianty 1.1, 2.3 a 3.1 sú vedené v pôvodnom železničnom koridore. Dochádza k prekročeniu ochranného pásma PP. Medzi železničnou traťou a PP vedie cestná komunikácia. Nedochádza k priamemu zásahu do PP, hranica územia vo vzdialenosti od 20 m. |  |
| OP NP Veľká Fatra |  |  |  |  |  | Varianty 1.1, 2.3 a 3.1 neprichádzajú do styku s OP. Variant 3.2 je preložený do novej polohy, križovanie ochranného pásma 3 x v žkm 285,9 - 286,3 (319 m v tuneli), žkm 287,5 - 288,2 (527 m v tuneli) a v žkm 291,9 - 297,1 (5 199 m v tuneli). V ochrannom pásme je situovaný aj západný portál tunela Korbeľka variantu 3.2. |  |
| PR Korbeľka |  |  |  |  |  | Variant 3.2 je vedený v novej polohe, PR Korbeľka križuje priamo 292,6 - 293,5 tunelom, nepredpokladáme vplyv na územie. |  |
| OP NP Veľká Fatra žkm 310 |  |  |  |  |  | Na úseku 380m tvorí železničná trať severnú hranicu OP Veľká Fatra. Trať je vo všetkých variantoch vedená v pôvodnom telese. |  |
| OP NP Malá Fatra žkm 321,7 - 328,7 |  |  |  |  |  | Všetky varianty sú situované priamo v OP NP. Varianty 1.1 a 2.3 rešpektujú pôvodné smerové vedenie trate, varianty 3.1 a 3.2 sú v preložke, premosťujú oblúk Váhu a v OP NP spôsobia výstavbu nového tunela Košariská. Hranica NP je vedená po opačnej strane Váhu. |  |
| NPR Krivé |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, v prípade 1.1 a 2.3 je prekročená hranica ochranného pásma, NPR je však situovaný na druhej strane rieky. |  |
| PP Domašínsky meander |  |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, všetky varianty sú vedené v súbehu a prekračujú OP na krátkom úseku, v blízkosti PP sú vedené v tuneli. |  |
|  | neutrálny, alebo pozitívny vplyv |  |  |  |  |  |
|  | málo významný negatívny vplyv |  |  |  |  |  |
|  | mierne významný negatívny vplyv |  |  |  |  |  |
|  | významný negatívny vplyv |  |  |  |  |  |

Vplyvy na Ramsarské lokality

Plánovaná stavba zasahuje nasledujúcu Ramsarskú lokalitu vo variantoch 1.1, 2.3 a 3.1:

- Rieka Orava a jej prítoky  (12E - pôvodná trať)

Nakoľko všetky varianty modernizovanej trate vedúce cez Ramsarskú lokalitu (1.1, 2.3 a 3.1) rešpektujú vedenie železničnej trate v existujúcej trase, predpokladáme, že vhodnými opatreniami pri realizácii a prevádzke stavby je možné predísť negatívnemu vplyvu na chránené územie.

## Vplyv na migračné koridory

Jedným z významných dopadov hodnotenej žel. trate na dotknutú krajinu ako líniovej stavby je fragmentácia územia s následkom fragmentácie populácie druhov v ňom žijúcich. K zvýšeniu izolovanosti územia tiež prispieva zvýšenie jazdnej rýchlosti vlakov na trati dôsledkom ktorého narastú v území hlukové emisie a zvýši sa úmrtnosť druhov. Následkom vzniku tzv. izolovaných ostrov môžu byť premnoženie druhu alebo naopak vymretie lokálnej populácie alebo jej genetická degradácia spôsobená príbuzenským krížením.

Naopak, za pozitívne možno označiť vybudovanie tunelových alebo mostných objektov, ktorými bude trať vedená, pretože tieto prispievajú k zachovaniu celistvosti dotknutého územia, resp. k zníženiu bariérového efektu trate. K eliminácii fragmentácie krajiny prispieva tiež zlučovanie dopravných koridorov ako napr. súbežné vedenie žel. trate s cestnými komunikáciami.

Hodnotené varianty vo viacerých úsekoch križujú viaceré vodné toky, či už v trasovaní v pôvodnom žel. koridore na existujúcich mostných objektoch, alebo v rámci navrhovaných preložiek trate. Pri zachovaní súčasného trasovania križuje žel. trať rieky Bodrog, Poprad, Biely Váh, Orava a s miernym odklonom aj tok Varínka. V tomto prípade nedôjde k vzniku nového bariérového prvku v dotknutom území, ktoré by nepriaznivo ovplyvnil migráciu vtákov. Ako významnejšie sú hodnotené križovania rieky Váh, ktoré nastanú z dôvodu preloženia trate do novej polohy. Najviac križovaní trate s uvedeným tokom nastáva vo variante 3.2. Avšak vzhľadom na nie permanentné využívanie železničných mostných objektov (oproti diaľničným mostom), tieto nebudú predstavovať veľmi významnú migračnú bariéru pre pohyb vtáctva. Negatívne ovplyvnenie plynulosti migrácie vtáctva je možné zmierniť alebo úplne eliminovať aplikáciou primeraných opatrení (napr. osvetlenie mostných objektov).

V prípade alternatívy 1.1 nepredstavuje modernizácia žel. trate zlepšenie súčasnej situácie, keďže sa len mierne odkláňa od pôvodného žel. telesa a jej súčasťou je len málo tunelových úsekov a dlhých estakád. Tento variant naopak migračné možnosti živočíchov zhoršuje, vzhľadom na zvýšenie prejazdnej rýchlosti na trati.

Variant 2.3 sa trasovaním viac odkláňa od súčasnej žel. trate, pričom zahŕňa viacero technických riešení pozitívne pôsobiacich na migráciu druhov ako sú napr. tunely. Pri porovnaní s prvým hodnoteným variantom tak tento bude zdrojom mierne pozitívnejších vplyvov na migračné koridory.

Varianty 3.1 a 3.3 sa od koridoru súčasnej žel. trate odkláňajú z hodnotených alternatív najviac. Väčšie zvýšenie traťovej rýchlosti v týchto variantoch má za následok návrh viacerých tunelových a mostných objektov, čo prispieva k eliminácii bariérového efektu a k zlepšeniu migračných podmienok zvery. V porovnaní s ostatnými hodnotenými variantmi, vychádzajú varianty 3.1 a 3.2 ako najmiernejšie z hľadiska vplyvov na migračné koridory.

Hodnotené varianty žel. trate budú vplývať na migračné koridory dotknutého územia rozdielne, pričom najvýznamnejšie negatívne pôsobenie s bariérovým efektom bude mať alternatíva 1.1, miernejšia bude alternatíva 2.3 a najmenej nepriaznivé pre fragmentáciu krajiny a následnú fragmentáciu migračných koridorov budú varianty 3.1 a 3.2.

## Vplyvy na povrchové a podzemné vody

### Vplyvy na povrchové vody

Modernizácia železničnej trate vyvolá úpravy vodných tokov. Najmenší rozsah úprav bude potrebný pri variante 1.1, ktorý v najväčšej miere kopíruje pôvodnú železničnú trať. Ostatné varianty sú z pohľadu zásahov do vodných tokov porovnateľné. Jednostranné úpravy vodných tokov neboli z dôvodu veľkej mierky, neistoty brehovej línie a nivelety v tomto stupni posudzované.

Trasa 1.1

- km 61,957 úprava toku Hornád

- km 76,108 preložka trate - úprava toku Hornád

- km 102,35 preložka trate - úprava toku Hornád

Trasa 2.3

- km 104,5 preložka trate - úprava toku Hornád

- km 130,566 preložka trate – úprava toku Hornád

- km 158,086 preložka toku Hornád

- km 161,570 - km 161,780 preložka Hornádu na 210m

- km 169,500 - km 170,000 preložka potoka Brusník na 500m

- km 171,240 - km 171,630 preložka potoka Brusník na 390m

- km 303,810 - km 304,000 rozšírenie železničného násypu vo vodnej nádrži Krpeľany

Trasa 3.1

- km 111,928 – preložka toku Hornád

- km 153,364 – preložka toku Hornád

- km 161,080 - km 161,300 preložka Hornádu na 220m

- km 169,000 - km 169,500 preložka potoka Brusník na 500m

- km 170,900 - km 171,290 preložka potoka Brusník na 390m

- km 302,800 - km 303,000 rozšírenie železničného násypu vo vodnej nádrži Krpeľany

Trasa 3.2

- km 111,928 – preložka toku Hornád

- km 153,364 – preložka toku Hornád

- km 161,080 - km 161,300 preložka Hornádu na 220m

- km 169,000 - km 169,500 preložka potoka Brusník na 500m

- km 170,900 - km 171,290 preložka potoka Brusník na 390m

### Vplyv na podzemné vody

Ochranné pásma vodárenských zdrojov sú vyhlásené na ochranu výdatnosti a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sú využívané. Rozlišujeme na Slovensku ochranná pásma I., II. a III. stupňa. Ochranné pásmo I. stupňa slúži na bezprostrednú ochranu v blízkosti miesta odberu vôd, ochranné pásmo II. stupňa slúži na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest a ochranné pásmo III. stupňa  slúži na zvýšenie ochrany vodárenského zdroja. Podmienky vyhlasovania ochranných pásem bližšie určuje § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Ku kontaktu s ochrannými pásmami vodárenských zdrojov dochádza v nasledovných úsekoch trate (vedených v pôvodnom železničnom telese):

Tab. 1.5: Prehľad úsekov, v ktorých dochádza ku kontaktu trate s ochrannými pásmami vodárenských zdrojov

| Staničenie podľa variantu 1.1 | Ochranné pásmo | Variant | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 98,5 – 99,0 | PHO II. stupňa | Všetky | Košice - Ťahanovce |
| 99,2 – 100,0 | PHO II. stupňa | Všetky | Košice - Ťahanovce |
| 100,4 – 101,0 | PHO II. stupňa | Všetky | Ťahanovce |
| 102,5 – 103,2 | PHO II. stupňa | Všetky | Kostoľany nad Hornádom |
| 105,3 – 105,5 | PHO II. stupňa | Všetky | Kostoľany nad Hornádom |
| 106,5 – 107,8 | PHO II. stupňa | Všetky | Družstevná pri Hornáde - Sokol |
| 182,8 – 192,8 | PHO III. stupňa | Všetky | Vydrník - Gánovce |
| 239,2 – 242,0 | PHO II. stupňa | Všetky | Kráľova Lehota – Liptovský Hrádok |
| 328,5 – 336,2 |  | Všetky | Varín – Teplička nad Váhom |

Chránené vodohospodárske oblasti predstavujú územia, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvoria významnú prirodzenú akumuláciu vôd. V týchto oblastiach možno plánovať a vykonávať činnosti len v prípade zabezpečenia všestrannej ochrany povrchových a podzemných vôd a ochrany podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásobovania. CHVO vyhlasuje vláda SR v súlade s ustanoveniami §31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Na Slovensku bolo vyhlásených 10 chránených vodohospodárskych oblasti. Navrhovaná železničná trať lemuje severnú hranicu východnej časti CHVO Nízke Tatry od žkm 218,0 po žkm 249,0. Takmer v celom úseku je vo všetkých variantoch vedená v koridore pôvodného železničného telesa. Varianty 2.3, 3.1 a 3.2 sa od variantu 1.1 a pôvodnej trate odkláňajú v žkm 245,0. Z dôvodu vedenia trate v novej polohe je táto bližšie k hranici CHVO ako pôvodná trať. Najbližší hraničný bod CHVO k týmto variantom sa nachádza vo vzdialenosti cca 200 m.

Druhou CHVO v blízkosti trate je CHVO Veľká Fatra ležiaca južne od trate v úseku žkm 281,0 – 313,0. Varianty 1.1, 2.3 a 3.1 sú vedené v tomto úseku v pôvodnom železničnom koridore, CHVO tak nekrižujú, ale ležia v blízkosti jeho severnej hranice. Trať vo variante 3.2 je v tomto úseku preložená a následkom križuje CHVO na viacerých úsekoch: v žkm 287,5 – 287,8 (časť trate je tu vedená v tuneli), v žkm 291,9 – 296,9 (väčšina trate je tu vedená v tuneli – tunel Korbeľka).

Poslednou CHVO, ktorá bude zasiahnutá modernizáciou trate je CHVO Beskydy – Javorníky, ktorá sa rozprestiera na severozápadnom okraji trate, od žkm 323,3 po jej ukončenie v žkm 341,8. Hodnotené alternatívy križujú južný cíp tejto CHVO v úseku žkm 325,5 – 327,0. Konkrétne variant 1.1 križuje toto územia v žkm 325,5 – 326,1. Na začiatku tohto úseku variant mierne vybočuje z pôvodného telesa trate, čím je pretnutie CHVO v tejto oblasti skrátené.  Variant 2.3 je v tomto úseku navrhovaný ako preložka súčasnej trate, CHVO križuje v dlhšom úseku v žkm 325,0 – 325,8. Najdlhší prekryv majú varianty 3.1 a 3.2, v rámci ktorých je trať v tomto úseku najviac napriamená. Tieto križujú CHVO Beskydy – Javorníky v žkm 324,0 – 325,0 (alternatíva 3.1) resp. v žkm 317,9 – 319,0 (alternatíva 3.2).

Tab. 1.6:  Vyhodnotenie kontaktu trate s CHVO

| Dotknuté chránené územie | Variant |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |  |
| CHVO Nízke Tatry (rozloha 1163 km2) |  |  |  |  | Nedochádza k priamemu zásahu, hranica územia vo vzdialenosti od 200 m. |
| CHVO Veľká Fatra (rozloha 644 km2) |  |  |  |  | Variant 3.2 z dôvodu preložky pôvodnej železničnej trate križuje CHVO v 2 úsekoch: v žkm 287,5 - 287,8 (časť trate vedená v tuneli) a v žkm 291,9 - 296,9 (väčšina trate vedená v tuneli). Potenciálny negatívny vplyv zmenou odvodnenia územia výstavbou tunela. |
| CHVO Beskydy – Javorníky (rozloha 1856 km2) |  |  |  |  | Variant 1.1 najviac rešpektuje pôvodné vedenie železničnej trate, pretína CHVO v najkratšom úseku. Varianty 3.1 a 3.2 sú najviac napriamené v tomto úseku, pretínajú CHVO v najdlhšom úseku. |
| PHO I. stupňa |  |  |  |  | Trať v žiadnom variante nezasahuje do PHO II. stupňa. |
| PHO II. stupňa |  |  |  |  | Trať zasahuje do siedmych PHO II. stupňa, pričom zásahy sú pre všetky alternatívy rovnaké. Trať je vedená v pôvodnom železničnom telese. |
| PHO III. stupňa |  |  |  |  | Trať zasahuje do jedného PHO III. stupňa, pričom zásahy sú pre všetky alternatívy rovnaké. Trať je vedená v pôvodnom železničnom telese. |

Vplyvy všetkých variantov na vodné zdroje a vodohospodárske oblasti nepovažujeme za významné. Pri križovaní záujmových území sa jedná sa vo väčšine prípadov a modernizáciu železničnej trate v pôvodnom telese.

Pri preložkách modernizovanej trate, ktoré v novej polohe križujú chránené vodohospodárske oblasti, nepredpokladáme negatívny vplyv na prirodzenú akumuláciu vôd vzhľadom na rozlohy uvedených území. K istým zmenám režimu podzemných vôd môže dôjsť pri budovaní tunela Korbeľka pod masívom Veľkej Fatry. Tento vplyv bude preverený v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie podrobným hydrogeologickým prieskumom.

## Vplyv na hlukové pomery

Modernizácia železničného koridoru bude z hľadiska hlukových pomerov zdrojom viacerých vplyvov. Navrhované preložky trate spôsobia elimináciu hluku v koridore pôvodného trasovania trate, resp. vznikne nový zdroj hluku v koridore novej trate. K zmierneniu hlukovej záťaže v území prispeje tiež prípadné trasovanie trate do tunelových objektov a modernizácia konštrukcie trate s návrhom nových protihlukových opatrení.

Vo všeobecnosti, realizácia modernizovanej železničnej trate musí z hľadiska hlukových pomerov dodržať ustanovenia § 27 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a  doplnení  niektorých zákonov, t.j. musí byť zabezpečená čo najnižšia expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom a nesmú byť prekročené prípustné hodnoty pre hluk ustanovené vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení.

V zmysle prílohy uvedenej vyhlášky je v prípade všetkých variantov potrebné dodržať nasledovné prípustné hladiny hluku:

Tab. 1.7:  Prehľad prípustných hladín hluku vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.

| Územie |  | Prípustné hladiny hluku [dB] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | deň | večer | noc |
| Priestor do vzdialenosti 100 m od železničnej trate |  | 60 | 60 | 55 |
| Priestor vo vzdialenosti nad 100 m od železničnej trate | Územia s obytnou a rekreačnou funkciou, priestory pred oknami škôl, zdravotníckych zariadení a pod. | 50 | 50 | 45 |
|  | Územia bez obytnej funkcie (výrobné areály, priemyselné zóny a pod.) | 70 | 70 | 70 |
| Územia s osobitnou ochranou (kúpeľné a liečebné areály) |  | 45 | 45 | 40 |

Územia bez obytnej funkcie majú pochopiteľne najmenej prísne limity a aplikujú sa vo všetkých lokalitách mimo obytnú zástavbu.

Ako je z tabuľky zrejmé, v obytnom území, ktoré je v tzv. okolí trate (do 100 m) sú limity benevolentnejšie. Paradoxne táto legislatívna úprava vedie často k  situácii, kedy akustické pomery modernizovanej železničnej trate spĺňajú hygienické limity pre obytnú zástavbu situovanú bližšie k trati (do 100m), kde platia limity o 10dB vyššie a naopak sú hygienické limity prekročené pre vzdialenejšiu zástavbu a toto prekročenie vedie k návrhu a realizácii protihlukových stien.

V koridore variantu navrhovanej modernizácie železničnej trate sa nachádza jedna lokalita spadajúca do území s osobitou ochranou. Konkrétne ide o detské kúpele Lučivná nachádzajúce sa v k.ú. Lučivná v okrese Poprad. Lokalita získala štatút kúpeľného miesta uznesením vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999. Je situovaná cca 200 m od navrhovanej trate. Modernizovaná železničná trať 1.1 a 2.3 rešpektujú smerové vedenie železničnej trate. Varianty 3.1 a 3.2 sú v danom území umiestnené v preložke 300 m južnejšie od pôvodnej trate smerom od ústavu, čiže celková vzdialenosť od liečebného ústavu bude dvojnásobná, čím sa eliminuje hluková záťaž zariadenia spôsobovaná železničnou dopravou.

Na základe skúseností z už zrealizovaných úsekov je možné predpokladať, že modernizáciou predmetného koridoru dôjde k výraznému zlepšeniu súčasného stavu vplyvu železničnej prevádzky na okolie aj v oblasti pôsobenia hluku a vibrácií. Výnimkou sú oblasti, do ktorých bude preložená trať ako nový zdroj hluku.

Celkové najvýznamnejšie vplyvy jednotlivých variantov môžeme zhrnúť nasledovne:

Variant 1.1

Alternatíva 1.1 je súčasťou koncepcie 1, ktorej prioritou je rešpektovanie existujúcej trasy a obslužnosť územia, bola logicky len v malej miere trať významne prekladaná do novej polohy.

Na základe týchto dôvodov sa pomery v území z pohľadu hlukových emisií výrazne nemenia. Zlepšenie však prináša  použitie novej konštrukcie železničného zvršku a spodku, náhrada mostov s priamym uložením koľaje za konštrukcie s priebežným koľajovým lôžkom, prípadné dobudovanie protihlukových opatrení.

Variant 2.3

V porovnaní s variantom 1.1 dochádza k výraznej preložke v území medzi Liptovským Hrádkom a výhybňou Paludza, čím sa eliminuje hluk v meste Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach, naopak čiastočne stúpne hluk v obciach Podtureň, Liptovský Ján a Závažná Poruba, Ilanovo a Demänová (10B - 10C).

Variant 3.1 a 3.2

Oba varianty tretej koncepcie sú z pohľadu vplyvu na akustické pomery porovnateľné s výnimkou preložky trate 3.2 do tunela Korbeľka, kde trať 3.2 obchádza obytnú zónu v okolí zastávok Stankovany, Kraľovany, Šútovo

Za najvýznamnejšie spoločné vplyvy považujeme:

- 06B – priblíženie k obytnej zóne – Spišské Vlachy – negatívny vplyv

- 06C – preložka mimo obec Olcnava – pozitívny vplyv

- 07E – preložka k zastavanej časti obce Gánovce – negatívny vplyv,

- 08D – preložka železničnej stanice Štrba do novej polohy – tunel Štrba (dĺžka cca 2,89km) – eliminácia hlukovej záťaže pre obec Štrba a MČ Tatranská Štrba,

- 10B - 10C – úplná preložka trate medzi Liptovským Hrádkom a výhybňou Paludza, čím sa eliminuje hluk v meste Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach, naopak čiastočne stúpne hluk v obciach Podtureň, Lipt. Ján a Závažná Poruba, Ilanovo a Demänová

## Zhrnutie

Predkladaný dokument hodnotí 4 finálne alternatívy, ktoré boli vybrané do záverečného hodnotenia:

- alternatíva 1.1, ktorá reprezentuje základnú koncepciu a snahu maximálneho rešpektovania existujúcej železničnej trate

- alternatíva 2.3 patrí do strednej koncepcie, kde už boli aplikované niektoré technické a smerové úpravy na zvýšenie prejazdovej rýchlosti.

- koncepcia 3 zastúpená v záverečnom hodnotení alternatívami 3.1 a 3.2 predstavuje najvýraznejšie zmeny v porovnaní s pôvodným smerovým vedením železničnej trate a vzhľadom na terénne prekážky obsahuje veľký počet náročných inžinierskych stavieb.

Napriek rôznym cieľom stanoveným pre koncepcie je väčšina úsekov vedená v súbehu a k výrazným odlišnostiam v smerovom a technickom riešení jednotlivých variantov dochádza len na niekoľkých úsekoch. Tieto úseky sa stali kľúčovými v porovnaní vplyvov alternatív.

Z pohľadu vplyvu na Natura 2000 – územia európskeho významu sa kritickou javí najmä ochrana líniových území – tokov. Môžeme však konštatovať, že v procese výberu variant použiteľných pre jednotlivé úseky bol v predchádzajúcich etapách štúdie realizovateľnosti aplikovaný princíp vylúčenie kritického variantu z ďalšieho posudzovania alternatív. Jednalo sa o variant vedúci úzkym údolím rieky Bieleho Váhu, ktorý je územím európskeho významu a zvyšovanie traťovej rýchlosti predstavovalo vážne ohrozenie a degradáciu biotopu. Z uvedeného dôvodu je jediným variantom v uvedenom území modernizácia v pôvodnom telese.

V prípade ÚEV Váh sa pri danej úrovni informácií a vedomostí o území nepodarilo nájsť také riešenie modernizácie železničnej trate významne zvyšujúcej rýchlosť, ktoré by nepredstavovalo mnohonásobný kontakt s územím európskeho významu. Z toho vyplýva, že najmenšie ohrozenie pre ÚEV Váh predstavuje variant 1.1. Vo všetkých ostatných variantoch dochádza k násobnému zásahu do toku rieky. Najvýznamnejší zásah do rieky predstavuje úsek (12C), kde boli zvažované 2 varianty.

Modernizácia železničnej trate v povrchovom variante pre alternatívu 1.1, 2.3, a 3.1 (12C-120 v exist) predstavuje ohrozenie území európskeho významu, ktoré v bezprostrednej vzdialenosti v úzkom údolí lemujú pôvodnú trať v úseku 12D a 12E (ÚEV Šíp, ÚEV Močiar). Predmetný úsek predstavuje jedno z najužších miest údolia rieky Váh. Pri projektovaní musela byť zároveň rešpektovaná trasa plánovanej diaľnice, ktorej projektová príprava je vo vysokom stupni rozpracovanosti.

Druhá alternatíva 3.2 znamená výrazné zrýchlenie traťovej rýchlosti (12C-160/3) za cenu rozsiahlej preložky, 5 násobného prekonávania ÚEV Váh a vybudovanie tunela popod ÚEV Veľká Fatra.

Ďalším miestom, kde bude potrebné dôsledne zvážiť možné dopady na predmet ochrany lokality Natury 2000 je líniová lokalita UEV Strečnianske meandre Váhu.

Modernizácia železničnej trate v úseku kontaktu s lokalitou Natura 2000 UEV Strečnianske meandre predstavuje 2 alternatívy. Varianty 1.1 a 2.3 s výnimkou prvého smerového oblúka rešpektujú pôvodné smerové vedenie železničnej trate vrátane tunela Strečno a tunela Strečno I, nezasahujú do toku Váhu a budú zmodernizované v existujúcej polohe železničnej trate. Krátkodobý negatívny vplyv môže vyvolať výstavba modernizovanej trate v bezprostrednej blízkosti toku.

Variant 3.1 a 3.2 predstavuje výraznejšie zvýšenie traťovej rýchlosti, narovnávanie oblúkov a nevyhnutná preložka trate vyvolá potrebu vybudovania 2 mostných objektov ponad ÚEV Strečnianske meandre Váhu a pravdepodobne úpravu brehov vodného toku. Vzhľadom na veľkosť územia a predpokladané vyvolané zásahy pri budovaní náročných inžinierskych konštrukcií predpokladáme negatívny vplyv na chránené územie európskeho významu.

Na základe týchto skutočností predpokladáme najvýznamnejší potenciálny negatívny vplyv na územia európskeho významu pre variant 3.2. Najmenší zásah do týchto území nastane v prípade realizácie variantu 1.1.

Pre kritický úsek variantu 2.3 a 3.1 (UEV Váh) neexistuje alternatíva pri zachovaní výraznejšieho zrýchlenia traťovej rýchlosti.

Všetky dotknuté chránené vtáčie územia, ktoré sú súčasťou siete chránených území NATURA 2000, boli vyhlásené na rozľahlých územiach dosahujúcich niekoľko tisíc hektárov plochy. Kolízia s týmito územiami, resp. kontakt s nimi aj v prípade priameho kríženia bude predstavovať zanedbateľné percentuálne zábery a s najväčšou pravdepodobnosťou nebude predstavovať ohrozenie územia a predmetu ochrany. V ďalších stupňoch vývoja projektu bude vykonané primerané hodnotenie územia spojené s ornitologickými prieskumami, ktoré preukážu prítomnosť a zraniteľnosť hniezdiacich druhov a územia.

V rámci územnej ochrany rozlišujeme veľkoplošné a maloplošné chránené územia. K veľkoplošným chráneným územiam sú zaradené územia spravidla s výmerou vyše 1000ha, ktoré sú kategorizované ako národné parky alebo chránené krajinné oblasti (s povolenou hospodárskou činnosťou). Maloplošné chránené územia majú podrobnejšiu kategorizáciu, spravidla sa jedná o menšie územia s výskytom významných foriem reliéfu, skupín bioty, chránených druhov a pod., pre ktoré sú stanovované  vyššie stupne ochrany (zo škály 1, najnižší stupeň ochrany – 5, najvyšší stupeň ochrany).

V hodnotených alternatívach prechádza trať v blízkosti viacerých chránených území, pričom niektoré chránené územia, príp. ich ochranné pásma aj priamo križuje. Vo väčšine prípadov križovania a bezprostrednej vzdialenosti trate od chránených území však táto rešpektuje pôvodné smerové vedenie trate. Vplyvy železničnej trate v týchto prípadoch tak nebudú pre územie nové a tiež nebude dochádzať k novým záberom pôdy. Nie je tak predpoklad významného negatívneho ovplyvnenia týchto území počas prevádzky na trati. Vo fáze modernizácie bude súčasné železničné teleso nahradené novým s modernými technickými prvkami, ktorých následkom budú aktuálne nepriaznivé vplyvy trate na tieto územia znížené. Konkrétne budú eliminované hlučnosť prevádzky, vibrácie, znečistenie štrkového lôžka a pod. Vzhľadom na potrebu vykonať modernizačné práce na týchto úsekoch, bude obdobie výstavby zdrojom negatívnych vplyvov, ktoré môžu byť rušivé pre dotknuté územia (napr. zvýšená hlučnosť v území, nárast prašnosti, zvýšený pohyb motorových prostriedkov a pod). Vplyvy tejto etapy budú však časovo obmedzené a bude snaha o ich čo najväčšie zmiernenie aplikáciou vhodných opatrení.

Hodnotený železničný koridor vedie v blízkosti piatich národných parkov a križuje jednu chránenú krajinnú oblasť. Priamo prechádza ochrannými pásmami národných parkov Slovenský raj, TANAP, NAPANT,  Malá Fatra a Veľká Fatra. V žiadnom variante nie je ani jeden z uvedených národných parkov priamo zasiahnutý, dochádza len k prevažne okrajovým stretom s ich ochrannými pásmami, v ktorých platí 2. stupeň ochrany (1. je najnižší, 5. najvyšší). Trať vo variante 1.1 križuje CHKO Latorica, v ktorej tiež platí 2. stupeň ochrany. Vzhľadom na prevažne zachované trasovanie trate v pôvodnom žel. telese a na veľkosť dotknutých území, nepovažujeme uvedené zásahy za zdroje významných negatívnych vplyvov na predmet ich ochrany.

Hodnotené varianty sú vedené v blízkosti viacerých maloplošných chránených území, pričom vo väčšine prípadov vedenia v ich bezprostrednej blízkosti, prípadne zásahu do ich ochranného pásma sú alternatívy vedené v existujúcej polohe žel. trate. V tomto prípade bola pri vyhlasovaní lokálnych chránených území braná táto trať v úvahu a samotné prekročenie ochranných pásiem nepredstavuje významný zásah do citlivých území, resp. do predmetov ochrany. Na hodnotenom úseku takto dochádza ku zásahu do ochranných pásiem NPR Bokšov, PP Mašiansky balvan, PP Bešeňovské travertíny, PR Ivachnovský luh, PR Močiar (varianty 1.1, 2.3, 3.1), PP Šútovská epigenéza (varianty 1.1, 2.3, 3.1), NPR Krivé a PP Domašínsky meander. V prípade zásahov do ochranných pásem chránených území je potenciálne negatívne vplyvy modernizácie trate možné zmierniť alebo úplne eliminovať  primeranými opatreniami. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať najmä modernizácii pri vedení trate v blízkosti územia citlivého na zásahy do výšky podzemnej vody a s ohľadom na túto skutočnosť navrhovať technické riešenia zabezpečujúce stabilitu železničného telesa (PR Ivachnovský luh, PR Močiar).

Priamo trať zasahuje do dvoch maloplošných chránených území, konkrétne do CHA Orava (varianty 1.1, 2.3, 3.1) a do PR Korbeľka (variant 3.2). V prípade prvého chráneného územia (4. stupeň ochrany) je trať vedená v pôvodnom telese na mostnom objekte, ktorý kolmo križuje tok Oravy. V prípade druhého chráneného územia (5. stupeň ochrany) trať prechádza v celej dĺžke križovania v tuneli.

Hodnotené štyri varianty sú z hľadiska vplyvov na chránené územia porovnateľné. Najväčší zásah predstavujú varianty 3.1 a 3.2 z dôvodu viacerých preložiek trate od jej pôvodného smerového vedenia. Variant 3.2 má z dôvodu výraznejšieho vyrovnania trate väčší podiel preložiek a v konečnom dôsledku väčší počet zásahov do chránených území.

Pre zmiernenie potenciálnych nepriaznivých vplyvov bude potrebné navrhnúť dostatočné a účinné zmierňujúce opatrenia.

Z pohľadu vplyvu na povrchové toky bude najväčším zásahom úprava vodných tokov. Najmenší rozsah úprav bude potrebný pri variante 1.1, ktorý v najväčšej miere kopíruje pôvodnú železničnú trať. Ostatné varianty sú z pohľadu zásahov do vodných tokov porovnateľné. Jednostranné úpravy vodných tokov neboli z dôvodu veľkej mierky, neistoty brehovej línie a nivelety v tomto stupni posudzované.

Vplyvy všetkých variantov na vodné zdroje a vodohospodárske oblasti nepovažujeme za významné. Pri križovaní záujmových území sa jedná sa vo väčšine prípadov a modernizáciu železničnej trate v pôvodnom telese.

Pri preložkách modernizovanej trate, ktoré v novej polohe križujú chránené vodohospodárske oblasti, nepredpokladáme negatívny vplyv na prirodzenú akumuláciu vôd vzhľadom na rozlohy uvedených území. K istým zmenám režimu podzemných vôd môže dôjsť pri budovaní tunela Korbeľka pod masívom Veľkej Fatry. Tento vplyv bude preverený v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie podrobným hydrogeologickým prieskumom.

Z pohľadu vplyvov na obyvateľstvo je najvýznamnejším environmentálnym vplyvom hluková záťaž obyvateľstva.  Vo všeobecnosti na základe skúseností z už zmodernizovaných úsekov je možné predpokladať, že zabudovaním moderných technických prvkov dochádza k zníženiu hlukových emisií a vibrácií spôsobovaných prevádzkou trate.

Zároveň modernizácia železničnej trate v koncepte 3 predstavuje vo väčšej miere preloženie trate do novej polohy, resp. vedenie trate v tuneli, čo prispeje ku zvýšeniu kvality života obyvateľov obídených lokalít.

Z pohľadu vplyvu na hlukové pomery hodnotíme najpozitívnejšie trať 3.1 a 3.2 s miernou preferenciou 3.1. Varianty 2.1 a 1.1 sú porovnateľné.

# Analýza nákladov a výnosov

Základný popis projektu

Predkladaný materiál predstavuje projekt komplexnej modernizácie železničnej trate v úseku ŽST Žilina – ŽST Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica v rozsahu štúdie uskutočniteľnosti.

Riešený úsek železničnej trate predstavuje úsek dlhý 343 km, je súčasťou základnej siete TEN-T (TEN-T CORE), 5. paneurópskeho dopravného koridoru podľa dohôd AGC a AGTC a koridoru RFC 9.

Úsek predstavuje dvojkoľajnú trať, v celej dĺžke elektrifikovanú, vybavenú rôznymi typmi železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, so zmiešanou dopravou – osobnou aj nákladnou.

Železničná trať v súčasnosti nespĺňa podmienky interoperability, technické zariadenia sú nízkej až strednej technickej úrovne, traťová rýchlosť je prevažne 100 km/h, s maximálne 120 km/h a s rozsiahlymi obmedzeniami rýchlosti až do 40 km/h. Ďalej veľký rozsah predstavujú obmedzenia rýchlosti pre vlaky s ťažkými rušňami (pre HDV s prechodnosťou kategórie 3 s priečnymi účinkami na trať viac ako 60 kN). Priemerná statická rýchlosť je 99 km/h, v praxi dosahovaná rýchlosť je nižšia, v prípade nákladných vlakov výrazne nižšia.

Projekt obsahuje komponenty infraštruktúry, ktoré sú priamou súčasťou železničného koridoru (neobsahuje riešenie zriaďovacích staníc, prípojných tratí, staničných budov a podobne).

Projekt zo stavebného hľadiska obsahuje hlavne:

- modernizáciu približne 330 až 340 km (s rozdielnymi dĺžkami pre jednotlivé alternatívy) dvojkoľajného traťového železničného zvršku a staničného zvršku pre 36 železničných staníc;

- obnovu 245 až 325 km železničného spodku v súčasnom trasovaní trate a výstavbu 16 až 93 km nového železničného telesa v preložkách (v novom trasovaní);

- v Alt. 1 rekonštrukciu 5 súčasných tunelov v celkovej dĺžke 4 946 m;

- v Alt. 2.3 rekonštrukciu 5 súčasných tunelov v celkovej dĺžke 4 946 m a výstavbu 5 nových tunelov v celkovej dĺžke 2 646 m;

- v Alt. 3.1 rekonštrukciu 3 súčasných tunelov v celkovej dĺžke 4 641 m a výstavbu 10 nových tunelov v celkovej dĺžke 6 512 m;

- v Alt. 3.2 rekonštrukciu 2 súčasných tunelov v celkovej dĺžke 4 159 m a výstavbu 14 nových tunelov v celkovej dĺžke 13 755 m;

- obnovu alebo výstavbu nových 324 mostných objektov, vrátane objektov pre nahradenie úrovňových cestných križovaní v plnom rozsahu a podchodov pre cestujúcich vo všetkých staniciach a zastávkach;

- výstavbu oporných a zárubných múrov;

- obnovu alebo výstavbu nástupísk v 36 železničných staniciach a v 42 zastávkach s výstavbou podchodov pre cestujúcich;

- výstavbu ERTMS L2 (vrátane GSM-R) s elektronickými stavadlami v 35 železničných staniciach s diaľkovým riadením dopravy s výstavbou Centier riadení dopravy;

- výstavbu moderných oznamovacích zariadení v ŽST a zastávkach a výstavbu telekomunikačného systému;

- obnovu a modernizáciu trakčnej napájacej sústavy a jej zmenu z jednosmerného systému na striedavý – v časti trakčného vedenia aj napájacej sústavy s výkonom pre moderné vozidlá (6,5 MW) a vozbu ťažkých vlakov.

Metodika CBA

V štúdií sú pre analýzu nákladov a výnosov používané platné európske a národná príručka.

V čase spracovania štúdie došlo k zmene európskych príručiek pre programové obdobie OPII 2014-2020, ktorých prístup je zapracovaný v štúdii. Navyše sú použité postupy, odporúčania a sadzby národnej príručky pre obdobie OPII v čase spracovanie štúdie v pracovnej verzii.

Základné metodické príručky použité pre CBA sú teda:

- Implementing Act 2015/207 – Annex III.

- Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020, December 2014, EC, DG Regio.

- Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a výnosov v rámci predkladania investičných projektov, MDVRR, 07/2015, pracovná verzia.

Použité diskontné sadzby sú použité v súlade s národnou príručkou CBA:

- Finančná diskontná sadzba 4%

- Ekonomická diskontná sadzby 5%

## Alternatívy vstupujúce do CBA analýzy

Výsledkom práce na Etape 3 bolo vybratie štyroch čiastkových alternatív Riadiacim výborom, ktorý dňa     17. 7. 2015 vybral tieto alternatívy:

Alternatíva 1.1 v úseku Žilina - Košice

Alternatíva zohľadňuje splnenie podmienky výhľadového (nového) taktového GVD 2020 so skrátením jazdného času na úrovni 20 -23 minút a s čiastočne pravidelným rozložením úspory jazdného času.

Splnenie cieľa rozsiahlej minimalizácie investičných nákladov sa dosahuje využívaním čo najväčšieho rozsahu súčasného trasovania trate.

Sú používané úseky s rýchlosťami 120 a 140 km/h s výnimočnými lokálnymi rýchlostnými obmedzeniami z dôvodu vysokej technickej a investičnej náročnosti (9 zo 59 čiastkových úsekov). Všetky úseky – v pôvodnej trase aj v preložke – spĺňajú európske parametre interoperability.

Výsledná priemerná rýchlosť 121 km/h.

Alternatíva 2.3 v úseku Žilina - Košice

Alternatíva zohľadňuje splnenie podmienky výhľadového (nového) taktového GVD 2020 a zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy voči IAD na základnú úroveň skrátením jazdného času na úrovni 30 -40 minút a s čiastočne pravidelným rozložením úspory jazdného času.

Sú používané úseky s rýchlosťami 120, 140 a 160 km/h s výraznejším využitím preložiek pri zohľadnení ekonomickej efektívnosti (5 zo 59 čiastkových úsekov).

Časť lokálnych rýchlostných obmedzení z dôvodu vysokej technickej investičnej náročnosti je ponechaná.

Výsledná priemerná rýchlosť 136 km/h.

Alternatíva 3.1 v úseku Žilina - Košice

Alternatíva zohľadňuje splnenie podmienky výhľadového (nového) taktového GVD 2020 a zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy voči IAD na výraznú úroveň skrátením jazdného času na úrovni viac ako 40 minút a s čiastočne pravidelným rozložením úspory jazdného času.

Sú používané úseky s rýchlosťami 120, 140 a 160 km/h s ešte rozsiahlejším využitím preložiek ako pri alternatíve 2.3 pri zohľadnení ekonomickej efektívnosti (5 zo 59 čiastkových úsekov).

Časť lokálnych rýchlostných obmedzení z dôvodu vysokej technickej investičnej náročnosti je ponechaná.

Výsledná priemerná rýchlosť 141 km/h.

Alternatíva 3.2 v úseku Žilina - Košice

Alternatíva 3.2 je zhodná s alternatívou 3.1 okrem úseku 12C – 12F (Hrboltová - Krpeľany). Tento úsek je navrhnutý na 160 km/h s úplnou preložkou trate s tunelom Veľká Fatra.

Výsledná priemerná rýchlosť 144 km/h.

Alternatíva 1.1 v úseku Košice – Čierna nad Tisou

Alternatíva 1.1 postúpila do hodnotenia CBA ako invariantné riešenie úseku Košice – Čierna nad Tisou. Hlavný cieľ alternatívy je minimalizovanie investičných nákladov, avšak pri plnom splnení podmienok interoperability európskeho dopravného priestoru. Povolená výnimka na splnenie plných parametrov aktualizovaného európskeho dokumentu  Technické špecifikácie interoperability je zníženie traťovej rýchlosti na 100 km/h v úsekoch s neprimeranými investičnými nákladmi. Alternatíva využíva súčasné trasovanie trate, iba výnimočne sú navrhnuté preložky.

Alternatíva bez projektu

Alternatíva „bez projektu“ predstavuje alternatívu údržby trate, ktorá by nastala bez implementáciu niektorej modernizačnej alternatívy.

Z pohľadu logického ide o variant „urobiť minimum“.

Táto alternatíva predstavuje minimálnu možnosť údržby a obnovy na udržanie prevádzkyschopnosti súčasného stavu trate, s dodržaním parametrov bezpečnosti. Sú uvažované reálne možnosti údržby pre všetky komponenty infraštruktúry – je predpokladaná buď rekonštrukcia alebo obnova zariadení v minimálnej na trhu reálne dostupnej možnosti.

V odbore koľajový spodok a zvršok je uvažované s komplexnou rekonštrukciou v minimálnom rozsahu – s obnovou železničného telesa iba výrazne problematických lokalít a s obnovou železničného zvršku v celom úseku vzhľadom na vek a technický stav železničného zvršku. Sú použité jednotkové ceny skutočne realizovanej rekonštrukcie v minimálnom rozsahu – Komplexnej rekonštrukcie v úseku Vrútky – Varín, realizovanom v roku 2012. Nedôjde k zvýšeniu traťovej rýchlosti, okrem prípadov súčasných havarijných stavov a nedôjde k zvýšeniu únosnosti železničného spodku a zvršku čím nemôžu byť odstránené obmedzenia rýchlosti pre ťažké rušne (prechodnosti 3 - s priečnymi účinkami na trať viac ako 60 kN).

V odbore umelých stavieb je uvažované s obnovou mostných objektov v plnom rozsahu vzhľadom na vek objektov a ich technický stav. Sú použité základné minimálne rozsahy rekonštrukcií s využitím moderných, ale neprogresívnych technológií. Uvažované sú však len tie objekty, ktoré je potrebné, vzhľadom na zvolené intervaly stredných opráv 50 rokov, rekonštruovať v časovom období totožnom s výstavbou modernizačných alternatív. Riešiteľ predpokladá dostatočnú údržbu objektov na dodržanie intervalu pre strednú opravu. So zvýšením potrebných prevádzkových nákladov je kalkulované v kapitole „prevádzkové náklady“.

Odbory zabezpečovacie zariadenia a oznamovacia zariadenia predstavujú rovnako minimálny rozsah investície – v tomto prípade neexistujú iné trhové možnosti ako použiť moderné zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie. Ako hlavný prvok sú použité elektronické stavadlá. Nie je zavedený systém ETCS, GSM-R ani diaľkové riadenie dopravy.

Trakčný napájací systém je navrhnutý na kompletnú prestavbu z dôvodu veku a technického stavu, avšak bez vylepšovania výkonnosti napájacích zariadení.

Dopad alternatívy „urobiť minimum“ na prevádzku

Uvedenými opatreniami bude zabezpečená prevádzkyschopnosť železničnej trate a dodržanie bezpečnosti v dostatočnej miere.

Dôjde k miernemu zníženiu prevádzkovej kapacity, z dôvodu nahradenia automatických blokov (traťové zabezpečovacie zariadenie) minimálnym dostupným zariadením – automatickými hradlami. Uvedený pokles priepustnej výkonnosti bude postačovať predpokladanému rozsahu dopravy.

Dôjde k miernemu zvýšeniu spoľahlivosti infraštruktúry, z dôvodu zavádzania zariadení technicky vyššej úrovne (elektronických stavadiel, moderného trakčného systému).

Nebude možné zavádzať ťažké nákladné vlaky a vlaky osobnej dopravy s modernými rušňami s veľkým výkonmi budú fungovať v obmedzenom režime (limitovaný rozbeh vlaku). Všetky dopravne budú riadené miestne, koordinácia riadenia dopravy ostane na súčasnej úrovni (telefonicky).

Dopravná rýchlosť sa zvýši minimálne, nedôjde k systematickému zvyšovaniu rýchlostí, nezvýši sa rýchlosť vlakov s rušňami prechodnosti 3, odstránia sa niektoré miestne obmedzenia rýchlosti súvisiace s technickým stavom železničnej trate.

## Prognóza dopravy

Prognóza dopravy je prebraná z dopravného modelu, ktorého dokumentácia tvorí samostatnú časť predkladanej štúdie.

Všetky vstupy dopravnej prognózy pre CBA boli prevzaté z výstupov z dopravného modelu.

## Celkové investičné náklady

Investičné náklady modernizačných alternatív – alternatív „urobiť niečo“ – vychádzajú z technických návrhov jednotlivých posudzovaných alternatív a z odhadov základných rozpočtových nákladov.

Odhady základných rozpočtových nákladov pre všetky čiastkové úseky sú uvedené vo Finálnej záverečnej správe v Prílohe č.5 Investičná náročnosť vybraných alternatív v súboroch s názvom „Náklady“.

Odhady základných rozpočtových nákladov začlenených do jednotlivých alternatív po podrobných položkách sú uvedené vo Finálnej záverečnej správe v Prílohe č.5 Investičná náročnosť vybraných alternatív v súbore „Čiastkové alternatívy“. Popis súboru je uvedený v Správe z 3. etapy.

Tab. 2.1: Základné rozpočtové náklady alternatív

|  | Alt. 1.1 |  | Alt. 2.3 |  | Alt. 3.1 |  | Alt. 3.2 |  | Alt. 1.1 KE - ČnT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prevádzkové súbory | ZRN t€ | Podiel | ZRN t€ | Podiel | ZRN t€ | Podiel | ZRN t€ | Podiel | ZRN t€ | Podiel |
| Zabezpečovacie zariadenia | 287 421 | 12% | 279 818 | 10% | 275 071 | 9% | 264 828 | 8% | 100 045 | 14% |
| Telekomu. zariadenia | 83 047 | 4% | 80 630 | 3% | 80 465 | 3% | 77 211 | 2% | 26 773 | 4% |
| Ostatné | 24 254 | 1% | 30 627 | 1% | 31 237 | 1% | 35 225 | 1% | 8 496 | 1% |
| Stavebné objekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Železničný spodok | 165 893 | 7% | 162 814 | 6% | 162 082 | 6% | 157 018 | 5% | 61 287 | 8% |
| Železničný zvršok | 454 924 | 19% | 451 072 | 17% | 450 908 | 15% | 442 027 | 14% | 166 783 | 23% |
| Nástupištia, budovy | 213 714 | 9% | 201 904 | 7% | 191 516 | 7% | 181 442 | 6% | 54 562 | 7% |
| Mosty a umelé stavby | 420 082 | 18% | 712 527 | 26% | 955 947 | 33% | 1 190 336 | 37% | 48 092 | 7% |
| Trakčné vedenie | 312 381 | 13% | 310 494 | 11% | 298 365 | 10% | 295 663 | 9% | 133 241 | 18% |
| Energet. a elektrotechnika | 51 405 | 2% | 51 656 | 2% | 52 186 | 2% | 48 228 | 2% | 19 033 | 3% |
| Vyvolané investície | 291 046 | 12% | 367 528 | 14% | 374 846 | 13% | 422 704 | 13% | 101 955 | 14% |
| Ostatné | 48 508 | 2% | 61 255 | 2% | 62 474 | 2% | 70 451 | 2% | 16 992 | 2% |
| Spolu | 2 352 674 | 100% | 2 710 326 | 100% | 2 935 098 | 100% | 3 185 134 | 100% | 737 259 | 100% |

Základné rozpočtové náklady sú doplnené potrebnými položkami pre korektné určenie celkových nákladov – ceny verejnej práce. Ide o tieto položky:

- Vyvolané investície.

- Náklady na projektovú prípravu.

- Vedľajšie rozpočtové náklady.

- Náklady na výkupy pozemkov.

- Rezerva na nepredvídané výdavky.

- DPH.

### Vyvolané investície

Vyvolané investície predstavujú náklady na objekty alebo súbory, ktoré priamo nesúvisia s projektom, resp. nie sú potrebné pre dosiahnutie funkčnosti celku, avšak sú potrebné ako náhrada iných nutných úprav, typicky už existujúcej infraštruktúry. Pri budovaní líniových stavieb je medzi vyvolané investície  možné menovať prekládky inžinierskych sietí, cestnej infraštruktúry, energetických vedení, vodných tokov.

V podmienkach SR medzi vyvolanými investíciami významnú zložku predstavujú požiadavky územnej samosprávy (obcí a miest).

Vyvolané investície sú pre potreby ŠR určené expertným odhadom. V úsekoch, kde čiastková alternatíva kopíruje návrh (design) v projektovej dokumentácii stavby, sú použité vyvolané investície kalkulované v projektovej dokumentácii, avšak po zvážení. V iných úsekoch je výška vyvolaných investícii určená odhadom, typicky sa pohybuje vo výške 3 až 15 % základných investičných nákladov. Presná výška skutočných vyvolaných investícií závisí, okrem objektívnych dôvodov, aj na jednaní medzi investorom a orgánmi samosprávy, resp. inou osobou.

Výsledné vyvolané investície považuje riešiteľský tím za konzervatívne stanovené, blízko reálneho minima.

Vyvolané investície pre jednotlivé úseky a alternatívy sú uvedené v Prílohe č.5 Finálnej záverečnej správy.

### Náklady na projektovú prípravu

Náklady na projektovú prípravu sú použité podľa skutočných nákladov na PD, určených súťažou na výber zhotoviteľa diela. Zdroj údajov sú ŽSR.

Náklady na projektovú prípravu sú jednotné pre všetky alternatívy. V skutočnosti sa náklady na PD môžu líšiť, napríklad podľa uvažovaných základných rozpočtových nákladov. V praktických podmienkach SR však náklady na PD nekorešpondujú s investičnými nákladmi, podiely sa pohybujú v rozmedzí 1,8% až 4%, preto boli použité skutočné vysúťažené ceny na projektovú prípravu.

Konkrétne náklady na projektovú prípravu sú uvedené vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v hárku „Investičné náklady“ pre všetky alternatívy.

### Vedľajšie rozpočtové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady predstavujú všetky zložky nákladov na zhotovenie diela, ktoré vyplývajú z konkrétnych podmienok lokality stavby a okolitej dopravy. Pre potreby štúdie bola použitá sadzba uvedená v publikácii „ODIS, Cenové správy pre stavebníctvo“ jednotne pre celý úsek ako 3,4 % zo základných rozpočtových nákladov. Vedľajšie rozpočtové náklady sú aplikované podľa dĺžok preložiek trate v konkrétnej alternatíve.

Vedľajšie rozpočtové náklady sú uvedené vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v hárku „Investičné náklady“ vo všetkých alternatívach.

### Náklady na výkupy pozemkov

Pri preložkách trate je nutný výkup pozemkov. Náklady na výkup pozemkov sú v štúdií kalkulované podľa skutočných nákladov v úseku už s vykonaným majetko - právnym vysporiadaním. Stanovené náklady na výkup pozemkov predstavujú 667 tis EUR na 1 km preložky trate.

Náklady na výkupy pozemkov sú aplikované podľa dĺžok preložiek trate v konkrétnej alternatíve, t.j. na úseky, kde bude prebiehať výkup pozemkov kvôli zmene trasovania trate. Výkup nevysporiadaných pozemkov pod súčasnou traťou nie je v štúdií vzhľadom na rozsah problematiky riešený.

V pláne čerpania finančných prostriedkov sa uvažuje s výkupom pozemkov v roku pred rokom začiatku výstavby čiastkového podúseku. Plán čerpania financií na výkup pozemkov je uvedený vo Finálnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v hárku „Investičné náklady“ vo všetkých alternatívach a vo Finálnej záverečnej správe v Prílohe č.5 Investičná náročnosť vybraných alternatív v súbore „Čiastkové alternatívy“.

### Rezerva na nepredvídané náklady

V celkovej cene práce je zahrnutá aj rezerva na nepredvídané náklady. Nepredvídané náklady predstavujú náklady, s ktorými neuvažovala projektová príprava, keďže neboli známe, resp. nebolo možné ich s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať.

Rezerva na nepredvídané náklady je určená kalkulačne, v zhode s európskou a národnou legislatívou, na 10% základných a vedľajších rozpočtových nákladov.

Rezerva na nepredvídané náklady nie je zahrnutá do výpočtu finančného a ekonomického hodnotenia.

Rezerva na nepredvídané náklady je pre potreby plánovania výdavkov štátneho rozpočtu uvedená vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v hárku „Investičné náklady“ vo všetkých alternatívach.

### Daň z pridanej hodnoty

Pre určenie celkovej ceny verejnej práce je kalkulovaná Daň z pridanej hodnoty, v súlade s národnou legislatívou pre všetky položky celkovej cenný práce s výnimkou výkupu pozemkov.

Rezerva na nepredvídané náklady nie je zahrnutá do výpočtu finančného a ekonomického hodnotenia.

Rezerva na nepredvídané náklady je pre potreby plánovania výdavkov štátneho rozpočtu uvedená v CBA v hárku „Investičné náklady“ vo všetkých alternatívach.

### Náklady verejnej práce

Tab. 2.2: Celkové investičné náklady alternatív

| Investičné náklady (EUR) - finančné | Alt. 1.1 | Alt. 2.3 | Alt. 3.1 | Alt. 3.2 | Alt.1.1 KE-ČnT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektové a prieskumné práce | 87 174 064 | 87 174 064 | 87 174 064 | 87 174 064 | 37 413 761 |
| Prevádzkové súbory | 394 722 051 | 391 075 696 | 386 773 340 | 377 265 048 | 135 314 254 |
| Stavebné objekty | 1 957 951 976 | 2 319 250 564 | 2 548 324 542 | 2 807 868 620 | 601 945 091 |
| Základné náklady | 2 352 674 027 | 2 710 326 260 | 2 935 097 882 | 3 185 133 668 | 737 259 345 |
| Vedľajšie náklady | 3 919 555 | 17 324 405 | 28 041 925 | 39 527 509 | 4 261 359 |
| Rezerva | 235 267 403 | 271 032 626 | 293 509 788 | 318 513 367 | 73 725 934 |
| Výkup pozemkov a odvody | 8 085 057 | 30 633 692 | 45 924 381 | 59 551 058 | 1 326 195 |
| Iné náklady (dozor, publicita...) | - | - | - | - | - |
| Celkové náklady bez DPH | 2 687 120 105 | 3 116 491 047 | 3 389 748 040 | 3 689 899 665 | 853 986 594 |
| DPH | 535 807 010 | 617 171 471 | 668 764 732 | 726 069 721 | 170 532 080 |
| Celkové náklady s DPH | 3 222 927 115 | 3 733 662 518 | 4 058 512 772 | 4 415 969 386 | 1 024 518 674 |
| Oprávnené celkové náklady | 2 451 852 702 | 2 845 458 421 | 3 096 238 252 | 3 371 386 298 | 780 260 660 |

### Zostatková hodnota

Zostatková hodnota predstavuje hodnotu investície na konci referenčného obdobia projektu. V prípade projektov s dlhým časom životnosti, hlavne dopravnej infraštruktúry (tunely, mosty s veľkou ekonomickou životnosťou), je na konci hodnotiaceho obdobia zostatková hodnota vybudovaných objektov značná a je potrebné ju zahrnúť do finančnej a ekonomickej analýzy.

V štúdii je zostatková hodnota stanovená štandardným vzorcom pre výpočet účtovných odpisov, v súlade s európskou a národnou metodikou CBA.

Vo výpočte sú stanovené zostatkové hodnoty všetkých odborov výstavby. Časy ekonomických životností prvkov infraštruktúry sú použité podľa národnej príručky CBA, Tabuľka 4.

Tab. 2.3: Prehľad zostatkových hodnôt

| Infraštrukturálny prvok | Život-nosť v rokoch | Zostá-vajúca životnosť | Zostatková hodnota |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alt. 1.1 | Alt. 2.3 | Alt. 3.1 | Alt. 3.2 | Alt. KE - ČnT |
| Pozemky | ∞ | 100% | 8 085 057 | 30 633 692 | 45 924 381 | 59 551 058 | 1 326 195 |
| Železničný spodok | 50 | 40% | 66 357 000 | 65 125 788 | 64 832 828 | 62 807 308 | 24 514 740 |
| Mosty a umelé stavby | 100 | 70% | 294 057 077 | 498 769 004 | 669 162 584 | 833 235 304 | 33 664 400 |
| Budovy a nástupištia | 50 | 40% | 85 485 679 | 80 761 750 | 76 606 309 | 72 576 929 | 21 824 920 |
| Železničný zvršok | 40 | 25% | 113 730 913 | 112 768 083 | 112 727 033 | 110 506 808 | 41 695 650 |
| Trakčné vedenie | 50 | 40% | 124 952 440 | 124 197 584 | 119 346 000 | 118 265 072 | 53 296 552 |
| Energetika a elektro | 40 | 25% | 12 851 340 | 12 913 963 | 13 046 555 | 12 056 950 | 4 758 241 |
| Nezaradené stav. objekty | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zabezpeč. a telekom. zar. | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nezaradené prev. súbory | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota finančná |  |  | 705 519 505 | 925 169 863 | 1 101 645 690 | 1 268 999 428 | 181 080 698 |
| Zostatková hodnota ekonomická |  |  | 634 403 139 | 831 912 741 | 990 599 804 | 1 141 084 286 | 162 827 764 |
| Zostatková hodnota diskontovaná finančná |  |  | 146 951 984 | 192 702 747 | 229 460 728 | 264 318 679 | 55 830 560 |
| Zostatková hodnota diskont. ekonomická |  |  | 90 114 227 | 118 169 613 | 140 710 425 | 162 086 096 | 35 880 641 |

S nákladmi na obnovu prvku infraštruktúry je uvažované v samostatnej kapitole „náklady na obnovu“ a nie sú zahrnuté do výpočtu zostatkovej hodnoty.

Takto určená zostatková hodnota je zaradená do finančnej a ekonomickej analýzy do posledného roku hodnotiaceho obdobia a diskontovaná finančnou alebo ekonomickou diskontnou sadzbou.

### Náklady na obnovu vo variante „urobiť minimum“

Vyčíslenie nákladov na obnovu pre variant „urobiť minimum“ vychádzajú z definovania rozsahu technických a stavebných zásahov. Jednotkové ceny na stanovenie výslednej ceny sú použité zo schváleného zoznamu jednotkových cien.

Harmonogram obnovy vo variante „urobiť minimum“ je totožný s harmonogramom modernizačných variantov. Uvedený postup predstavuje prístup s minimalizáciu rozsiahlych rekonštrukcií na dopravu. Ako vedľajší efekt je dosiahnuté zníženie vplyvu rekonštrukcií na štátny rozpočet.

Finančné hodnoty obnovy súčasnej trate ako alternatívu „ urobiť minimum“ sú uvedené v modeloch CBA v hárku „Investičné náklady“, vrátane časového harmonogramu obnovy.

Tab. 2.4: Celkové náklady alternatívy „urobiť minimum“

|  | Celkom | Diskontované |
| --- | --- | --- |
| Náklady spolu (EUR) - finančné | 912 117 412 | 748 264 143 |
| zabezpečovacie zariadenia | 294 530 000 | 242 991 381 |
| telekomunikačné zariadenia | 44 397 000 | 36 658 226 |
| železničný spodok a zvršok | 257 977 883 | 209 463 251 |
| mosty a umelé stavby | 3 106 581 | 2 486 237 |
| trakčné vedenie | 168 000 000 | 138 192 480 |
| energetika a elektro | 144 105 948 | 118 472 566 |

## Harmonogram výstavby

### Časový harmonogram výstavby

Pre potreby CBA boli spracované harmonogramy výstavby. Harmonogramy výstavby zohľadňujú technické možnosti výstavby a sú zostavené s cieľom optimalizovať dva protichodné ciele plánovania výstavby: minimalizácie vplyvu výstavby na železničnú dopravu a skrátenie času výstavby (nie však pod technicky realistickú mieru).

Minimalizácia vplyvu výstavby na dopravu je dosiahnutá rozdelením úseku trate na čo najmenšie úseky pri zohľadnení účelnosti delenia a nezaraďovaním dvoch susedných úsekov do realizácie v jednom čase.

Delenie riešeného úseku trate na stavebné úseky nezodpovedá deleniu projektového riešenia štúdie, ale je zostavený nasledujúci zoznam úsekov, ktoré predstavujú buď úseky podľa súčasnej projektovej prípravy alebo predpokladané delenie trate na stavebné celky:

- Čierna nad Tisou – Košice - predpoklad, dĺžka stavebného úseku 97 km;

- Košice – Kysak - podľa prípravy stavby, dĺžka stavebného úseku 13 km;

- Kysak – Margecany - podľa prípravy stavby, dĺžka stavebného úseku 21 km;

- Margecany – Krompachy - podľa prípravy stavby, dĺžka stavebného úseku 9 km;

- Krompachy – Spišská Nová Ves - podľa prípravy stavby, dĺžka stavebného úseku 23,7 km;

- Spišská Nová Ves – Poprad-Tatry - podľa prípravy stavby, dĺžka stavebného úseku 32,1 km;

- Poprad-Tatry – Lučivná - podľa prípravy stavby, dĺžka stavebného úseku 12,7 km;

- Lučivná – Východná - podľa prípravy stavby, dĺžka stavebného úseku 17,9 km;

- Východná - Kráľova Lehota - podľa prípravy stavby, dĺžka stavebného úseku 14,7 km;

- Kráľova Lehota – Paludza - podľa prípravy stavby, dĺžka stavebného úseku 17,1 km;

- Paludza – Ružomberok - predpoklad, dĺžka stavebného úseku 19,6 km;

- Ružomberok – Turany - predpoklad, dĺžka stavebného úseku 28,3 km;

- Turany – Vrútky – predpoklad, dĺžka stavebného úseku 9,9 km;

- Vrútky-Varín – predpoklad, dĺžka stavebného úseku 11,2 km;

- Varín – Žilina (Uzol Žilina) - podľa prípravy stavby, dĺžka stavebného úseku 13 km.

Okrem minimalizácie vplyvu na výstavbu a posúdenie technických možností výstavby je v harmonograme výstavby uvažované so zaradením stavebných úsekov do realizácie podľa stupňa dosiahnutej projektovej prípravy pri úsekoch, ktoré sú v hodnotenej alternatíve totožné s existujúcou projektovou prípravou. Obdobne sú zaradené niektoré úseky bez výstavby preložky trate, pričom riešiteľ predpokladá, že projektová príprava modernizácie v súčasnej osi je z pohľadu úkonov inžinierskej činnosti a majetko - právneho vysporiadania zreteľne jednoduchšia a rýchlejšia a je reálne úsek zaradiť do realizácie v uvedenom čase.

Harmonogramy výstavby predpokladajú ako začiatočný rok výstavby rok 2018.

Pre variant 1.1 v úseku Žilina – Košice je navrhnutý harmonogram výstavby v dĺžke 8 rokov. Uvedený čas výstavby je realistický, keďže alternatíva je zložená z technicky menej náročných stavieb, nie je navrhnutý žiadny nový tunel a predpokladá sa iba rekonštrukcia súčasných tunelov.

Alternatívy 2.3, 3.1 a 3.2 majú navrhnutý jednotný harmonogram výstavby. Alternatívy využívajú, aj keď v rozdielnom rozsahu, aj technicky náročné objekty – hlavne tunely – ktoré je nutné začať realizovať v prvom roku navrhnutého harmonogramu výstavby. Pri splnení uvedenej podmienky je možné každú stavebnú časť zrealizovať podľa navrhnutého harmonogramu s dostatočnou rezervou pre dokončovacie práce, hlave pre práce na úsekoch napájajúcich preložky trate.

Harmonogram výstavby alternatív 2.3, 3.1 a 3.2 je navrhnutý v dĺžke 10 rokov. Takýto harmonogram je stavebne plne realistický. Pre jeho dodržanie je nutná realizácia 4 väčších stavebných úsekov v každom roku výstavby, čo z pohľadu stavebne – technického nie je prekážkou pri uvažovaní národných aj medzinárodných stavebných kapacít. Účasť medzinárodných konzorcií je však realitou aj v súčasnom období a v priestore EÚ neexistujú výraznejšie prekážky tohto modelu výstavby.

Alternatíva 1.1 pre úsek Košice – Čierna nad Tisou je v harmonograme výstavby riešená ako jeden ucelený úsek v celkovej dĺžke 4 roky. Alternatíva neobsahuje žiadne stavby vysokej technickej náročnosti a okrem výnimočných krátkych úsekov preložiek trate spočíva v modernizácii v súčasnej trati. Stavebné práce budú zosúladené tak, aby v jednom čase neboli zasiahnuté susedné úseky trate. Vzhľadom na jednoduchší charakter prác na železničnom spodku, zvršku, mostných objektoch, zabezpečovacom zariadení a trakčnom vedení s výrazne kratším časom na realizáciu ako jeden rok, je možné v praxi jemnejšie delenie stavebných prác v rámci jedného roka. Takýmto podrobným harmonogramom sa štúdia nezaoberala, riešiteľský tím však považuje za reálny návrh stavebných postupov s primeraným vplyvom na dopravu.

Plán čerpania financií na výkup pozemkov je uvedený vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v hárku „Investičné náklady“ a podrobný postup stanovenia je zrejmý z Finálnej správy, Prílohy č.5 Investičná náročnosť vybraných alternatív v súbore „Čiastkové alternatívy“.

### Plán čerpania finančných prostriedkov

Plán čerpania finančných prostriedkov je vypracovaný pre každú riešenú alternatívu. Plán financovania vychádza z harmonogramov výstavby. Sú použité medziročné výšky čerpania  rozpočtových nákladov čiastkových úsekov podľa odhadu riešiteľského tímu, rešpektujúce nerovnomernú výšku čerpania nákladov počas rokov realizácie. Hlavne sú zohľadnené predpokladané výšky ročných čerpaní pre investične náročné stavby ako tunely, dokončovacie práce v poslednom roku výstavby úseku, začiatok výstavby v rôznom mesiaci roka a pod.

Potreba výstavby 3 až 4 väčších stavebných úsekov vyvoláva veľké potrebné investičné ročné náklady, s veľkým nárokom na štátny rozpočet. Pre zníženie ročných čerpaní je úsek Košice – Čierna nad Tisou určený ako druhotný voči úseku Žilina – Košice a navrhuje sa realizácia úseku až po skončení stavebných prác na úseku prioritnom.

Plán čerpania finančných prostriedkov je uvedený pre všetky alternatívy vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v hárku „Investičné náklady“ a vo Finálnej záverečnej správe v Prílohe č.5 Investičná náročnosť vybraných alternatív v súbore „Čiastkové alternatívy“ v riadkoch 134 až 195.

Tab. 2.5: Plán čerpania finančných prostriedkov počas výstavby

|  | Spolu | Do r. 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alt. 1.1 | 2 687 120 105 | 88 724 534 | 174 322 108 | 423 078 390 | 429 349 057 | 307 005 997 | 246 138 027 | 397 575 184 | 378 642 105 | 242 284 704 |  |  |
| Alt. 2.3 | 3 116 491 047 | 93 390 737 | 151 949 162 | 288 709 681 | 361 276 788 | 293 024 458 | 245 760 375 | 263 636 224 | 402 063 811 | 404 720 168 | 410 815 920 | 201 143 723 |
| Alt. 3.1 | 3 389 748 040 | 96 493 766 | 153 196 218 | 295 750 272 | 385 688 929 | 320 660 280 | 273 802 405 | 286 672 182 | 449 323 322 | 461 452 945 | 453 258 354 | 213 449 367 |
| Alt. 3.2 | 3 689 899 665 | 99 259 107 | 154 312 739 | 313 607 820 | 387 282 565 | 306 869 757 | 277 166 877 | 291 443 361 | 489 700 005 | 546 083 421 | 554 546 765 | 269 627 249 |
|  | Spolu | Do r. 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Alt.1.1 KE-ČnT | 853 986 594 | 38 739 956 | 176 504 969 | 190 481 931 | 298 666 051 | 149 593 686 |  |  |  |  |  |  |

## Prevádzkové náklady

Stanovenie prevádzkových nákladov vychádza zo skutočných vynaložených prevádzkových nákladov v minulom období, teda je použitý „ historický prístup“.

Východzie obdobie predstavujú údaje za posledné dostupné 4 kalendárne roky – 2011, 2012, 2013 a 2014.

ŽSR využívajú nasledujúci rozvrh prevádzkových nákladov:

| RD | Riadenie dopravy |
| --- | --- |
| ŽTS | Železničné trate s stavby |
| OZT | Oznamovacia a zabezpečovacia technika |
| EaE | Energetika a elektrotechnika |
| SpHČ | Spoločné náklady hlavnej činnosti |
| PR | Prevádzková réžia |
| SR | Správna réžia |

Ďalší druh nákladov – odpisy – nie sú v štúdií uvažované vzhľadom na svoju povahu nekapitálového nákladu.

Riešiteľ vykonal porovnávaciu analýzu prevádzkových nákladov aj iných úsekov, ktoré sú v súčasnosti po dokončení modernizácie. Ide o úseky: Bratislava – Rača – Nové Mesto nad Váhom a Žilina – Krásno nad Kysucou.

Analýza nepreukázala relevantnú závislosť zmien prevádzkových nákladov. Vo výsledných prevádzkových nákladoch totiž nie sú postihnuteľné okolnosti, ktoré viedli k zmenám nákladov, pričom tieto vplyvy sú v čase tesne pred výstavbou, počas výstavby a v čase po výstavbe v overovacej prevádzke a záručnom období natoľko významné, že bez  ich presnej identifikácie nemôže byť posúdená zmena výsledných prevádzkových nákladov.

Navyše ŽSR (kvôli zmene ekonomického softvéru) nedisponujú údajmi o prevádzkových nákladoch pred rokom 2011 v spracovateľnej forme.

### Prevádzkové náklady po modernizácií trate

Stanovenie prevádzkových nákladov po modernizácií trate vychádza zo súčasných prevádzkových nákladov, s podrobný členením po druhoch a úsekoch – konkrétne ŽST a konkrétne medzistaničné úseky.

Tab. 2.6: Ukážka vstupných údajov o prevádzkových nákladoch(zdroj ŽSR)

| Text TÚDÚ | Y | RD | ŽTS | OZT | EaE | SpHČ | PR | SR | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Košice - Kostoľany n. Hornádom | 2011 | 436 392 | 99 051 | 33 034 | 100 693 | 266 439 | 34 930 | 119 929 | 1 344 644 |
| Kostoľany nad Hornádom | 2011 | 89 477 | 18 072 | 53 743 | 47 097 | 36 324 | 8 307 | 28 522 | 319 791 |
| Kostoľany - Kysak | 2011 | 141 753 | 96 818 | 16 836 | 36 542 | 91 542 | 19 293 | 66 241 | 742 697 |
| Kysak | 2011 | 127 833 | 41 192 | 85 662 | 75 227 | 324 120 | 76 778 | 263 612 | 2 955 631 |
| Kysak - Malá Lodina | 2011 | 115 445 | 22 582 | 16 427 | 43 546 | 45 414 | 8 195 | 28 136 | 315 460 |

Kompletný zoznam prevádzkových nákladov je uvedený vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ Prílohy Etapy 4/ Prevádzkové náklady.

V ďalšom kroku sú náklady rozdelené po druhoch, s dodržaním podrobného delenia na stanice a trať s vývojom prevádzkových nákladov medziročne.

Vzhľadom na nesúlad medzi kalkuláciou pri rozpočítavaní nákladov do úsekov a medzi náklady odborov a spoločné náklady hlavnej činnosti, prevádzkovú réžiu a správnu réžiu, nie je ďalej kalkulované s nákladmi roku 2011.

Tab. 2.7: Ukážka tabuľky s prevádzkovými nákladmi s delením na  odbory

|  |  |  | Železničné trate a stavby | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Košice – Kysak (mimo) | ŽST Košice | Košice | 1 141 702 | 1 003 252 | 1 051 249 |
|  |  | medzistaničný | Košice – Kostoľany nad Hornádom | 462 347 | 156 028 | 117 532 |
|  |  | ŽST Kostoľany n/Hornádom | Kostoľany nad Hornádom | 154 778 | 133 841 | 131 352 |
|  |  | medzistaničný | Kostoľany nad Hornádom – Kysak | 137 111 | 185 153 | 293 362 |
| 04 | Kysak – Margecany | ŽST Kysak | Kysak | 156 026 | 237 342 | 222 718 |
|  |  | medzistaničný | Kysak – Malá Lodina | 198 105 | 307 749 | 220 241 |
|  |  | ŽST Malá Lodina | Malá Lodina | 67 047 | 86 012 | 68 795 |
|  |  | medzistaničný | Malá Lodina – Margecany | 256 595 | 340 637 | 432 359 |
|  |  | ŽST Margecany | Margecany | 191 501 | 188 759 | 171 808 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  |  |  |  | 10 577 083 | 10 789 193 | 10 683 971 |

Kompletná tabuľka s prehľadom nákladov podľa odborov a rokov je uvedená vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ Prílohy Etapy 4/ Prevádzkové náklady.

Následne prebehla kalkulácia základnej bežnej údržby vo výhľadovom období - po modernizácii trate - v nasledujúcich krokoch:

- Rozdelenie prevádzkových nákladov na bežnú údržbu a malé opravy.

- Odstránenie malých opráv z plánu údržby.

- Nahradenie ocenenia súčasných opráv novým modelom stredných opráv so stanovením nákladov na opravy podľa investičných nákladov na objekty a súbory.

V praxi je údržba železničnej infraštruktúry rozdelená na viacero stupňov – od pravidelných základných úkonov, teda bežnej údržby, cez opravy malých, stredných a veľkých rozsahov, obnovu prvku (generálna oprava mosta) až po komplexnú obnovu celej trate.

Základná bežná údržba pozostáva z pravidelných každoročných úkonov, ako periodické prehliadky, meranie geometrickej polohy koľají, diagnostické merania elektrotechnických zariadení, výmena drobných zariadení s krátkou životnosťou (žiarovky) a pod. a základných údržbárskych úkonov.

Tieto základné úkony majú približne rovnaký náklad pre jednotlivé roky.

Náklady nad túto úroveň preto predstavujú náklady na opravy.

Do prevádzkových nákladov sú týmto spôsobom zahrnuté malé a stredné opravy, čomu napovedá aj nízka absolútna výška prevádzkových nákladov. Rozsiahlejšie opravy sa vykonávajú ako samostatné akcie.

Malé opravy sú identifikované v podrobných nákladoch s delením podľa úsekov a druhov správy ako rozdiel medzi rokom s najvyšším nákladom a priemernými nákladmi v sledovanom období bez započítania maximálneho roku.

Tab. 2.8: Ukážka z tabuľky prevádzkových nákladov na bežnú (základnú) údržbu

| Žel. trate a stavby | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | PRIEM | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Súčasné PN |  |  | Identifikácia opráv |  |  |  | Výsledné PN |  |  |
| Košice - Kostoľany | 462 347 | 156 028 | 117 532 | 0 | 156 028 | 117 532 | 136 780 | 136 780 | 156 028 | 117 532 |
| Kostoľany | 154 778 | 133 841 | 131 352 | 0 | 133 841 | 131 352 | 132 597 | 132 597 | 133 841 | 131 352 |
| Kostoľany - Kysak | 137 111 | 185 153 | 293 362 | 137 111 | 185 153 | 0 | 161 132 | 137 111 | 185 153 | 161 132 |
| Kysak | 156 026 | 237 342 | 222 718 | 156 026 | 0 | 222 718 | 189 372 | 156 026 | 189 372 | 222 718 |
| Kysak - Malá Lodina | 198 105 | 307 749 | 220 241 | 198 105 | 0 | 220 241 | 209 173 | 198 105 | 209 173 | 220 241 |
| Malá Lodina | 67 047 | 86 012 | 68 795 | 67 047 | 0 | 68 795 | 67 921 | 67 047 | 67 921 | 68 795 |
| M. Lodina - Margecany | 256 595 | 340 637 | 432 359 | 256 595 | 340 637 | 0 | 298 616 | 256 595 | 340 637 | 298 616 |
| Margecany | 191 501 | 188 759 | 171 808 | 0 | 188 759 | 171 808 | 180 283 | 180 283 | 188 759 | 171 808 |

Takto stanovený model prevádzkových nákladov plne pokryje úroveň bežnej každoročnej údržby.

Týmto nie sú pokryté potrebné náklady na vykonanie stredných a veľkých opráv všetkých prvkov infraštruktúry. Tieto náklady sú kalkulované samostatne ako „Opravy a výmena zariadení“ a sú opísané v samostatne kapitole 2.4.3 Náklady na opravy a výmeny a zaradené do modelu CBA.

Takto identifikované náklady bežnej údržby nepokrývajú vplyv mimoriadnych udalostí (havárií), avšak detailné skúmanie obsahu každého nákladu po druhu a úseku nie je možné, keďže spracovateľ nedisponuje súpisom a vysvetlením vykonaných úkonov. Riešiteľ však predpokladá malý vplyv tejto skutočnosti na celkové stanovenie nákladov na malé opravy, keďže každá rozsiahlejšia nehoda sa prejaví nárastom ročných prevádzkových nákladov na maximum v danom úseku a sledovanom období a tým pádom bude vylúčená z odhadu základných prevádzkových nákladov na bežnú údržbu.

V poslednom kroku sú prevádzkové náklady v absolútnej výške zvýšené na predpokladanú výhľadovú hladinu nákladov. Vo výhľadovom období predpokladá riešiteľ zvýšenie absolútnej výšky prevádzkových nákladov výhľadovým voči nákladom súčasným.

Zvýšenie hladiny nákladov je aplikované na porovnávací referenčný variant „urobiť minimum“ aj pre varianty modernizačné, keďže zmena hladiny nákladov vychádza z výraznej zmeny technických prvkov oboch variantov voči súčasnému stavu infraštruktúry. Takáto úprava nemá priamy vplyv na stanovenie úspory prevádzkových nákladov pre CBA, avšak zreálni výšku prevádzkových nákladov.

Použitá úprava so zvýšením o 23% je priemerom odborných odhadov riešiteľov pre jednotlivé odbory a reprezentuje určitú zmenu v správe železničnej infraštruktúry po zvýšení technickej úrovne železničnej infraštruktúry po obnove alebo modernizácií. Predpokladá sa totiž zvýšenie bežných nákladov na údržbu,  napríklad vplyvom vyššej technickej úrovne prvkov, vzdialenej diagnostike a pod. na druhej strany však výrazné zvýšenie nákladov na stredné a veľké opravy, ktoré sú kalkulované samostatne.

V modeli CBA reprezentujú prevádzkové náklady v hárku „Vstupné dáta“ riadky:

- „Riadenie dopravy“;

- „Bežná údržba a správa železničnej infraštruktúry“, kde sú zahrnuté náklady na železničné stavby a trate, oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku a elektrotechniku a energetiku;

- „ostatné náklady“, kde sú zahrnuté náklady na správnu a prevádzkovú réžiu.

### Prevádzkové náklady počas výstavby

Analýza priebehu prevádzkových nákladov v úseku Žilina – Krásno nad Kysucou však preukázala zaujímavú skutočnosť: počas realizácie výstavby (v roku 2011)  sú prevádzkové náklady výrazne nižšie ako počas období pred a po výstavbe. Táto skutočnosť je spôsobená rozdielnym režimom a hlavne rozsahom údržby infraštruktúry: zariadenia - typicky celá traťová koľaj – je vo výluke (demolácii, rekonštrukcii, obnove) a nie sú potrebné činnosti údržby alebo v čase tesne po realizácii objektu nie je údržba potrebná, keďže sa jedná o nové zariadenie, resp. nedostatky sa odstraňujú reklamačným konaním po zhotovení stavby.

Tab. 2.9: Prevádzkové náklady úseku Žilina – Krásno nad Kysucou

|  | RD | ŽTS | OZT | EaE | SpHČ | PR | SR | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Železničné stanice |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 483 474 | 181 056 | 338 130 | 374 234 | 893 410 | 135 063 | 463 728 | 5 199 336 |
| 2012 | 913 718 | 518 890 | 300 358 | 282 324 | 1 105 182 | 304 013 | 542 085 | 8 507 648 |
| 2013 | 855 522 | 538 478 | 322 808 | 311 694 | 862 865 | 355 634 | 488 257 | 7 904 443 |
| 2014 | 856 649 | 562 717 | 317 272 | 372 957 | 787 351 | 355 936 | 475 290 | 7 847 574 |
|  | Medzistaničné úseky |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 790 808 | 222 189 | 259 524 | 256 879 | 533 870 | 133 663 | 458 922 | 5 145 449 |
| 2012 | 925 542 | 520 605 | 137 759 | 271 921 | 1 191 875 | 321 833 | 573 861 | 9 006 349 |
| 2013 | 691 522 | 621 580 | 147 547 | 305 236 | 642 225 | 354 129 | 489 160 | 7 970 014 |
| 2014 | 720 069 | 484 643 | 141 592 | 345 066 | 508 294 | 347 228 | 464 175 | 7 608 598 |

Prevádzkové náklady pre ŽST počas výstavby sú 5 119 tis EUR, pre šíru trať 5 145 tis EUR. V rokoch po modernizácií stúpnu prevádzkové náklady na priemerne pre ŽST 8 086 tis EUR a 8 194 tis EUR a 8 194 tis EUR pre trať, čo pres pokles nákladov na 64,3% resp. 62,8%.

Z tohto dôvodu je oprávnené uvažovať so znižovaním prevádzkových nákladov už v čase výstavby. Model stanovenie prevádzkových nákladov však neuvažuje s radikálnym znížením prevádzkových nákladov podľa vyššie uvedených záverov.

Prevádzkové náklady sú rozdelené do podúsekov podľa delenia štúdie, odchýlne od delenia podľa správnych úsekov – na ŽST a trate. Hranice podúsekov v štúdii nie sú totožné s hranicami dopravných úsekov s delením na ŽST a trať a priradenie prebiehalo podľa prevládajúcej dĺžky úseku trate voči podúseku štúdie. Takéto zjednotenie je nutné pre stanovenie prevádzkových nákladov počas výstavby, mierne skresľuje odhad prevádzkových nákladov pre jednotlivé stavebné úseky avšak pre stanovenie celkových prevádzkových nákladov sa rozdielne delenie neprejaví.

Postupná úprava prevádzkových nákladov v čase realizácie stavieb vychádza z harmonogramu výstavby a rešpektuje iba zmenu prevádzkových nákladov „pred modernizáciou“ a „po modernizácii“ v prvom roku po začiatku výstavby v úseku.

Aplikácia uvedenej zmeny je uvedená vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ Prílohy Etapy 4/ Prevádzkové náklady - harmonogram.

Tab. 2.10: Zmena prevádzkových nákladov počas výstavby

| ŽTS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-A | 228 409 | 228 409 | 228 409 | 228 409 | 228 409 | 132 773 | 132 773 | 132 773 | 132 773 |
| 07-B | 279 135 | 279 135 | 279 135 | 279 135 | 279 135 | 279 135 | 264 107 | 264 107 | 264 107 |
| 07-C | 169 429 | 169 429 | 169 429 | 169 429 | 169 429 | 169 429 | 169 429 | 151 550 | 151 550 |
| 07-D | 126 843 | 126 843 | 126 843 | 126 843 | 126 843 | 126 843 | 126 843 | 126 843 | 109 260 |
| 07-E | 254 454 | 254 454 | 254 454 | 254 454 | 254 454 | 246 754 | 246 754 | 246 754 | 246 754 |
| 07-F | 123 067 | 123 067 | 123 067 | 123 067 | 123 067 | 123 067 | 112 825 | 112 825 | 112 825 |
| 08-A | 161 719 | 150 460 | 150 460 | 150 460 | 150 460 | 150 460 | 150 460 | 150 460 | 150 460 |
| 08-B | 44 932 | 44 932 | 42 745 | 42 745 | 42 745 | 42 745 | 42 745 | 42 745 | 42 745 |
| 08-C | 44 932 | 44 932 | 44 932 | 42 745 | 42 745 | 42 745 | 42 745 | 42 745 | 42 745 |
| 08-D | 261 433 | 261 433 | 261 433 | 261 433 | 214 041 | 214 041 | 214 041 | 214 041 | 214 041 |
| 08-E | 204 804 | 204 804 | 142 717 | 142 717 | 142 717 | 142 717 | 142 717 | 142 717 | 142 717 |
| 08-F | 164 524 | 164 524 | 164 524 | 108 668 | 108 668 | 108 668 | 108 668 | 108 668 | 108 668 |
| 09-A | 39 291 | 39 291 | 39 291 | 39 291 | 39 291 | 30 525 | 30 525 | 30 525 | 30 525 |
| 09-B | 39 291 | 39 291 | 39 291 | 39 291 | 39 291 | 39 291 | 30 525 | 30 525 | 30 525 |
| 09-C | 78 582 | 78 582 | 78 582 | 78 582 | 78 582 | 78 582 | 78 582 | 61 050 | 61 050 |

### Náklady na opravy a výmeny

Náklady na opravy a výmeny dopĺňajú prevádzkové náklady na zaistenie dostatočnej údržby všetkých vybudovaných prvkov infraštruktúry. Zložité technologické zariadenia a stavebné objekty vysokej technickej úrovne budú potrebovať pravidelnú údržbu s výmenou opotrebovaných alebo zastaraných častí.

Náklady na opravy a výmeny zariadením vychádzajú z investičných nákladov, resp. v prípade železničného spodku a zvršku sú použité jednotkové ceny zo zrealizovanej komplexnej rekonštrukcie úseku Vrútky - Varín.

Pre každý odbor bola určená periodicita veľkej opravy a výmeny, podľa technickej životnosti prvkov, resp. podľa predpisov ŽSR.

Pre každý odbor bola určená výška potrebných nákladov, ako zoznam častí prvku, ktoré podliehajú oprave alebo výmene. Zoznam prvkov vychádza z podrobných ocenených výkazov výmer stavieb obdobného technického charakteru. Napríklad pre odbor zabezpečovacia technika sa uvažuje s výmenou vonkajších prvkov a elektronických častí zariadení.

Kompletné údaje o nákladoch na opravy a výmeny (obnovu) sú uvedené vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ Prílohy Etapy 4/ Náklady na obnovu.

Obr. 2.1 Ukážka z tabuľky Náklady na opravy a výmeny

Náklady na opravy a výmeny zariadení sú kalkulované pre celé hodnotiace obdobie.

Časové určenie nákladov sa odvíja od harmonogramu výstavby jednotlivých stavebných úsekov a je preto rozdielne pre jednotlivé alternatívy.

Kompletné údaje o harmonograme nákladov na opravy a výmeny (obnovu) sú uvedené vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ Prílohy Etapy 4/ Prevádzkové náklady - harmonogram.

Obr. 2.2: Ukážka z tabuľky Harmonogram nákladov na opravy a výmeny

### Prevádzkové náklady variantu „urobiť minimum“

Prevádzkové náklady v porovnávacom variante „urobiť minimum“  sú stanovené na základe prevádzkových nákladov v poslednom období.

Prevádzkové náklady sú v absolútnej výške znížené na predpokladanú výhľadovú hladinu nákladov. Vo výhľadovom období predpokladá riešiteľ zníženie absolútnej výšky prevádzkových nákladov výhľadovým voči nákladom súčasným.

Zníženie hladiny nákladov je aplikované na porovnávací referenčný variant „urobiť minimum“ aj pre varianty modernizačné, keďže zmena hladiny nákladov vychádza z výraznej zmeny technických prvkov oboch variantov voči súčasnému stavu infraštruktúry. Takáto úprava nemá priamy vplyv na stanovenie úspory prevádzkových nákladov pre CBA, avšak zreálni výšku prevádzkových nákladov.

Použitá úprava so znížením o 23% je priemerom odborných odhadov riešiteľov pre jednotlivé odbory a reprezentuje určitú zmenu v správe železničnej infraštruktúry po zvýšení technickej úrovne železničnej infraštruktúry po obnove. Predpokladá sa totiž zníženie bežných nákladov na údržbu, napríklad vplyvom vyššej technickej úrovne prvkov, vzdialenej diagnostike a pod., na druhej strany však výrazné zvýšenie nákladov na stredné a veľké opravy, ktoré sú kalkulované samostatne.

### Náklady na obnovu a opravy variantu „urobiť minimum“

Náklady na opravy a výmeny dopĺňajú prevádzkové náklady na zaistenie dostatočnej údržby všetkých prvkov infraštruktúry.

Určené náklady predstavujú minimálnu praktickú možnú úroveň údržby referenčného variantu. V obnove variantu „urobiť minimum“ však nie je uvažované s plným technickým riešením totožným so základným modernizačným variantom, avšak používajú sa najnižšie praktické možné spôsoby údržby a obnovy. V súčasnom období neexistuje iná, technicky a nákladovo nižšia, trhová možnosť a technický spôsob obnovy.

Náklady na opravy a výmeny zariadení vychádzajú z investičných nákladov pre základný modernizačný variant, resp. v prípade železničného spodku a zvršku sú použité jednotkové ceny zo zrealizovanej komplexnej rekonštrukcie úseku Vrútky - Varín.

Pre každý odbor bola určená periodicita veľkej opravy a výmeny, podľa technickej životnosti prvkov, resp. podľa predpisov ŽSR.

Pre každý odbor bola určená výška potrebných nákladov, ako zoznam častí prvku, ktoré podliehajú oprave alebo výmene. Zoznam prvkov vychádza z podrobných ocenených výkazov výmer stavieb obdobného technického charakteru. Napríklad pre odbor zabezpečovacia technika sa uvažuje s výmenou vonkajších prvkov a elektronických častí zariadení.

Kompletné údaje o nákladoch na opravy a výmeny (obnovu) sú uvedené vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ Prílohy Etapy 4/ Náklady na obnovu.

Náklady na opravy a výmeny zariadení sú kalkulované pre celé hodnotiace obdobie.

Časové určenie nákladov sa odvíja od harmonogramu obnovy železničnej infraštruktúry jednotlivých stavebných úsekov a je zjednotené s alternatívami harmonogramu výstavby modernizačných variantov.

Kompletné údaje o harmonograme nákladov na opravy a výmeny (obnovu) sú uvedené v Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ Prílohy Etapy 4/ Náklady na obnovu - harmonogram.

## Výnosy investície

### Výnosy vo finančnom hodnotení

Výnosy investície vo finančnom hodnotení predstavujú:

- zvýšenie poplatku za prenajatie dopravnej cesty

- tržby za predaj opustených pozemkov

Zvýšenie poplatku za prístup k dopravnej infraštruktúre – prenajatie dopravnej cesty a doplnkových služieb – vyplýva zo zvýšenia dopravných a prepravných výkonov vyjadrených v počte prevádzaných vlakov a hrubých tonokilometrov.

Tržby za predaj opustených pozemkov predstavujú prínosy pri predaji pozemkov z pôvodnej, preložkou opustenej trasy. (Náklady na výkup pozemkov pre preložky sú uvedené v kapitole náklady).

Uvedené výnosy sú zahrnuté do finančnej CBA.

### Socioekonomické výnosy

Úspora času prepravy cestujúcich

Modernizáciou železničnej infraštruktúry dochádza k skráteniu cestovného času a to jednak zvýšením rýchlostí  a čiastočne skrátením dĺžok úsekov tratí.

K úspore času prepravy dochádza v porovnaní s referenčným variantom vo výhľadovej doprave aj v prevedenej doprave.

Modernizáciou trate vznikne určitý nárast železničnej prepravy, spôsobený prechodom cestujúcich a tovaru z individuálnej automobilovej dopravy (IAD), hromadnej autobusovej dopravy a cestnej nákladnej dopravy – tzv. prevedená doprava.

Vo výhľadovej doprave celkovej bez prevedenej dopravy je zníženie cestovných časov kalkulované pre rozdiel výhľadového cestového času a času referenčného variantu, pre počty cestujúcich podľa prognózy dopravy a pre jednotkové sadzby ocenenia času cestujúcich podľa národnej príručky CBA (pracovná verzia 2015) v členení na cestujúcich na diaľkové trasy resp. regionálne trasy a pracovné resp. súkromné cesty.

Vo výhľadovej doprave prevedenej je ohodnotenie času cestujúcich kalkulované obdobne ako v celkovej doprave so započítaním 1/2 úspor.

Pre obsadenosť dopravných prostriedkov sa  v autobusovej doprave uvažuje odchylne s príručkou CBA s hodnotou 25 osôb. Táto hodnota je v súlade s prieskumami u prímestských dopravcov. V obsadenosti IAD je použitá hodnota 1,5 osoby/ auto. Táto hodnota je z hodnoty 1,8 podľa národnej príručky znížená z odôvodneného predpokladu výrazného zvyšovania automobilizácie v dlhom referenčnom období, pričom za krajné hodnoty je možné považovať údaje z krajín EU15 s výškou 1,2 cestujúceho, resp. sčítavanie prímestskej dopravy v mestách SR s priemerným obsadení cca 1,3.

Úspora času prepravy cestujúcich z meškaní vlakov

Technická úroveň súčasnej infraštruktúry spôsobuje meškania vlakov. ŽSR vedie štatistiku meškaní vlaku zo všetkých dôvodov – vrátane porúch rušňov, dôvodov na strane dopravných spoločností, rekonštrukcie tratí, mimoriadnych udalostí  (havárií). V čase meškaní pre potreby štúdie sú započítané iba dôvody na strane infraštruktúry – dopravnej cesty. Menovite riadenie dopravy, železničné trate a stavby, oznamovacia a zabezpečovacia technika a Elektrotechnika a energetika. Modernizáciou infraštruktúry dôjde k výraznému zvýšeniu technickej úrovne všetkých uvedených odborov a k zavedeniu dispečerského (centralizovaného) spôsobu riadenia odborov. Na základe toho je možné predpokladať, že spoľahlivosť infraštruktúry a dispečerský spôsob riadenia dopravy výrazne obmedzí až odstráni meškania vlakov z dôvodov na strane infraštruktúry.

Na stanovenie hodnoty odstránenia (zníženia) meškaní vlakov boli použité dostupné štatistické hodnoty meškaní vlakov podľa podkladov ŽSR. Hodnota času meškania je kalkulovaná z celosieťových ukazovateľov so stanovením priemerného času meškania pre jednu cestu. Hodnota meškania pre diaľkové vlaky je výrazne vyššia ako pre regionálne vlaky, hlavne na krátkych trasách. Dostupné štatistické údaje však neumožňujú stanoviť meškania vlakov iba na vybraných úsekoch a vybraných druhov vlakov. Preto je použitý údaj pre priemerné meškanie na jednu cestu roku 2014, ktorý predstavuje 1,41 min a údaj počet nastúpených ciest z prognózy dopravy. Uvedený počet cestujúcich je rozdelený rovnakým princípom ako v úspore času cestujúcich zvýšením rýchlosti na cestujúcich na krátke trate a dlhé trate a pracovné alebo súkromné cesty a používa sadzby národnej príručky CBA.

Tab. 2.11: Štatistika meškaní vlakov, meškania vlakov z dôvodov na strane infraštruktúry 01.-12.2014 [ŽSR]

| Dôvody a veľkosť meškania | min. | príp. |
| --- | --- | --- |
| Prepravné dôvody | 110 260 | 85 083 |
| HDV | 94 783 | 21 867 |
| Vozne | 16 022 | 2 152 |
| IT (dopravcu) | 10 | 3 |
| Personálne dôvody | 4 866 | 961 |
| Riadenie dopravy | 15 340 | 11 073 |
| Železničné trate | 643 396 | 262 483 |
| poruchy iných vozidiel | 12 | 4 |
| ŽT (telekomunikácie) | 11 | 4 |
| Oznamovacia a zabezpečovacia technika | 39 806 | 9 865 |
| Energetika a elektrotechnika | 28 430 | 6 922 |
| Iné personálne dôvody | 40 | 7 |
| Zvláštne (cudzie vplyvy) spolu | 1 322 026 | 299 168 |
| Spolu | 2 275 002 | 699 592 |
| ZŠR infraštruktúra spolu (r.6+7+9+10+11) | 727 035 | 290 358 |
| Počet zavedených spojov | 517 205 |  |
| Priemerné meškanie na jednu cestu | 1,41 |  |

Úspora času viazanosti tovaru v nákladnej doprave

Ocenenie úspor viazanosti tovaru v nákladnej doprave predstavuje vyjadrenie nákladov ušlého zisku inej činnosti, resp. zvýšenie nákladov hospodárstva na komodity viazané počas dopravy. V úspore času prepravy nie je uvažované s vplyvom prevedenej dopravy. Je kalkulovaná iba diaľková doprava.

Čas prepravy v regionálnej nákladnej doprave, teda v obsluhe miestnych manipulačných zariadení a vlečiek je vo veľkej miere závislý na iných parametroch – napríklad časového trasovania manipulačných vlakov v prestávkach vlakov osobnej dopravy a diaľkovej nákladnej dopravy, ktorý môže byť zvýšením rýchlostí negatívne ovplyvnení (skrátia sa vhodné prestávky).

Ocenenie benefitu vychádza z predpokladaných prepravných výkonov variantov, priemerného merného ohodnotenia podľa národnej príručky a z priemerného skrátenia jazdných časov pre vlaky nákladnej dopravy, vrátane odstránenia obmedzení rýchlostí pre rušne prechodnosti 3 (rušne s priečnymi účinkami na trať vyššími ako 60kN).

Prehľad vstupov pre výpočet úspor času

Tab. 2.12: Vstupné jednotkové ceny hodnôt času (VOT)

| Jednotková cena (sadzba) | Hodnota v počiatočnom roku | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| Pracovné cesty | 9,78 EUR/ hod | Národná príručka CBA, Tab. 18 |
| Dochádzanie | 6,80 EUR/ hod |  |
| Ostatné | 4,85 EUR/ hod |  |
| VOT nákladná doprava | 200 EUR/ vlhod |  |
| Nárast HDP (v počiatočnom roku) | 3,00 % | Štatistický úrad SR, Národná banka SR |
| Elasticita sadzieb s HDP – pracovné cesty | 0,7 | Národná príručka CBA, str. 59 |
| Elasticita sadzieb s HDP – dochádzanie, ostatné | 0,5 |  |

Tab. 2.13: Prehľad vstupných údajov hodnôt času v cieľovom roku (2057)

| Varianty | ZA-KE 1.1 | ZA-KE 2.3 | ZA-KE 3.1 | ZA-KE 3.2 | KE-ČnT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úspory času cestujúcich |  |  |  |  |  |
| Dlhé vzdialenosti (hod/rok) | 1 825 609 | 2 624 864 | 3 021 193 | 3 215 972 | 624 315 |
| pracovné cesty (hod/rok) | 365 122 | 524 973 | 604 239 | 643 194 | 124 863 |
| dochádzanie (hod/rok) | 365 122 | 524 973 | 604 239 | 643 194 | 124 863 |
| ostatné (hod/rok) | 1 095 365 | 1 574 919 | 1 812 716 | 1 929 583 | 374 589 |
| Ocenenie času - dlhé vzd. (€/rok) | 19 469 012 | 27 992 589 | 32 219 190 | 34 296 391 | 6 662 816 |
| Krátke vzdialenosti (hod/rok) | 699 806 | 825 381 | 846 896 | 1 166 108 | 323 322 |
| pracovné cesty (hod/rok) | 34 990 | 41 269 | 42 345 | 58 305 | 16 166 |
| dochádzanie (hod/rok) | 419 884 | 495 228 | 508 138 | 699 665 | 193 993 |
| ostatné (hod/rok) | 244 932 | 288 883 | 296 414 | 408 138 | 113 163 |
| Ocenenie času - krátke vzd. (€/rok) | 7 167 624 | 8 453 799 | 8 674 165 | 11 943 626 | 3 312 500 |
| Spolu (€/rok) | 26 636 636 | 36 446 388 | 40 893 355 | 46 240 017 | 9 975 316 |
| Úspora času v preprave tovaru |  |  |  |  |  |
| Úspora času (hod/rok) | 5 018 183 | 5 973 218 | 5 973 218 | 5 973 218 | 1 344 569 |
| Ocenenie úspory (€/rok) | 1 947 726 | 2 318 407 | 2 318 407 | 2 318 407 | 2 953 988 |

Prevádzkové náklady vozidiel

Modernizáciou trate vznikne určitý nárast železničnej prepravy, spôsobený prechodom cestujúcich a tovaru z individuálnej automobilovej dopravy (IAD), hromadnej autobusovej dopravy a cestnej nákladnej dopravy – tzv. prevedená doprava.

Zníženie prevádzkových nákladov vozidiel je v štúdii kalkulované pre prevedenú dopravu podľa prognózy dopravy pre všetky druhy vozidiel železničnej aj cestnej dopravy, osobnej aj nákladnej a zníženie nákladov na údržbu (nie výstavbu) cestných komunikácií.

Úspora nákladov je spôsobená tým, že pre prevedenú dopravu sa uvažuje s inými prevádzkovými nákladmi na dopravu jedného cestujúceho, resp. 1 tony tovaru, keďže železničná doprava ako veľkokapacitná hromadná doprava z rôznych dôvodov umožňuje ekonomickú optimalizáciu celého prepravného reťazca. Sadzby cenového ohodnotenia – jednotkové ekonomické náklady na prevádzku mobilných prostriedkov - sú kalkulované samostatnou metodikou a pre potreby Štúdie sú prebraté sadzby národnej príručky CBA (pracovná verzia 2015).

Rekuperácia trakčnej elektrickej energie

Modernizáciou trakčnej sústavy, v časti napájacej (zdrojovej) aj v časti trakčného vedenia bude umožnené rekuperácia, spätné získavanie časti trakčnej elektrickej energie.

Rekuperácia bude možná vo výhľadovom stave, po zmene trakčnej sústavy na 25kV, 50Hz s prenosom získanej energie vo vnútri trakčnej sústavy alebo s dodávkou energie do nadradenej (národnej) siete. V prechodnom stave, do zmeny trakčnej sústavy, bude umožnená rekuperácia energie iba vo vnútri trakčnej sústavy a energia rekuperovaná vlakom č.1 bude priamo použitá nasledujúcim vlakom č.2.

Rekuperácia trakčnej energie je možná pri viacerých režimoch jazdy vlaku – pri udržiavacom brzdení (brzdení na udržanie rýchlosti pri jazde na spáde) alebo pri zastavovacom brzdení. Pre potreby štúdie je kalkulovaná veľkosť rekuperovateľnej energie pri udržiavacom brzdení v úseku Poprad-Tatry – Štrba a Štrba – Paludza, teda úseku veľkými sklonmi trate pri prekonávaní tzv. Štrbskej rampy – horského sedla. Hodnota elektrickej energie ja prevzatá z podrobných Energetických výpočtov projektovej dokumentácie úseku Poprad-Tatry – Liptovský Mikuláš. Iné úseky, zastavovacie brzdenie v celom ostatnom úseku a všetky vlaky osobnej dopravy nie sú uvažované z dôvodu veľkej nepresnosti pri odhade rekuperovanej energie.

Spotreby elektrickej energie pre Pn v smere „do sklonu“ je podľa uvedeného dokumentu po sekciách:

- 49 565 kWh +  6 064 kWh + 12 448 kWh + 26 396 kWh + 27 748  kWh + 24 856 kWh + 10 334 kWh,

spolu 159 535 kWh/ deň, teda 5 146 kWh/ vlak;

Spotreby elektrickej energie pre Pn v smere „zo sklonu“ je podľa uvedeného dokumentu po sekciách:

- 2 247 kWh + 858 kWh + 518 kWh + 1 401  kWh + 1 498 kWh + 1 801 kWh + 713 kWh,

spolu  9 036 kWh/ deň, teda 291 kWh/ vlak;

Spotreba v smere „zo sklonu“ predstavuje kalkuláciu spotreby na prekonanie traťových a jazdných odporov a spotrebu pomocných pohonov. Po určitom zjednodušení pre úseky s jednosmernými sklonmi a s veľkými hodnotami sklonov (vysoko na 2,0‰ až 3,6‰, čo predstavuje odpor jazdy prepočítaný na sklon) je možné konštatovať, že rozdiel spotreba v jazde do sklonu a zo sklonu predstavuje zvýšenie potenciálnej energie vlaku, teda energiu spotrebovanú na prekonanie sklonu.

Takto stanovená výška rekuperovateľnej energie je 4 854 kWh na vlak.

Pri predpokladanej účinnosti premeny rekuperovateľnej energie na rekuperovanú 0,63 je výška rekuperovanej energie 3 060 kWh na vlak.

Účinnosť premeny rekuperovanej energie na potenciálnu nasledujúceho vlaku nie je uvažovaná, keďže rekuperujúci rušeň sa správa ako zdroj energie, teda ako alternatíva k TNS, TM.

Účinnosť rekuperácie je podľa zdrojov rôznorodá, pre dlhotrvajúce udržiavacie brzdenie je uvažované s výškou 70%. Výsledná výška rekuperovateľnej energie závisí od mnohých iných faktorov, pri NEx vlakoch (nákladných expresoch pre kontajnerovú dopravu) bude vo veľkej miere výška energie závisieť na skutočne používanej dopravnej rýchlosti, teda či sa cieľová rýchlosť 120 km/h bude skutočne používať, vzhľadom na radikálny nárast spotreby energie v porovnaní s rýchlosťou 100 km/h, resp. 80 km/h. V uvedených podmienkach je stanovená hodnota energie považovaná riešiteľom za dôveryhodnú, pričom je určená na minimálnej hranici budúcej praktickej hodnoty.

Iné úseky, mimo uvedeného cca 60 km dlhého úseku, ďalej zastavovacie brzdenie v celom ostatnom úseku a ďalej všetky vlaky osobnej dopravy nie sú uvažované z dôvodu veľkej nepresnosti pri odhade rekuperovanej energie. Výška rekuperovanej energie sa však bude pohybovať v stovkách MWh za deň (v prípade automobilovej dopravy predstavuje približne 3,4% celkovej spotreby).

Hodnota kalkulovaného dopravného toku je podľa prognózy dopravy, jednotková cena za elektrickú energiu je použitá podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre sadzbu trakčnej energie pre ŽSR pre roky 2014 a 2015 (Zmluva o združenej dodávke elektriny 910 000T 250 02/14). Vývoj jednotkovej ceny je podľa materiálu „Plán postupu v energetike do roku 2050 v konečnom znení“, Európska komisia, 2011, predpokladaný s nárastom do r. 2030 o 1% medziročne, v ďalšom období s konštantnou cenou.

Rekuperácia trakčnej elektrickej energie je možná iba pri modernizácii vozidlového parku nákladných dopravcov. Rušne dopravcov, v súčasnosti prevádzkujúcich dopravu na tratiach ŽSR majú vysoký vek, pričom 83% rušňov má vek vyšší ako 30r. a iba 2% rušňov majú vek nižší ako 15 rokov. Ďalej bude nutná výrazná modernizácia vozidlového parku z dôvodu zmeny trakčnej sústavy z jednosmernej a striedavú, keďže dopravné spoločnosti nedisponujú dostatočným počtom vozidiel na pokrytie potrieb dopravy. Z uvedených dôvodov a v súlade so stratégiami zmeny trakcie hlavných dopravcov v podmienkach SR (ZSSK, a.s. a ZSCS Cargo, a.s.) je možné považovať obnovu vozidlového parku pre potreby Štúdie za prostú reprodukciu a štúdia neuvažuje so žiadnymi nákladmi na modernizáciu vozidlového parku dopravcov.

Ďalším rizikom, znižujúcim výslednú hodnotu účinnosti rekuperácie je odpor energetických podnikov spätne odkupovať rekuperovanú energiu, keďže tá ako nárazový zdroj predstavuje komplikácie pre rozvodnú energetickú sústavu. Keďže však spätne získaná energia predstavuje výrazne ekologický zdroj energie, s praktickými nulovými dodatočnými nákladmi a nulovými emisiami, riešiteľ predpokladá takú európsku a národnú úpravu legislatívy, že nebude existovať prekážka rekuperácie nie len v rámci trakčnej sústavy (energiu spotrebuje iný vlak v úseku do cca 50 km) ale aj pre dodávku do národnej rozvodovej sústavy.

Prehľad vstupov pre výpočet úspor prevádzkových nákladov vozidiel

Tab. 2.14: Vstupné jednotkové ceny prevádzkových nákladov vozidiel

| Jednotková cena (sadzba) | Hodnota v 1. roku | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| Vlak osobnej dopravy (v elektrickej trakcii) | 5,40 | ZSSK |
| Autobus | 0,72 | Národná príručka CBA, Tab. 22, 23 a 25 |
| Osobný automobil | 0,21 |  |
| Nákladný vlak (v elektrickej trakcii) | 7,60 | ZSCS |
| Nákladný vlak v motorovej trakcii | 14,40 |  |
| Nákladný automobil nad 12 ton | 0,91 | Národná príručka CBA, Tab. 22, 23 a 25 |
| Náklady na údržbu cestných komunikácií (€/tis. čtkm) | 6,34 |  |
| Náklady na údržbu cestných komunikácií (€/tis. oskm) | 0,20 |  |
| Úspora trakčnej energie rekuperáciou (€/vlak) | 187,36 | Výpočet |
| Cena elektrickej energie | 54,88 | Zmluva o zruženej dodávke elektriny 2014 |
| Rekuperovateľná energia | 3,06 | Energetické výpočty, Príloha 2 |
| Ročná zmena ceny elektrickej energie 2015-2030 | 1% | Plán postupu v energetike do roku 2050, EK |
| Nárast HDP (v počiatočnom roku) | 3,00 % | Štatistický úrad SR, Národná banka SR |
| Elasticita sadzieb s HDP – nehodovosť | 0,7 | Národná príručka CBA, str. 61 |

Tab. 2.15: Prehľad vstupných údajov prevádzkových nákladov vozidiel v cieľovom roku (2057)

| Prírastkové prevádzkové náklady vozidiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianty | ZA-KE 1.1 |  | ZA-KE 2.3 |  | ZA-KE 3.1 |  | ZA-KE 3.2 |  | KE-ČnT |  |
|  | vzkm/ vlkm | € | vzkm/ vlkm | € | vzkm/ vlkm | € | vzkm/ vlkm | € | vzkm/ vlkm | € |
| Vlak - rýchlik | 10 395 | 56 133 | -115 083 | -621 447 | -88 784 | -479 433 | 2 665 | 14 391 | 6 220 | 33 589 |
| Osobný vlak | -26 067 | -140 762 | 3 237 | 17 477 | 20 278 | 109 501 | 82 630 | 446 199 | 18 088 | 97 675 |
| Nákladný vlak | -828 036 | -6 293 073 | -760 345 | -5 778 624 | -723 055 | -5 495 219 | -585 711 | -4 451 406 | -309 496 | -2 352 172 |
| Rekuperácia tr. energie | - | 3 107 525 | - | 3 071 660 | - | 3 051 902 | - | 2 979 132 | - | 342 936 |
| Nákladné auto | 50 236 167 | 45 714 912 | 50 236 167 | 45 714 912 | 50 236 167 | 45 714 912 | 50 236 167 | 45 714 912 | 22 891 381 | 20 831 156 |
| Osobný automobil | 156 815 323 | 32 931 218 | 242 440 398 | 50 912 484 | 243 408 317 | 51 115 747 | 264 148 633 | 55 471 213 | 14 101 586 | 2 961 333 |
| Autobus | 1 606 878 | 1 156 952 | 2 287 610 | 1 647 079 | 2 518 490 | 1 813 312 | 2 606 568 | 1 876 729 | 757 367 | 545 304 |
| Cestné komunikácie | - | 5 767 076 | - | 5 781 859 | - | 5 784 589 | - | 5 786 186 | - | 2 620 382 |
| Spolu | - | 82 299 980 | - | 100 745 399 | - | 101 615 310 | - | 107 837 355 | - | 25 080 203 |

Nehodovosť

Železničná doprava má výrazne nižšiu mieru nehodovosti ako porovnávaná cestná doprava. Výrazne vyššia bezpečnosť železničnej dopravy sa prejavuje v osobnej aj nákladnej doprave, a to vo všetkých kategóriách nehôd – v ľahkých a ťažkých zraneniach, úmrtiach a materiálnych škodách.

Pre prevedenú dopravu – dopravu prevedenú z cestnej na železničnú – sa prejaví efekt zníženia nehodovosti. Výška prevedenej dopravy je uvažovaná podľa prognózy dopravy.

Jednotkové ocenenia nehodovosti sú prevzaté z národnej príručky CBA.

Zmena spoločenských nákladov na nehody je kalkulovaná pre všetky druhy dopravy, vrátane zvýšených nákladov na nehodovosť železničnej dopravy spôsobenú zvýšením počtu cestujúcich (vlakov) a prepraveného tovaru. Výsledná hodnota úspor je stanovená ako súčet všetkých - pozitívnych aj negatívnych - zmien nehodovosti.

Nehodovosť v širšom území

Modernizácia železničnej trate prinesie zmenu cestujúcich aj v území mimo priameho (úzkeho) územia riešeného koridoru, zvýšením celkovej konkurencieschopnosti železničnej dopravy z pohľadu jazdných časov, komfortu cestujúcich, zvýšením spoľahlivosti dopravy, zavedením oznamovacích zariadení orientovaných na cestujúceho, výrazným zvýšením užívateľského komfortu dopravy zavedením taktového cestového poriadku (grafikonu vlakovej dopravy).

Modernizácia koridoru v úseku II. hlavného ťahu siete ŽSR v úseku Žilina – Košice prinesie zvýšený dopyt po železničnej doprave - hlavne v diaľkovej preprave pre trasy pokračujúce cez modernizovaný úsek  a v regionálnej preprave lokalít tesne susedných (priľahlých) s riešeným územím.

Zmena spoločenských nákladov na nehodovosť v širšom území používa rovnaké princípy ako kalkulácia nehodovosti v priamo území koridoru a uvažuje s prevedenou dopravou podľa prognózy dopravy v úsekoch podľa dopravného modelu.

Zahrnuté sú úseky hlavných, koridorových tratí, susediacich s riešeným územím: Žilina – Púchov, Púchov – Bratislava, Púchov – Horní Lideč, Žilina - Čadca, Čadca - Čadca, št. hr ČR, Čadca - Čadca, št. hr. PL, Kysak – Prešov, Košice – Čaňa, št. hr. MA. Úseky priamo nadväzujúce na riešený úsek, ktoré sa nachádzajú na území cudzích štátov (napr. Žilina – Čadca – Praha) nie sú do výpočtu zahrnuté.

V regionálnej doprave sú do kalkulácie zahrnuté iba úseky priamo (tesne) susediace s riešeným územím. Ide o úseky Žilina – Púchov – Horní Lideč, Žilina – Čadca a Kysak – Prešov.

Prehľad vstupov pre výpočet úspor z nehodovosti

Tab. 2.16: Vstupné jednotkové ceny úspor z nehodovosti

| Jednotková cena (sadzba) | Hodnota v 1. roku | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| Osobný automobil | 37,87 | Národná príručka CBA, Tab. 28 |
| Autobus | 14,42 |  |
| Vlak (osobná doprava) | 0,71 |  |
| Nákladný automobil (ťažký nad 12 t) | 11,96 |  |
| Vlak (nákladná doprava) | 0,24 |  |
| Nárast HDP (v počiatočnom roku) | 3,00 % | Štatistický úrad SR, Národná banka SR |
| Elasticita sadzieb s HDP – nehodovosť | 0,7 | Národná príručka CBA, str. 66 |

Tab. 2.17: Prehľad vstupných údajov nehodovosti v cieľovom roku (2057)

| Prírastkové náklady na nehodovosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianty | ZA-KE 1.1 |  | ZA-KE 2.3 |  | ZA-KE 3.1 |  | ZA-KE 3.2 |  | KE-ČnT |  |
|  | oskm/čtkm | € | oskm/čtkm | € | oskm/čtkm | € | oskm/čtkm | € | oskm/čtkm | € |
| Vlak - osobná doprava | -184 979 793 | -255 307 | -299 794 340 | -413 773 | -308 866 515 | -426 294 | -290 834 098 | -401 406 | -38 165 909 | -52 684 |
| Nákladný vlak | -823 348 452 | -384 128 | -755 340 370 | -352 399 | -718 311 198 | -335 123 | -579 900 934 | -270 549 | -220 557 044 | -102 915 |
| Autobus | 40 171 942 | 1 126 078 | 57 190 256 | 1 603 127 | 62 962 239 | 1 764 924 | 65 164 190 | 1 826 648 | 18 934 167 | 530 834 |
| Osobný automobil | 130 452 654 | 17 316 318 | 187 348 937 | 26 771 460 | 195 223 910 | 26 878 342 | 201 009 645 | 29 168 590 | 21 152 380 | 1 557 406 |
| Nákladný automobil | 904 251 000 | 21 023 290 | 904 251 000 | 21 023 290 | 904 251 000 | 21 023 290 | 904 251 000 | 21 023 290 | 412 044 850 | 9 581 267 |
| Spolu | - | 38 826 252 | - | 48 631 704 | - | 48 905 138 | - | 51 346 572 | - | 11 513 908 |

Externality

Prevádzka dopravy spôsobuje aj spoločenské náklady, ktoré neznáša pôvodca dopravy priamo, resp. spôsobuje náklady iným subjektom alebo spoločnosti  ako takej (hospodárstvu).

Medzi hlavné spoločenské externé náklady je považovaný:

- vznik hluku a vibrácií;

- vznik lokálneho znečistenia – znečistenia životného prostredia v mieste a okolí dopravy;

- vznik globálneho znečistenia – vznik skleníkových plynov spôsobujúcich klimatickú zmenu;

Externé náklady dopravy je potrebné pre stanovenie spoločenskej hodnoty projektu internalizovať – kalkulovať rozdielne spoločenské náklady rôznych druhov dopráv.

Železničná doprava produkuje rozdielne úrovne znečistenia ako cestná doprava. Pre prevedenú dopravu – dopravu, ktorá by bez projektu bola časťou cestnej dopravy, ale modernizáciou dôjde k jej prevedenie na železničnú dopravu – je potrebné stanoviť rozdielne spoločenské ceny referenčného (urobiť minimum) a modernizačného variantu. Výsledná hodnota úspor je stanovená ako súčet všetkých - pozitívnych aj negatívnych - zmien.

Externality v širšom území

Modernizácia železničnej trate prinesie zmenu cestujúcich aj v území mimo priameho (úzkeho) územia riešeného koridoru, zvýšením celkovej konkurencieschopnosti železničnej dopravy z pohľadu jazdných časov, komfortu cestujúcich, zvýšením spoľahlivosti dopravy, zavedením oznamovacích zariadení orientovaných na cestujúceho, výrazným zvýšením užívateľského komfortu dopravy zavedením taktového cestového poriadku (grafikonu vlakovej dopravy).

Modernizácia koridoru v úseku II. hlavného ťahu siete ŽSR v úseku Žilina – Košice prinesie zvýšený dopyt po železničnej doprave - hlavne v diaľkovej preprave pre trasy pokračujúce cez modernizovaný úsek  a v regionálnej preprave lokalít tesne susedných (priľahlých) s riešeným územím.

Zmena spoločenských nákladov na spoločenské náklady emisií v širšom území používa rovnaké princípy ako kalkulácia priamo v území koridoru a uvažuje s prevedenou dopravou podľa prognózy dopravy v úsekoch podľa dopravného modelu. Skladba úsekov je totožná pre prevedenú dopravu v širšom území, ktorá je popísaná v benefite Nehodovosť v širšom území.

Prehľad vstupov pre výpočet úspor zo znečistenia životného prostredia

Tab. 2.18: Vstupné jednotkové ceny úspor zo znečistenia životného prostredia

| Jednotková cena (sadzba) | Hodnota v 1. roku |  |  | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Znečistenie ŽP | Skleníkové plyny | Hluk |  |
| Osobný automobil | 1,01 | 2,01 | 0,08 | Národná príručka CBA, Tab. 31 - 41 |
| Autobus | 13,79 | 6,56 | 0,36 |  |
| Vlak (osobná doprava) | 43,45 | - | 2,28 |  |
| Nákladný automobil (ťažký nad 12 t) | 16,24 | 9,56 | 0,75 |  |
| Vlak (nákladná doprava) | 81,00 | 140,45 | 4,47 |  |
| Nárast HDP (v počiatočnom roku) | 3,00 % |  |  | Štatistický úrad SR, Národná banka SR |
| Elasticita sadzieb s HDP – nehodovosť | 0,7 |  |  | Národná príručka CBA, str. 76 |

Tab. 2.19: Prehľad vstupných údajov úspor zo znečistenia životného prostredia v cieľovom roku (2057)

| Prírastkové hodnoty zo zmeny hluku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianty | ZA-KE 1.1 |  | ZA-KE 2.3 |  | ZA-KE 3.1 |  | ZA-KE 3.2 |  | KE-ČnT |  |
|  | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € |
| Vlak - Os.doprava | -15 672 | -695 | -111 846 | -4 957 | -68 506 | -3 036 | 85 295 | 3 780 | 24 308 | 1 078 |
| Autobus | 1 606 878 | 11 245 | 2 287 610 | 16 009 | 2 518 490 | 17 625 | 2 606 568 | 18 241 | 757 367 | 5 228 |
| Osobný automobil | 156 815 323 | 243 870 | 242 440 398 | 377 030 | 243 408 317 | 378 535 | 264 148 633 | 410 789 | 14 101 586 | 21 933 |
| Nákladný automobil | 50 236 167 | 732 417 | 50 236 167 | 732 417 | 50 236 167 | 732 417 | 50 236 167 | 732 417 | 22 891 381 | 333 796 |
| Nákladný vlak | -827 559 | -71 910 | -757 772 | -65 846 | -719 379 | -62 509 | -577 744 | -50 202 | -307 940 | -26 762 |
| Spolu | - | 914 928 | - | 1 054 653 | - | 1 063 031 | - | 1 115 025 | - | 335 272 |
| Prírastkové hodnoty zo zmeny znečistenia životného prostredia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varianty | ZA-KE 1.1 |  | ZA-KE 2.3 |  | ZA-KE 3.1 |  | ZA-KE 3.2 |  | KE-ČnT |  |
|  | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € |
| Vlak - Os.doprava | -15 672 | -13 237 | -111 846 | -94 469 | -68 506 | -57 863 | 85 295 | 72 043 | 24 308 | 20 535 |
| Autobus | 1 606 878 | 430 752 | 2 287 610 | 613 235 | 2 518 490 | 675 126 | 2 606 568 | 698 737 | 757 367 | 203 057 |
| Osobný automobil | 156 815 323 | 3 078 863 | 242 440 398 | 4 759 999 | 243 408 317 | 4 779 003 | 264 148 633 | 5 186 212 | 14 101 586 | 276 909 |
| Nákladný automobil | 50 236 167 | 15 859 264 | 50 236 167 | 15 859 264 | 50 236 167 | 15 859 264 | 50 236 167 | 15 859 264 | 22 891 381 | 7 227 786 |
| Nákladný vlak | -827 559 | -1 303 061 | -757 772 | -1 193 175 | -719 379 | -1 132 722 | -577 744 | -909 705 | -307 940 | -484 952 |
| Spolu | - | 18 052 581 | - | 19 944 853 | - | 20 122 808 | - | 20 906 550 | - | 7 243 335 |
| Prírastkové hodnoty zo zmeny tvorby skleníkových plynov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varianty | ZA-KE 1.1 |  | ZA-KE 2.3 |  | ZA-KE 3.1 |  | ZA-KE 3.2 |  | KE-ČnT |  |
|  | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € | vlkm/ vzkm | € |
| Vlak - Os.doprava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autobus | 1 606 878 | 204 912 | 2 287 610 | 291 720 | 2 518 490 | 321 162 | 2 606 568 | 332 394 | 757 367 | 96 596 |
| Osobný automobil | 156 815 323 | 6 127 242 | 242 440 398 | 9 472 869 | 243 408 317 | 9 510 689 | 264 148 633 | 10 321 075 | 14 101 586 | 551 076 |
| Nákladný automobil | 50 236 167 | 9 335 872 | 50 236 167 | 9 335 872 | 50 236 167 | 9 335 872 | 50 236 167 | 9 335 872 | 22 891 381 | 4 254 781 |
| Nákladný vlak | -827 559 | -2 259 443 | -757 772 | -2 068 906 | -719 379 | -1 964 085 | -577 744 | -1 577 384 | -307 940 | -840 882 |
| Spolu | - | 13 408 583 | - | 17 031 555 | - | 17 203 638 | - | 18 411 957 | - | 4 061 570 |

Nekalkulované benefity

Modernizácia trate vytvorí aj veľký počet iných benefitov, ktoré neboli kalkulované. Buď z dôvodu neexistencie vhodných podkladov, alebo z dôvodu veľkej nepresnosti v ich stanovení, prípadne čiastočného zahrnutia týchto benefitov v CBA iných projektov a podobne. Niektoré benefity výstavby – zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie daní a odvodov a pod. - sú čiastočne započítané použitím konverzných faktorov podľa národnej príručky CBA. Iné benefity – napr. druhotný rozvoj územia a celého národného hospodárstva a pod. – kalkulované nie sú. Medzi najvýraznejší riešiteľom identifikovaný ale nekalkulovaný spoločenský prínos je úspora alternatívnych investícií do cestnej infraštruktúry. V prípade prekročenia plánovanej kapacity cestnej siete, hlavne ciest I. triedy a diaľničnej siete budú potrebné investície do rozšírenia kapacity siete porovnateľné alebo dokonca výrazne prekračujúce náklady predkladaného projektu. Pri modernizácií železničnej infraštruktúry sa vytvorí sieť s dostatočnými parametrami  pre prevedenie výrazného podielu celkovej dopravy na dopravu železničnú, čím sa zníži pravdepodobnosť alternatívnych investícií resp. výrazne zníži rozsah týchto investícií.

## Finančné hodnotenie

### Finančné hodnotenie v alternatívach

Podrobný postup finančného hodnotenia je uvedený v elektronickej prílohe vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v dokumente „CBA ZA-KE Alt. 1.1/ 2.3/ 3.1/3.2“.

Tab. 2.20: Finančná návratnosť investície

| Variant | ZA-KE 1.1 | ZA-KE 2.3 | ZA-KE 3.1 | ZA-KE 3.2 | KE-ČnT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady | 2 075 176 949 | 2 514 208 788 | 2 727 100 181 | 2 945 251 307 | 777 953 868 |
| Náklady prevádzky a údržby | -931 826 291 | -936 061 542 | -938 077 581 | -946 736 229 | -353 683 887 |
| Príjmy | 25 812 898 | 32 160 759 | 29 836 948 | 33 510 249 | 9 297 292 |
| Zostatková hodnota | 146 951 984 | 192 702 747 | 229 460 728 | 264 318 679 | 37 717 126 |
| Čisté finančné toky | -970 585 776 | -1 353 283 740 | -1 529 724 923 | -1 700 686 151 | -377 255 563 |
| Kumulovaný diskontovaný cash-flow | -970 585 776 | -1 353 283 740 | -1 529 724 923 | -1 700 686 151 | -377 255 563 |
| Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV_C) | -970 585 776 | -1 353 283 740 | -1 529 724 923 | -1 700 686 151 | -377 255 563 |
| Finančné vnút. výnosové percento (FIRR_C) | -0,87% | -1,49% | -1,46% | -1,48% | -1,70% |
| Finančná medzera | 83,70% | 82,43% | 81,90% | 81,32% | 83,04% |

### Závery z finančného hodnotenia

Pre všetky hodnotené alternatívy možno konštatovať, že z hľadiska investora nie je investícia efektívna, ukazovatele ekonomickej efektívnosti nedosahujú kladné parametre.

Zápornými výsledkami finančného hodnotenia všetky alternatívy spĺňajú jednu z podmienok pre spolufinancovanie zo zdrojov EÚ v zmysle príručiek CBA, keďže finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV/C) je záporná a  finančná miera výnosnosti investície (FRR/C) je menšia ako diskontná sadzba (5%).

Vo výpočte finančnej medzery spolufinancovania zo strany fondov EÚ nebola uvažovaná úspora prevádzkových nákladov, keďže sa predpokladá zníženie štátnej dotácie v strednodobom horizonte, inak potrebnej na obnovu železničnej trate. Výška potrebnej štátnej dotácie by bola vo výške určenej štúdiou, keďže tento scenár predstavuje minimálne trhovo možné náklady na obnovu trate a príjmy z poskytnutia dopravnej cesty nevytvárajú potrebné zdroje na pokrytie uvedených nákladov.

## Ekonomické hodnotenie

### Alternatíva 1.1

Podrobný postup ekonomického hodnotenia je uvedený v elektronickej prílohe vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v dokumente „CBA ZA-KE Alt. 1.1“.

Tab. 2.21: Alternatíva 1.1 - ekonomická návratnosť investície

| Ekonomická analýza | Diskontované hodnoty |  |  |  | Podiel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | OD | ND | Nezaradené | SPOLU | OD | ND |
| Investičné náklady |  |  |  | 1 793 758 349 |  |  |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI |  |  |  | -774 314 778 |  |  |
| Náklady spolu |  |  |  | 1 019 443 571 |  |  |
| Úspora času cestujúcich | 246 520 774 | - | - | 246 520 774 | 21,4% |  |
| Úspora času v preprave tovaru | - | 19 840 178 | - | 19 840 178 |  | 1,7% |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 220 366 012 | 267 296 578 | 34 641 723 | 522 304 312 | 19,1% | 23,2% |
| Nehodovosť | 96 629 502 | 101 989 045 | - | 198 618 547 | 8,4% | 8,9% |
| Emisie a ostatné externality | 53 273 631 | 111 548 638 | - | 164 822 269 | 4,6% | 9,7% |
| Prínosy spolu | 616 789 918 | 500 674 439 | 34 641 723 | 1 152 106 079 | 53,5% | 43,5% |
| Zostatková hodnota |  |  |  | 90 114 227 |  |  |
| Čisté ekonomické toky |  |  |  | 222 776 735 |  |  |
| Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) |  |  |  | 222 776 735 |  |  |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) |  |  |  | 5,90% |  |  |

Obr. 2.3: Podiely jednotlivých druhov socio – ekonomických benefitov

Kompletné výsledky, vrátane ročných priebehov cash-flow, sú uvedené v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v dokumente „CBA ZA-KE Alt. 1.1“.

### Alternatíva 2.3

Podrobný postup a výsledky ekonomického hodnotenia sú uvedené v elektronickej prílohe vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v dokumente „CBA ZA-KE Alt. 2.3“.

Tab. 2.22: Alternatíva 2.3 - ekonomická návratnosť investície

| Ekonomická analýza | Diskontované hodnoty |  |  |  | Podiel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | OD | ND | Nezaradené | SPOLU | OD | ND |
| Investičné náklady | - | - | - | 1 964 347 800 |  |  |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | - | - | - | -777 376 107 |  |  |
| Náklady spolu | - | - | - | 1 186 971 693 |  |  |
| Úspora času cestujúcich | 306 491 658 | - | - | 306 491 658 | 22,0% |  |
| Úspora času v preprave tovaru | - | 20 362 691 | - | 20 362 691 |  | 1,5% |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 323 502 029 | 269 833 254 | 34 743 913 | 628 079 195 | 23,3% | 19,4% |
| Nehodovosť | 142 671 985 | 102 250 552 | - | 244 922 537 | 10,3% | 7,4% |
| Emisie a ostatné externality | 78 343 342 | 112 738 842 | - | 191 082 184 | 5,6% | 8,1% |
| Prínosy spolu | 851 009 015 | 505 185 339 | 34 743 913 | 1 390 938 266 | 61,2% | 36,3% |
| Zostatková hodnota | - | - | - | 118 169 613 |  |  |
| Čisté ekonomické toky | - | - | - | 322 136 186 |  |  |
| Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) |  |  |  | 322 136 186 |  |  |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) |  |  |  | 6,20% |  |  |

Obr. 2.4: Podiely jednotlivých druhov socio – ekonomických benefitov Alternatívy 2.3

### Alternatíva 3.1

Podrobný postup a výsledky ekonomického hodnotenia je uvedený v elektronickej prílohe vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v dokumente „CBA ZA-KE Alt. 3.1“.

Tab. 2.23: Alternatíva 3.1 - ekonomická návratnosť investície

| Ekonomická analýza | Diskontované hodnoty |  |  |  | Podiel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | OD | ND | Nezaradené | SPOLU | OD | ND |
| Investičné náklady |  |  |  | 2 130 011 459 |  |  |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI |  |  |  | -778 838 396 |  |  |
| Náklady spolu |  |  |  | 1 351 173 063 |  |  |
| Úspora času cestujúcich | 339 541 848 | - | - | 339 541 848 | 23,5% |  |
| Úspora času v preprave tovaru | - | 20 362 691 | - | 20 362 691 |  | 1,4% |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 334 157 225 | 272 193 328 | 34 760 314 | 641 110 867 | 23,1% | 18,8% |
| Nehodovosť | 146 598 934 | 102 372 004 | - | 248 970 938 | 10,1% | 7,1% |
| Emisie a ostatné externality | 80 834 719 | 113 925 428 | - | 194 760 146 | 5,6% | 7,9% |
| Prínosy spolu | 901 132 726 | 508 853 451 | 34 760 314 | 1 444 746 491 | 62,4% | 35,2% |
| Zostatková hodnota |  |  |  | 140 710 425 |  |  |
| Čisté ekonomické toky |  |  |  | 234 283 852 |  |  |
| Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) |  |  |  | 234 283 852 |  |  |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) |  |  |  | 5,79% |  |  |

Obr. 2.5: Podiely jednotlivých druhov socio – ekonomických benefitov Alternatívy 3.1

### Alternatíva 3.2

Podrobný postup a výsledky ekonomického hodnotenia je uvedený v elektronickej prílohe vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v dokumente „CBA ZA-KE Alt. 3.2“.

Tab. 2.24: Alternatíva 3.2 - ekonomická návratnosť investície

| Ekonomická analýza | Diskontované hodnoty |  |  |  | Podiel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | OD | ND | Nezaradené | SPOLU | OD | ND |
| Investičné náklady |  |  |  | 2 296 771 464 |  |  |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI |  |  |  | -785 118 751 |  |  |
| Náklady spolu |  |  |  | 1 511 652 713 |  |  |
| Úspora času cestujúcich | 379 492 197 | - | - | 379 492 197 | 24,4% |  |
| Úspora času v preprave tovaru | - | 20 362 691 | - | 20 362 691 |  | 1,3% |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 369 498 846 | 280 870 533 | 34 769 914 | 685 139 293 | 23,8% | 18,1% |
| Nehodovosť | 158 830 516 | 102 825 977 | - | 261 656 492 | 10,2% | 6,6% |
| Emisie a ostatné externality | 88 372 940 | 118 296 284 | - | 206 669 224 | 5,7% | 7,6% |
| Prínosy spolu | 996 194 498 | 522 355 485 | 34 769 914 | 1 553 319 897 | 64,1% | 33,6% |
| Zostatková hodnota |  |  |  | 162 086 096 |  |  |
| Čisté ekonomické toky |  |  |  | 203 753 279 |  |  |
| Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) |  |  |  | 203 753 279 |  |  |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) |  |  |  | 5,63% |  |  |

Obr. 2.6: Podiely jednotlivých druhov socio – ekonomických benefitov Alternatívy 3.2

### Alternatíva 1.1 úsek Košice – Čierna nad Tisou

Podrobný postup a výsledky ekonomického hodnotenia je uvedený v elektronickej prílohe vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA, v dokumente „CBA ZA-KE Alt. 1.1 KE - ČnT“.

Tab. 2.25: Alternatíva 1.1 KE - ČnT - ekonomická návratnosť investície

| Ekonomická analýza | Diskontované hodnoty |  |  |  | Podiel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | OD | ND | Nezaradené | SPOLU | OD | ND |
| Investičné náklady |  |  |  | 684 005 896 |  |  |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI |  |  |  | -301 020 143 |  |  |
| Náklady spolu |  |  |  | 382 985 753 |  |  |
| Úspora času cestujúcich | 96 680 333 | - | - | 96 680 333 | 20,2% |  |
| Úspora času v preprave tovaru | - | 28 693 829 | - | 28 693 829 |  | 6,0% |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 31 131 517 | 148 250 730 | 20 425 180 | 199 807 427 | 6,5% | 31,0% |
| Nehodovosť | 13 791 804 | 61 817 616 | - | 75 609 420 | 2,9% | 12,9% |
| Emisie a ostatné externality | 8 027 260 | 70 015 693 | - | 78 042 953 | 1,7% | 14,6% |
| Prínosy spolu | 149 630 913 | 308 777 868 | 20 425 180 | 478 833 962 | 31,2% | 64,5% |
| Zostatková hodnota |  |  |  | 35 880 641 |  |  |
| Čisté ekonomické toky |  |  |  | 131 728 849 |  |  |
| Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) |  |  |  | 131 728 849 |  |  |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) |  |  |  | 6,94% |  |  |

Obr. 2.7: Podiely jednotlivých druhov socio – ekonomických benefitov Alternatívy 3.2

### Závery z ekonomického hodnotenia

Všetky hodnotené alternatívy investície sú z hľadiska celospoločenského efektívne, s veľmi výraznými socioekonomickými efektmi.

Medzi benefity s najvyšším ohodnotením patrí Hodnota úspor času v osobnej doprave s mierne rastúcim vplyvom medzi alternatívami od 21% do 24%. Dosiahnutie úspor spočíva v zrýchlení času prepravy a vo zvýšení konkurencieschopnosti železničnej dopravy voči cestnej doprave, v rozhodujúcej miere voči IAD.

Ďalším výrazným benefitom je  zníženie prevádzkových nákladov na vozidlá v osobnej doprave, so stúpajúcou tendenciou medzi alternatívami od 19 % do 24 % (s výnimkou Alt. 1.1 v úseku Košice – Čierna nad Tisou s prevahou nákladnej dopravy). Úspora predstavuje zníženie spoločenských nákladov celého dopravného systému osobnej dopravy - hlavne IAD - na prevádzku a obstaranie (nákup, amortizáciu) automobilov.

Tretím výrazným benefitom je  zníženie prevádzkových nákladov vozidiel v nákladnej doprave. Podiel benefitu na celkových výnosov medzi alternatívami mierne klesá medzi 23 % až 18. Obdobne ako v osobnej doprave predstavuje úsporu nákladov na prevádzku všetky nákladných vozidiel celého nákladného dopravného systému, vrátane cestných vozidiel, ktoré zvýšením konkurencieschopnosti železničnej dopravy nebudú prevádzkované.

Hodnoty ekonomickej súčasnej hodnoty alternatív sú pozitívne, v absolútnych číslach od 203 mil. EUR do 322 mil. EUR, resp. pre úsek Košice  - Čierna nad Tisou 132 mil. EUR. Tieto výsledky možno považovať za mierne až stredne vyhovujúce.

Najvyššiu hodnotu spoločenských prínosov dosahuje Alternatíva 2.3.

Hodnoty ekonomického vnútorného výnosového percenta dosahujú hodnoty 5,6 až 6,20 % a prekračujú hodnotu ekonomickej diskontnej sadzby 5,0, ako limitu pre určenie ekonomickej vhodnosti projektov.

Dosiahnutím uvedených parametrov hodnotenia je splnená jedna z podmienok pre spolufinancovanie implementácie projektu zo zdrojov EÚ.

# Analýza rizík

V analýze nákladov a výnosov v predchádzajúcich kapitolách sú všetky zložky – nákladové aj výnosové – založené vo veľkej miere na prognózach. Prognózy zo svojej podstaty podliehajú skresleniu voči skutočnosti, a to či už v pozitívnom alebo negatívnom smere.

Druhá časť analýzy CBA preto kvantifikuje vplyv týchto možných zmien, definuje a ohodnocuje riziká a kvantifikuje možné zmeny ekonomického hodnotenia projektu pre rôzne zmeny kritických vstupov hodnotenia.

## Analýza citlivosti

Analýza citlivosti testuje zmenu ekonomických parametrov alternatívy projektu pri zmene vstupného parametru o 1 %.

Testované sú všetky povinné vstupné parametre podľa európskej a národnej príručky CBA:

Zmena Investičných nákladov

Testovaná je pozitívna aj negatívna zmena celkových investičných nákladov bez DPH a rezervy, teda výška oprávnených investičných nákladov pre hodnotenie CBA.

Zmena miery rastu dopravy

Testovaná je pozitívna aj negatívna zmena miery rastu inkrementálnej prepravy v osobnej aj nákladnej doprave. V zmenách rastu sú upravené medziročné nárasty inkrementálnej prepravy spoločne so prevedenou prepravou. Zmeny sú zároveň aplikované na prepravu v rámci riešenej časti koridoru aj s dopadom na priľahlé časti železničnej siete. Zmena rastu prepravy, vrátane prevedenej dopravy, má vplyv na zmenu takmer všetkých hodnotených benefitov, keďže tie sú odvodené priamo z nej.

Zmena hodnoty času

Pri testovaní zmeny hodnoty času sú upravené všetky jednotkové hodnoty času – v diaľkovej aj regionálnej doprave, v súkromných aj pracovných cestách, v osobnej aj nákladnej doprave.

Zmena nákladov na nehody

Testovaná je pozitívna aj negatívna zmena jednotkového ocenenia nákladov na nehody – pre osobnú a nákladnú železničnú dopravu, pre IAD a autobusovú dopravu a pre nákladnú cestnú dopravu.

Zmena vývoja HDP

Testovaná je pozitívna aj negatívna zmena medziročného vývoja HDP v hodnotiacom období.

Predĺženie času výstavby

V prípade predĺženia času výstavby nie je možné testovať zmenu finančného a ekonomického hodnotenia v zmysle odporúčaní príručiek CBA o 1%. Zmenu takejto časovej jednotky nepodporuje model CBA, ani nie je v praxi reálna. Ako modelový prípad vplyvu predĺženia času výstavby na hodnotenie bol preto zvolený prípad maximálneho reálneho predĺženia výstavby a následne bola určená približná citlivosť. V modeli predĺženia výstavby bola realizácia každého stavebného úseku predĺžená o jeden rok, úsekov s náročnými stavbami aj úsekov bez náročných objektov. Zároveň boli odstránené benefity už dokončených úsekov počas dokončovania iných úsekov, ako prejav mimoriadne zhoršenej situácie pre cestujúcich, s výraznými vplyvmi na plynulosť dopravy, keďže bude prebiehať výstavba susedných úsekov trate. Takýmto spôsobom je definovaný maximálne pesimistický scenár implementácie stavieb.

### Alternatíva 1.1

Podrobné parametre finančného a ekonomického hodnotenia pre zmeny všetkých testovaných vstupných parametrov je uvedený v elektronických prílohách vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA Citlivosť.

Tab. 3.1: Alternatíva 1.1 – analýza citlivosti

| Položka\ Variant | 1.1 IN + 1% | 1.1 IN - 1% | 1.1 Progn. + 1% | 1.1 Progn. - 1% | 1.1 VOT + 1% | 1.1 VOT - 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady celkové | 2 713 991 306 | 2 660 248 904 | 2 687 120 105 | 2 687 120 105 | 2 687 120 105 | 2 687 120 105 |
| Investičné náklady (ekonomické) | 2 226 675 257 | 2 182 736 643 | 2 204 705 950 | 2 204 705 950 | 2 204 705 950 | 2 204 705 950 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 |
| Náklady spolu | 1 047 815 169 | 1 003 876 555 | 1 025 845 862 | 1 025 845 862 | 1 025 845 862 | 1 025 845 862 |
| Úspora času cestujúcich | 736 291 334 | 736 291 334 | 737 004 075 | 735 578 593 | 743 654 247 | 728 928 421 |
| Úspora času v preprave tovaru | 315 486 098 | 315 486 098 | 315 486 098 | 315 486 098 | 318 640 959 | 312 331 237 |
| Úspora prev. nákladov vozidiel | 1 919 933 328 | 1 919 933 328 | 1 932 249 612 | 1 907 617 025 | 1 919 933 328 | 1 919 933 328 |
| Nehodovosť | 764 543 808 | 764 543 808 | 769 075 679 | 760 011 928 | 764 543 808 | 764 543 808 |
| Emisie a ostatné externality | 638 733 500 | 638 733 500 | 643 791 299 | 633 675 696 | 638 733 500 | 638 733 500 |
| Prínosy spolu | 4 374 988 068 | 4 374 988 068 | 4 397 606 763 | 4 352 369 340 | 4 385 505 842 | 4 364 470 294 |
| Zostatková hodnota | 640 904 960 | 627 901 317 | 634 403 139 | 634 403 139 | 634 403 139 | 634 403 139 |
| Čisté ekonomické toky | 3 968 077 859 | 3 999 012 829 | 4 006 164 039 | 3 960 926 616 | 3 994 063 119 | 3 973 027 570 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota (ENPV) | 298 240 232 | 331 826 893 | 320 925 874 | 309 141 241 | 318 619 740 | 311 447 384 |
| Ekon. vnút. výnosové percento (EIRR) | 6,191% | 6,352% | 6,29% | 6,25% | 6,285% | 6,257% |
| CITLIVOSŤ | -5,33% | 5,33% | 1,87% | -1,87% | 1,14% | -1,14% |

Tab. 3.2: Alternatíva 1.1 – analýza citlivosti, pokračovanie

| Položka\ Variant | 1.1 Acc + 1% | 1.1 Acc - 1% | 1.1 GDP + 1% | 1.1 GDP - 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady celkové | 2 687 120 105 | 2 687 120 105 | 2 687 120 105 | 2 687 120 105 |
| Investičné náklady (ekonomické) | 2 204 705 950 | 2 204 705 950 | 2 204 705 950 | 2 204 705 950 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 |
| Náklady spolu | 1 025 845 862 | 1 025 845 862 | 1 025 845 862 | 1 025 845 862 |
| Úspora času cestujúcich | 736 291 334 | 736 291 334 | 739 032 228 | 733 561 395 |
| Úspora času v preprave tovaru | 315 486 098 | 315 486 098 | 316 853 132 | 314 125 416 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 1 919 933 328 | 1 919 933 328 | 1 919 933 328 | 1 919 933 328 |
| Nehodovosť | 772 189 454 | 756 898 165 | 766 780 137 | 762 314 505 |
| Emisie a ostatné externality | 638 733 500 | 638 733 500 | 640 605 420 | 636 867 472 |
| Prínosy spolu | 4 382 633 714 | 4 367 342 426 | 4 383 204 245 | 4 366 802 116 |
| Zostatková hodnota | 634 403 139 | 634 403 139 | 634 403 139 | 634 403 139 |
| Čisté ekonomické toky | 3 991 190 991 | 3 975 899 702 | 3 991 761 521 | 3 975 359 392 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota (ENPV) | 317 019 876 | 313 047 251 | 317 135 083 | 312 938 989 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 6,278% | 6,264% | 6,279% | 6,263% |
| CITLIVOSŤ | 0,63% | -0,63% | 0,67% | -0,66% |

Analýza citlivosti preukázala, že zmena parametra o 1% vyvolá väčšiu zmenu výsledku ENPV ako o 1%, a teda že je premenná kritická, pre nasledujúce vstupy:

- Investičné náklady – 1%-tná zmena investičných nákladov spôsobí 5,33%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, a to vysokou mierou;

- prognóza nárastu prepravy - 1%-tná zmena inkrementálnej prepravy spôsobí 1,87%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, a to strednou mierou závažnosti;

- hodnota času - 1%-tná zmena inkrementálnej prepravy spôsobí 1,14%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, avšak s nízkou mierou závažnosti;

- predĺženie času výstavby – predĺženie času výstavby spôsobuje, v kalkulačnom prepočte s 1%-tnou zmenou času výstavby, spôsobí zníženie ekonomickej hodnoty projektu o 2,88%. Premenná je kritická, a to vysokou mierou.

Ostatné testované premenné nie sú kritickým parametrom.

Obr. 3.1: Grafické znázornenie citlivosti Alternatívy 1.1

### Alternatíva 2.3

Podrobné parametre finančného a ekonomického hodnotenia pre zmeny všetkých testovaných vstupných parametrov je uvedený v elektronických prílohách vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA Citlivosť. Hlavné parametre sú uvedené v tabuľke nižšie.

Tab. 3.3: Alternatíva 2.3 – analýza citlivosti

| Položka\ Variant | 2.3 IN+ | 2.3 IN- | 2.3 Progn. +1% | 2.3 Progn. -1% | 2.3 VOT + 1% | 2.3 VOT - 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady (ekonomické) | 2 584 222 574 | 2 533 049 850 | 2 558 636 212 | 2 558 636 212 | 2 558 636 212 | 2 558 636 212 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 188 818 040 | -1 188 818 040 | -1 188 818 040 | -1 188 818 040 | -1 188 818 040 | -1 188 818 040 |
| Náklady spolu | 1 395 404 534 | 1 344 231 810 | 1 369 818 172 | 1 369 818 172 | 1 369 818 172 | 1 369 818 172 |
| Úspora času cestujúcich | 957 922 040 | 957 922 040 | 959 309 228 | 956 534 857 | 967 501 260 | 948 342 820 |
| Úspora času v preprave tovaru | 347 628 821 | 347 628 821 | 347 628 821 | 347 628 821 | 351 105 110 | 344 152 533 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 2 302 254 663 | 2 302 254 663 | 2 316 162 808 | 2 288 346 502 | 2 302 254 663 | 2 302 254 663 |
| Nehodovosť | 942 941 477 | 942 941 477 | 948 202 326 | 937 680 620 | 942 941 477 | 942 941 477 |
| Emisie a ostatné externality | 736 446 140 | 736 446 140 | 741 890 809 | 731 001 467 | 736 446 140 | 736 446 140 |
| Prínosy spolu | 5 287 193 140 | 5 287 193 140 | 5 313 193 992 | 5 261 192 268 | 5 300 248 649 | 5 274 137 632 |
| Zostatková hodnota | 831 912 741 | 831 912 741 | 831 912 741 | 831 912 741 | 831 912 741 | 831 912 741 |
| Čisté ekonomické toky | 4 723 701 347 | 4 774 874 071 | 4 775 288 560 | 4 723 286 836 | 4 762 343 217 | 4 736 232 200 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota (ENPV) | 397 179 222 | 436 466 178 | 423 626 448 | 410 018 949 | 421 038 109 | 412 607 292 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 6,453% | 6,627% | 6,562% | 6,517% | 6,554% | 6,524% |
| CITLIVOSŤ | -4,71% | 4,71% | 1,63% | -1,63% | 1,01% | -1,01% |

Analýza citlivosti preukázala, že zmena parametra o 1% vyvolá väčšiu zmenu výsledku ENPV ako o 1%, a teda že je premenná kritická, pre nasledujúce vstupy:

- Investičné náklady – 1%-tná zmena investičných nákladov spôsobí 4,71%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, a to vysokou mierou;

- prognóza nárastu prepravy - 1%-tná zmena inkrementálnej prepravy spôsobí 1,63%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, a to strednou mierou závažnosti;

- hodnota času - 1%-tná zmena inkrementálnej prepravy spôsobí 1,01%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, avšak s nízkou mierou závažnosti;

- predĺženie času výstavby – predĺženie času výstavby spôsobuje, v kalkulačnom prepočte s 1%-tnou zmenou času výstavby, spôsobí zníženie ekonomickej hodnoty projektu o 2,33 %. Premenná je kritická, a to vysokou mierou.

Ostatné testované premenné nie sú kritickým parametrom.

Obr. 3.2: Grafické znázornenie citlivosti Alternatívy 2.3

### Alternatíva 3.1

Podrobné parametre finančného a ekonomického hodnotenia pre zmeny všetkých testovaných vstupných parametrov je uvedený v elektronických prílohách vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA Citlivosť. Hlavné parametre sú uvedené v tabuľke nižšie.

Tab. 3.4: Alternatíva 3.1 – analýza citlivosti

| Položka\ Variant | 3.1 IN+ | 3.1 IN- | 3.1 Progn. + 1% | 3.1 Progn. - 1% | 3.1 VOT + 1% | 3.1 VOT - 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady (ekonomické) | 2 811 978 810 | 2 756 296 062 | 2 784 137 436 | 2 784 137 436 | 2 784 137 436 | 2 784 137 436 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 193 504 396 | -1 193 504 396 | -1 193 504 396 | -1 193 504 396 | -1 193 504 396 | -1 193 504 396 |
| Náklady spolu | 1 618 474 414 | 1 562 791 666 | 1 590 633 040 | 1 590 633 040 | 1 590 633 040 | 1 590 633 040 |
| Úspora času cestujúcich | 1 068 110 361 | 1 068 110 361 | 1 069 708 556 | 1 066 512 172 | 1 078 791 465 | 1 057 429 258 |
| Úspora času v preprave tovaru | 347 628 821 | 347 628 821 | 347 628 821 | 347 628 821 | 351 105 110 | 344 152 533 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 2 345 001 929 | 2 345 001 929 | 2 359 106 956 | 2 330 896 888 | 2 345 001 929 | 2 345 001 929 |
| Nehodovosť | 956 970 196 | 956 970 196 | 962 317 800 | 951 622 586 | 956 970 196 | 956 970 196 |
| Emisie a ostatné externality | 749 100 696 | 749 100 696 | 754 597 343 | 743 604 046 | 749 100 696 | 749 100 696 |
| Prínosy spolu | 5 466 812 005 | 5 466 812 005 | 5 493 359 477 | 5 440 264 513 | 5 480 969 397 | 5 452 654 613 |
| Zostatková hodnota | 990 599 804 | 990 599 804 | 990 599 804 | 990 599 804 | 990 599 804 | 990 599 804 |
| Čisté ekonomické toky | 4 838 937 394 | 4 894 620 143 | 4 893 326 241 | 4 840 231 277 | 4 880 936 161 | 4 852 621 377 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota (ENPV) | 307 670 253 | 350 270 482 | 335 923 716 | 322 017 014 | 333 516 278 | 324 424 457 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 6,027% | 6,191% | 6,129% | 6,086% | 6,123% | 6,093% |
| CITLIVOSŤ | -6,47% | 6,47% | 2,11% | -2,11% | 1,38% | -1,38% |

Analýza citlivosti preukázala, že zmena parametra o 1% vyvolá väčšiu zmenu výsledku ENPV ako o 1%, a teda že je premenná kritická, pre nasledujúce vstupy:

- Investičné náklady – 1%-tná zmena investičných nákladov spôsobí 6,47%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, a to vysokou mierou;

- prognóza nárastu prepravy - 1%-tná zmena inkrementálnej prepravy spôsobí 2,11%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, a to strednou mierou závažnosti;

- hodnota času - 1%-tná zmena inkrementálnej prepravy spôsobí 1,38%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, avšak s nízkou mierou závažnosti;

- predĺženie času výstavby – predĺženie času výstavby spôsobuje, v kalkulačnom prepočte s 1%-tnou zmenou času výstavby, spôsobí zníženie ekonomickej hodnoty projektu o 2,88%. Premenná je kritická, a to vysokou mierou.

Ostatné testované premenné nie sú kritickým parametrom.

Obr. 3.3: Grafické znázornenie citlivosti Alternatívy 3.1

### Alternatíva 3.2

Podrobné parametre finančného a ekonomického hodnotenia pre zmeny všetkých testovaných vstupných parametrov je uvedený v elektronických prílohách vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA Citlivosť. Hlavné parametre sú uvedené v tabuľke nižšie.

Tab. 3.5: Alternatíva 3.2 – analýza citlivosti

| Položka\ Variant | 3.2 IN+ | 3.2 IN- | 3.2 Progn. +1% | 3.2 Progn. -1% | 3.2 VOT + 1% | 3.2 VOT - 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady (ekonomické) | 3 061 866 065 | 3 001 235 054 | 3 031 550 559 | 3 031 550 559 | 3 031 550 559 | 3 031 550 559 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 213 631 738 | -1 213 631 738 | -1 213 631 738 | -1 213 631 738 | -1 213 631 738 | -1 213 631 738 |
| Náklady spolu | 1 848 234 327 | 1 787 603 316 | 1 817 918 821 | 1 817 918 821 | 1 817 918 821 | 1 817 918 821 |
| Úspora času cestujúcich | 1 201 567 426 | 1 201 567 426 | 1 203 365 736 | 1 199 769 123 | 1 213 583 101 | 1 189 551 752 |
| Úspora času v preprave tovaru | 347 628 821 | 347 628 821 | 347 628 821 | 347 628 821 | 351 105 110 | 344 152 533 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 2 498 144 072 | 2 498 144 072 | 2 512 603 934 | 2 483 684 195 | 2 498 144 072 | 2 498 144 072 |
| Nehodovosť | 1 004 854 259 | 1 004 854 259 | 1 010 358 626 | 999 349 885 | 1 004 854 259 | 1 004 854 259 |
| Emisie a ostatné externality | 792 127 444 | 792 127 444 | 797 715 613 | 786 539 271 | 792 127 444 | 792 127 444 |
| Prínosy spolu | 5 844 322 022 | 5 844 322 022 | 5 871 672 729 | 5 816 971 295 | 5 859 813 985 | 5 828 830 060 |
| Zostatková hodnota | 1 141 084 286 | 1 141 084 286 | 1 141 084 286 | 1 141 084 286 | 1 141 084 286 | 1 141 084 286 |
| Čisté ekonomické toky | 5 137 171 981 | 5 197 802 992 | 5 194 838 194 | 5 140 136 759 | 5 182 979 449 | 5 151 995 524 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota (ENPV) | 275 472 079 | 321 407 509 | 305 611 413 | 291 268 172 | 303 385 208 | 293 494 380 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 5,845% | 6,003% | 5,944% | 5,902% | 5,938% | 5,908% |
| CITLIVOSŤ | -7,70% | 7,70% | 2,40% | -2,40% | 1,66% | -1,66% |

Analýza citlivosti preukázala, že zmena parametra o 1% vyvolá väčšiu zmenu ENPV ako o 1%, a teda že je premenná kritická, pre nasledujúce vstupy:

- Investičné náklady – 1%-tná zmena investičných nákladov spôsobí 7,70%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, a to vysokou mierou;

- prognóza nárastu prepravy - 1%-tná zmena inkrementálnej prepravy spôsobí 2,40%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, a to strednou mierou závažnosti;

- hodnota času - 1%-tná zmena inkrementálnej prepravy spôsobí 1,66%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, avšak s nízkou mierou závažnosti;

- predĺženie času výstavby – predĺženie času výstavby spôsobuje, v kalkulačnom prepočte s 1%-tnou zmenou času výstavby, spôsobí zníženie ekonomickej hodnoty projektu o 2,88%. Premenná je kritická, a to vysokou mierou.

Ostatné testované premenné nie sú kritickým parametrom.

Obr.3.4: Grafické znázornenie citlivosti Alternatívy 3.2

### Alternatíva 1.1 úsek Košice – Čierna nad Tisou

Podrobné parametre finančného a ekonomického hodnotenia pre zmeny všetkých testovaných vstupných parametrov je uvedený v elektronických prílohách vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA Citlivosť.

Tab. 3.6: Alternatíva 1.1, úsek Košice – Čierna nad Tisou – analýza citlivosti

| Položka\ Variant | ČnT IN +1% | ČnT IN -1% | ČnT Progn.+1% | ČnT Progn.-1% | ČnT VOT +1% | ČnT VOT -1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady (ekonomické) | 775 583 793 | 760 225 698 | 767 904 745 | 767 904 745 | 767 904 745 | 767 904 745 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -365 788 165 | -365 788 165 | -365 788 165 | -365 788 165 | -365 788 165 | -365 788 165 |
| Náklady spolu | 409 795 628 | 394 437 533 | 402 116 581 | 402 116 581 | 402 116 581 | 402 116 581 |
| Úspora času cestujúcich | 226 044 246 | 226 044 246 | 226 273 466 | 225 815 055 | 228 304 689 | 223 783 804 |
| Úspora času v preprave tovaru | 66 961 079 | 66 961 079 | 66 961 079 | 66 961 079 | 67 630 690 | 66 291 469 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 499 678 532 | 499 678 532 | 505 002 170 | 494 354 889 | 499 678 532 | 499 678 532 |
| Nehodovosť | 197 609 885 | 197 609 885 | 199 591 618 | 195 628 152 | 197 609 885 | 197 609 885 |
| Emisie a ostatné externality | 203 138 243 | 203 138 243 | 205 356 121 | 200 920 364 | 203 138 243 | 203 138 243 |
| Prínosy spolu | 1 193 431 986 | 1 193 431 986 | 1 203 184 454 | 1 183 679 540 | 1 196 362 039 | 1 190 501 932 |
| Zostatková hodnota | 162 827 764 | 162 827 764 | 162 827 764 | 162 827 764 | 162 827 764 | 162 827 764 |
| Čisté ekonomické toky | 946 464 121 | 961 822 216 | 963 895 637 | 944 390 723 | 957 073 222 | 951 213 115 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota (ENPV) | 123 277 178 | 136 957 296 | 133 860 544 | 126 373 935 | 131 372 403 | 128 862 070 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 6,746% | 6,986% | 6,914% | 6,815% | 6,882% | 6,847% |
| CITLIVOSŤ | -5,26% | 5,26% | 2,88% | -2,88% | 0,96% | -0,96% |

Analýza citlivosti preukázala, že zmena parametra o 1% vyvolá väčšiu zmenu ENPV ako o 1%, a teda že je premenná kritická, pre nasledujúce vstupy:

- Investičné náklady – 1%-tná zmena investičných nákladov spôsobí 5,26%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, a to vysokou mierou;

- prognóza nárastu prepravy - 1%-tná zmena inkrementálnej prepravy spôsobí 2,88%-tnú zmenu ekonomickej hodnoty projektu. Premenná je kritická, a to strednou mierou závažnosti;

- predĺženie času výstavby – predĺženie času výstavby spôsobuje, v kalkulačnom prepočte s 1%-tnou zmenou času výstavby, spôsobí zníženie ekonomickej hodnoty projektu o 2,88%. Premenná je kritická, a to vysokou mierou.

Ostatné testované premenné nie sú kritickým parametrom. Hodnota času je však hraničnou z pohľadu stanovenia kritickosti citlivosti.

Obr. 3.5: Grafické znázornenie citlivosti Alternatívy 1.1

### Závery z analýzy citlivosti

Analýza citlivosti identifikovala nasledujúce vstupné premenné ako kritické:

- Investičné náklady, s vysokou mierou vplyvu (4,7% - 7,7%)

- Prognóza nárastu inkrementálnej prepravy, so strednou mierou vplyvu

- Ocenenie hodnoty času, s nízkou mierou vplyvu

- Predĺženie času výstavby, so strednou mierou vplyvu

Najmenej citlivá alternatíva, teda alternatíva, ktorá disponuje najvyšším socio - ekonomickým hodnotením pri rovnakej zmene vstupov, teda alternatíva „ekonomicky robustná“,  je Alternatíva 2.3.

## Zmena vstupných premenných pre nulovú hodnotu NPV (Switching Values)

Podrobné hodnoty prepínacích hodnôt a parametrov finančného a ekonomického hodnotenia CBA sú  uvedené v elektronických prílohách vo Finálnej záverečnej správe, v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA Citlivosť - Switch.

### Alternatíva 1.1

Tab. 3.7: Alternatíva 1.1 – prepínacie hodnoty

| Položka\ Variant | 1.1 IN Switch | 1.1 Progn. Switch | 1.1 VOT Switch |
| --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady celkové | 3 145 965 928 | 2 687 120 105 | 2 687 120 105 |
| Investičné náklady (ekonomické) | 2 579 848 276 | 2 204 705 950 | 2 204 705 950 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 |
| Náklady spolu | 1 400 988 188 | 1 025 845 862 | 1 025 845 862 |
| Úspora času cestujúcich | 736 291 334 | 737 004 075 | 89 484 357 |
| Úspora času v preprave tovaru | 282 471 576 | 315 486 098 | 38 342 256 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 1 883 685 562 | 1 238 242 112 | 1 919 933 328 |
| Nehodovosť | 748 078 672 | 518 305 497 | 764 543 808 |
| Emisie a ostatné externality | 630 091 951 | 345 639 635 | 638 733 500 |
| Prínosy spolu | 4 280 619 095 | 3 154 677 417 | 3 451 037 249 |
| Zostatková hodnota | 745 426 602 | 634 403 139 | 634 403 139 |
| Čisté ekonomické toky | 3 625 057 509 | 2 763 234 694 | 3 059 594 525 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota (ENPV) | 0 | 0 | 0 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| ZMENA | 17,08% | -62,07% | -87,85% |

### Alternatíva 2.3

Tab. 3.8: Alternatíva 2.3 – prepínacie hodnoty

| Položka\ Variant | 2.3 IN Switch | 2.3 Progn. Switch | 2.3 VOT Switch |
| --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady (ekonomické) | 3 101 563 312 | 2 558 636 212 | 2 558 636 212 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 188 818 040 | -1 188 818 040 | -1 188 818 040 |
| Náklady spolu | 1 912 745 273 | 1 369 818 172 | 1 369 818 172 |
| Úspora času cestujúcich | 957 922 040 | 872 952 328 | 10 721 697 |
| Úspora času v preprave tovaru | 347 628 821 | 347 628 821 | 3 890 892 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 2 302 254 663 | 1 450 176 530 | 2 302 254 663 |
| Nehodovosť | 942 941 477 | 620 631 187 | 942 941 477 |
| Emisie a ostatné externality | 736 446 140 | 402 890 695 | 736 446 140 |
| Prínosy spolu | 5 287 193 140 | 3 694 279 562 | 3 996 254 867 |
| Zostatková hodnota | 831 912 741 | 831 912 741 | 831 912 741 |
| Čisté ekonomické toky | 4 206 360 609 | 3 156 374 130 | 3 458 349 436 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota (ENPV) | 0 | 0 | 0 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| ZMENA | 21,22% | -61,26% | -98,88% |

### Alternatíva 3.1

Tab. 3.9: Alternatíva 3.1 – prepínacie hodnoty

| Položka\ Variant | 3.1 IN Switch | 3.1 Modal Shift Switch | 3.1 VOT Switch |
| --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady (ekonomické) | 3 214 134 519 | 2 784 137 436 | 2 784 137 436 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 193 504 396 | -1 193 504 396 | -1 193 504 396 |
| Náklady spolu | 2 020 630 123 | 1 590 633 040 | 1 590 633 040 |
| Úspora času cestujúcich | 1 068 110 361 | 992 506 402 | 295 159 258 |
| Úspora času v preprave tovaru | 347 628 821 | 347 628 821 | 96 062 981 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 2 345 001 929 | 1 677 669 341 | 2 345 001 929 |
| Nehodovosť | 956 970 196 | 703 963 515 | 956 970 196 |
| Emisie a ostatné externality | 749 100 696 | 489 049 448 | 749 100 696 |
| Prínosy spolu | 5 466 812 005 | 4 210 817 527 | 4 442 295 060 |
| Zostatková hodnota | 990 599 804 | 990 599 804 | 990 599 804 |
| Čisté ekonomické toky | 4 436 781 686 | 3 610 784 292 | 3 842 261 824 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota (ENPV) | 0 | 0 | 0 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| ZMENA | 15,44% | -47,31% | -72,37% |

### Alternatíva 3.2

Tab. 3.10: Alternatíva 3.2 – prepínacie hodnoty

| Položka\ Variant | 3.2 IN Switch | 3.2 Modal Shift Switch | 3.2 VOT Switch |
| --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady (ekonomické) | 3 425 466 688 | 3 031 550 559 | 3 031 550 559 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 213 631 738 | -1 213 631 738 | -1 213 631 738 |
| Náklady spolu | 2 211 834 950 | 1 817 918 821 | 1 817 918 821 |
| Úspora času cestujúcich | 1 201 567 426 | 1 126 739 455 | 476 460 219 |
| Úspora času v preprave tovaru | 347 628 821 | 347 628 821 | 137 846 034 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 2 498 144 072 | 1 896 403 987 | 2 498 144 072 |
| Nehodovosť | 1 004 854 259 | 775 790 922 | 1 004 854 259 |
| Emisie a ostatné externality | 792 127 444 | 559 581 632 | 792 127 444 |
| Prínosy spolu | 5 844 322 022 | 4 706 144 816 | 4 909 432 028 |
| Zostatková hodnota | 1 141 084 286 | 1 141 084 286 | 1 141 084 286 |
| Čisté ekonomické toky | 4 773 571 358 | 4 029 310 281 | 4 232 597 493 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota (ENPV) | 0 | 0 | 0 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| ZMENA | 12,99% | -41,61% | -60,35% |

### Závery z analýzy zmeny vstupných premenných pre nulovú hodnotu NPV

Analýzou zmeny vstupných premenných sú vyhodnotené veľkosti zmien kritických vstupných premenných, ktoré vyvolajú pokles hodnoty NPV na nulu, a teda projektová alternatíva stratí svoju spoločenskú opodstatnenosť a projekt by stratil oprávnenosť na spolufinancovanie zo zdrojov EÚ.

Jednotlivé alternatívy prejavujú veľkú mieru odolnosti voči zmenám vstupov, s výnimkou výraznejších  - nad 13% nárastu – zmien celkových investičných nákladov.

Alternatíva, ktorá vyžaduje najväčšiu zmenu kritického vstupu – investičných nákladov, teda alternatíva najviac „ekonomicky robustná“,  je Alternatíva 2.3, ktorá si zachováva ekonomickú opodstatnenosť pri náraste celkových investičných nákladov do 21,22%.

## Kvalitatívna analýza rizík

Riešiteľský tím zhodnotil metódou brainstormingu riziká, ktorým bude projekt vo všetkých alternatívach čeliť.

Posúdené boli všetky riziká podľa dostupných zoznamov rizík veľkých investičných projektov.

Riešiteľ sa bližšie nezaoberal administratívnymi rizikami, rizikami z pohľadu verejných zdrojov, prípravy verejnej súťaže a inými rizikami na administratívnej strane prípravy projektu.

Podrobne sa riešiteľ zaoberal oblasťami rizík, ktoré majú dopad na kritické vstupné premenné podľa analýzy citlivosti:

- environmentálnymi rizikami,

- stavebno – technickými rizikami, s dôrazom na investične a technicky najnáročnejšie objekty – tunely, mosty a železničný spodok, z dôvodu vplyvu na kritické riziko,

- inžinierska činnosť a majetkoprávne vysporiadanie ako riziká s možným vplyvom na čas realizácie stavieb,

- riziká z dopravného modelu a prognózy dopravy.

### Environmentálne riziká

Zoznam nežiadúcich udalostí, ktorým je projekt vystavený v súvislosti s ochranou životného prostredia:

- riziko negatívneho vplyvu projektu na územie patriace do sústavy Natura 2000,

- riziko nálezu archeologickej lokality,

- riziko výskytu doteraz neidentifikovanej starej environmentálnej záťaže,

- riziko zmeny projektu, ktorá vyvolá nový proces EIA,

- riziko odporu verejnosti.

| Riziko negatívneho vplyvu na územie patriace do sústavy Natura 2000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spúšťač rizika | trasovanie modernizovanej železničnej trate zasahujúce lokalitu Natura 2000 aj v nasledujúcich stupňoch projektovej dokumentácie a významný negatívny vplyv na Natura 2000. |  |  |  |  |  |
| Pravdepodobnosť/ dopad | Alternatíva | CNT-KE | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
|  | pravdepodobnostná kategória | B | C | E | E | E |
|  | kategória dopadu | I | II | III | III | III |
| Opatrenia | minimalizácia zásahu zmenou smerového resp. výškového vedenia žel. trate/technickým riešením inžinierskych stavieb vo vyšších stupňoch projektovej prípravy. |  |  |  |  |  |
| Zostatkové riziko | Alternatíva | CNT-KE | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
|  | pravdepodobnostná kategória | A | C | E | E | E |
|  | kategória dopadu | I | I | II | II | II |
|  | napriek opatreniam sa nepodarí vyhnúť sa významným negatívnym vplyvom na lokalitu Natura 2000. |  |  |  |  |  |
| Dodatočné opatrenia | kompenzačné opatrenia navrhnuté na kompenzáciu negatívnych vplyvov na lokality Natura 2000 (napr. zmena ornej pôdy na lúky, zalesnenie územia, revitalizácia vodného toku a pod.): navýšenie nákladov na projekčné práce, výkup/prenájom pozemkov, realizačné práce. |  |  |  |  |  |
| Riziko nálezu archeologickej lokality |  |  |  |  |  |  |
| Spúšťač rizika | trasovanie modernizovanej železničnej trate zasahujúce archeologickú lokalitu. |  |  |  |  |  |
| Pravdepodobnosť/ dopad | Alternatíva | CNT-KE | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
|  | pravdepodobnostná kategória | B | C | C | C | C |
|  | kategória dopadu | II | II | II | II | II |
| Opatrenia | rešpektovať predpokladaná dobu výstavby jednotlivých stavebných úsekov minimálne 4 roky výstavby. |  |  |  |  |  |
| Zostatkové riziko | Alternatíva | CNT-KE | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
|  | pravdepodobnostná kategória | B | C | C | C | C |
|  | kategória dopadu | I | I | I | I | I |
| Riziko odporu verejnosti |  |  |  |  |  |  |
| Spúšťač rizika | konflikt so záujmami verejnosti na sociálnej, ekonomickej, environmentálnej alebo inej úrovni. |  |  |  |  |  |
| Pravdepodobnosť/ dopad | Alternatíva | CNT-KE | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
|  | pravdepodobnostná kategória | B | C | D | D | D |
|  | kategória dopadu | I | II | II | II | II |
| Opatrenia | rozsiahla informačná kampaň, realizácia socio-ekonomického prieskumu, vytvorenie informačných centier, zohľadnenie relevantných požiadaviek verejnosti do projektu. |  |  |  |  |  |
| Zostatkové riziko | Alternatíva | CNT-KE | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
|  | pravdepodobnostná kategória | A | B | C | C | C |
|  | kategória dopadu | I | II | II | II | II |
| Riziko zmeny projektu, ktorá vyvolá nový proces EIA |  |  |  |  |  |  |
| Spúšťač rizika | podrobné prieskumy budú mať dopad na technické/smerové riešenie projektu, čo vyvolá zmeny v projektovej dokumentácii, bude nutné iniciovať nový proces EIA. |  |  |  |  |  |
| Pravdepodobnosť/ dopad | Alternatíva | CNT-KE | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
|  | pravdepodobnostná kategória | B | E | E | E | E |
|  | kategória dopadu | II | II | II | II | II |
| Opatrenia | zachovať minimálny časový rozsah na projekčné práce 5 rokov, podrobné geologické prieskumy vykonať v čo najnižších stupňoch projektovej dokumentácie, aby boli čím skôr odhalené potrebné zmeny v projekte. |  |  |  |  |  |
| Zostatkové riziko | Alternatíva | CNT-KE | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
|  | pravdepodobnostná kategória | B | D | D | D | D |
|  | kategória dopadu | I | II | II | II | II |
| Riziko výskytu doteraz neidentifikovanej starej environmentálnej záťaže |  |  |  |  |  |  |
| Spúšťač rizika | nie všetky existujúce staré environmentálne záťaže boli identifikované, existenciu ďalších environmentálnych záťaží môže odhaliť geologický prieskum podložia plánovanej trate. |  |  |  |  |  |
| Pravdepodobnosť/ dopad | Alternatíva | CNT-KE | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
|  | pravdepodobnostná kategória | B | C | C | C | C |
|  | kategória dopadu | II | II | II | II | II |
| Opatrenia | podrobný prieskum životného prostredia (časť geologického prieskumu) vykonať v čo najnižších stupňoch projektovej dokumentácie, zachovať minimálny časový rozsah na projekčné práce 5 rokov, pri nákladoch počítať s finančnou rezervou. |  |  |  |  |  |
| Zostatkové riziko | Alternatíva | CNT-KE | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
|  | pravdepodobnostná kategória | A | B | B | B | B |
|  | kategória dopadu | II | II | II | II | II |

### Stavebno - technické riziká

Tunely

Identifikované riziká pri výstavbe podzemných diel – tunelov sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 3.11: Identifikované riziká pri výstavbe podzemných diel - tunelov

| Možné riziko | Návrh opatrení |
| --- | --- |
| Manažment projektu |  |
| Nesprávny odhad podmienok výstavby vyplývajúci z nedostatku informácii a skúseností. Riziko: STREDNÉ | Spolupráca s odborníkmi, ktorí majú potrebné informácie a skúsenosti. Zostatkové riziko: NÍZKE |
| Možná chyba v tvorbe cien technológie výstavby tunelov pomocou tunelovacích strojov = TBM, hrozí nerealistický odhad nákladov na výstavbu v súťaži, kde je rozhodujúcim parametrom najnižšia cena. Riziko: VYSOKÉ | Vyhodnotenie poznatkov a skúseností z projektovej prípravy a realizácie - výstavby obdobných projektov v zahraničí, ďalší postup v dôkladnej príprave na súťaž a realizáciu. Zostatkové riziko: STREDNÉ |
| Zložitý logistický reťazec výstavby, vyplývajúci z kompletácie stroja v podzemí (súvisí s kombináciou NRTM / TBM). Riziko: STREDNÉ | Predpísaná kooperácia pri príprave PD so špecialistami dodávateľa TBM. Zostatkové riziko: NÍZKE |
| Pomalý schvaľovací proces, súvisiaci s výkupom pozemkov (riziko hodnotené v kapitole MPV). | Umiestnenie podzemných objektov stavby na „nekonfliktných“ pozemkoch štátu. |
| Nedostatok odborného personálu pre kontrolu výstavby vo všetkých riadiacich a kontrolných orgánoch štátu = investora. Riziko: STREDNÉ | Možná spolupráca, kooperácia zo zahraničnými odborníkmi s potrebnými skúsenosťami. Zostatkové riziko: |
| Konštrukcia tunelu |  |
| Nesprávny odhad celkového zaťaženia tunelu (excentrické zaťaženia) a chybná voľba dimenzačných parametrov statických výpočtov a voľba nevhodných modelov. Riziko: VEĽMI VYSOKÉ | Vypracovanie variantných statických výpočtov (SV) s využitím najmodernejších materiálových modelov pri matematickom modelovaní, spolupráca zo zahraničnými odborníkmi (oponentné statické výpočty). Zostatkové riziko: VYSOKÉ |
| Poruchy konštrukcie tunelového ostenia, napr. netesnosti hydroizolácie a odvodňovacieho systému priečnych prepojení Riziko: VYSOKÉ | PD vyhodnotí všetky medzné stavy konštrukcií pre najväčšie možné zaťaženia (napríklad od podzemných vôd) a navrhne „bezpečné“ výrobky od dôveryhodných výrobcov, splňujúce požiadavky najmodernejších zásad technického vývoja. Zostatkové riziko: VYSOKÉ |
| Výstavba |  |
| Najväčším rizikom výstavby môže byť nestabilita konštrukcií vjazdových portálov a stavebných jám pre začiatok razenia. Riziko: STREDNÉ | Vypracovanie statických posudkov pre všetky kritické profily a stavy. Zostatkové riziko: |
| Existuje reálne riziko, že kapacita existujúcich skládok (plôch pre skládky) potrebná pre výstavbu tunelov bude nedostatočná, keďže existujúce (vzniknuté) – voľné objemy rúbaniny môžu byť využité iným investorom (napr. pri výstavbe tunelov na diaľnici) alebo na iné objekty. Riziko: NÍZKE | Vytipovanie ďalších variantov možností pre uskladnenie / využitie, prípadne spracovania rúbaniny. Zostatkové riziko: NÍZKE |
| Pri predlžovaní doby výstavby sa môže zvýšiť odpor obyvateľov proti doprave rúbaniny cez intravilány obcí, keď rúbaninu bude nutné prevážať do väčších vzdialeností. Riziko: NÍZKE | Uvažovať aj s koľajovým variantom odvozu rúbaniny, výstavba moderného zariadenia stavby ZS. Zostatkové riziko: NÍZKE |
| Nie je možné vylúčiť ani prejavy extrémneho počasia a s tým súvisiace riziko prerušenia výstavby (napr. zatopením stavebných jám portálov). Riziko: NÍZKE | Technický návrh ochrany kritických profilov s možnými prítokmi prívalových vôd. Zostatkové riziko: NÍZKE |
| Bezpečnosť a ochrana zdravia BOZP, požiarna ochrana PO |  |
| Pri dodržaní všetkých štandardov a bezpečnostných predpisov je riziko v oblasti BOZP a PO zvládnuteľné. Riziko: NÍZKE | Pri realizácii dôsledne vyžadovať dodržiavanie zásad BOZP a PO, predpísané projektovou dokumentáciou. Zostatkové riziko: NÍZKE |
| Vplyv na okolité prostredie |  |
| Rizikom je zmena prúdenia podzemných vôd a vyvolanie zosuvov a pohybov aj v „stabilných“ masívoch. Riziko: VYSOKÉ | Návrh drenážnej konštrukcie pre min. ovplyvnenie existujúceho systému. Zostatkové riziko: VYSOKÉ |
| Prehnané požiadavky miestnych skupín a zvýšený odpor obyvateľov po skúsenostiach s výstavbou iných tunelov v blízkom okolí pripravovanej stavby. Riziko: NÍZKE | Dôsledne dodržiavať zásady informovanosti verejnosti a využívať zákonné prostriedky pre presadenie výstavby. Zostatkové riziko: NÍZKE |

Mostné objekty

| 1. Riziko zmeny technického riešenia mostného objektu pred dokončením (počas výstavby) |  |
| --- | --- |
| Spúšťač rizika: | Nevhodné a nepredpokladané základové geologické a geotechnické pomery, neodhalené počas prieskumných prác v prípravnej fáze projektu. Nedostatočné prieskumy vo fáze prípravy projektu spôsobené nedostatočným financovaním prieskumných prác; |
| Riziko: | Pravdepodobnostná kategória D: 66-90% šanca: pre jednotlivé objekty platí pravdepodobnosť približne 10-20%, avšak pre odovzdanie stavby do užívania je potreba dokončiť všetky (takmer všetky) objekty pre celý stavebný úsek; Kategória vplyvu: III – stredná závažnosť dopadu; -zvýšenie investičných nákladov - nutnosť zvýšiť opatrenia pri zakladaní spodnej stavby; -navýšenie skutočne potrebných nákladov, pri naddimenzovaní technického riešenia voči skutočnosti; -zvýšenie času výstavby; Kategória rizika: VYSOKÉ |
| Opatrenia: | Dôsledné a podrobné geologické a geotechnické prieskumy od najnižších stupňov projektovej prípravy a ich dôsledné zapracovanie v procese projektovej prípravy; potrebné navýšenie prostriedkov na projektovú prípravu o cca 0,4-0,6% na minimálne 3% investičných nákladov; |
| Zostatkové riziko: | kategória B/ kategória II - NÍZKE |
| Dodatočné opatrenia: | potrebné navýšenie prostriedkov na projektovú prípravu o cca 0,4-0,6% na minimálne 3% investičných nákladov (viď scenáre); |

Ostatné rizika sú zaradené do kategórie Nízke, resp. sú riešené v iných kapitolách.

Železničný spodok

| 1. Riziko dodatočnej stabilizácie železničného spodku (železničnej pláne) |  |
| --- | --- |
| Spúšťač rizika: | Nevhodné a nepredpokladané geologické a geotechnické pomery, neodhalené počas prieskumných prác v prípravnej fáze projektu. Nedostatočné prieskumy vo fáze prípravy projektu spôsobené nedostatočným financovaním prieskumných prác; |
| Riziko: | Pravdepodobnostná kategória C: 33 – 66 % Stredná miera pravdepodobnosti: vzhľadom na líniový charakter stavby a veľkú rôznorodosť geologických podmienok; Kategória vplyvu: II – malá strata prínosov projektu; -zvýšenie investičných nákladov na žel. spodok cca 10 – 20%; Kategória rizika: STREDNÉ |
| Opatrenia: | Dôsledné a podrobné geologické a geotechnické prieskumy od najnižších stupňoch projektovej prípravy a ich dôsledné zapracovanie v procese projektovej prípravy; |
| Zostatkové riziko: | kategória A/ kategória II - NÍZKE |
| Dodatočné opatrenia: | potrebné navýšenie prostriedkov na projektovú prípravu o cca 0,4-0,6% na minimálne 3% investičných nákladov (viď scenáre). |

### Riziká majetko – právneho vysporiadania

| 1. Riziko zo strany dotknutých vlastníkov k odpredaju |  |
| --- | --- |
| Spúšťač rizika: | Odpor (nižšia motivácia) voči prevodu vlastníctva zo strany súčasných majiteľov; potencionálny nesúhlas s výškou náhrady, resp. finančného plnenia; nesúhlas s inými vecnými podmienkami odkúpenia; neskoré vydanie stavebného povolenia; |
| Riziko: | Pravdepodobnostná kategória E: 90-100 % - Vysoko pravdepodobné, pri počte vlastníckych podielov v tisícoch až desiatkach tisíc pre väčší stavebný úsek; Kategória vplyvu: III – stredná závažnosť dopadu; -predĺženie času prípravy stavby nad očakávané obdobie, oneskorenie a predĺženie výstavby; Kategória rizika: VEĽMI VYSOKÉ |
| Opatrenia: | -Dôsledné dodržanie času projektovej prípravy, vrátane času na inžiniersku činnosť a majetko-právne vysporiadanie, minimálne 2 až 3 roky na MPV po spracovaní stupňa DSP; -zaradenie v harmonograme výstavby v prvých rokoch tých úsekov, ktoré majú rozpracovanosť MPV; -zmena národnej legislatívy na zväčšenie ochoty spolupráce majiteľov pozemkov; |
| Zostatkové riziko: | kategória A/ kategória III – NÍZKE |

### Dopravné modelovanie a prognóza dopravy

| 1. Riziko nepresnej prognózy výhľadovej dopravy |  |
| --- | --- |
| Spúšťač rizika: | Iné správanie cestujúcej verejnosti ako prognózované, nižší dopyt po nákladnej doprave; |
| Riziko: | Pravdepodobnostná kategória D: 66-90 % - Pravdepodobné, podľa skúsenosti s obdobnými stavbami v regióne EÚ; Kategória vplyvu: III – stredná závažnosť dopadu; -zníženie skutočných benefitov projektu a spoločenskej hodnoty projektu; -zníženie poplatku za prístup k dopravnej infraštruktúre v prípade nákladnej dopravy; Kategória rizika: VYSOKÉ |
| Opatrenia: | Kvalitné vypracovanie dopravného modelu, stanovenie dopytu na základe prieskumov a iné; |
| Zostatkové riziko: | kategória D/ kategória III –VYSOKÉ |

### Vplyv zmeny klímy

Predbežná analýza vplyvu zmeny klimatických podmienok definovala rizikové čiastkové alternatívy technického návrhu, z rôznych dôvodov. Čiastkové úseky, ktorým bola pridelená známka 4 – Vysoké riziko, boli v Etape 3 počas tvorby trás vylúčené zo zostáv trás.

Úsek 03-B v Alternatívach 1.1, 2.3, 3.1 a 3.2

Výnimku tvorí čiastková trasa 03-B 120/1 a 160/1, zaradená do všetkých Alternatív kde je potrebné zvýšiť niveletu trate pri moste v žkm 105,774. Uvedené riziko predstavuje vysoké riziko v kategórii 4. Riziko bude odstránené, resp. minimalizované úpravou vo fáze prípravy projektu. Zostatkové riziko je v kategórií rizika A/II - NÍZKE, s veľmi malou pravdepodobnosťou vzniku a malou stratou spoločenských prínosov.

Úsek 14-A, 14-B a 14-C v Alternatívach 1.1, 2.3, 3.1 a 3.2

Ďalším problematickým miesto je úsek 14 v trase 140/1, zaradený do Alternatív 3.1 a 3.2. Riziko v kategórii 4 – Významné riziko.

Riziko spočíva jednak v nutnosti zabezpečiť riečne brehy proti Q1000. Riziko bude minimalizované v procese ďalšej projektovej prípravy, s vplyvom na IN stavby v terajšom stupni prípravy neurčenom. Zostatkové riziko po vhodnej projektovej príprave je NÍZKE – v kategórii A/II, s veľmi malou pravdepodobnosťou vzniku a malou stratou spoločenských prínosov.

Ďalšie riziko spočíva vo viacnásobnom križovaní rieky Váh s významným vplyvom na komplikovanosť výstavby a s významným vplyvom na železničnú ale aj cestnú dopravu. Riziko musí byť riešené v ďalšom stupni prípadnej projektovej prípravy – optimalizáciou technického návrhu a organizácie dopravy počas výstavby s minimalizáciou vplyvu výstavby na dopravu. Pri dosiahnutí prijateľného výsledku bude zostatkové riziko v kategórii B/II - NÍZKE, málo pravdepodobným vznikom komplikácií počas stavby a mierny zvýšením IN s malou stratou spoločenských prínosov projektu. V prípade, že nebude možné navrhnúť také stavebné riešenie a spôsob organizácie železničnej aj cestnej dopravy v procese projektovej prípravy, že výsledky budú nedostatočné, bude úsek navrhnutý na vyradenie a použitie trasy 120/1. V tomto prípade je kategória rizika C/II – STREDNÉ, so strednou mierou pravdepodobnosti vzniku a malou stratou prínosov projektu, spôsobenou predĺžením jazdných časov a miernym znížením konkurencieschopnosti železničnej dopravy voči stavu prekladanému a hodnotenému v štúdii.

Administratívne riziká

Verejná súťaž

Medzi administratívne riziká s určitou pravdepodobnosťou vzniku z dôvodu náročnosti procesu a zo skúsenosti z predchádzajúcich prípadov patrí riziko z verejnej súťaže. Pravdepodobnosť vzniku rizika je nízka (10 % až 33 % šanca) s malou až strednou závažnosťou dopadu. Počas verejnej súťaže sú možné tri negatívne scenáre – predĺženie predpokladaného času na verejnú súťaž, s možných vplyvom na neskoršie začatie stavebných prác a tým celkové predĺženie času výstavby. V tomto prípade je riziko v kategórii B/I – Nízke riziko. Druhý negatívny scenár je zmena výslednej (vysúťaženej) zmluvy o dielo. V extrémnom prípade negatívneho vývoja verejnej súťaže je možnosť neuzavretia súťaže, teda bez vybratia víťaza, resp. uzavretia s následným napadnutím výsledkov súťaže jedným z uchádzačov. V tomto prípade je riziko približne v úrovni B/ III až B/ IV – Stredné riziko. Extrémne negatívne scenáre pre jednotlivé stavebné úseky predstavujú kritickú závažnosť dopadu na projekt, keďže nebude dosiahnutá predkladaná technická a prevádzková úroveň projektu, nedosiahnu sa predpokladané úspory a konkurencieschopnosť železničnej dopravy nebude zvýšená na požadovanú úroveň.

Je nutný dokonalý manažment projektu zo strany MDVRR a ŽSR, so splnením všetkých legislatívnych podmienok, pričom projekt musí vzhľadom na svoj rozsah predstavovať prioritu pre všetky zainteresované strany s dostatočným personálnym a finančným krytím. Riešiteľ považuje proces implementácie v tomto prípade za zvládnuteľný bez výrazného rizika komplikácií s výsledným rizikom v kategórií A/ III Nízke riziko, s veľmi malou pravdepodobnosťou vzniku a strednou závažnosťou dopadu.

Nedostatok národných zdrojov

Realizácia projektu predstavuje výrazné nároky na štátny rozpočet.  Konkrétna výška nárokov rastie medzi jednotlivými alternatívami o 15%, 8% a 8%. Vybraný variant musí mať ako súčasť  manažmentu projektu zvládnutý proces finančného plánovania. Ako kritický prvok zabezpečenia finančných prostriedkov považuje riešiteľ schválenie spolufinancovania projektu z fondov EÚ. Pri zvládnutí tohto procesu a dosiahnutí podielu spolufinancovania približne na úrovni predpokladanej v štúdii je kategória výsledného rizika A/ V – Stredné riziko, s katastrofickým dopadom na projekt (projekt pravdepodobne vôbec nebude realizovaný) avšak s veľmi nízkou pravdepodobnosťou vzniku.

### Závery z kvalitatívnej analýzy rizík

Kvalitatívna analýza rizík definovala riziká projektu, kategorizovala výšku rizík a navrhla mitigačné opatrenia na minimalizovanie rizík.

Medzi najvyššie riziká z pohľadu ochrany prírody patrí riziko navýšenia nákladov vyvolaných kompenzačnými opatreniami pre územia NATURA 2000,  s veľmi vysokým rizikom,  a riziko vyvolanej zmeny procesu EIA z dôvodu zmeny projektu s vysokým rizikom.

Zo strany analýzy vplyvu klimatických zmien úseku 14 (podúseky 14-A až 14-C), úsek Vrútky – Strečno, pre Alt. 3.1 a Alt. 3.2 existuje riziko zvýšenia investičných nákladov alebo dokonca nemožnosti realizácie čiastkových úsekov z dôvodu neprijateľného vplyvu na organizáciu dopravy počas výstavby. Riziko môže byť minimalizované kvalitnou a podrobnou projektovou dokumentáciou so zavedením procesom riadenia rizík. Napriek tomu existuje zostatkové riziko vplyvu na cestnú aj železničnú dopravu, ktoré musí byť exaktne stanovené v nasledujúcej projektovej príprave. Možno konštatovať, že riziko environmentálneho vplyvu (s výnimkou výskytu archeologických nálezísk a výskytu doteraz neidentifikovanej environmentálnej záťaže) úmerne narastá dĺžke trate preloženej do novej polohy. Historická existencia súčasnej železničnej trate je obyvateľstvom vnímaná ako súčasť prostredia, kým preložka trate predstavuje nový cudzí prvok v území. Nakoľko súčasná trať bola pri vyhlasovaní chránených území rešpektovaná, každé vybočenie v území predstavuje riziko zásahu do prírodne vzácnej lokality. Neznáme podložie zároveň predstavuje riziko zmeny trasového vedenia a tým časové zdržanie v opakovaných procesoch EIA. Výskyt archeologickej lokality a starej environmentálnej záťaže je pre všetky varianty vyrovnané, variant CNT – KE predstavuje nerovnocenný krátky úsek.

Zo strany analýzy vplyvu klimatických zmien úseku 14 (podúseky 14-A až 14-C), úsek Vrútky – Strečno, pre Alt. 3.1 a Alt. 3.2 existuje riziko zvýšenia investičných nákladov alebo dokonca nemožnosti realizácie čiastkových úsekov z dôvodu neprijateľného vplyvu na organizáciu dopravy počas výstavby. Riziko môže byť minimalizované kvalitnou a podrobnou projektovou dokumentáciou so zavedením procesom riadenia rizík. Napriek tomu existuje zostatkové riziko vplyvu na cestnú aj železničnú dopravu, ktoré musí byť exaktne stanovené v nasledujúcej projektovej príprave.

Z pohľadu stavebno – technického pre návrh tunelov, sú najvyššie riziká pre cenotvorbu raziaceho stroja TBM,  riziká statického návrhu tunela, riziko netesnosti izolácií tunela a riziko vplyvu na spodné vody s nedostatočným odvodnením. Všetky uvedené riziká je možné výrazne, o jeden až tri stupne znížiť dôkladnou projektovou prípravou založenou na podrobnom geologickom a geotechnickom prieskume pozdĺž celej trasy tunela.

Z pohľadu stavebno – technického pre mostné objekty a železničný spodok sú hlavné riziká: vyvolaná zmena technického riešenia počas stavby zistením nevhodných alebo nepredpokladaných základových pomerov, buď s potrebným navýšením nákladov alebo so zbytočným predimenzovaním nákladov. Riziká je možné výrazne znížiť geologickým a geotechnickým prieskumom.

Hlavným rizikom z pohľadu majetko - právneho vysporiadania (MPV) a inžinierskej činnosti (vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia) je nízka ochota vlastníkov pozemkov na odpredaj resp. inej náhrady z dôvodu namietania ceny alebo iných – vecných podmienok. Riziko je možné veľmi výrazne znížiť pri dostatočnom čase na MPV, rádovo v rokoch pri úsekoch s rozsiahlymi preložkami trate.

Nie všetky riziká je možné odstrániť alebo minimalizovať aspoň do strednej úrovne iba uplatnením navrhovaných opatrení. V nasledujúcich rizikách ostávajú vo vysokej alebo veľmi vysokej úrovne aj po zavedení opatrení, tzv. zostatkové riziká (residual risk) a je potrebné sa nimi ďalej zaoberať:

- Riziko navýšenia nákladov na kompenzačné opatrenia pre územia NATURA 2000.

- Riziko nesprávneho statického návrhu tunela.

- Riziko porúch tunelového ostenia, izolácií a odvodňovacieho systému.

- Riziko nedostatočného návrhu drenážneho systému spodných vôd.

- Riziko zmien technického riešenia spodnej stavby mostov a zakladania železničného spodku.

- Riziko nepresnosti prognózy výhľadovej dopravy.

Riziká zo zostatkovým rizikom postupujú do riešenia v Analýze scenárov.

## Analýza scenárov

Analýza scenárov modeluje vplyv opatrení na zníženie rizík projektu a dodatočných opatrení na odstránenie zostatkových rizík projektu.

Modelované sú tri stupne možného vývoja projektu: pesimistický scenár, realistický (stredný) scenár a optimistický scenár.

V kvalitatívnej rizikovej analýze boli definované nasledujúce riziká, pre ktoré sú nutné dodatočné opatrenia, pretože zostatkové riziko je aj po zavedení opatrení vysoké alebo veľmi vysoké s ich nasledujúcim návrhom konečného odstránenia, resp. zníženia na strednú a nízku úroveň:

1. Riziko navýšenia nákladov na kompenzačné opatrenia pre územia NATURA 2000

Nutné je zvýšenie investičných nákladov o odhad nákladov kompenzačných opatrení.

Pre Alt. 1.1 vzniká nízke riziko kompenzačných opatrení, kompenzácie sa nepredpokladajú.

Pre Alt. 2.3, so stredným environmentálnym hodnotením sú navrhnuté:

- náklady na kompenzácie vo výške 4 mil. EUR, keďže sa predpokladá nižší celkový dopad;

- náklady vzniknú pre všetky scenáre, keďže je vysoká pravdepodobnosť potreby týchto opatrení.

Pre Alt. 3.1 a 3.2, s horším environmentálnym hodnotením sú navrhnuté:

- náklady na kompenzácie vo výške 8 mil. EUR, keďže sa predpokladá vyšší celkový dopad (náklady sú odhadnuté podľa kompenzačných opatrení pri výstavbe D4);

- náklady vzniknú pre všetky scenáre, keďže je vysoká pravdepodobnosť potreby týchto opatrení.

2. Stavebno – technické riziká

Stavebno – technické riziká so zostatkovým rizikom podľa definovania a kategorizovania v kvalitatívnej rizikovej analýze majú spoločnú príčinu: nedostatočné geologické a geotechnické prieskumy, spôsobené nedostatočným financovaním prípravy stavieb. V zahraničí bežné podiely nákladov na projektovú prípravu vo výške do 4% nie sú dosahované, v mnohých prípadoch ani polovičné.

Pre všetky alternatívy ja navrhnuté opatrenie:

- Zvýšenie nákladov na projektovú prípravu o 0,4%, v súhrne pre všetky odbory, minimálne však na 3% investičných nákladov;

- Vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť vzniku rizika je opatrenie navrhnuté pre všetky scenáre.

3. Riziko nepresnosti prognózy výhľadovej dopravy

Pre všetky alternatívy ja navrhnuté opatrenie:

- pre pesimistický scenár pokles prírastkovej dopravy o 20% pre osobnú aj nákladnú dopravu;

- pre realistický scenár použitie prognózy dopravy podľa dopravného modelu bez úprav;

- pre optimistický scenár nárast prírastkovej dopravy o 10% z dôvodu zvýšenia demografie obyvateľstva migráciou, resp. v nákladnej doprave výrazným nárastom dopyt spôsobeného opatreniami štátnej správy (obmedzovanie cestnej nákladnej dopravy).

Zmena Ceny o dielo podľa súťaže na výber zhotoviteľa

Ako doplnková zmena je navrhovaná zmena skutočne vynaložených finančných prostriedkov voči predpokladaným – odhadovaným – cenám podľa použitého cenníka, vzniknutá ako cena podľa zmluvy o dielo počas súťaže na výber zhotoviteľa stavby. Verejnou a medzinárodnou súťažou o výber zhotoviteľa (dodávateľa) stavby riešiteľský tím predpokladá za možné a pravdepodobné určité zníženie ceny voči  požadovanej hodnote zákazky (PHZ). Nepredpokladá sa však výrazné znižovanie výslednej ceny, keďže v minulosti výsledné ceny na úrovni 50% PHZ a dokonca nižšie, neboli určené nákladovým princípom. Určitá menšia zmena ceny je však reálna, napríklad optimalizáciou výrobných postupov zhotoviteľom, prispôsobením technického riešenia objektu alebo jeho stavebného postupu kapacitám a stavebnej technike zhotoviteľa, využívaním kapacít subdodávateľov a podobne. Výsledná očakávaná zmena cena za dielo je nasledujúca:

- pre pesimistický scenár pre všetky alternatívy – bez zmeny investičných nákladov;

- pre realistický scenár pre všetky alternatívy – so zmenou základných investičných nákladov o 5 %, v celkových In to predstavuje zníženie o 4,1 až 4,4%;

- pre optimistický scenár pre všetky alternatívy – so zmenou základných investičných nákladov o 10 %, v celkových In to predstavuje zníženie o 9,2 až 9,6 %.

Pre každú alternatívu a každý scenár je vypracované samostatné finančné a ekonomické hodnotenie, vo forme elektronickej prílohy uvedená vo Finálnej záverečnej správe v prílohe C Elektronické dokumenty/ CBA modely a prílohy/ CBA Scenáre.

### Alternatíva 1.1

Tab. 3.12: Alternatíva 1.1 – Analýza scenárov

| Analýza scenárov | 1.1 PESIMISTIC | 1.1 REAL | 1.1 OPTI |
| --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady - ekonomické | 2 214 270 838 | 2 108 318 390 | 2 002 365 943 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 | -1 178 860 088 |
| Náklady spolu | 1 035 410 750 | 929 458 302 | 823 505 855 |
| Úspora času cestujúcich | 722 036 511 | 736 291 334 | 743 418 749 |
| Úspora času v preprave tovaru | 55 838 247 | 55 838 247 | 55 838 247 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 1 600 356 498 | 1 919 933 328 | 2 043 095 389 |
| Nehodovosť | 639 314 726 | 764 543 808 | 809 862 161 |
| Emisie a ostatné externality | 518 709 027 | 638 733 500 | 689 311 294 |
| Prínosy spolu | 3 536 255 010 | 4 115 340 217 | 4 341 525 842 |
| Zostatková hodnota | 634 403 139 | 603 046 486 | 571 689 833 |
| Čisté ekonomické toky | 3 135 247 398 | 3 788 928 400 | 4 089 709 820 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota investície (ENPV) | 61 164 368 | 294 201 861 | 434 114 629 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 5,26% | 6,24% | 6,89% |

### Alternatíva 2.3

Tab. 3.13: Alternatíva 2.3 – Analýza scenárov

| Analýza scenárov | 2.3 PESIMISTIC | 2.3 REAL | 2.3 OPTI |
| --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady - ekonomické | 2 573 521 254 | 2 445 281 383 | 2 328 250 906 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 188 818 040 | -1 188 818 040 | -1 188 818 040 |
| Náklady spolu | 1 384 703 214 | 1 256 463 343 | 1 139 432 866 |
| Úspora času cestujúcich | 930 179 241 | 957 922 040 | 971 794 120 |
| Úspora času v preprave tovaru | 61 527 225 | 61 527 225 | 61 527 225 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 1 932 768 446 | 2 302 254 663 | 2 441 335 500 |
| Nehodovosť | 794 560 348 | 942 941 477 | 995 549 687 |
| Emisie a ostatné externality | 604 006 285 | 736 446 140 | 790 892 676 |
| Prínosy spolu | 4 323 041 545 | 5 001 091 544 | 5 261 099 209 |
| Zostatková hodnota | 831 912 741 | 791 694 394 | 751 476 048 |
| Čisté ekonomické toky | 3 770 251 071 | 4 536 322 596 | 4 873 142 391 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota investície (ENPV) | 128 717 451 | 400 279 141 | 550 135 052 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 5,50% | 6,55% | 7,19% |

### Alternatíva 3.1

Tab. 3.14: Alternatíva 3.1 – Analýza scenárov

| Analýza scenárov | 3.1 PESIMISTIC | 3.1 REAL | 3.1 OPTI |
| --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady - ekonomické | 2 804 385 961 | 2 671 163 195 | 2 537 940 430 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 193 504 396 | -1 193 504 396 | -1 193 504 396 |
| Náklady spolu | 1 610 881 565 | 1 477 658 799 | 1 344 436 034 |
| Úspora času cestujúcich | 1 036 147 546 | 1 068 110 361 | 1 084 092 540 |
| Úspora času v preprave tovaru | 61 527 225 | 61 527 225 | 61 527 225 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 1 962 273 569 | 2 345 001 929 | 2 486 051 610 |
| Nehodovosť | 802 370 190 | 956 970 196 | 1 010 445 963 |
| Emisie a ostatné externality | 613 167 739 | 749 100 696 | 804 067 013 |
| Prínosy spolu | 4 475 486 268 | 5 180 710 408 | 5 446 184 351 |
| Zostatková hodnota | 990 599 804 | 943 134 574 | 895 669 344 |
| Čisté ekonomické toky | 3 855 204 507 | 4 646 186 183 | 4 997 417 661 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota investície (ENPV) | 28 035 383 | 308 132 463 | 471 762 957 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 5,10% | 6,08% | 6,71% |

### Alternatíva 3.2

Tab. 3.15: Alternatíva 3.2 – Analýza scenárov

| Analýza scenárov | 3.2 PESIMISTIC | 3.2 REAL | 3.2 OPTI |
| --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady - ekonomické | 3 059 895 975 | 2 914 915 208 | 2 769 934 442 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -1 213 631 738 | -1 213 631 738 | -1 213 631 738 |
| Náklady spolu | 1 846 264 237 | 1 701 283 470 | 1 556 302 704 |
| Úspora času cestujúcich | 1 165 602 415 | 1 201 567 426 | 1 219 550 772 |
| Úspora času v preprave tovaru | 61 527 225 | 61 527 225 | 61 527 225 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 2 122 686 059 | 2 498 144 072 | 2 642 742 078 |
| Nehodovosť | 853 914 664 | 1 004 854 259 | 1 059 897 647 |
| Emisie a ostatné externality | 658 071 521 | 792 127 444 | 848 008 979 |
| Prínosy spolu | 4 861 801 883 | 5 558 220 426 | 5 831 726 701 |
| Zostatková hodnota | 1 141 084 286 | 1 086 707 487 | 1 032 330 689 |
| Čisté ekonomické toky | 4 156 621 933 | 4 943 644 443 | 5 307 754 686 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota investície (ENPV) | -8 268 110 | 276 344 396 | 448 996 981 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 4,97% | 5,89% | 6,49% |

### Alternatíva 1.1

Tab. 3.16: Alternatíva 3.2 – Analýza scenárov

| Analýza scenárov | 1.1 KE - ČnT PESIM | 1.1 KE - ČnT REAL | 1.1 ČnT OPTI |
| --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady - ekonomické | 767 904 745 | 731 251 257 | 694 597 768 |
| Náklady prevádzky a údržby ŽI | -365 788 165 | -365 788 165 | -365 788 165 |
| Náklady spolu | 402 116 581 | 365 463 092 | 328 809 603 |
| Úspora času cestujúcich | 221 465 683 | 226 044 246 | 228 337 684 |
| Úspora času v preprave tovaru | 13 036 670 | 11 851 518 | 11 851 518 |
| Úspora prevádzkových nákladov vozidiel | 393 204 299 | 499 678 532 | 552 914 681 |
| Nehodovosť | 157 975 318 | 197 609 885 | 217 427 230 |
| Emisie a ostatné externality | 158 780 759 | 203 138 243 | 225 317 043 |
| Prínosy spolu | 944 462 729 | 1 138 322 425 | 1 235 848 157 |
| Zostatková hodnota | 162 827 764 | 154 746 001 | 146 664 239 |
| Čisté ekonomické toky | 705 173 912 | 927 605 334 | 1 053 702 793 |
| Ekon. čistá súčasná hodnota investície (ENPV) | 32 118 381 | 137 063 784 | 205 085 741 |
| Ekon. vnútorné výnosové percento (EIRR) | 5,46% | 7,10% | 8,27% |

### Závery z analýzy scenárov

V analýze scenárov boli riešené modelové situácie – pesimistický, realistický a optimistický scenár – ktoré zohľadňujú predpokladané zmeny finančných a ekonomických hodnôt všetkých alternatív.

Posledný krok rizikovej analýzy – Analýza scenárov – zohľadňuje predchádzajúce kroky: analýzu citlivosti a kvalitatívnu analýzu rizík.

V analýze scenárov dochádza k zmenám vstupných premenných prevažne v negatívnom smere. Najväčší vplyv má zníženie prognózy nárastu výhľadovej dopravy.

Zmena vstupných údajov v pozitívnom smere je reprezentovaná predpokladom zníženia ceny za dielo verejnou medzinárodnou súťažou na výber zhotoviteľa.

Alternatíva 1.1 si v realistickom scenári zachováva pozitívnu socio – ekonomickú hodnotu v prijateľnej miere, v optimistickom scenári už dosahuje pomerne vysoké hodnoty parametrov. V pesimistickom scenári však takmer klesá na nulovú hodnotu (ENPV +61 mil. EUR. IRR 5,26%).

Alternatíva 2.3 vykazuje aj v realistickom scenári pomerne vysoké hodnoty ekonomických parametrov (ENPV +400 mil. EUR, EIRR 6,55%), v optimistickom scenári už vysoko pozitívne hodnoty (ENPV +550 mil. EUR, IRR 7,19%). Avšak aj v pesimistickom scenári si zachováva ešte prijateľnú mieru ekonomickej hodnoty (ENPV 128 mil. EUR, IRR 5,50%).

Alternatíva 3.1 dosahuje v realistickom scenári prijateľnú hodnotu (IRR 6,08%), v optimistickom scenári pomerne vysokú hodnotu (6,71%), avšak v pesimistickom scenári je už jeho hodnota prakticky nulová (IRR 5,10%).

Alternatíva 3.2 dosahuje v realistickom scenári ešte hranične prijateľnú hodnotu (IRR 5,89%), v optimistickom scenári strednú hodnotu (6,49%). V pesimistickom scenári je však ekonomická alternatívy záporná (IRR 4,97%).

Alternatíva 1.1 v úseku Košice – Čierna nad Tisou dosahuje dobré ekonomické parametre v realistickom (IRR 7,10%) aj optimistickom (IRR 8,27) scenári, v pesimistickom scenári sú hodnoty nízke, ale ešte v prijateľnej miere (IRR 5,46%).

# Odporúčanie investičnej alternatívy

Na základe vypracovanej správy z etapy 4 možno jej výsledky zhrnúť do nasledovnej tabuľky. Tabuľka názorne zobrazuje porovnanie vybraných čiastkových alternatív z pohľadu technického, environmentálneho a ekonomického.

| Tab. 4.1: Zhrnutie výsledkov hodnotenia čiastkových alternatív |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatíva |  |  | 1.1 |  | 2.3 |  | 3.1 | 3.2 | 1.1 ČNT-KE |
| Základné technické parametre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh trasy |  |  | Prevažne komplexná rekonštrukcia súčasného trasovania, lokálne preložky |  | Stredná modernizačná alternatíva, s úsekmi 120 až 160 km/ h, s výnimkou úseku okolo ŽST Štrba |  | Vyššia modernizačná alternatíva, s úsekmi 120 až 160 km/ h, s výnimkou úseku okolo ŽST Štrba | Vysoká modernizačná alternatíva, s úsekmi 120 až 160 km/ h, s výnimkou úseku okolo ŽST Štrba, vrátane tunelov Veľká Fatra | Prevažne komplexná rekonštrukcia súčasného trasovania, lokálne preložky |
| Celková dĺžka preložiek |  |  | 12 km |  | 46 km |  | 69 km | 89 km | 4,6 km |
| Dosiahnutá priemerná rýchlosť |  |  | 121 km/ hod |  | 136 km/ hod |  | 141 km/ hod | 144 km/ hod | 115 km/ hod |
| Vplyv na životné prostredie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chránené časti prírody | Natura 2000 |  | predpokladáme významný zásah do ÚEV Váh |  | predpokladáme významný zásah do ÚEV Váh |  | predpokladáme významný zásah do ÚEV Váh a ÚEV Strečnianske meandre Váhu | predpokladáme významný zásah do ÚEV Váh a ÚEV Strečnianske meandre Váhu | nepredpokladáme významný negatívny vplyv |
|  | Veľkoplošné a maloplošné územia |  | nepredpokladáme významný negatívny vplyv |  | nepredpokladáme významný negatívny vplyv |  | nepredpokladáme významný negatívny vplyv | nepredpokladáme významný negatívny vplyv | nepredpokladáme významný negatívny vplyv |
|  | Ramsarské lokality |  | pretína lokalitu v existujúcej trase – minimálny zásah |  | pretína lokalitu v existujúcej trase - minimálny zásah |  | pretína lokalitu v existujúcej trase - minimálny zásah | neprichádza do kontaktu - minimálny zásah | neprichádza do kontaktu |
| Vplyv na migračné koridory |  |  | zhoršenie migrácie – zvýšenie rýchlosti v exis. trase – zvýšené riziko ohrozenia migrujúcej zveri |  | mierne zlepšenie migračných možností výstavbou nových inžinierskych stavieb (mosty, tunely) |  | výrazné zlepšenie migračných možností výstavbou nových inžinierskych stavieb (mosty, tunely) | výrazné zlepšenie migračných možností výstavbou nových inžinierskych stavieb (mosty, tunely) | zhoršenie migrácie – zvýšenie rýchlosti v exist. trase – zvýšené riziko ohrozenia migrujúcej zveri |
| Vplyvy na povrchové a podzemné vody | Vplyvy na povrchové vody |  | malý rozsah preložiek vodných tokov |  | veľký rozsah preložiek vodných tokov |  | veľký rozsah preložiek vodných tokov | veľký rozsah preložiek vodných tokov | žiadne úpravy vodných tokov |
|  | Vplyv na podzemné vody |  | nepredpokladáme negatívne vplyvy |  | nepredpokladáme negatívne vplyvy |  | nepredpokladáme negatívne vplyvy | potenciálne riziko zmeny odvodnenia územia výstavbou tunela Korbeľka | nepredpokladáme negatívne vplyvy |
| Vplyv na hlukové pomery |  |  | bez významného vplyvu |  | mierne pozitívny vplyv |  | mierne pozitívny vplyv | pozitívny vplyv | bez významného vplyvu |
| Parametre ekonomického hodnotenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENPV (C) |  |  | 222 777 tis EUR |  | 322 136 tis EUR |  | 234 284 tis EUR | 203 753 tis EUR | 131 729 tis EUR |
| ERR (C) |  |  | 5,90 % |  | 6,20 % |  | 5,79 % | 5,63 % | 6,94 % |
| Hodnota ENPV |  |  | mierne prijateľná |  | stredne prijateľná |  | mierne prijateľná | mierne prijateľná | stredne prijateľná |
| Splnenie finančných a ekonomických podmienok spolufinancovania fondmi EÚ |  |  | Áno / Áno |  | Áno / Áno |  | Áno / Áno | Áno / Áno | Áno / Áno |
| Riziková analýza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nutnosť opatrení na zníženie rizík |  | Minimálne opatrenia |  | Opatrenia nízkeho rozsahu |  | Opatrenia stredného rozsahu, v úseku 14 (Vrútky – Strečno) možné rozsiahle opatrenia |  | Opatrenia stredného rozsahu, v úseku 14 (Vrútky – Strečno) možné rozsiahle opatrenia | Minimálne opatrenia |
| Zostatkové riziká |  | STREDNÉ – nový proces EIA, cena TBM VYSOKÉ – návrhy tunelov, spoľahlivosť prognózy dopravy |  | STREDNÉ – Natura 2000, nový proces EIA, odpor verejnosti, cena TBM VYSOKÉ – návrhy tunelov, spoľahlivosť prognózy dopravy |  | STREDNÉ – Natura 2000, nový proces EIA, odpor verejnosti, cena TBM VYSOKÉ – návrhy tunelov, spoľahlivosť prognózy dopravy, Úsek 14 – trasa, POV |  | STREDNÉ – Natura 2000, nový proces EIA, odpor verejnosti cena TBM VYSOKÉ – návrhy tunelov, spoľahlivosť prognózy dopravy, Úsek 14 – trasa, POV | NÍZKE |
| Analýza scenárov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimistický (ERR-C) |  | 6,89 % |  | 7,19 % |  | 6,71 % |  | 6,49 % | 8,27 % |
| Realistický (ERR-C) |  | 6,24 % |  | 6,55% |  | 6,08 % |  | 5,89 % | 7,10 % |
| Pesimistický (ERR-C) |  | 5,26 % |  | 5,50 % |  | 5,10 % |  | 4,97 % | 5,46 % |
| Alternatíva |  | 1.1 |  | 2.3 |  | 3.1 |  | 3.2 | 1.1 ČNT-KE |

Na základe dosiahnutých ekonomických parametrov, pri zohľadnení stratégie modernizácie tratí, vrátane posúdenia analýzy scenárov, spolu s posúdením počiatočných rizík, rozsahu potrebných mitigačných opatrení a výšky zostatkových rizík, riešiteľ odporúča Alternatívu 2.3 prípadne 3.1. Alternatíva 3.1 oproti Alternatíve 2.3 má vyššie nároky na výdavky štátneho rozpočtu, ku ktorým prináša ďalšie benefity. V prípade prijatia Alternatívy 3.1 do realizácie, je možné Alternatívu 2.3 považovať za prvú časovú etapu modernizácie trate.