Zápis zo stretnutia

| ### Názov/Druh stretnutia | Úvodné stretnutie, technické stretnutie a stretnutie k administratívnemu pokroku k projektu „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Miesto stretnutia | Zasadacia miestnosť č. 2 GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava | ### Dátum | 13. 05. 2014 | ### Čas | 12:00 – 15:30 |

I.  Účastníci

| Meno a priezvisko | Spoločnosť / organizácia |
| --- | --- |
| Vlado Jarunek | GR ŽSR O 220 |
| Miroslav Garaj | GR ŽSR O 150 |
| Ladislav Mrva | GR ŽSR O 150 |
| Grič Juraj | GR ŽSR O 420 |
| Milan Baša | GR ŽSR O 420 |
| Marián Janič | GR ŽSR O 220 |
| Peter Šišolák | GR ŽSR O 150 |
| Martin Križan | GR ŽSR O 430 |
| Roman Hlavatý | GR ŽSR O 430 |
| Beáta Hermanská | GR ŽSR O 220 |
| Peter Ľos | MDVRR SR B 321 |
| Daniel Ondreáš | MDVRR SR B 321 |
| Radomír Hanák | Sudop Brno, spol. s r. o. |
| Ondrej Podolec | Star EU a.s. |
| Marek Malina | Star EU a.s. |
| Petr Šenk | CDV, v.v.i |
| Barbora Sulíkova | CDV, v.v.i |
| Pozvaní: |  |
| Ján Bušovský | Prodex Ba |
| Jana Tomášiková | Star EU a.s. |
| Michal Reichelt | Star EU a.s. |

II. Diskusná časť

| P. č. | Príspevok | Meno |
| --- | --- | --- |
| 1. | Privítanie účastníkov stretnutia. | Janič |
| 2. | Predstavenie zúčastnených expertov. | Malina |
| 3. | Prezentácia prístupu, štruktúry a rozsahu dopravného modelovania. | Šenk |
| 4. | Prezentácia prístupu ku štúdii z pohľadu technických a návrhových parametrov. | Podolec |
| 5. | Diskusia k dopravnému modelovaniu a k návrhu zoznamu vstupných údajov. Informovanie zo strany ŽSR a MDVRR SR, že ŽSR nedisponuje všetkými vstupnými údajmi, ktoré Zhotoviteľ uviedol v návrhu zoznamu vstupných podkladov, t. j. niektoré údaje bude nutné získať zo zdrojov tretích strán, v zmysle ZoD. MDVRR a ŽSR informovalo o existujúcich podkladoch (KURS, Progtrans AG, databáza ZSSK o zdrojoch a cieľoch prepravy). | prítomní |
| 6. | Diskusia k prístupu štúdii z pohľadu technických a návrhových parametrov (napr. železničný zvršok, spodok, návrhové rýchlosti, maximálne prevýšenia, normatív hmotnosti vlaku a pod.). | prítomní |
| 7. | Diskusia k návrhu tém a rozsahu, ktoré budú odprezentované na stretnutí Riadiaceho výboru pre tento projekt dňa 15.5.2014. | prítomní |
| 8. | Zhrnutie následných úkonov zo strany ŽSR k požiadavkám na podklady a k návrhu úvodnej správy. | prítomní |

III. Úlohy, návrhy, dohody

| P. č. | Činnosť / úloha | Termín | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zhotoviteľ odprezentoval Objednávateľovi predstavu prístupu k štúdií a odovzdal k možnému pripomienkovaniu rozpracovanú verziu Návrhu úvodnej správy. | 21.5.2014 | Star EU – CDV združenie |
| 2. | Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi návrh zoznamu požadovaných podkladov, potrebných k vypracovaniu štúdie, ktoré od Objednávateľa požaduje alebo pri ktorých požaduje súčinnosť pri ich získavaní. Požadujeme získať od Objednávateľa informáciu, ktoré z podkladov je Objednávateľ schopný zabezpečiť a termín ich dodania. | asap | Star EU – CDV združenie |
| 3. | Zhotoviteľ požadoval na stretnutí od Objednávateľa pripomienky k rozpracovanému návrhu úvodnej správy, ktorý bude oficiálne poslaný na pripomienkovanie po stretnutí Riadiaceho výboru. | v zmysle ZoD | ŽSR |
| 4. | Vzhľadom k tomu, že Zhotoviteľ poslal e-mailom Objednávateľovi prvý návrh zoznamu požadovaných podkladov v zmysle ZoD v pondelok 12.05.2014 na konci pracovnej doby, nebolo možné zo strany Objednávateľa pre krátkosť času pripraviť pre Zhotoviteľa na úvodné stretnutie kompletnú dostupnú dokumentáciu na vypracovanie štúdie, v zmysle prílohy č. 1 ZoD čl. 3.2.1. Zhotoviteľovi na stretnutí nebola dodaná dostupná dokumentácia v zmysle prílohy č. 1 ZoD čl. 3.2.1. |  |  |
| 5. | Zhotoviteľ požaduje zo strany ŽSR urýchlene odovzdať podklady z prílohy č. 1 ZoD čl. 3.2.2.2 a) až f), tak ako sa v tejto prílohe ZoD zaväzuje, a ktoré Zhotoviteľ špecifikoval v odovzdaných požiadavkách na podklady, pretože bez nich nie je možné začať práce na etape 1 a na modelovaní. na ktorých práce už mali prebiehať. | asap | ŽSR |
| 6. | Zhotoviteľ požaduje zo strany ŽSR urýchlene odovzdať vstupy vymenované v prílohe č. 1 ZoD čl. 3.2.5.5 c (Zdrojové údaje), špecifikované v odovzdaných požiadavkách na podklady. | asap | ŽSR |
| 7. | Zhotoviteľ s Objednávateľom sa dohodli, že vypracovávanie štúdie bude vykonané podľa v súčasnej dobe platných Technických špecifikácii pre interoperabilitu (TSI). |  | Star EU – CDV združenie, ŽSR |
| 8. | Zhotoviteľ s Objednávateľom sa dohodli, že pri stretnutiach, na ktorých sa nezúčastnia zástupcovia Jaspers a ku ktorým nebude požadované aby sa zástupcovia Jaspers vyjadrili, bude zápis zo stretnutia prekladaný do angličtiny až po odsúhlasení finálnej verzie zápisu. |  | Star EU – CDV združenie, ŽSR |
| 9. | Zhotoviteľ s Objednávateľom sa dohodli, že pri vypracovaní štúdie bude potrebné preveriť vplyv zvyšovania prevádzkových nákladov z dôvodu možného vzniku rýchlostných skokov pri návrhu železničnej trate. |  | Star EU – CDV združenie, ŽSR |
| 10. | Zhotoviteľ s Objednávateľom sa dohodli, že pri navrhovaní mostných konštrukcií je požiadavka na samostatnú nosnú konštrukciu pre každú koľaj. |  | Star EU – CDV združenie, ŽSR |
| 11. | Zhotoviteľ s Objednávateľom sa dohodli, na požiadavke jednej zjazdnej koľaji pri rekonštrukcii trate. |  | Star EU – CDV združenie, ŽSR |
| 12. | Zo strany ŽSR bolo požiadané, aby v celej štúdii boli uvádzané konkrétne a presné zdroje použitých dát so špecifickým odkazom na zdroj (dokument), číslo strany, odsek, kapitola, atď. |  | ŽSR |
| 13. | Zhotoviteľ s Objednávateľom sa dohodli, že na stretnutí Riadiaceho výboru dňa 15.5.2014 bude odprezentovaný dopravný model a všeobecné technické parametre návrhu železničnej trate. |  | Star EU – CDV združenie, ŽSR |
| 14. | Zhotoviteľ požiadal o začlenenie Jiřího Dufka do expertného tímu podľa pokynov ZoD č. 001/2014. |  | Star EU – CDV združenie, ŽSR |
| 15. | Zhotoviteľ s Objednávateľom sa dohodli, že Zhotoviteľ môže na pracovné stretnutie podľa potreby pozvať expertov mimo expertného tímu. |  | Star EU – CDV združenie, ŽSR |

# IV. Zapísal

| Meno a priezvisko | Marek Malina | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dňa: 13.05.2014

# V. Schválil

| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko |  | Podpis: |  |