Príloha 7 Formulár na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti pred vytvorením záväzku (podpisom zmluvy)

| Názov projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stručný opis projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štúdia realizovateľnosti hodnotí elektrifikáciu trate Bánovce nad Ondavou – Humenné a ňou vyvolané stavebné úpravy trate v celkovej dĺžke 33,5 km. Elektrifikáciou trate sa umožní náhrada motorových rušňov za elektrické na linkách rýchlikov a osobných vlakov kategórie REX medzi železničnými stanicami Košice a Humenné. Štúdia posudzuje 4 alternatívy, ktoré sa líšia rozsahom stavebných úprav infraštruktúry, úsporou času cestujúcich, počtom spojov a technickými parametrami trate. Všetky posudzované alternatívy v štúdii realizovateľnosti sú celospoločensky návratné. Vzhľadom na dosiahnuté spoločensko-ekonomické parametre je však preferovaný najkomplexnejší variant technického riešenia C+, ktorý zahŕňa úpravy trate na 120 km/hod, modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia na celom úseku vrátane priecestí, peronizáciu ŽST Michalovce vrátane koľajových úprav a koľajové úpravy v ŽST Strážske a priláka najvyšší počet cestujúcich zo všetkých alternatív a predikuje najvyšší objem dopravy. Vypracované vyššie stupne projektovej dokumentácie sú v intenciách technického riešenia alternatívy C+. Predpokladaná hodnota zákazky (k 03.06. 2022) pred vyhlásením verejného obstarávania (VO) bola vo výške 171 160 123,85 EUR (CU I. Q. 2022). Pôvodná štúdia realizovateľnosti bola z dôvodu zvýšenia investičných výdavkov aktualizovaná. Zvýšenie investičných výdavkov zapríčinil rast cenovej úrovne a zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku. Na základe vyhodnotenia ponúk, úspešný uchádzať ponúkol najnižšiu cenu 216 070 505,52 EUR. Ponuky jednotlivých uchádzačov na predmet zákazky „ŽSR Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ boli predložené dňa 21.11.2022. Na základe vyššie uvedených skutočností je pôvodná štúdia uskutočniteľnosti revidovaná na základe rozpočtu úspešného uchádzača (najnižšia cena)a prepočítaná na cenovú úroveň III. Q. 2022. Prepočet cenovej úrovne štúdie realizovateľnosti je spracovaný na základe „Makroekonomickej prognózy ministerstva financií, 62. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (február 2023)“. Ostatné premenné týkajúce sa celospoločenských prínosov projektu ostávajú nezmenené, len sú aktualizované na cenovú úroveň III. Q. 2022. Na základe revízie investičných nákladov a revízie cenovej úrovne je aktualizovaná štúdia realizovateľnosti v tomto formulári pre alternatívu C+. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investičné náklady projektu / TCO* |  |  |  | Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti |  |  | Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti |  |  | Aktualizácia pred VO |  |  | Aktualizácia pred záväzkom |  |
| Investičný variant C+ |  |  |  | (EUR, CÚ 2021) |  |  | (EUR, CÚ I.Q 2022) |  |  | (EUR, CÚ I.Q 2022) |  |  | (EUR, CÚ III.Q 2022) |  |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektové a prieskumné práce |  |  |  | 3 425 000,00 |  |  | 3 425 000,00 |  |  | 4 788 466,54 |  |  | 4 331 234,00 |  |
| Výkup pozemkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 964,50 |  |  | 29 500,00 |  |
| Stavebné práce |  |  |  | 135 919 629,00 |  |  | 144 410 637,40 |  |  | 171 160 123,85 |  |  | 212 819 160,80 |  |
| Ostatné náklady (zariadenie staveniska, stavebný dozor, publicita) |  |  |  | 6 116 383,00 |  |  | 6 498 478,68 |  |  | 3 888 465,00 |  |  | 5 559 5730,04 |  |
| Celkom |  |  |  | 145 461 012,00 |  |  | 154 334 116,08 |  |  | 179 869 019,89 |  |  | 222 739 467,84 |  |
| Objektová skladba projektu je v intenciách štúdie realizovateľnosti investičnej alternatívy C+. Objektová skladba projektu sa oproti aktualizácii pred VO nezmenila. Zmena výšky investičných výdavkov pred aktualizáciou VO oproti štúdii realizovateľnosti je z dôvodu upresnenia technického riešenia jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. Nárast investičných výdavkov pred aktualizáciou VO a po ukončení procesu VO je z dôvodu nárastu cien niektorých komodít oproti predpokladom pred VO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomické prínosy projektu |  |  | Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti |  |  | Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti |  |  | Aktualizácia pred VO |  |  | Aktualizácia pred záväzkom |  |  |
| Investičný variant C+ |  |  | (EUR, CÚ 2021) |  |  | (EUR, CÚ I.Q 2022) |  |  | (EUR, CÚ I.Q 2022) |  |  | (EUR, CÚ III.Q 2022) |  |  |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investičné náklady |  |  | 120 333 797 |  |  | 127 666 119 |  |  | 150 765 361 |  |  | 184 740 115 |  |  |
| Úspora nákladov prevádzky a údržby ŽI |  |  | -34 352 966 |  |  | -37 726 938 |  |  | -37 726 938 |  |  | -36 592 445 |  |  |
| Náklady celkom |  |  | 85 980 832 |  |  | 90 171 727 |  |  | 113 270 969 |  |  | 148 147 670 |  |  |
| Úspora času cestujúcich |  |  | 12 178 955 |  |  | 12 178 955 |  |  | 12 178 955 |  |  | 12 178 955 |  |  |
| Úspora času v preprave tovaru |  |  | 1 625 078 |  |  | 1 625 078 |  |  | 1 625 078 |  |  | 1 625 078 |  |  |
| Zmena prevádzkových nákladov vozidiel |  |  | 38 961 085 |  |  | 41 378 876 |  |  | 41 378 876 |  |  | 43 447 443 |  |  |
| Nehodovosť |  |  | 2 820 561 |  |  | 2 979 321 |  |  | 2 979 321 |  |  | 3 115 150 |  |  |
| Emisie a ostatné externality |  |  | 82 352 502 |  |  | 86 987 845 |  |  | 86 987 845 |  |  | 90 953 663 |  |  |
| Prínosy celkom |  |  | 137 938 181 |  |  | 145 150 075 |  |  | 145 150 075 |  |  | 151 320 288 |  |  |
| Zostatková hodnota |  |  | 9 152 375 |  |  | 9 532 121 |  |  | 10 814 522 |  |  | 14 498 158 |  |  |
| Odôvodnenie zmeny prínosov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K zmenám z pohľadu štruktúry prínosov nedošlo. Výška prínosov je oproti aktualizácii pre verejným obstaraním na výber zhotoviteľa prepočítaná z cenovej úrovne I. Q. 2022 na cenovú úroveň III.Q. 2022. Zníženie úspory nákladov prevádzky a údržby ŽI je z dôvodu vyšných nákladov na obnovu a výmeny infraštruktúrnych prvkov ŽI v scenári „s projektom“, ktoré sa odvíjajú od výšky revidovaných investičných výdavkov, ktoré sú výsledkom procesu verejného obstarania na výber zhotoviteľa. Zvýšenie zostatkovej hodnoty je z dôvodu vyšších investičných výdavkov, ktoré vzišli z procesu verejného obstarania na výber zhotoviteľa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomer prínosov a nákladov (BCR) |  | Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti |  |  | Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti |  |  | Aktualizácia pred VO | Rozdiel |  | Aktualizácia pred záväzkom |  |  | Rozdiel |
| Investičný variant C+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCR projektu |  | 1,80 |  |  | 1,80 |  |  | 1,42 | -0,38 |  | 1,13 |  |  | -0,66 |
| Odpočet zapracovania odporúčaní MF SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŽSR nepristúpili pre vyhlásením VO k zapracovaniu všetkých odporúčaní MF SR do projektovej dokumentácie z dôvodu výrazného časového predĺženia zapracovania zmien v projektovej dokumentácii. Časové predĺženie vypracovania projektovej dokumentácie by znamenalo nedodržanie míľnikov a cieľov projektu vzhľadom na nevyhnutné splnenie záverečného termínu Plánu obnovy – 30. jún 2026. ŽSR nepristúpili k vyhláseniu VO na výber zhotoviteľa pre každú časť projektu samostatne z viacerých dôvodov: - z dôvodu zabezpečenia samotnej realizácie jednotlivých častí projektu súčasne (komplexne), - z dôvodu zníženia počtu výluk, - z dôvodu implementácie kompatibilných infraštruktúrnych prvkov pri modernizácii ŽI - a z dôvodu predchádzania komplikácií pri samotnej výstavbe aj pri zabezpečení prevádzky a údržby po ukončení elektrifikácie trate (používanie rôznych komponentov ŽI najmä v oblasti zabezpečovacej a oznamovacej techniky môže skomplikovať v budúcnosti zavedenie dispečerizácie trate). Hlavným dôvodom vyhlásenia VO pre všetky tri stavby bolo, aby dielo po jeho zrealizovaní bolo odovzdané ako jeden funkčný celok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ďalšie relevantné zmeny projektu oproti pôvodnej štúdii uskutočniteľnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nedošlo k žiadnym relevantným zmenám projektu oproti pôvodnej štúdii realizovateľnosti „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zoznam príloh a podkladov na hodnotenie MF SR (neverejné) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor zároveň posiela podklady (neverejné) na hodnotenie MF SR týkajúce sa: - detailného rozpočtu úspešného uchádzača (najnižšia cena). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*v prípade, že je predmetom obstarávania aj prevádzka projektu (napr. pri IT projektoch), investor uvádza celkové náklady vlastníctva (z angl.: TCO – total cost of ownership)