## Zoznam činnosti prevádzky 2025
Zoznam činností prevádzky na zlepšenie stavu ŽI a SZ v roku 2025
Číslo trate | Názov trate | ŽST (traťový úsek) | Stručný opis realizovanej aktivity | Zrealizovaním sa dosiahne | Zrealizované k 31.12.2025
105A | Košice - Kraľovany | ŽST Liptovský Hrádok | ŽST Liptovský Hrádok, jednoduchá reprodukcia výhybiek č. 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Zlepšenie stavu železničnej infraštruktúry, predchádzanie POTR, | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | Liptovská Teplá - Ružomberok | JR koľaje č. 2 v úseku ŽST Liptovská Teplá - ŽST Ružomberok, km 272,610 -279,444, výmena priecestných konštrukcií v žkm 276,872 a žkm 278,468 | Zlepšenie stavu železničnej infraštruktúry, predchádzanie POTR, | realizácia ukončená
105 A | Košice - Kraľovany | Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | Rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 245,494 k. ú. Liptovský Hrádok | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
130 A | Trenčín - Chynorany | Chynorany - Trenčín | Rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 8,407 k. ú. Malé Ostratice | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
130 A | Trenčín - Chynorany | Chynorany - Trenčín | Rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 11,961 k. ú. Rybany | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | Košice - Štrba | Výmena výhybkových súčastí | Odstránie častých porúch z dôvodu opotrebovanosti výhybkových súčiastok. Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy výhybiek pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | realizácia ukončená
101A | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice | Čierna nad Tisou - Košice | Výmena výhybkových súčastí | Odstránie častých porúch z dôvodu opotrebovanosti výhybkových súčiastok. Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy výhybiek pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | realizácia ukončená
109A | Košice - Plešivec | Moldava nad Bodvou - Plešivec | Celoprofilové čistenie s výmenou koľajového lôžka koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | realizácia ukončená
109A | Košice - Plešivec | Hrhov - Jablonov nad Turňou | Súvislá výmena podvalov | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | realizácia ukončená
109A | Košice - Plešivec | Moldava nad Bodvou - Plešivec | Oprava koľajového lôžka výhybiek | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy výhybiek pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | ŽST Štrba | ŽST Štrba, výmena výhybiek | Odstránie častých porúch z dôvodu opotrebovanosti výhybkových konštrukcií. Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy výhybiek pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | Margecany - Krompachy | Súvislá výmena koľajníc ŹST Margecany-ŽST Krompachy, koľaj č. 1, km 134,361-143,366, , opravy konštrukcií železničného spodku a zvršku II. | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | realizácia ukončená
101A | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice | ŽST Veľký Horeš | Oprava železničného priecestia v km 17,224 | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel. | realizácia ukončená
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | Štúrovo - Bratislava | Brúsenie koľají v úseku trate Bernolákovo- Senec, k.č. 1 a k.č. 2 | Zabezpečenie predĺženia ich životnosti pri súčasnom zvýšení bezpečnosti a kľudnosti jazdy železničných vozidiel.
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | ŽST Pribeta | Oprava priecestia žkm 158,626 Pribeta | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | Štúrovo - Bratislava | Oprava priecestia žkm 97,198 Košúty | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | Štúrovo - Bratislava | Oprava geometrickej polohy koľaje a oprava geometrickej polohy výhybiek v úsekoch Bratislava - Šaľa - Štúrovo št. hr. | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
121A | Horná Štubňa - Prievidza | Chrenovec - Handlová | Oprava koľajového lôžka koľaje v úseku Chrenovec – Handlová, k.č. 1 III. Etapa | Odstránenie miesta s fyzicky dožitým železničným zvrškom, odstránenie prechodného obmedzenia rýchlosti | realizácia ukončená
123C | Nitrianske Pravno - Nové Zámky | zastávka Čakajovce | Oprava priecestia žkm 43,677 Čakajovce | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
123D | TIP Lužianky - Leopoldov | Lužianky - Leopoldov | Oprava koľajového lôžka koľaje č.3 v ŽST Hlohovec | Odstránenie miesta s fyzicky dožitým železničným zvrškom, odstránenie prechodného obmedzenia rýchlosti | realizácia ukončená
124A | Komárno - Bratislava Nové Mesto | ŽST Michal na Ostrove | Oprava priecestia v žkm 35,713 Michal na Ostrove | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
125A | Púchov - Bratislava hlavná stanica | Trnava - Leopoldov | Brúsenie výhybiek v úseku Trnava - Leopoldov | Zabezpečenie predĺženia ich životnosti pri súčasnom zvýšení bezpečnosti a kľudnosti jazdy železničných vozidiel. | realizácia ukončená
125A | Púchov - Bratislava hlavná stanica | Leopoldov -Piešťany | Brúsenie koľaje v úseku trate Leopoldov - Piešťany | Zabezpečenie predĺženia ich životnosti pri súčasnom zvýšení bezpečnosti a kľudnosti jazdy železničných vozidiel. | realizácia ukončená
125A | Púchov - Bratislava hlavná stanica | Bratislava hlavná stanica- Nové Mesto nad Váhom | Oprava geometrickej polohy koľaje a oprava geometrickej polohy výhybiek v úsekoch Bratislava - Leopoldov - Nové Mesto Nad Váhom | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
126A | Bratislava hl.st.- Kúty - Lanžhot CZ | Devínska Nová Ves | Oprava geometrickej polohy koľaje a oprava geometrickej polohy výhybiek v ŽST Devínska Nová Ves | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
127C | BA Východ odch. Skupina Juh- Rajka HU | Petržalka- Rusovce | Oprava geometrickej polohy koľaje v úseku - Petržalka- Rusovce | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
128A | Trnava - Kúty | ŽST Smolenice | Oprava priecestia žkm 21,405 Smolenice | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia bude prebiehať v roku 2026
128A | Trnava - Kúty | Trnava- Senica | Oprava geometrickej polohy koľaje a oprava geometrickej polohy výhybiek v úseku Jablonica - Hlboké - Senica | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
129A | Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Velká nad veličkou CZ | Vaďovce - Stará Turá | Oprava koľajového lôžka koľaje v úseku Vaďovce - Stará Turá, k.č. 1 - II. Etapa | Odstránenie miesta s fyzicky dožitým železničným zvrškom, odstránenie prechodného obmedzenia rýchlosti | realizácia ukončená
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | ŽST Nové Zámky | ŽST Nové Zámky, jednoduchá reprodukcia výhybiek č. 48, 49, 52, 53, 54, 55 | Odstránie častých porúch z dôvodu opotrebovanosti výhybkových konštrukcií | realizácia ukončená
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | ŽST Bratislava hl. stanica | ŽST Bratislava hl. st., žilinské zhlavie - jednoduchá reprodukcia výhybiek | Odstránie častých porúch z dôvodu opotrebovanosti výhybkových konštrukcií | realizácia ukončená
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | Palárikovo - Tvrdošovce | Zvýšenie traťovej rýchlosti v medzistaničnom úseku Tvrdošovce - Palárikovo koľaj č. 1 a 2 | zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie komfortu jazdy | realizácia ukončená
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | ŽST Tvrdošovce | Jednoduchá reprodukcia koľají a výhybiek v ŽST Tvrdošovce, opravy zariadení ŽTS a OZT | Odstránie častých porúch z dôvodu opotrebovanosti výhybkových konštrukcií | realizácia ukončená
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | ŽST Palárikovo | Jednoduchá reprodukcia v ŽST Palárikovo, koľají č.1, 2, výhybiek a zariadení OZT | Odstránie častých porúch z dôvodu opotrebovanosti výhybkových konštrukcií | realizácia ukončená
123D | TIP Lužianky - Leopoldov | Hlohovec- Alekšince | Oprava železničného zvršku v úseku ŽST Alekšince-ŽST Hlohovec, km 10,449 - 22,351 | zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie komfortu jazdy | realizácia ukončená
124A | Komárno - Bratislava Nové Mesto | ŽST Bratislava Nové Mesto | JRV ŽST BA Nové Mesto, OKLK a OKLV koľají a výhybiek na zhlaví BA ÚNS Jednoduchá reprodukcia výhybiek „ŽST Bratislava Nové Mesto-OKLK a OKLV koľají a výhybiek 31, 35, 36, 41, 29, 37, 38, 39, 40, 30, 34, 33, 42 na zhlaví Bratislava ÚNS“ | Odstránie častých porúch z dôvodu opotrebovanosti výhybkových konštrukcií, zlepšenie parametrov OGPK a zvýšenie komfortu jazdy železničných vozidiel. | zrealizovaná plánovaná etapa
115A | Plešivec - Zvolen osob.stanica | ŽST Lučenec | ŽST Lučenec, jednoduchá reprodukcia výhybiek č. 28, 29, 31, 32, 33 | Zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy | realizácia ukončená
118D | Zvolen - B.Bystrica - Odb.Dolná štubňa | ŽST Radvaň | ŽST Radvaň, jednoduchá reprodukcia výhybky č. 9 | Zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy | realizácia ukončená
116A | Červená Skala - Banská Bystrica | Brezno - Brezno Halny | KR nástupišťa na zastávke Brezno-mesto | Zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy | realizácia ukončená
118A | Zvolen osob.stanica - Vrútky | Martin - Príbovce | Výmena koľajového roštu, oprava priecestia (oprava priecestnej konštrukcie), oprava geometrickej polohy koľaje (Martin-Bystrička) | Zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy | realizácia ukončená
118A | Zvolen osob.stanica - Vrútky | Martin - Príbovce | Súvislá výmena betónových podvalov koľ.č.1 v km 297,670-305,061=7391 m (SB8 vystrojený zv.ŽS4) a OKLK po realizácii SVP, súvislá výmena koľajníc 49E1 | Zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy | realizácia prebieha
116A | Červená Skala - Banská Bystrica | Červená Skala - Heľpa | Výmena koľajového roštu, oprava priecestia (oprava priecestnej konštrukcie), oprava geometrickej polohy koľaje (Pohorelá) | Zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy | realizácia ukončená
115A | Plešivec - Zvolen osob.stanica | Lovinobaňa - Kriváň | Oprava konštrukcie priepustu (poškodená klenba zvetrávaním), výmena konštrukčnej vrstvy nad priepustom a zriadenie štrkového lôžka, oprava geometrickej polohy koľaje | Odstránenie POTR a zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy | realizácia ukončená
115D | Somoskoújfalu HU - Fiľakovo | Št.hr. MÁV - Fiľakovo | Oprava koľajového lôžka koľaje, súvislá výmena podvalov, oprava geometrickej polohy koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia prebieha
118A | Fiľakovo - Vrútky | Bartošová Lehôtka - Kremnica | Komplexná oprava železničného zvršku koľaje na trati Hronská Dúbrava – Dolná Štubňa, km 249,300 – 250,600 (tunel Hrenca I) - 910 ks SB8 (156520), 1110 m koľ. 49E1 (70710) | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie zjazdnosti trate. Zabezpečenie priechodného prierezu. | realizácia bude prebiehať v roku 2026
115A | Plešivec - Zvolen osob.stanica | Lučenec - Holiša | Oprava koľajového lôžka koľaje, súvislá výmena upevňovadiel, oprava geometrickej polohy koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | realizácia ukončená
115A | Plešivec - Zvolen osob.stanica | Lúčna - Rimavská Seč | Výmena koľajového roštu, oprava priecestia (oprava priecestnej konštrukcie v km 51,887), oprava geometrickej polohy koľaje | Zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | Kráľova Lehota - Lipt.Hrádok | Oprava TS a káblového vedenia 6kV TS 510 | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | Ľubochňa - Kraľovany | Oprava TS a káblového vedenia 6kV TS 725, 728 | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
106A | Kraľovany - Žilina - Púchov | Kraľovany - Turany | Oprava TS a káblového vedenia 6kV TS 809, 810 | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
106A | Kraľovany - Žilina - Púchov | Vrútky - Varín 1.a2.TK | Náter skorodovaných trakčných podpier v celkovom počte 386 ks, z toho typ T 37ks, TM 112ks, AP 99ks a D 138ks, celková náterová plocha 4 210m2. | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
106A | Kraľovany - Žilina - Púchov | Kraľovany - Turany 1.TK | Náter skorodovaných trakčných podpier v celkovom počte 132 ks, z toho typ T 41 ks, AP 27 ks a D 64 ks, celková náterová plocha 2 113 m2. | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
106D | Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova CZ | Krásno nad Kysucou-Čadca 1.TK | Výmena rizikových prvkov trakčného vedenia (výmena trolejového drôtu, vešiakov a svoriek) Krásno nad Kysucou - Čadca 1. koľaj (Trakčné podpery 295 - 355, 1250 m) | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
106D | Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova CZ | Krásno nad Kysucou-Čadca 2.TK | Výmena rizikových prvkov trakčného vedenia (výmena trolejového drôtu, vešiakov a svoriek) Krásno nad Kysucou - Čadca 2. koľaj (Trakčné podpery 296 - 356, 1250 m a TP 234 - 302, 1300m) | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
106A | Kraľovany - Žilina - Púchov | ŽST Vrútky | ŽST Vrútky os.st. - výmena nosných lán TD koľaj 104 TP 84*-44B, koľaj 8 TP 28-64, koľaj 10 TP 38-64, koľaj 12 TP 40A-62, koľaj 14 TP40A-60B, koľaj 16 TP 30-60B, koľaj 18 TP 42-60, koľaj 20 TP 42-70, koľaj 6V TP 54-66 | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
106A | Kraľovany - Žilina - Púchov | Kraľovany - Turany | Výmena dožitých napájacích vedení a trolejovej armatúry TNS Kraľovany N101-N201, , N102-N202, N111-N211, N112-N212, | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
114B | Čadca - Skalité - Zwardoň | Čierne pri Čadci - EOV | Čierne pri Čadci: rekonštrukcia ovládania EOV v zmysle vypracovanej PD | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia prebieha
106A | Kraľovany - Žilina - Púchov | TS Vrútky nákladná stanica | Výmena výkonových vypinačov v transformátorovej stanici 22KV- 2 ks | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | ŽST Liptovská Teplá | Výmena výbojkových svietidiel za LED Šacho Led 53 ks , rozvodnice 53ks, CYKY-J 3x1,5 800 m | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | ŽST Ružomberok | Výmena vonkajšieho osvetlenia žst vrátane napájacích rozvodov | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia prebieha
105A | Košice - Kraľovany | ŽST Vrútky | Výmena vonkajšieho osvetlenia I., II. a III. nástupište v ŽST Vrútky (osobná stanica), vrátane napájacích rozvodov | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | Štrba - Lučivná | ŽST Štrba, výmena napájacieho vedenia pre košické zhlavie | Zrealizovaním sa odstráni narastajúce množstvo porúch, ktoré majú priamy vplyv na grafikon vlakovej dopravy a ohrozujú bezpečnosť železničnej dopravy | realizácia ukončená
101B | Čop UA - Čierna nad Tisou ŠRT | Čierna nad Tisou ŠR | Oprava vonkajšieho osvetlenia Čierna nad Tisou ŠRT – 16 Osvetľovacích veží | Zrealizovaním sa odstráni zhoršovanie technického stavu, zvýšenie energetickej úspory a taktiež zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti. Zariadenie je v súčasnosti fyzicky a prevádzkovo opotrebované. | realizácia ukončená
120A | Szob (HU) - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica | Devínska Nová Ves-Štúrovo št.hr | Výmena DLR, ZKT za TDR v SpS Chľaba | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
122C | Nitrianske Pravno - Prievidza | Nové Zámky – Šurany | Výmena DLR, ZKT za TDR v TNS Nové Zámky | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
125A | Púchov - Bratislava hlavná stanica | Bratislava hlavná stanica – Žilina zriaďovacia stanica | Výmena nosného lana a trolej. drôtu v úseku Trnava - Brestovany koľaj č. 1 | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
120B | Komárno št. hr. - Nové Zámky | Komárno – Dunajská Streda | Opravy a výmeny pevných konštrukcií TV - Komárno koľaj 101 | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
127C | Bratislava východ odchod. Sk. Juh - Rusovce št. hr. | Rusovce št. hr. - Rusovce | Demontáž a montáť základov a trakč. podpery - ŽST Rusovce | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
121A | Hronská Dúbrava – Palárikovo | V.Kozmálovce - Kozárovce | Výmena opotrebovaných a rizikových súčastí trakčného vedenia | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky | realizácia ukončená
113A | Kraľovany - Trstená | Medzibrodie n. Or.-Or.Podzámok | Výmena priecestného zabezpečovacieho zariadenia | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia prebieha
113A | Kraľovany - Trstená | Dolný Kubín-Medzibrodie n. Or | Výmena priecestného zabezpečovacieho zariadenia | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia prebieha
106F | Púchov - Lúky pod Makytou | ŽST Lúky p/M | Výmena elektromotorických prestavníkov s upevňovacou súpravou ústredne prestavovaných výhybiek | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
106G | ŽST Žilina - Teplička | ŽST Žilina - Teplička | Oprava koľajových brŕzd | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
130A | Trenčín - Chynorany | Trenčín - Chynorany | Obnova traťového spojenia - vybudovanie nového káblového vedenia | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | zrealizovaná plánovaná etapa
101 A | Čop UA- Čierna nad Tisou | Michaľany-Kuzmice | Rekonštrukcia PZZ km 51,899 Michaľany | Výmenou sa dosiahne zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti vplyvom zlepšenia dohľadnosti výstražných svetiel a zníženie poruchovosti zabezpečovacieho zariadenia | realizácia ukončená
101 A | Čop UA- Čierna nad Tisou | Krásna nad Hornádom | Obnova náterov svetelných návestidiel | Zrealizovaním sa odstráni zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky prevádzkovo opotrebované | realizácia ukončená
107A | Muszyna PL -Plaveč - Kysak | Prešov - Veľký Šariš | Výmena výstražných skríň a závorového pohonu na priecestnom zabezpečovacích zariadení na PZZ km 18,195 Prešov | Výmenou sa dosiahne zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti vplyvom zlepšenia dohľadnosti výstražných svetiel a zníženie poruchovosti zabezpečovacieho zariadenia | realizácia ukončená
124A | Komárno - Bratislava-Nové Mesto | ŽST Bratislava Nové Mesto | Informačné zariadenie pre cestujúcu verejnosť | Zvýšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť | realizácia ukončená
124A | Komárno - Bratislava-Nové Mesto | ŽST Komárno | Informačné zariadenie pre cestujúcu verejnosť | Zvýšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť | realizácia ukončená
120A | Szob (HU) – Štúrovo – Bratislava hlavná stanic | ŽST Nové Zámky | Náhrada koľajových obvodov 25 Hz č. B1 - B4 a E1 - E2 výmenou za počítače osí | Výmenou sa dosiahne zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti a zníženie poruchovosti zariadení OZT, zabezpečí sa interoperabilita v tomto traťovom úseku. | realizácia ukončená
122C | Nitrianske Pravno – Nové Zámky | Šurany - Veľké Bielice | Demontáž a likvidácia vzdušného vedenia | Výmenou sa dosiahne zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti a zníženie poruchovosti zariadení OZT | realizácia ukončená
122C | Nitrianske Pravno – Nové Zámky | ŽST Šurany | Elektrická požiarna signalizácia EPS - výmena zariadenia | Zniženie poruchovosti, zvýšenie bezpečnosti zamestnancov a zariadení ŽI | realizácia ukončená
121A | Hronská Dúbrava – Palárikovo | OTV Kozárovce | Oprava transformačnej stanice, vymena rozvádzačov nízkeho napätia, vysokonapäťových poistkových základov a kompenzácie | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky | realizácia bude prebiehať v roku 2026
115A | Plešivec – Zvolen osobná stanica | Tornaľa - Lenartovce | Výmena nevyhovujúceho reléového domčeka na priecestnom zabezpečovacom zariadení v km 2,694 Abovce za nový betónový domček | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
116 B | Jesenské - Brezno Halny | ŽST Hnúšťa | Výmena nevyhovujúceho reléového domčeka na priecestnom zabezpečovacom zariadení v km 35,480 Hnúšťa za nový betónový domček | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
116 A | Červená Skala - Banská Bystrica | ŽST Brezno | Premiestnenie zabezpečovacieho zariadenia zo St. 1 do nového reléového domčeka z dôvodu porušenej statiky prístavby stavadla. | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
115A | Plešivec – Zvolen osobná stanica | ŽST Lenartovce | Náhrada opotrebovaných kĺbových upevňovacích súprav elektromotorických prestavníkov v ŽST Lenartovce | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
115A | Plešivec – Zvolen osobná stanica | Lenartovce - Rimavská Seč | Výmena závorových stojanov na PZZ v km 47,076 - opotrebované mechanické časti závorových stojanov PZZ | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
115A | Plešivec – Zvolen osobná stanica | ZV nákl. st. - Kriváň | Výmena technicky zastaraných vonkajších telefónnych objektov zapojených v dopravných okruhoch ( privolávacie , traťové okruhy ) | Realizáciou sa dosiahne modernizácia zastaralých komunikačných prostriedkov a zlepšenie prevádzkovej komunikácie zamestnancov | realizácia ukončená
121A | Hronská Dúbrava - Palárikovo | Levice - Úľany n. Žitavou | Výmena technicky zastaraných vonkajších telefónnych objektov zapojených v dopravných okruhoch ( privolávacie , traťové okruhy ) | Realizáciou sa dosiahne modernizácia zastaralých komunikačných prostriedkov a zlepšenie prevádzkovej komunikácie zamestnancov | realizácia ukončená
115A | Plešivec – Zvolen osobná stanica | Lenártovce - Fiľakovo | Výmena technicky zastaraných vonkajších telefónnych objektov zapojených v dopravných okruhoch ( privolávacie , traťové okruhy ) | Realizáciou sa dosiahne modernizácia zastaralých komunikačných prostriedkov a zlepšenie prevádzkovej komunikácie zamestnancov | realizácia ukončená
126A | D.N.Ves - Štúrovo št.hr. D.N.Ves - Bratislava Lamač | D.N.Ves - Štúrovo št.hr. D.N.Ves - Bratislava Lamač | Údržba konštrukcie a spodnej stavby klenbového mosta | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované | realizácia ukončená
126A | D.N.Ves - Štúrovo št.hr. D.N.Ves - Bratislava Lamač | D.N.Ves - Štúrovo št.hr. D.N.Ves - Bratislava Lamač | Údržba tehlovej konštrukcie a spodnej stavby klenbového mosta | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované | realizácia ukončená
120A | D.N.Ves - Štúrovo št.hr. ŽST Bratislava hl.st. - odb.Močiar | D.N.Ves - Štúrovo št.hr. ŽST Bratislava hl.st. - odb.Močiar | Údržba konštrukcie a spodnej stavby klenbového mosta | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované | realizácia ukončená
116B | Jesenské - Tisovec žst. Hnúšťa - žst. Tisovec | Jesenské - Tisovec žst. Hnúšťa - žst. Tisovec | Údržba nosnej konštrukcie a spodnej stavby | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované | realizácia ukončená
116B | Jesenské - Tisovec žst. Hnúšťa - žst. Tisovec | Jesenské - Tisovec žst. Hnúšťa - žst. Tisovec | Údržba nosnej konštrukcie a spodnej stavby | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované | akcia v príprave
127C | Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka | ŽST Bratislava - Petržalka | Bratislava Petržalka - štandardy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti – zamedzenie nebezpečenstvu úrazu zamestnancov/cestujúcej verejnosti | realizácia ukončená
118A | Zvolen osobná stanica - Vrútky | ŽST Horná Štubňa | Horná štubňa, stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP, zabezpečenie vyhovujúcich pracovných podmienok dopravných zamestnancov | realizácia ukončená
104B | Humenné - Stakčín | ŽST Snina | Snina výpravná budova - stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP
118A | Fiľakovo - Vrútky | ŽST Turčianske Teplice | Turčianske Teplice - stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP
115A | Fiľakovo - Vrútky | ŽST Kriváň | Kriváň - stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP
104B | Humenné - Stakčín | Snina - mesto zastávka | Snina - mesto zastávka -stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP, hygiena
107A | Kysak - Plaveč št. hr. | Prešov - mesto | Prešov - mesto -stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti, BOZP, zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky - hrozí riziko vzniku poruchy
123D | Bratislava hl. st. - Žilina zr. St. | ŽST Leopoldov | Leopoldov - stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP, zabezpečenie vyhovujúcich pracovných podmienok dopravných zamestnancov
119 | Zvolen - Čata | ŽST Krupina | Krupina VB - stavebné opravy budovy | Zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti, zlý technický stav stavebných prvkov, nevyhovujúce podmienky pre cestujúcich.
116 | Banská Bystrica - Červená Skala | ŽST Medzibrod | Medzibrod VB - stavebné opravy budovy | Zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti, zlý technický stav stavebných prvkov, nevyhovujúce podmienky pre cestujúcich. | realizácia ukončená
120 | Štúrovo št. hr. - Bratislava hlavná stanica | Bernolákovo VB | Bernolákovo VB - stavebné opravy budovy | Zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti, zlý technický stav stavebných prvkov, nevyhovujúce podmienky pre cestujúcich.
120 | Štúrovo št. hr. - Bratislava hlavná stanica | Senec VB | Senec VB- stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti - hrozia sankcie za nedodržanie štandardov, zlý technický stav stavebných prvkov, nevyhovujúce podmienky pre cestujúcich a zamestnancov
105A | Košice - Žilina | Rybárpole, žel.zastávka + 3b.j | Rybárpole, žel.zastávka + 3b.j. - oprava fasády, strechy, okien, čakárne, WC pre cestujúcich, zastrešenia 2. nástupišťa | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP
114 A | Žilina - Rajec | Rajecké Teplice | Rajecké Teplice, oprava fasády, schodov, interiéru a spevnených plôch | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP
105A | Košice - Kraľovany | Štrba - zastávka | Štrba,zastávka - prístrešok pre cestujúcu verejnosť (ID 7299) - výmena prístreškov pre cestujúcu verejnosť | Zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti - nevyhovujúci stav stavebných prvkov, nevyhovujúce podmienky pre cestujúcich
101 A | Čop UA- Čierna nad Tisou | Nižná Myšľa-Krásna nad Hornádom | Obnova náterov svetelných návestidiel | Zrealizovaním sa odstráni zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky prevádzkovo opotrebované | realizácia ukončená