## Zoznam činnosti prevádzky 2023
Zoznam činností prevádzky na zlepšenie stavu ŽI a SZ v roku 2023
Číslo trate | Názov trate | ŽST (traťový úsek) | Stručný opis realizovanej aktivity | Zrealizovaním sa dosiahne | Zrealizované k 31.12.2023
120A | Devínska.N.Ves- Štúrovo st. hr.- Bratislava hl. st.-Štúrovo št.hr. | Štúrovo - Bratislava | Oprava geometrickej polohy koľaje a oprava geometrickej polohy výhybiek v úseku štátna hranica MÁV – Štúrovo – Bratislava koľaje č. 1, 2. | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje (GPK) pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
125A | Púchov - Bratislava hlavná stanica | Šenkvice - Trnava | Oprava geometrickej polohy koľaje a oprava geometrickej polohy výhybiek v úseku Šenkvice – Trnava koľaje č. 1, 2. | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
120A | Devínska.N.Ves- Štúrovo st. hr.- Bratislava hl. st.-Štúrovo št.hr. | ŽST Galanta | Komplexná rekonštrukcia výhybky č. 39 a/b v železničnej stanici Galanta | Odstránie častých porúch z dôvodu opotrebovanosti výhybkových konštrukcií | realizácia ukončená
122C | Nitrianske Pravno - Nové Zámky | ŽST Šurany | Komplexná rekonštrukcia koľaje č. 3 v dĺžke 500 m v železničnej stanici Šurany | Odstránenie prechodného obmedzenia rýchlosti | realizácia ukončená
127G | Bratislava hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto | Bratislava hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto | Komplexná rekonštrukcia koľaje č. 1 v úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava Nové Mesto v dĺžke 178 m a železničná stanica Bratislava hlavná stanica , nová spojka koľaj č.91 v dĺžke 275 m | Odstránenie blatistých miest | realizácia ukončená
120A | Devínska.N.Ves- Štúrovo st. hr.- Bratislava hl. st.-Štúrovo št.hr. | ŽST Pribeta | Oprava priecestia v železničnej stanici Pribeta | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
125A | Púchov - Bratislava hlavná stanica | Bratislava Vinohrady | Oprava nástupíšť č. 1,2,3,4 na zastávke Bratislava Vinohrady | Oprava povrchu nástupíšť - zvýšenie bezpečnosti a komfortu pre cestujúcich a osôb PRM | realizácia ukončená
120A | Devínska.N.Ves- Štúrovo st. hr.- Bratislava hl. st.-Štúrovo št.hr. | ŽST Tvrdošovce | Oprava koľajového lôžka výhybiek č. 12, 16,17 a prípojných polí v železničnej stanici Tvrdošovce | Zlepšenie stavu výhybiek a priepustnosť koľajového lôžka | realizácia ukončená
120A | Devínska.N.Ves- Štúrovo st. hr.- Bratislava hl. st.-Štúrovo št.hr. | ŽST Sládkovičovo | Regenerácia betónových podvalov na koľaji č. 1 a 2 v železničnej stanici Sládkovičovo | Zvýšenie držebnosti upevňovadiel a zabezpečenie pedpísaných parametrov GPK | realizácia ukončená
122C | Nitrianske Pravno - Nové Zámky | Nové Zámky - Bánov | Komplexná rekonštrukcia koľaje č. 1 v úseku Nové Zámky – Bánov v dĺžke 700 m | Odstránenie miesta s fyzicky dožitým železničným zvrškom, odstránenie prechodného obmedzenia rýchlosti | realizácia ukončená
121A | Horná Štubňa - Prievidza | Chrenovec - Handlová | Komplexná rekonštrukcia koľaje č. 1 v úseku Chrenovec – Handlová v dĺžke 1 330 m | Odstránenie miesta s fyzicky dožitým železničným zvrškom, odstránenie prechodného obmedzenia rýchlosti | realizácia ukončená
122C | Nitrianske Pravno - Nové Zámky | Nováky - Prievidza | Komplexná rekonštrukcia koľaje č. 1 v úseku Nováky – Prievidza v dĺžke 400 m | Odstránenie miesta s fyzicky dožitým železničným zvrškom, odstránenie prechodného obmedzenia rýchlosti | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | Košice - Malá Lodina | Oprava geometrickej polohy koľaje v úseku trate Košice-Malá Lodina, koľaj č.1 a 2 v celovej dlžke 14 000 m | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate.
105A | Košice - Kraľovany | Krompachy - Spišské Vlachy | Súvislá výmena podvalov v počte 2 000 ks v koľaji č.2 | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | Spiš. Vlachy - Markušovce | Súvislá výmena podvalov v počte 680 ks v koľaji č.2 Oprava geometrickej polohy koľaje v dlžke 3 000 m v koľaji č.2 | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate.
105A | Košice - Kraľovany | Kysak -Margecany - Krompachy | Oprava koľajového lôžka koľaje v dlžke 6 500 m na koľaji 1 a 2 | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate.
107A | Muszyna PL - Plaveč - Kysak | Plaveč | Trakčná meniareň Plaveč, rekonštrukcia rozvodne 22 kV vrátane výmeny odpojovačov | Oprava zariadení energetiky a elektrotechniky | realizácia ukončená
112F | Štrbské Pleso - Štrba | Štrba OŽ | Trakčná meniareň Štrba - ozubnicová železnica, komplexná rekonštrukcia rozvodne 22 kV | Oprava zariadení energetiky a elektrotechniky | realizácia ukončená
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Štrba - Vrútky | Oprava geometrickej polohy koľaje a výhybiek v úseku - Štrba - Vrútky, koľ. č. 1, 2 | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
106E | ŽST Bratislava hl. stanica - ŽST Žilina zriaď. stanica | Žilina zr. st. - Dolný Hričov | Oprava geometrickej polohy koľaj č. 1 a koľ. č. 2, zrealizovaných 12 500 m | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
106A | ŽST Bratislava hl. stanica - ŽST Žilina zriaď. stanica | Považská Bystrica - Výh. Plevník - Drienové | Oprava geometrickej polohy koľaj č. 1 a koľ. č. 2, zrealizovaných 1 950 m | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
106A | ŽST Bratislava hl. stanica - ŽST Žilina zriaď. stanica | Púchov - Považská Bystrica | Oprava geometrickej polohy koľaj č. 1 a koľ. č. 2, zrealizovaných 3 300 m | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
106A | ŽST Bratislava hl. stanica - ŽST Žilina zriaď. stanica | ŽST Dolný Hričov | Oprava geometrickej polohy výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
106A | ŽST Bratislava hl. stanica - ŽST Žilina zriaď. stanica | ŽST Považská Bystrica | Oprava geometrickej polohy výhybky č. 2, 3, 4, 7, 8, 12, 17, 20, 19, 22, 23, 24 | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
106A | ŽST Bratislava hl. stanica - ŽST Žilina zriaď. stanica | ŽST Ladce | Oprava geometrickej polohy výhybky č. 2, 3, 4, 5, 20, 21, 23 | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Štrba - Liptovský Mikuláš | Oprava koľajového lôžka koľaje v dĺžke 1 500 m | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate.
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Výh. Paludza - Liptovský Mikuláš | Súvislá výmena koľajníc, koľaj č.1, zrealizovaná v dĺžke 11 700 m | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | 5 000 m
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | ŽST Ružomberok | ŽST. Ružomberok výhybka č. 10a/b - rekonštrukcia výhybky | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
114A | ŽST Žilina - ŽST Rajec | ŽST Bytčica | Oprava priecestia v km 5,919, montáž koľajového roštu S49, montáž priecestnej konštrukcie, výmena betónových podvalov | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
113A | ŽST Kraľovany - ŽST Trstená | Nižná - Podbieľ | Oprava priecestia v km 45,342, výmena podvalov betonových v počte 51 ks, výmena koľaje S49 2x 25m, montáž priecestnej konštrukcie | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
113A | ŽST Kraľovany - ŽST Trstená | Dlhá nad Oravou | Oprava priecestia v km 35,071 | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Podtureň - Okoličné | Oprava priecestia v km 252,689 | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
130A | ŽST Chynorany - ŽST Trenčín | Mníchova Lehota - Soblahov | Oprava priecestia v km 32,593 | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | ŽST Vrútky náklad. stanica | Súvislá výmena koľajníc k.č.2, zrealizovaná v dĺžke 1 200 m | Zabezpečenie predpísaných paramentrov trate a zvýšenie komfortu jazdy | realizácia ukončená
118D | Zvolen -B.Bystrica - Dolná Štubňa | Zvolen os. st- Banská Bystrica | Oprava a doplnenie koľajového lôžka koľaje | Zabezpečenie predpísaných paramentrov trate a zvýšenie komfortu jazdy | realizácia ukončená
Výmena podvalov - zabezpečenie držebnosti
Oprava geometrickej polohy koľaje a výhybiek
Oprava priecestí - oprava priecestnej konštrukcie
121A | Hronská Dúbrava - Palárikovo | Nová Baňa - Hronský. Beňadik | Oprava a doplnenie koľajového lôžka koľaje | Zabezpečenie predpísaných paramentrov trate a zvýšenie komfortu jazdy | realizácia ukončená
Regenerácia betónových podvalov
Oprava geometrickej polohy koľaje
118D | Zvolen - B.Bystrica - Dolná Štubňa | B. Bystrica - Kostiviarska | Výmena podvalov - zabezpečenie držebnosti | Zabezpečenie predpísaných paramentrov trate a zvýšenie komfortu jazdy | realizácia ukončená
Oprava geometrickej polohy koľaje
121A | Hronská Dúbrava - Palárikovo | Šurany - Uľany nad Žitavou km 1,292 | Oprava priecestí - oprava parametrov geometrickej polohy koľaje | Zabezpečenie predpísaných paramentrov trate a zvýšenie komfortu jazdy | Zvýšenie POTR z 30 km/h na 50 km/h. Definitívne odstránenie POTR je predpokladané v r. 2024 po realizácii KR DS
115B | Urbánka - Fiľakovo st. III | Urbánka - Fiľakovo | Výmena podvalov - zabezpečenie držebnosti | Zabezpečenie predpísaných paramentrov trate a zvýšenie komfortu jazdy | realizácia ukončená
Oprava geometrickej polohy koľaje
123B | Úľany - Topoľčianky | Úľany nad Žitavou- Zlaté Moravce | Výmena podvalov - zabezpečenie držebnosti | Zabezpečenie predpísaných paramentrov trate a zvýšenie komfortu jazdy | realizácia ukončená
Oprava geometrickej polohy koľaje
121A | Hronská Dúbrava - Palárikovo | Žarnovica - NováBaňa | Súvislá výmena koľajníc | Zabezpečenie predpísaných paramentrov trate a zvýšenie komfortu jazdy | realizácia ukončená
Oprava geometrickej polohy koľaje
119A | Zvolen - Šahy | Krupina - Hontianske Nemce | Výmena podvalov - zabezpečenie držebnosti | Zabezpečenie predpísaných paramentrov trate a zvýšenie komfortu jazdy | realizácia ukončená
|  |  | Oprava geometrickej polohy koľaje |  | realizácia ukončená
106A | Kraľovany – Žilina – Púchov | Sučany | Sučany, žel.zastávka - stavebno-udržiavacie práce budovy, verejné WC - štandardy staníc | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu a zvýšenie kultúry cestovania | realizácia ukončená
118A | Zvolen osobná stanica - Vrútky | Hronská Dúbrava | Hronská Dúbrava - stavebno-udržiavacie práce na výpravnej budove | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu a zvýšenie kultúry cestovania | realizácia ukončená
101A | Čop (UA) - Čierna nad Tisou - Košice | Košice - zastávka predmestie | Košice mesto, zastávka - stavebno-udržiavacie práce budovy | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu a zvýšenie kultúry cestovania | realizácia ukončená
109A | Košice - Plešivec | ŽST Plešivec | Plešivec - stavebno-udržiavacie práce na výpravnej budove | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu a zvýšenie kultúry cestovania | realizácia ukončená
123D | Lužianky TIP – Leopoldov | Hlohovec | Hlohovec - stavebno-udržiavacie práce budovy (štandardy) | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu a zvýšenie kultúry cestovania | realizácia ukončená
125A | Púchov – Bratislava hl. st. | Báhoň | Báhoň - stavebno-udržiavacie práce budovy (štandardy) | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu a zvýšenie kultúry cestovania | realizácia ukončená
125A | Púchov – Bratislava hl. st. | Brestovany | Brestovany - stavebno-udržiavacie práce budovy (štandardy) | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu a zvýšenie kultúry cestovania | realizácia ukončená
129B | Kúty – Skalica na Slovensku – Sudoměřice nad Moravou (CZ) | Skalica | Skalica - stavebno-udržiavacie práce budovy (štandardy) | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu a zvýšenie kultúry cestovania | realizácia ukončená
128C | Trnava – Kúty | Smolenice | Smolenice - stavebno-udržiavacie práce budovy (štandardy) | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu a zvýšenie kultúry cestovania | realizácia ukončená
125A | Púchov – Bratislava hl. st. | Leopoldov | Leopoldov - stavebno-udržiavacie práce budovy (štandardy) | Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu a zvýšenie kultúry cestovania
109A | Košice - Plešivec | ŽST Jablonov n/Turňou | Jablonov nad Turňou, železničná stanica - stavebno-udržiavacie práce budovy | Odstránenie havarijného stavu budovy | realizácia ukončená
122A | Horná Štubňa – Prievidza | Handlová | Handlová, výpravná budova, oprava strešných konštrukcií a klampiarskych prvkov | Odstránenie príčin zatekania stavby, zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie technického stavu budovy | realizácia ukončená
120A | Szob (HU) - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica | zast. Vinohrady | Informačné zariadenie pre cestujúcich, výmena zobrazovacích jednotiek | Zvýšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť, odstránenie poruchovosti starého informačného systému | realizácia ukončená
122C | Nitrianske Pravno - Nové Zámky | Šurany, Veľké Bielice | Rekonštrukcia nadzemných telefónnych vedení v obvode OR Trnava | Zabezpečenie telefónneho spojenia dopravných okruhov pre riadenie dopravy, zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy | realizácia ukončená
120A | Szob (HU) - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica | Pribeta | Výmena dožitých návestidiel | Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy, zníženie poruchovosti zariadení | realizácia ukončená
129A | Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Veľká nad Veličkou CZ | Čachtice | Výmena a doplnenie zariadení elektrotechniky pre cestujúcu verejnosť v zast. Čachtice | Vylepšením intenzity osvetlenia sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti a obsluhujúcich zamestnancov vrátane energetickej úspornosti spotreby elektrickej energie
125A | Púchov - Bratislava hl. st. | Bratislava Vinohrady | Úprava technologických zariadení v rozpínacej stanici 6 kV Bratislava Vinohrady | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnej prevádzky | realizácia ukončená
122A | Horná Štubňa - Prievidza | ŽST Handlová | Výmena vysokonapäťového vypínača transformačnej stanici ŽST. Handlová | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnej prevádzky | realizácia ukončená
120A | Szob HU - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica | Galanta, Nové Zámky | Výmena vysokonapäťových zariadení na meničovej stanici 6kV | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnej prevádzky | realizácia ukončená
120A | Szob HU - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica | TNS Nové Zámky | Výmena vysokonapäťových zariadení na trakčnej napájacej stanici Nové Zámky | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnej prevádzky | realizácia ukončená
120A | Szob HU - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica | Štúrovo, Palárikovo | Výmena ovládacieho zariadenia pre diaľkové ovládanie úsekových odpojovačov | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnej prevádzky | realizácia ukončená
122D | Jelšovce - Zbehy | Jelšovce | Oprava zariadení elektrotechniky pre cestujúcu verejnosť - Jelšovce | Vylepšením intenzity osvetlenia sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti a obsluhujúcich zamestnancov vrátane energetickej úspornosti spotreby elektrickej energie. | realizácia ukončená
122C | Prievidza - Nové Zámky | Bánov | Oprava zariadení elektrotechniky pre cestujúcu verejnosť - Bánov |  | realizácia ukončená
101A | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice | Čierna nad Tisou | ŽST Čierna nad Tisou – zriadenie vratnej stanice pre elektrický ohrev trakčného vedenia | Úprava trakčného vedenia pre zabezpečenie plynulej elektrickej prevádzky pri tvorbe námrazy (eliminácia vplyvu na grafikon vlakovej dopravy)
105A | Košice - Kraľovany | Trebejov | Rekonštrukcia zariadení elektrotechniky pre cestujúcu verejnosť a nn prípojky v zast. Trebejov | Vylepšením intenzity osvetlenia sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti a obsluhujúcich zamestnancov vrátane energetickej úspornosti spotreby elektrickej energie | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | Štrba | Výmena transformátorov pre napájanie zabezpečovacích zariadení v trakčnej meniarni Štrba | Odstránenie havarijného stavu napájania zabezpečovacích zariadení a tým zabezpečenie bezpečnej železničnej prevádzky | realizácia ukončená
101A | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice | Košice | Odstránenie následkov po nehodovej udalosti v ŽST Košice (vykoľajenie vlaku 21.04.2023)– výmena trakčných podpier č.39 a predkurovací stojan č.5 | Odstránenie havarijného stavu po nehodovej udalosti a tým zabezpečenie bezpečnej železničnej prevádzky | realizácia ukončená
102A | Užgorod UA - Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT | Úsek: Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT | Výmena naklonených trakčných podpier za účelom stabilizácie trakčného vedenia na trati - široký rozchod | Odstránenie havarijného stavu trakčných podpier na širokorozchodnej trati a tým zabezpečenie bezpečnej železničnej prevádzky | realizácia ukončená
101A 102A | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice Užgorod UA - Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT | Čierna n/Tisou Maťovce ŠRT Budkovce ŠRT | Výmena svetelných návestidiel v obvode OR Košice (ŽST Čierna nad Tisou, ŽST Maťovce ŠRT, ŽST Budkovce ŠRT) | Výmenou návestidiel sa dosiahne zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti vplyvom zlepšenia dohľadnosti návestných znakov
112A | Plaveč - Poprad-Tatry | Stará Ľubovňa | ŽST Stará Ľubovňa, výmena svetelných návestidiel | Výmenou návestidiel sa dosiahne zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti vplyvom zlepšenia dohľadnosti návestných znakov, zníženia poruchovosti a energetickej náročnosti zariadenia
101A 104B | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice Humenné - Stakčín | Michaľany Snina | OR Košice, rekonštrukcia napájania zabezpečovacích zariadení (staničné zabezpečovacie zariadenia Michaľany a Snina) | Odstránenia nedostatkov z revízií elektrických zariadení, zaistenie bezpečnej prevádzky, zníženie poruchovosti a spoľahlivej činnosti zabezpečovacích zariadení
101A 105A 109A 110A 112A | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice Košice - Kraľovany Košice - Plešivec Margecany - Červená Skala Plaveč - Poprad-Tatry | Krásna nad Hornádom Krompachy Jablonov nad Turňou Slavec Jaskyňa Gelnica Stará Ľubovňa | Rekonštrukcia rozhlasového zariadenia pre cestujúcu verejnosť po technickej životnosti (rozhlasovej ústredne a napájania) | Zlepšenie parametrov a kvality ozvučenia priestorov ŽST, dosiahnutie potrebných noriem rozsahu a intenzity hlásenia pre cestujúcu verejnosť, bezpečnostných hlásení a mimoriadností v železničnej doprave
114B | Čadca - Skalité - Zwardoň | Skalité - Zwardoň | Oprava spínacej stanice Skalité - Serafínov 3 kV po mimoriadnej udalosti (prevádzkové prepätie v technológií železničnej infraštruktúry) | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry | realizácia ukončená
106A | Kráľovany - Žilina- Púchov | Varín - Vrútky | Stabilizácia skorodovaných trakčných podpier v opornom múre, koľaj č.1 | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované
105A | Košice- Kráľovany | Kráľovany - Liptovský Mikuláš | Rekonštrukcia 5 ks transformátorových staníc 6/0,4 kV | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
114A | Žilina- Rajec | zast. Kľače | Komplexná rekonštrukcia zariadení elektrotechniky pre cestujúcu verejnosť v zast. Kľače | Vylepšením intenzity osvetlenia sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti a obsluhujúcich zamestnancov vrátane energetickej úspornosti spotreby elektrickej energie | realizácia ukončená
114B | Čadca - Skalité - Zwardoň | ŽST Skalité | Retrofit rýchlovypínačov v rozvodni 3kV v trakčnej napäťovej stanici Skalité | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry.
106D | Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova CZ | ŽST Čadca | Výmena riadiaceho systému v trakčnej napäťovej stanici Čadca vrátane súvisiacich úprav na riadiacom stredisku elektrotechniky Žilina a kybernetickej bezpečnosti | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry.
114A | Žilina- Rajec | ŽST Lietavská Lúčka | Komplexná rekonštrukcia zariadení elektrotechniky pre cestujúcu verejnosť v žst Lietavská Lúčka | Vylepšením intenzity osvetlenia sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti a obsluhujúcich zamestnancov vrátane energetickej úspornosti spotreby elektrickej energie | realizácia ukončená
106A | Kráľovany - Žilina- Púchov | ŽST Púchov | Doplnenie frekvenčno kompenzačných zariadení trakčnej napäťovej stanici Čadca - Púchov o ochranu technológie - tlmiace články do rezonančných obvodov a úpravu riadiacich obvodov | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
113A | Kráľovaný - Trstená | ŽST Oravský Podzámok | Komplexná rekonštrukcia zariadení elektrotechniky pre cestujúcu verejnosť - Oravský Podzámok | Vylepšením intenzity osvetlenia sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti a obsluhujúcich zamestnancov vrátane energetickej úspornosti spotreby elektrickej energie | realizácia ukončená
125A | Púchov - Bratislava hl.st. | ŽST Dubnica | Výmena skorodovaných veží (25m) v ŽST Dubnica nad Váhom | Zrealizovaním sa odstráni riziko ohrozenia bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky prevádzkovo opotrebované | realizácia ukončená
130A | Trenčín - Chynorany | Bánovce nad Bebravou-Rybany | Výmena reléového domčeka na priecestnom zabezpečovacom zariadení v žkm 13,040 | Zlepšenie prevádzkových parametrov pre technológiu priecestného zabezpečovacieho zariadenia | realizácia ukončená
130A | Trenčín - Chynorany | Bánovce nad Bebravou-Rybany | Výmena reléového domčeka na priecestnom zabezpečovacom zariadení v žkm 15,584 | Zlepšenie prevádzkových parametrov pre technológiu priecestného zabezpečovacieho zariadenia | realizácia ukončená
106F | Púchov-Lúky p.Makytou-Horný Lídeč (CZ) | ŽST Lúky pod Makytou | Výmena starých elektronických požiarných systémov s hlásičmi | Včasná detekcia požiaru, zabránenie materiálnym škodám | realizácia ukončená
106A | Kraľovany-Žilina-Púchov | ŽST Vrútky nákladná stanica stavadlo č.2 | Výmena starých elektronických požiarných systémov s hlásičmi | Včasná detekcia požiaru, zabránenie materiálnym škodám | realizácia ukončená
101A | Čierna nad Tisou - Košice | Čierna nad Tisou št. hr. | Oprava zvetralých povrchov a koróziou poškodené časti mostov v km 98,280 km 98,299 km 98,308 km 98,321 | Odstránenie zvetralých povrchov a koróziou poškodené časti mostov. | realizácia ukončená
101A | Čierna nad Tisou - Košice | Cierna nad Tisou št. hr. | Oprava konštrukcií poškodených koróziou mosta v km 86,952 koľaj č.2 | Odstránenie TOTR
119C | Levice -Štúrovo | Čata - Štúrovo km 11,736 a km 11,296 | Oprava priecestí - oprava priecestnej konštrukcie a asfaltovanie | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky | realizácia ukončená
115A | Plešivec – Zvolen osobná stanica | Zvolen nákladná stanica | Opravy zariadení diaľkového riadenia procesu napájania pevných elektrických trakčných a silnoprúdových zariadení | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky. | realizácia ukončená
115A | Plešivec – Zvolen osobná stanica | Zvolen východ | Oprava zariadení energetiky, náhradný zdroj energie | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky. | realizácia ukončená
118A | Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava – Vrútky | Kremnické Bane | Oprava zariadení energetiky, náhradný zdroj energie | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky. | realizácia ukončená
121A | Hronská Dúbrava – Palárikovo | Beša - Podhájska | Oprava zariadení energetiky a elektrotechniky - výmena prvkov trakčného vedenia | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky | realizácia ukončená
121A | Hronská Dúbrava – Palárikovo | Levice - Beša | Oprava zariadení energetiky a elektrotechniky - výmena prvkov trakčného vedenia | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky | realizácia ukončená
115A | Plešivec - Zvolen os. stanica | Prša výhybňa | Opravy zabezpečovacích zariadení - staničných, priecestných, traťových | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení | realizácia ukončená
115A | Plešivec - Zvolen os. stanica | Lenartovce - Rimavská Seč | Opravy zabezpečovacích zariadení - staničných, priecestných, traťových | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení
115A | Plešivec - Zvolen os. stanica | Rimavská Seč - Jesenské | Opravy zabezpečovacích zariadení - staničných, priecestných, traťových | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení
115A | Plešivec - Zvolen os. stanica | Fiľakovo | Opravy oznamovacích a informačných zariadení | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení | realizácia ukončená
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | ŽST Liptovský Hrádok | Oprava koľajového lôžka výhybky č. 5 | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Kráľova Lehota - Východná | Súvislá výmena koľajníc, koľaj č. 2 | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Štrba - Východná | Súvislá výmena koľajníc, koľaj č. 2 | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
105A | Košice - Kráľovany | Važec - Štrba 1. koľaj TP 29-69, Kráľová Lehota - Výhodná 1. koľaj TP 109-149, Liptovský Mikuláš - Paludza 2. koľaj TP 10-58 | Výmena opotrebovaného Trolejového drôtu Cu 150 mm2, v dĺžke 3900 m | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Výh. Paludza - Liptovský Mikuláš | Oprava koľajového lôžka koľaje č. 1 v dĺžke 1 150 m | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | ŽST Lisková | Oprava koľajového lôžka koľaje č. 5 v dĺžke 750 m | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | realizácia ukončená
101A | ČoP (UA) - Čierna nad Tisou - Košice | Čierna nad Tisou št. hr. - Košice | Vypracovanie projektovej dokumentácie s realizáciou stavby - RSE Košice - odstránenie statických nedostatkov objektu | Realizáciou sa zabezpečí vyriešenie statických nedostatkov objektu, injektážou pilótových základov. Odstráni sa havarijný stav objektu. | realizácia ukončená
106D | Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova CZ | Krásno nad Kysucou - Čadca 1. koľaj TP 73-119 | Výmena opotrebovaného Trolejového drôtu Cu 150 mm2, v dĺžke 1 200 m | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
106A | Kraľovany - Žilina - Púchov | zastávka Nezbudská Lúčka - Strečno | Celková rekonštrukcia elektrickej nn prípojky pre budovu zastávky | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zhoršovanie technického stavu. Nevyhovujúci technický stav zariadenia, ktorý nezaručuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. | realizácia ukončená
114A | Žilina - Rajec | Lietavská Lúčka - Porúbka | Výmena poškodených zastaraných RD - PZZ v žkm 9,394 | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
114A | Žilina - Rajec | Porúbka - Rajecké Teplice | Výmena poškodených zastaraných RD - PZZ v žkm 11,008 | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
106D | Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova CZ | ŽST Čadca | Retrofit rýchlovypínačov v rozvodni 3kV v trakčnej napäťovej stanici Čadca | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
105A | Košice - Kraľovany | Lisková - kontajnerové prekladisko | Oprava uzemnenia transformačnej stanice Lisková - kontajnerové prekladisko | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
106A | Kraľovany - Žilina - Púchov | TNS Dubná Skala | Oprava uzemnenia trakčnej napäťovej stanice Dubná Skala | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
105A | Kraľovany - Košice | ŽST Lisková | Výmena starej EPS ústredne a požiarných hlásičov | Včasná detekcia požiaru, zabránenie materiálnym škodám | realizácia ukončená
105A | Kraľovany - Košice | ŽST Kráľova Lehota | Výmena starej EPS ústredne a požiarných hlásičov | Včasná detekcia požiaru, zabránenie materiálnym škodám | realizácia ukončená
106G | ŽST Žilina- Teplička zriaď.st.-smerová skupina- SpZ | ŽST Žilina - Teplička | Komplexná rekonštrukcia koľajových bŕzd B1, B2 vrátane ich ovládania v ŽST Žilina- Teplička | Včasná detekcia požiaru, zabránenie materiálnym škodám | realizácia ukončená