## Zoznam činnosti prevádzky 2024
Zoznam činností prevádzky na zlepšenie stavu ŽI a SZ v roku 2024
Číslo trate | Názov trate | ŽST (traťový úsek) | Stručný opis realizovanej aktivity | Zrealizovaním sa dosiahne | Zrealizované k 31.5.2024
105A | Košice - Kraľovany | Liptovský Mikuláš - Paludza k.č.2 | Súvislá výmena koľajníc | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate.
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Štrba - Východná k.č.2 | Súvislá výmena koľajníc | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate.
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Výh. Paludza - Liptovský Mikuláš | Súvislá výmena koľajníc | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate.
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Štrba - Ľubochňa | Oprava geometrickej polohy koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | 12,150 km
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | ŽST Liptovský Hrádok , L.Mikuláš, Ružomberok | Výmena výhybkových súčiastok | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate, odstránenie POTR
105A | ŽST Košice - ŽST Žilina | Liptovský Hrádok - Kráľová Lehota k.č.1 | Odstránenie POTR na priecestí | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate, odstránenie POTR
106A | Kraľovany- Žilina - Púchov | ŽST Ilava ; Trenčianská Teplá, Púchov | Výmena výhybkových súčiastok , odstránenie defektoskopických závad a POTR | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate, odstránenie POTR | realizácia ukončená
106A | Kraľovany- Žilina - Púchov | Púchov - Považská Bystrica k.č.1 | Výmena dilatačných zariadení - defektoskopicjé závady na jazykoch , odstránenie POTR | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate, odstránenie POTR
106A | Kraľovany- Žilina - Púchov | Žilina - Teplička | Súvislá výmena podvalov | Zlepšenie stability koľajového roštu
130A | Trenčín - Chynorany | Chynorany - Trenčín | Oprava priecestí | Odstránenie nevyhovujúceho stavu priecestií
121A | Hronská Dúbrava - Palárikovo | Kozárovce - Hronský Beňadik | Výmena podvalov, výmena koľajníc, prečistenie štrkového lôžka v celom profile, oprava geometrickej polohy koľaje, oprava priecestia (oprava priecestnej konštrukcie) | Zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy
118A | Zvolen osob.stanica - Vrútky | Martin - Príbovce | Výmena koľajového roštu, oprava priecestia (oprava priecestnej konštrukcie), oprava geometrickej polohy koľaje | Zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy
116A | Červená Skala - Banská Bystrica | Červená Skala - Heľpa | Výmena koľajového roštu, oprava priecestia (oprava priecestnej konštrukcie), oprava geometrickej polohy koľaje | Zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy
116A | Červená Skala - Banská Bystrica | Brezno - Brezno Halny | Výmena podvalov, oprava geometrickej polohy koľaje | Odstránenie POTR a zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy
115A | Plešivec - Zvolen osob.stanica | Lovinobaňa - Kriváň | Oprava konštrukcie priepustu (poškodená klenba zvetrávaním), výmena konštrukčnej vrstvy nad priepustom a zriadenie štrkového lôžka, oprava geometrickej polohy koľaje | Odstránenie POTR a zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy
101A | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice | Krásna nad Hornádom - Nižná Myšľa | Celoprofilové čistenie s výmenou koľajového lôžka koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov.
101A | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice | Krásna nad Hornádom - Barca | Celoprofilové čistenie s výmenou koľajového lôžka koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov.
101A | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice | Slanec - Ruskov | Súvislá výmena koľajníc, gumových podložiek a upevňovadiel | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | 0,900 km
105A | Košice - Kraľovany | Košice - Poprad | Oprava geometrickej polohy koľaje s doplnením koľajového lôžka | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | 11,320 km
105A | Košice - Kraľovany | Košice - Štrba | Výmena výhybkových súčastí | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | Krompachy - výh. č. 7, Malá Lodina - výh. č. 9, Margecany - výh. č. 58, výh. č. 47, Kysak - výh. č. 30ab, Štrba - výh. č. 12ab, SNV - výh. č. 10, 12
105A | Košice - Kraľovany | Košice - Malá Lodina | Oprava geometrickej polohy koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | 5,950 km
105A | Košice - Kraľovany | Spišské Vlachy - Markušovce | Súvislá výmena podvalov, oprava geometrickej polohy koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov.
105A | Košice - Kraľovany | Spišská Nová Ves - Markušovce | Súvislá výmena podvalov | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov.
105A | Košice - Kraľovany | Kysak - Margecany - Krompachy | Oprava koľajového lôžka koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov.
105A | Košice - Kraľovany | Margecany - Krompachy | Súvislá výmena koľajníc, gumových podložiek a upevňovadiel | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov.
105A | Košice - Kraľovany | Margecany - Ružín - Malá Lodina | Súvislá výmena podvalov | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov.
107A | Muszyna PL - Plaveč - Kysak | Prešov - Kysak | Oprava geometrickej polohy koľaje s doplnením koľajového lôžka | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | 5,636 km
105A | Košice - Kraľovany | Kysak - Malá Lodina | Súvislá výmena koľajníc; gumových podložiek a upevňovadiel | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | 0,600 km
109A | Košice - Plešivec | Košice - Plešivec | Oprava geometrickej polohy výhybiek s doplnením koľajového lôžka | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov.
110A | Margecany - Červená Skala | Margecany - Červená Skala | Oprava geometrickej polohy koľaje s doplnením koľajového lôžka | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | 5,530 km
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | Štúrovo - Bratislava | Oprava geometrickej polohy koľaje a oprava geometrickej polohy výhybiek v úseku štátna hranica MÁV – Štúrovo – Bratislava | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | 8,770 km, 19 v.j.
125A | Púchov - Bratislava hlavná stanica | Trnava - Leopoldov | Oprava geometrickej polohy koľaje a oprava geometrickej polohy výhybiek v úseku Trnava - Leopoldov | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate.
120A | Devínska.N.Ves- Štúrovo st. hr.- Bratislava hl. st.-Štúrovo št.hr. | ŽST Galanta | Rekonštrukcia výhybky v železničnej stanici Galanta | Odstránie častých porúch z dôvodu opotrebovanosti výhybkových konštrukcií
120A | Szob HU-Štúrovo - Bratislava hl.st. | ŽST Nové Zámky | Rekonštrukcia koľaje v železničnej stanici Nové Zámky | Odstránenie nevyhovujúceho stavu železničnej infraštruktúry | 1,200 km
124A | Komárno - Bratislava Nové Mesto | ŽST Nové Košariská | Oprava priecestia v železničnej stanici Nové Košariská | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel | realizácia ukončená
124A | Komárno - Bratislava Nové Mesto | ŽST Kvetoslavov | Oprava priecestia v železničnej stanici Kvetoslavov | Odstránenie závad na železničnom zvršku v priecestí a nová konštrukcia priecestia s lepším komfortom prejazdu vozidiel
124A | Komárno - Bratislava Nové Mesto | ŽST Podunajské Biskupice | Oprava nástupíšť v stanici Podunajské Biskupice | Oprava povrchu nástupíšť - zvýšenie bezpečnosti a komfortu pre cestujúcich a odstránenie nevyhovujúceho stavu
124A | Komárno - Bratislava Nové Mesto | Podunajské Biskupice - Kvetoslavov | Regenerácia betónových podvalov v úseku Podunajské Biskupice - Kvetoslavov | Zvýšenie držebnosti upevňovadiel a zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje
121A | Horná Štubňa - Prievidza | Chrenovec - Handlová | Rekonštrukcia koľaje v úseku Chrenovec – Handlová | Odstránenie miesta s fyzicky dožitým železničným zvrškom, odstránenie prechodného obmedzenia rýchlosti | 0,300 km
129A | Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Velká nad veličkou CZ | Vaďovce - Stará Turá | Rekonštrukcia koľaje v úseku Vaďovce - Stará Turá | Odstránenie miesta s fyzicky dožitým železničným zvrškom, odstránenie prechodného obmedzenia rýchlosti
124A | Komárno - Bratislava Nové Mesto | Bratislava - Dunajská Streda - Komárno | Oprava geometrickej polohy koľaje a oprava geometrickej polohy výhybiek v úsekoch Bratislava - Dunajská Streda - Komárno | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. | 6,802 km , 7 v.j.
126A | Bratislava hl.st.- Kúty - Lanžhot CZ | Devínska Nová Ves - BA Lamač | Výmena koľajníc a rekonštrukcia koľaje v úseku DNV - BA Lamač | Výmena pôvodných koľajových polí na drevených podvaloch za nové na bet. podvaloch a súvislá výmena koľajníc
105A | Košice - Kraľovany | Liptovský Mikuláš - Paludza 2. koľaj | Výmena opotrebovaného trolejového drôtu | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
106A | Kraľovany-Žilina-Púchov | Vrútky nákladná stanica | Vybudovanie nového elektrického ohrevu výhybiek vrátane riadenia zo stavadla č.2 | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
106D | Žilina-Čadca-Mosty u Jablunkova CZ | ŽST Čadca | Výmena opotrebovaného trolejového drôtu, výmena trolejových vešiakov, výmena vešiakových svoriek | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | realizácia ukončená
106A | Kraľovany-Žilina-Púchov | ŽST Vrútky | Retrofit a stabilizácia trakčných stožiarov s betónovými základmi | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
105A | Košice - Kraľovany | Štrba - Liptovský Mikuláš | Oprava transformátorových skríň - 6kV komplexná oprava rozvodných skríň | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
105A | Košice - Kraľovany | Štrba - Liptovský Mikuláš | Oprava koľajového lôžka koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov GPK pre udržanie rýchlostných parametrov trate.
118D | Zvolen - B. Bystrica - Dolná Štubňa | Banská Bystrica - Kostiviarska | Oprava koľajového lôžka koľaje, súvislá výmena koľajníc, oprava geometrickej polohy koľaje | Zabezpečenie predpísaných parametrov geometrickej polohy koľaje pre udržanie rýchlostných parametrov trate. Zlepšenie komfortu jazdy vlakov. | realizácia ukončená
106D | Žilina-Čadca-Mosty u Jablunkova CZ | TNS Čadca | Výmena riadiaceho systému na trakčnej napájacej stanici Čadca | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
106A | Kraľovany-Žilina-Púchov | Varín - Vrútky 1. koľaj | Stabilizácia trakčných podpier v opornom múre | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
105A | Košice - Kraľovany | ŽST Liptovská Teplá a Ružomberok - Ľubochňa | Výmena opotrebovaného trolejového drôtu, Ružomberok-Ľubochňa 2. koľ., ŽST Liptovská Teplá | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
106D | Žilina-Čadca-Mosty u Jablunkova CZ | Krásno nad Kysucou - Čadca 1. a 2. koľaj | Výmena opotrebovaného trolejového drôtu, Krásno nad Kysucou - Čadca | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy. | 1. koľaj zrealizovaná
106A | Kraľovany-Žilina-Púchov | TNS Dubná Skala | Výmena dožitých napájacích prepojení trakčného vedenia a na trakčnej meniarni Dubná Skala - úsekový odpojovač trakčného vedenia | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
113A | Kraľovany - Trstená | Medzibrodie n. Or.-Or.Podzámok | Výmena priecestného zabezpečovacieho zariadenia | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
113A | Kraľovany - Trstená | Dolný Kubín-Medzibrodie n. Or | Výmena priecestného zabezpečovacieho zariadenia | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
106F | Púchov - Lúky pod Makytou | ŽST Lúky p/M | Výmena elektromotorických prestavníkov s upevňovacou súpravou ústredne prestavovaných výhybiek | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
130C | Nemšová – L. Rovne | PZZ Pruské km 9,965 | Výmena poškodeného zastaralého reléového domčeka | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
130A | Trenčín – Chynorany | PZZ Rybany km 10,305 | Výmena poškodeného zastaralého reléového domčeka | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
130A | Trenčín - Chynorany | Ostratice | Výmena poškodeného, zastaraného releového domčeka | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
130A | Trenčín - Chynorany | Ostratice | Výmena poškodeného, zastaraného releového domčeka | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
130A | Trenčín - Chynorany | Trenčín - Chynorany | Výmena poškodeného, zastaraného releového domčeka | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
106G | ŽST Žilina - Teplička | ŽST Žilina - Teplička | Oprava koľajových brŕzd | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
130A | Trenčín - Chynorany | Trenčín - Chynorany | Obnova traťového spojenia - vybudovanie nového káblového vedenia | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
115A | Plešivec - Zvolen os. stanica | Lenartovce - Rimavská Seč | Opravy zabezpečovacích zariadení - staničných, priecestných, traťových | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení
115A | Plešivec - Zvolen os. stanica | Rimavská Seč - Jesenské | Opravy zabezpečovacích zariadení - staničných, priecestných, traťových | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení
115A | Plešivec - Zvolen os. stanica | Tornaľa | Opravy zabezpečovacích zariadení - staničných, priecestných, traťových | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení
115A | Plešivec - Zvolen os. stanica | Lenartovce | Opravy zabezpečovacích zariadení - staničných, priecestných, traťových | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení
115A | Plešivec - Zvolen os. stanica | Vígľaš | Opravy zabezpečovacích zariadení - staničných, priecestných, traťových | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení
121A | Hronská Dúbrava – Palárikovo | Levice - V.Kozmálovce | Výmena opotrebovaných a rizikových súčastí trakčného vedenia | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky
121A | Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom | Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom | Výmena trakčných podpier | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
118A | Zvolen - Hronská Dúbrava | Zvolen - Hronská Dúbrava | Výmena trakčných podpier | Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti železničnej dopravy.
115A | Plešivec – Zvolen osobná stanica | Blhovce | Oprava transformačnej stanice | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky
115A | Plešivec – Zvolen osobná stanica | Čoltovo | Oprava transformačnej stanice | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky
101D | Barca St. 1 – Košice | Košice St.1 | Výmena opotrebovaných elektromotorických prestavníkov a príslušenstva | Zvýšenie bezpečnosti dopravy z dôvodu zníženia porúch prestavného systému, udržanie technických parametrov prestavného systému výhybiek
105A | Košice - Kraľovany | Kysak | Výmena dohliadacích napäťových relé pre staničné zabezpečovacie zariadenie | Výmenou sa dosiahne zlepšenie stavu zabepečovacieho zariadenia a zníženie jeho poruchovosti s dopadom na bezpečnosť a plynulosť dopravy
107A | Muszyna PL - Plaveč - Kysak | Veľký Šariš - Sabinov | Výmena výstražných skríň na priecestnom zabezpečovacom zariadení | Výmenou sa dosiahne zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti vplyvom zlepšenia dohľadnosti výstražných svetiel a zníženie poruchovosti zabezpečovacieho zariadenia
107A | Muszyna PL - Plaveč - Kysak | Prešov - Veľký Šariš | Výmena výstražných skríň na priecestnom zabezpečovacom zariadení | Výmenou sa dosiahne zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti vplyvom zlepšenia dohľadnosti výstražných svetiel a zníženie poruchovosti zabezpečovacieho zariadenia
110A | Margecany – Červená Skala | Žakarovce | Výmena výstražných skríň a závorového pohonu na priecestnom zabezpečovacích zariadení. | Výmenou sa dosiahne zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti vplyvom zlepšenia dohľadnosti výstražných svetiel a zníženie poruchovosti zabezpečovacieho zariadenia | realizácia ukončená
102A | Užgorod UA - Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT | ŠRT Budkovce - Trebišov | Výmena naklonených trakčných podpier | Odstránenie havarijného stavu trakčných podpier na širokorozchodnej trati a tým zabezpečenie bezpečnej železničnej prevádzky
103A | Michaľany - Medzilaborce št. hr. | Úpor | Výmena káblov pre diaľkové ovládanie úsekových odpájačov | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - výmena nefunkčného kábla
102A | Užgorod UA - Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT | ŠRT Trebišov | Výmena úsekových odpájačov | Odstránenie havarijného stavu odpájačov na širokorozchodnej trati a tým zabezpečenie bezpečnej železničnej prevádzky
105A | Košice - Kraľovany | Košice - Kostoľany nad Hornádom | Výmena úsekových deličov | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení
105A | Košice - Kraľovany | Margecany | Výmena úsekových deličov | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy - predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých zariadení
129A | Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Veľká nad Veličkou CZ | ŽST Nové Mesto nad Váhom - ŽST Poriadie | Výmena prenosového systému | Zvýšená spoľahlivosť zariadenia a menší počet servisných zásahov, odstráni sa problém s nedostatkom náhradných dielov
127C | Bratislava východ (odchod. Skupina Juh) - Rusovce - Rajka | ŽST Bratislava Nové Mesto | Výmena mobilných GSM-R zariadení | Zlepšenie komunikácie dopravných zamestnancov, zamestnancov infraštruktúry a lepšia komunikácia s dopravcami
124A | Komárno - Bratislava-Nové Mesto | ŽST Dunajská Streda | Informačné zariadenie pre cestujúcich, výmena zobrazovacích jednotiek | Zvýšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť
128C | Trnava - Kúty | ŽST Jablonica | Informačné zariadenie pre cestujúcu verejnosť | Zvýšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť
120A | SZOB HU - Štúrovo - Bratislava hl. st. | RS Senec | Výmena vypínačov | Spoľahlivý a bezporuchový stav zariadenia, dodržiavanie štandardov a GVD
126A | Bratislava hl.st-Kúty št.hr. | ŽST BA Lamač | Výmena vn úsekových odpojovačov | Zrealizovaním sa odstráni zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky prevádzkovo opotrebované
120A | Szob (HU) - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica | ŽST Štúrovo | Výmena izolátorov v napájacom vedení | Zrealizovaním sa odstráni zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky prevádzkovo opotrebované | realizácia ukončená
120A | Szob (HU) - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica | TNS Nové Zámky | Výmena vypínača na trakčnej napájacej stanici Nové Zámky | Zrealizovaním sa odstráni zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky prevádzkovo opotrebované
125 A | Bratislava hl.st-Púchov | Odb.Bratislava Vinohrady | Výmena vypínača trakčnej napájacej stanici Vinohrady | Zrealizovaním sa odstráni zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky prevádzkovo opotrebované
128 A | Leopoldov - Galanta | Gáň, Siladice | Výmena odpojovačov, motorických a ručných pohonov | Zrealizovaním sa odstráni zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky prevádzkovo opotrebované | 4 ks
120A | SZOB HU - Štúrovo - Bratislava hl. st. | Štúrovo | Výmena výkonových vypínačov a odpínačov | Spoľahlivý a bezporuchový stav zariadenia, dodržiavanie štandardov | realizácia ukončená
120B | Komárno št. hr. - Nové Zámky | Bajč | Výmena náhradného zdroja | Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrického zariadenia- predchádzanie poruchám z dôvodu starých a dožitých prvkov zariadenia | realizácia ukončená
126A | Bratislava hl. st. - Kúty št. hr. | Devínska Nová Ves | Výmena výkonových vypínačov | Spoľahlivý a bezporuchový stav zariadenia, dodržiavanie štandardov
101A | Čierna nad Tisou - Košice | Cierna nad Tisou št. hr. | Oprava konštrukcií mosta poškodených koróziou | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované
103A | Michaľany - Palota št.hr. | Medzilaborce - vyh. Vydraň | Oprava konštrukcií mosta poškodených koróziou, výmena mostníc | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované
103 A | Michaľany - Palota št.hr. | vyh. Sukov - Medzilaborce | Výmená mostníc | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované
104B | Humenné - Stakčín | Belá n/ Cirochou - Snina | Výmená mostníc | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované
105A | Košice - Žilina | Košice - Kostoľany nad Hornádom | Výmena mostníc | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované
120A | D.N.Ves - Štúrovo št.hr. | Šaľa - Trnovec n./Váhom | Údržba spodnej stavby mosta, oprava poškodeného piliera | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované
126A | D.N.Ves - Štúrovo št.hr. | D.N.Ves - Bratislava Lamač | Údržba konštrukcie a spodnej stavby klenbového mosta | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované
120A | D.N.Ves - Štúrovo št.hr. | BA Hl.st.-od.Močiar | Údržba konštrukcie a spodnej stavby klenbového mosta | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zhoršovanie technického stavu, zariadenie fyzicky a prevádzkovo opotrebované
127C | Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka | ŽST Bratislava - Petržalka | Bratislava Petržalka - štandardy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti – zamedzenie nebezpečenstvu úrazu zamestnancov/cestujúcej verejnosti
118A | Zvolen osobná stanica - Vrútky | ŽST Horná Štubňa | Horná štubňa, stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP, zabezpečenie vyhovujúcich pracovných podmienok dopravných zamestnancov
104B | Humenné - Stakčín | ŽST Snina | Snina výpravná budova - stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP
122C | Šurany - Veľké Bielice | ŽST Nitra | Nitra - stavebné opravy budovy | Zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti – zamedzenie nebezpečenstvu úrazu zamestnancov/cestujúcej verejnosti
118A | Fiľakovo - Vrútky | ŽST Turčianske Teplice | Turčianske Teplice - stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP
115A | Fiľakovo - Vrútky | ŽST Kriváň | Kriváň - stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP
104B | Humenné - Stakčín | Snina - mesto zastávka | Snina - mesto zastávka -stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP, hygiena
107A | Kysak - Plaveč št. hr. | Prešov - mesto | Prešov - mesto -stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti, BOZP, zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky - hrozí riziko vzniku poruchy
123D | Bratislava hl. st. - Žilina zr. St. | ŽST Leopoldov | Leopoldov - stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP, zabezpečenie vyhovujúcich pracovných podmienok dopravných zamestnancov
106A | Košice - Žilina | ŽST Turany | Turany žst - stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti,dodržanie legislatívy BOZP, nevyhovujúce podmienky pre cestujúcich a zamestnancov
114A | Žilina - Rajec | ŽST Rajec | Rajec žst.- stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti - nevyhovujúci technický stav stavebných prvkov, závady BOZP, nevyhovujúce podmienky pre cestujúcich a zamestnancov
122C | Šurany - Veľké Bielice | Nitra, zastávka | Nitra zast., prístrešok pre cestujúcich | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti - Nevyhovujúci technický stav budovy, nedodržnaie podmienok vyplývajúcich zo zabezpečenia štandardov ŽST a zastávok
125A | Bratislava hl. st. - Žilina zr. St. | Dubnica nad Váhom | Dubnica nad Váhom - stavebné opravy budovy | Vypnutie zariadenia, finančné sankcie, nedodržanie štandardov a zníženie komfortu cestujúcej verejnosti - hrozia sankcie za nedodržanie štandardov, zlý technický stav stavebných prvkov, nevyhovujúce podmienky pre cestujúcich a zamestnancov | realizácia ukončená
106A | Bratislava hl. st. - Žilina zr. St. | ŽST Bytča | Bytča žst. - stavebné opravy budovy | Dodržanie štandardov a zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti - hrozia sankcie za nedodržanie štandardov, zlý technický stav stavebných prvkov, nevyhovujúce podmienky pre cestujúcich a zamestnancov
114B | Čadca - Skalité - Zwardoň | ŽST Skalité | Retrofit rýchlovypínačov v rozvodni 3kV v trakčnej napäťovej stanici Skalité | Zrealizovaním sa odstráni riziko zníženia priepustnosti - ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Fyzicky opotrebované zariadenie v nepretržitej prevádzke. Zariadenie je kriticky dôležitý prvok železničnej infraštruktúry. | realizácia ukončená
101A | Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice | Čierna nad Tisou | ŽST Čierna nad Tisou – zriadenie vratnej stanice pre elektrický ohrev trakčného vedenia | Úprava trakčného vedenia pre zabezpečenie plynulej elektrickej prevádzky pri tvorbe námrazy (eliminácia vplyvu na grafikon vlakovej dopravy)